## приложение 1.2._2011
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2011 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные
г.Орел
| В РП-1 на ОЛ-1,ОЛ-4, ОЛ-6, ОЛ-7 |  |  |  |  | 1975 | 20 | [7 empty] | МВ-4шт | 0.888 |  | 0.222 | 0.666 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | ВВ
| В РП-4 на ОЛ-42,ОЛ-47 |  |  |  |  | 1983 | 20 | [7 empty] | МВ-2шт | 0.444 |  | 0.111 | 0.333 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | ВВ
| В РП-5 на ОЛ-52,ОЛ-53,ОЛ-54, ОЛ-55 |  |  |  |  | 1976 | 20 | [7 empty] | МВ-4шт | 0.888 |  | 0.222 | 0.666 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | ВВ
| В РП-6 на ОЛ-60 |  |  |  |  | 1965 | 20 | [7 empty] | МВ-1шт | 0.222 |  | 0.056 | 0.166 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | ВВ
| В РП-8 на ОЛ-80,ОЛ-83 |  |  |  |  | 1978 | 20 | [7 empty] | МВ-2шт | 0.444 |  | 0.111 | 0.333 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | ВВ
| В РП-22 на ОЛ-15 |  |  |  |  | 1985 | 20 | [7 empty] | МВ-1шт | 0.222 |  | 0.056 | 0.166 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | ВВ
| ИТОГО г. Орел | [14 empty] | 3.108
Ливенский МФ
| В ЦРП фидер 4,10 |  |  |  |  | 1958 | 20 | [7 empty] | МВ-2шт | 0.444 |  | 0.111 | 0.333 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | ВВ
| ТП-142 ПЛ-1 , ПЛ-5 |  |  |  |  | 1989 | 20 | [7 empty] | МВ-2шт | 0.444 |  | 0.111 | 0.333 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | ВВ
| ИТОГО МФ | [14 empty] | 0.888
| ВСЕГО: | [14 empty] | 3.996
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий
г.Орел
| замена КЛ-6кВ от ТП-854 доТП-852 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААБ-6 3х95 | 0.52 |  | 0.922 |  | 0.3688 | 0.5532 | [9 empty] | 2011 | 30 |  | АСБ-10 | 0.52
| замена КЛ-0,4кВ от ТП-701 до ВРУ ул.Ст.Разина,14 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААБл 3х185+ 1х70 | 0.4 |  | 0.64 |  | 0.256 | 0.384 | [9 empty] | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.4
| монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-701 до ВРУ ул.Ст.Разина,12 | [8 empty] | 1959 | 30 |  | АСБ 3х50+ 1х25 | 0.096 |  | 0.48 |  | 0.192 | 0.288 | [9 empty] | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.3
| замена КЛ-0,4кВ от ТП-3 до ВРУ Бульвар Победы,7 | [8 empty] | 1949 | 30 |  | СБ- 3х50+1х25 | 0.075 |  | 0.128 |  | 0.0512 | 0.0768 | [9 empty] | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.08
| замена КЛ-0,4кВ от ТП-85до ВРУ ул.Антонова,5 | [8 empty] | 1972 | 30 |  | ААШв 3х70 | 0.35 |  | 0.576 |  | 0.23 | 0.3456 | [9 empty] | 2011 | 30 |  | АСБ-1 4х70 | 0.36
| монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-85 до ВРУ Наугорское ш-се, 11 | [8 empty] | 1993 | 30 |  | АСБ-10 3х95 АСБ-10 3х95 | 0,08 0,051 |  | 0.224 |  | 0.0896 | 0.1344 | [9 empty] | 2011 | 30 |  | АСБ-1 4х95 | 0.14
| монтаж на КЛ-0,4кВ от ТП-129 до ВРУ Пионерская, 6 | [8 empty] | 1971 | 30 |  | АСБ-13х50+ 1х25 | 0.07 |  | 0.48 |  | 0.192 | 0.288 | [9 empty] | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.3
| ИТОГО г. Орел | [12 empty] | 1.642 |  | 3.45 | [16 empty] | 2.1
Ливенский МФ
| замена КЛ-6кВ от п/ст «Черкасская» до ТП-122 в г.Ливны | [8 empty] | 1973 | 25 |  | АСБ 3х150 | 0.7 |  | 1.2 |  | 0.48 | 0.72 | [9 empty] | 2011 | 25 |  | АСБ-6 | 0.7
| ИТОГО МФ | [12 empty] | 0.7 |  | 1.2 | [16 empty] | 0.7
| ВСЕГО: | [12 empty] | 2.342 |  | 4.65 | [16 empty] | 2.8
1.1.3. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий
г.Орел
| Монтаж СИП 2А от РП-25 по ул.Костомаровская и Левый Берег реки Оки | [8 empty] | 1995 1995 | 15 15 | дер ж/б, дер | А 35 А35 | 0.85 |  | 0.733 |  | 0.2932 | 0.4398 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 0.85
| Монтаж СИП 2А от ТП-87 по ул. Парижской коммуны и ул.Куйбышева | [8 empty] | 1998 1998 | 15 15 | ж/б ж/б, дер | А 35 А35 | 0.7 |  | 0.603 |  | 0.2412 | 0.3618 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 0.7
| Монтаж СИП 2А от ТП-420 по пер.Карачевскому | [8 empty] | 1985 | 15 | дер | А 35, А 25 | 0.4 |  | 0.345 |  | 0.138 | 0.207 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 0.4
| Монтаж СИП 2А от ТП-625 по ул.Магазинная и ул.2-я Курская | [8 empty] | 1968 1959 | 15 15 | дер ж/б, дер | А 35 А35 | 0.53 |  | 0.457 |  | 0.1828 | 0.2742 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 0.53
| Монтаж СИП 2А от ТП-646 по ул.Е.Пугачева, ул.5-го Августа, пер.Левоовражному | [8 empty] | 1996 2003 1998 | 15 15 15 | дер ж/б дер | А 35 А 35 А 35 | 1.17 |  | 1.01 |  | 0.404 | 0.606 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 1.17
| Монтаж СИП 2А от ТП-650 по ул.Пушкина, ул.Лесная, пер.Мало-Новосильскому | [8 empty] | 1998 1966 1970 | 15 15 15 | дер дер дер | А 35 А 35 А 35 | 0.84 |  | 0.724 |  | 0.2896 | 0.4344 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 0.84
| Монтаж СИП 2А от ТП-658 по ул.Лесная и пер.Хлебный | [8 empty] | 1978 1978 | 15 15 | дер дер | А 35 А35 | 0.2 |  | 0.172 |  | 0.0688 | 0.1032 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 0.2
| Монтаж СИП 2А от ТП-670 по ул.Шульгина и ул.Деповская | [8 empty] | 1994 2001 | 15 15 | дер ж/б | А 35 А35 | 1.05 |  | 0.905 |  | 0.362 | 0.543 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 1.05
| Монтаж СИП 2А от ТП-678 по пер.Ремонтному и пер.Светофорному | [8 empty] | 1998 1998 | 15 15 | ж/б дер | А 35 А35 | 0.6 |  | 0.517 |  | 0.2068 | 0.3102 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 0.6
| Монтаж СИП 2А от ТП-739 по ул.Половецкой и ул.Яблочной | [8 empty] | 2000 | 15 15 | ж/б,дер ж/б | А 35 А35 | 1.1 |  | 0.949 |  | 0.3796 | 0.5694 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 1.1
| Монтаж СИП 2А от ТП-743 по пос.Кирпичного завода | [8 empty] | 1963 | 15 | дер | А 35 | 1.3 |  | 1.121 |  | 0.4484 | 0.6726 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 1.3
| Монтаж СИП 2А от КТП-854 по ул.Молодежная | [8 empty] | 1958 | 15 | дер | А 35 | 1.4 |  | 1.207 |  | 0.4828 | 0.7242 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 1.4
| Монтаж СИП 2А от ТП-704 по ул.Московской | [8 empty] | 2000 | 15 | дер | А 35 | 0.21 |  | 0.181 |  | 0.0724 | 0.1086 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х16 | 0.21
| Монтаж СИП 2А от ТП-718 по ул.Пушкина | [8 empty] | 1960 | 15 | дер | А 35 | 0.15 |  | 0.129 |  | 0.0516 | 0.0774 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б | СИП 2А 3х50+ 1х54,6+ 1х15 | 0.15
| ИТОГО г. Орел | [12 empty] | 10.5 |  | 9.053 |  | 9.053 | [14 empty] | 10.5
Болховский участок
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул. 8 Марта в г. Болхове | [8 empty] | 1986 |  | дер. с ж/б приставкой | А-25 | 1.5 |  | 1.296 |  | 0.5184 | 0.7776 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 1.5
| Монтаж СИП 2А от ТП-11 по ул. Свердлова в г. Болхове | [8 empty] | 1974 |  | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-35 | 0.3 |  | 0.258 |  | 0.1032 | 0.1548 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.3
| Монтаж СИП 2А от ТП-27 по ул. Ленинская гора в г. Болхове | [8 empty] | 1974 |  | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-16 | 0.3 |  | 0.258 |  | 0.1032 | 0.1548 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.3
| Монтаж СИП 2А от ТП-33 по ул. Садовой в г. Болхове | [8 empty] | 1986 |  | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-16 | 0.4 |  | 0.345 |  | 0.138 | 0.207 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.4
| Монтаж СИП 2А от РП-1 по ул. Тургенева в г. Болхове | [8 empty] | 1977 |  | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-35 | 0.5 |  | 0.431 |  | 0.1724 | 0.2586 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.5
Знаменский участок
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А по ул. Ленина от ТП-2 Ф-3 | [8 empty] | 1967 | 33 | ж/б | А-35 | 0.96 |  | 0.828 |  | 0.3312 | 0.4968 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.96
Ливенский МФ
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул. Элеваторной в г. Ливны | [8 empty] | 1970 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.96 |  | 0.828 |  | 0.3312 | 0.4968 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.96
| Монтаж СИП 2А от ТП-106 по ул.9 Мая, пер.Курскому, пер.Западному в г. Ливны | [8 empty] | 1964, 1988, 1966 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 1.02 |  | 0.88 |  | 0.352 | 0.528 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 1.02
| Монтаж СИП 2А от ТП-7 по ул. Кирова в г. Ливны | [8 empty] | 1965 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.25 |  | 0.216 |  | 0.0864 | 0.1296 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.25
| Монтаж СИП 2А от ТП-105 по пер. Московскому в г. Ливны | [8 empty] | 1967 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.51 |  | 0.44 |  | 0.176 | 0.264 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.51
| Монтаж СИП 2А от ТП-36 по ул. Павлова, ул. Пухова в г. Ливны | [8 empty] | 1960 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.67 |  | 0.578 |  | 0.2312 | 0.3468 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.67
| Монтаж СИП 2А от ТП-138 по ул. Воронежской в г. Ливны | [8 empty] | 1968 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.8 |  | 0.69 |  | 0.276 | 0.414 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.8
| Монтаж СИП 2А от ТП-39 по ул. Чел-панова, 1-ому пер.Челпанова в г. Ливны | [8 empty] | 1968 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.82 |  | 0.708 |  | 0.2832 | 0.4248 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.82
Верховский МФ
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по пер. Речному в с.Русский Брод | [8 empty] | 1972 | 25 | дер. с ж/б приставкой | А-25, А-35 | 1.05 |  | 0.906 |  | 0.3634 | 0.5436 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 1.05
| Монтаж СИП 2А от ТП-17 по пер. Кооперативному и ул. Кооперативной в п. Хомутово | [8 empty] | 1970 | 33.3 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-25, А-35 | 0.7 |  | 0.603 |  | 0.2412 | 0.3618 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.7
| Монтаж СИП 2А от ТП-9 по ул.Октябрьской и Строительной в п. Хомутово | [8 empty] | 1965 | 33.3 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-25, А-35 | 0.75 |  | 0.648 |  | 0.2592 | 0.3888 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.75
Змиевский МФ
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул.Котов-ского в п. Змиевка | [8 empty] | 1970 | 33 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-25 | 0.95 |  | 0.82 |  | 0.328 | 0.492 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.95
| Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул. Садовой в п. Глазуновка | [8 empty] | 1972 | 20 | дер. с ж/б приставкой | А-25 | 0.9 |  | 0.777 |  | 0.3108 | 0.4662 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.9
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Советской в г. Малоархангельске | [8 empty] | 1970 | 33 | ж/б кругл. | А-16 | 0.83 |  | 0.716 |  | 0.2864 | 0.4296 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.83
| Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул. Фета в п. Покровское | [8 empty] | 1972 | 20 | дер. с ж/б приставкой | А-25 | 0.85 |  | 0.733 |  | 0.2932 | 0.4398 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.85
Нарышкинский МФ
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул. Урицкого в п. Нарышкино | [8 empty] | 1972 | 18.5 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-35 | 0.25 |  | 0.216 |  | 0.0864 | 0.1296 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.25
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул. Ленина в п. Нарышкино | [8 empty] | 1969 | 18.5 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-35 | 0.7 |  | 0.604 |  | 0.2416 | 0.3624 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.7
| Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул. Горького в п. Шаблыкино | [8 empty] | 1981 | 16.7 | ж/б | А-35 | 0.7 |  | 0.604 |  | 0.2416 | 0.3624 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.7
| Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Совет-ской, ул. Пушкина в п. Хотынец | [8 empty] | 1988 | 33 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-25 | 0.75 |  | 0.647 |  | 0.2588 | 0.3882 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.75
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул. Заречной в с. Сосково | [8 empty] | 1960 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.6 |  | 0.517 |  | 0.2068 | 0.3102 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.6
Залегощенский МФ
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул.Моло-дежной и Первомайской в с. Моховое | [8 empty] | 1975 | 33 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-25 | 0.87 |  | 0.751 |  | 0.3004 | 0.4506 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.87
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул. Перво-майской и Садовой в с. Моховое | [8 empty] | 1975 | 33 | ж/б | А-35 | 0.88 |  | 0.759 |  | 0.3036 | 0.4554 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.88
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул.Моло-дежной мкр-он Березовый, в с. Корсаково | [8 empty] | 1975 | 33 | ж/б | А-35 | 0.5 |  | 0.431 |  | 0.1724 | 0.2586 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.5
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Володарского в г. Новосиль | [8 empty] | 1970 | 33 | ж/б | А-35 | 0.4 |  | 0.345 |  | 0.138 | 0.207 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.4
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Октябрьской в г. Новосиль | [8 empty] | 1970 | 33 | ж/б | А-35 | 0.32 |  | 0.276 |  | 0.1104 | 0.1656 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.32
| Монтаж СИП 2А от ТП-29 по ул. 7-е Ноября в п. Залегощь | [8 empty] | 1973 | 33 | ж/б | А-35 | 0.21 |  | 0.181 |  | 0.0724 | 0.1086 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.21
Кромской МФ
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А от ТП-9 по ул. 70 лет Октября в с. Тросна | [8 empty] | 1952 | 25 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-35 | 1.2 |  | 1.037 |  | 0.4148 | 0.6222 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 1.2
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул. Коллективной в г. Дмитровске | [8 empty] | 1976 | 33 | ж/б | А-35 | 0.6 |  | 0.517 |  | 0.2068 | 0.3102 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.6
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул. Интернациональной в г. Дмитровске | [8 empty] | 1968 | 33 | ж/б | А-35 | 0.7 |  | 0.603 |  | 0.2412 | 0.3618 | [9 empty] | 2011 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6 | 0.7
| ИТОГО МФ | [12 empty] | 23.7 |  | 20.447 | [16 empty] | 23.7
| ВСЕГО: | [12 empty] | 34.2 |  | 29.5 | [16 empty] | 34.2
1.1.4. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами.
1.1.4.1 | Приобретение приборов и аппаратуры
| Вольтметры | [13 empty] | 30шт | 0.0075
| Амперметры | [13 empty] | 24шт | 0.006
| Частотометры | [13 empty] | 1шт | 0.0062
| Пирометры(тепловизоры) | [13 empty] | 8шт | 0.0144
| Прибор контроля качества эл.энергии | [13 empty] | 7шт | 1.484
| Указатель высокого напряжения | [13 empty] | 6шт | 0.012
| Токоизмерительные клещи до1 кВ | [13 empty] | 12шт | 0.0102
| Токоизмерительные клещи до 10кВ | [13 empty] | 6шт | 0.015
| Многофункциональный прибор проверки узлов учета(без отключения и снятия счетчика) | [13 empty] | 10шт | 2
| Вольтамперфазомер (ВАФ) | [13 empty] | 2шт | 0.058
| Мегаомметр Е-6-24 | [13 empty] | 6шт | 0.042
| Измеритель сопротивления заземления | [13 empty] | 3шт | 0.0186
| Измеритель тока короткого замыкания | [13 empty] | 7шт | 0.0875
| ИТОГО 1.1.4.1 | [14 empty] | 3.7614
1.1.4.2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники
| Радиостанция "Icom" | [13 empty] | 14шт | 0.3486
| Компьютеры | [13 empty] | 10шт | 0.3307
| Автоподъёмник | [13 empty] | 5шт | 11.325
| Автомашина «Соболь» ГАЗ-27527 | [13 empty] | 3шт | 1.4901
| Оперативно-ремонтная машина (фургон) ГАЗ-3307 | [13 empty] | 2шт | 0.9912
| Автокран КС-35714 К-3 | [13 empty] | 1шт | 3.75
| БКУ МТЗ-82 (ямобур) | [13 empty] | 1шт | 2.088
| ИТОГО 1.1.4.2 | [14 empty] | 20.3236
| ВСЕГО: | [14 empty] | 24.085
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | Орел
1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-1; ПЛ-801; ПЛ-103; ПЛ-107 | [13 empty] | 3 | 0.28922 |  | 0.2607 | 0.028515 | [5 empty] | 2011 | 7
2 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-23; ПЛ-22; ПЛ-3 | [13 empty] | 2 | 0.19281 |  | 0.1738 | 0.01901 | [5 empty] | 2011 | 7
3 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-5; ПЛ 1Б; ПЛ2 | [13 empty] | 2 | 0.19281 |  | 0.1738 | 0.01901 | [5 empty] | 2011 | 7
4 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-6; ПЛ-510 | [13 empty] | 1 | 0.096406 |  | 0.086901 | 0.009505 | [5 empty] | 2011 | 7
5 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-15; ПЛ-10478; ПЛ-10461 | [13 empty] | 2 | 0.19281 |  | 0.1738 | 0.01901 | [5 empty] | 2011 | 7
6 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-11; ПЛ-739; ПЛ-708 | [13 empty] | 2 | 0.19281 |  | 0.1738 | 0.01901 | [5 empty] | 2011 | 7
7 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-10; ПЛ-24; ПЛ-00 | [13 empty] | 2 | 0.19281 |  | 0.1738 | 0.01901 | [5 empty] | 2011 | 7
8 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-24; ПЛ-02; ПЛ-254 | [13 empty] | 2 | 0.19281 |  | 0.1738 | 0.01901 | [5 empty] | 2011 | 7
9 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-28; КЛ 6 кВ №629 ПС Западная; КЛ 6 кВ №636 ПС Западная | [13 empty] | 2 | 0.19281 |  | 0.1738 | 0.01901 | [5 empty] | 2011 | 7
10 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-31; ПЛ-15; ПЛ | [13 empty] | 2 | 0.19281 |  | 0.1738 | 0.01901 | [5 empty] | 2011 | 7
| ВСЕГО МП РЗА | [13 empty] | 20 | 1.9281 |  | 1.738 | 0.1901
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Орел
1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям в РП-2 | [13 empty] | 1 | 0.55313 |  | 0.35933 | 0.1938 | [5 empty] | 2011 | 7
2 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям в РП-9 | [13 empty] | 1 | 0.55313 |  | 0.35933 | 0.1938 | [5 empty] | 2011 | 7
3 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям в РП-21 | [13 empty] | 1 | 0.55313 |  | 0.35933 | 0.1938 | [5 empty] | 2011 | 7
4 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям в РП-11 | [13 empty] | 1 | 0.55313 |  | 0.35933 | 0.1938 | [5 empty] | 2011 | 7
5 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям в РП-24 | [13 empty] | 1 | 0.55313 |  | 0.35933 | 0.1938 | [5 empty] | 2011 | 7
| ВСЕГО ТМ | [13 empty] | 5 | 2.7657 |  | 1.7967 | 0.96901
1.4.1 | Орел | [13 empty] | 61 | 10.9528 |  | 3.9831 | 6.9697
1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-302 ул.Карачевская (41,41А,41Г,47, 49, 52, 53, 54, 56,58, 62-80 четн., 35-63 нечет.); Панчука (20, 39, 24-29, 31-43 нечет.) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-303 ул.Васильевская (46, 50, 26, 35-74); ул.Энгельса (13,15, 32-51), ул.1 Пушкарная (8,14,18,22); пер. Васильевский (1-16); ул. Панчука (30-38 четн., 45-53 нечет.) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-304 ул.2 Посадская (22,26); ул. 1 Пушкарная (20А, 22А,24,25) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-305 ул.1 Пушкарная (23,26-108); ул.Панчука(40-75); Стандартный пр-д (1-33); ул. 2Пушкарная (1-26); Наб.Есенина (1-6); 2 Пушкарная, 18; ул.Зеленый берег (22-38 четн.сторона); ул. Панчука (72-81); ул. 2 Пушкарная (27-66) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-306 ул.2Пушкарная (2,4,6, 74,76); ул. Зеленый берег (1-20) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
6 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-307 ул. 2Пушкарная, 125; ул.Земнухова (1-24); ул.Чайкиной (1-23 нечет.сторона, 24); ул. Островского (22-63); ул.Спивака, 6; ул. Царев брод (2-54 четн.сторона); ул.Громовой (1-18, 20,22,24,26); ул. 2Пушкарная (93-107 нечетн.стор., 118-142); ул.Кошевого (1-33); ул. Тюленина (1-38); ул. Чапаева, 88,90; пер.Шевцовой (1-9, 13,15,17,21) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-308 ул.Карачевская (50,56); ул. 2 Посадская, 19, 19А | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-310 ул.Карачевская, 42; ул.Комсомольская (32,36,40,40А,44); ул.1Посадская (14,15) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 7 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-311 ул. Карачевская (12/3, 22, 26); ул. 1 Посадская (17,26); пер. Михаило-Архангельский, 20 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 6 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-312 пер.Воскресенский, 5; ул. Гостиная (1,6,6А); пл. К.Маркса, 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-314 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
12 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-322 ул. Песковская (6,8,10,12, 12А, 16); пер.У-Холодный (3-7, 11-19 нечетн.сторона); ул. Ш-Холодная (1-27 нечетн.сторона); ул.Холодная (1,3,5,7,9); ул.Ш-Холодная (2,4,6,8); ул. Маяковского (4,6,12,20А, 108-136 четн.сторона, 143-191 нечетн.сторона); ул. Мопра (5-19 нечетн.сторона) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
13 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-323 ул. Брянская (2-52 четн.сторона); ул. Мопра (1-3) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
14 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-331 ул. Комсомольская, 94; ул. Карачевская (67-79 нечетн., 82, 86-96 четн.); ул. Садово-Пушкарная (6-20 четн.); пер.Соляной (9,23 нечетн.) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
15 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-335 пер. Комсомольский (3, 8-16 четн.); пер. Кузнечный (2-20 четн.); ул. Латышских стрелков (2,2А); пер. Молодогвардейский (2,11,13, 15, 19); ул. Мопра (39,41); пер. Щепной (1,3,4,6) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
16 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-336 ул. Комсомольская, 144; пер. Комсомольский, 24 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-3 ул. Октябрьская (27А, 29,31); Б-р Победы (3,7) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 5 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-4 ул. Салтыкова-Щедрина, 25/27; ул. Тургенева, 22А | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-5 ул. Полесская (2, 2А); ул Салтыкова-Щедрина, 31 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-6 ул. Октябрьская (16/18, 22) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-9 ул. Пионерская, 10; б-р Победы, 10 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-11 б-р Победы, 5; ул. С.Шаумяна (2,4); ул. Полесская, 8 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-12 ул. Октябрьская (28, 37, 39,43,45); ул. Пионерская, 19 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-18 ул. Ленина, 30А; пер. Почтовый (14, 16) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-19 ул. Тургенева, 16 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-20 ул.М.Горького, 29А | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-21 ул. М.Горького (10, 27); ул. Салтыкова-Щедрина, 12/16; ул.Тургенева, 22/10 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-22 ул. Магазинная, 29; ул. М.Горького (20,22,24) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
29 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-23 ул. 7 ноября (3/5, 7, 12,15-17, 17А, 28,45); ул. Октябрьская, 6; ул. Салтыкова-Щедрина (3-9 нечетн.) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-28 ул. Ленина (24/26, 28, 32/34) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 5 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
31 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-29 ул. Тургенева, 20 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
32 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-31 ул. М.Горького (39, 41) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
33 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-601 ул. Ст.-Московская (2, 4) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
34 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-606 ул. Ливенская, 1; ул. Рабочий городок (21, 22); ул. 1 Курская (94-130 четн., 95,99,99А, 101); пер. Мостовой, 1; ул. Рабочий городок (1-20); пер. Транспортный (1-9 нечетн., 12,13, 14-34 четн.); | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
35 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-616 ул. Московская (36,36А, 44); пл. Поликарпова, 32; ул.Ст.-Московская (14,18, 19, 24, 37, 37А, 55, 39-53 нечет., 11-35 нечет.); ул. Е. Пугачева (2,4,6,8,10,13-59); пер. Пожарный (1-23); ул. Прядильная (1-18); | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
36 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-617 ул. Московская (60-66 четн.) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
37 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-619 ул. Московская (68, 76, 78, 80);ул. Железнодорожная (18, 23-49 нечетн., 50-70, 74, 76, 36); пер. Аптечный (3,6-8); пер. Гаражный (1-4, 6-12 четн.); пер. Детский (4-8,10); пер.Железнодорожный (18,21,27-41 нечетн.); пер. Металлистов (1,3); пер.Строительный (1,2,5,7,9); пер. Ударников (6,11,13); пер. Нагорный (3-11 нечетн.); ул. Первомайская (6,7,9-38) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-622 ул. Московская (102-108 четн.) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-625 ул. 3 Курская (29,31, 58-78 четн., 81, 85А, 79-90, 92-102 четн.); ул. 5 Августа (16-40 четн.); ул. 4 Курская (64-82четн., 83-107, 109-121 нечетн.); ул. Магазинная (1,3-21); ул. Фомина (79-91нечет., 93-104); ул. 2Курская (88, 94,96,97); пр-д Курганный (2-28 четн.); ул. Магазинная (18,20,22-25) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-626 ул. 5Августа, 19; ул. 2 Курская, 52; ул. 3 Курская, 53; ул. Русанова, 42 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-632 ул. Московская (28, 28А); пер. Новосильский (2А, 4, 4/11, 4А); ул. Пушкина, 9 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 7 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-633 ул. Московская (24, 24А, 26); ул. Пушкина (7,7А, 18, 24); пл. Мира, 4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 8 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-634 ул. Пушкина (20,22); ул. 4 Курская, 2; ул. Новосильская, 34 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-635 ул. Новосильская, 7; ул. Пушкина (6,12,18) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
45 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-636 ул. Наб. Дубровинского (60, 62); ул. Фомина (1,2,4,4А) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
46 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-640-Н ул. 1 Курская (1-25нечет., 26-41, 29, 55, 57-77нечет.); пер. Гористый (14, 2-6, 8-12четн.); ул. Русанова (47А, 47Б, 48А, 52, 49-59нечет, 60-77); ул. Е.Пугачева (76-84 четн., 101-105 нечет., 70-74четн, 97,99) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
47 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-642 ул. 1 Курская (1, 6-24четн.); ул. Пушкина, 49; ул. Новосильская (17,19,21,40-44четн.,48,50); пер. Речной (41,43,52) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
48 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-643 ул. Е. Пугачева (52-60четн., 61-67, 69-79нечет., 85-93нечет.); ул. Новосильская (37-43нечет., 54-70 четн., ул. Пушкина (57, 61-71 нечет., 82-112 четн., 116) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
49 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-745 ул. Михалицына (4,6,8, 13-19 нечет., 39,41,45-61 нечет., 12-58 четн., 67,69, 77-85 нечет.); Московское ш-се (19-29 нечет.); пер. Гончарный (1-5); ул. Запрудная (1-32,34,36); пер. Сувенирный (1-6) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
50 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-747 пер. Межевой (2-16 четн.); Московское ш-се (33-83 нечет.); пер. Декоративный (2,4) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
51 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-748 пер. Межевой, 15 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
52 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-767 Московское ш-се (66, 111) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
53 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-770 ул. Михалицына (68,83, 87-115 нечет., 60-68 четн.); пер. Верхне-Щекотихинский (1-11, 13-25 нечет., 22); ул. Запрудная (33,35,37); пер. Раздольный (9,10,12-18 четн., 15); пер. Щекотихинский (1-4,6,8) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
54 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-805 ул. Бурова (1,2); Московское ш-се (139, 141) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
55 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-809 Московское ш-се, 175 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
56 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-811 Московское ш-се (160/1, 162, 166) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
57 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-813 Московское ш-се (170, 174, 178, 180) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
58 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-815 Московское ш-се (85-118, 70-84 четн.); пер. Черемховский (4-20 четн.); ул. Прокуровская (2-52 четн.); ул. Германо (1, 1Б) | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ч/с | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
59 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-842 ул. Рощинская (27, 29, 33, 37) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
60 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-881 ул. Металлургов, 82 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
61 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП-24 Московское ш-се (160/2, 160/3, 168, 170) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
1.4.2 | Болховский участок | [13 empty] | 2 | 0.35911 |  | 0.13059 | 0.22851
1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-2 и в жилом доме Тургенева 167А | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-4 и в жилых домах: Опухтина 30,47,49,90,; 4Ленинский пер. 37,; 5Ленинский пер. 38, Фрунзе 74,76,78,84,93 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 11 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426
1.4.3 | Верховский МФ | [13 empty] | 4 | 0.71822 |  | 0.26119 | 0.45703
1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-3 и в жилых домах: пер. Ялымова 3/6 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-4 для жилых домов: Комминтерна 30,32,; Ленина 53,; Чапаева 6,8,10,12 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 7 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426
3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-5 и в жилых домах: Пионерская 16 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426
4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-7 и в жилых домах: Ленина 95,105,107,115,121,123,125,127,129 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 9 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426
1.4.4 | Нарышкинский МФ | [13 empty] | 3 | 0.53866 |  | 0.19589 | 0.34277
1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-4 для жилых домов: Ленина 100,102,118,130,150,154,168; Некрасова 2; Чапаева 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 9 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426 | [5 empty] | 2011 | 7
2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-5 для жилых домов: мик-н Садовый 9А; Садовая 1Б | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426
3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-6 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.17955 |  | 0.065297 | 0.11426
| ВСЕГО АСКУЭ 0.4 кВ | [13 empty] | 70 | 12.5688 |  | 4.5708 | 7.998
1.4.13 | Установка сервера АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | [14 empty] | 0.52 |  | 0.05 | 0.47 | [5 empty] | 2011 | 7
1.4.14 | Проведение лицензирования клиентских рабочих мест для сервера АСУП ОАО «Орелоблэнерго» (терминальные и клиентские лицензии Microsoft) | [14 empty] | 0.21 |  | 0.01 | 0.2 | [5 empty] | 2011 | 7
1.4.15 | Установка сетевой программного обеспечения АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | [14 empty] | 0.42 |  | 0 | 0.42 | [5 empty] | 2011 | 7
| ВСЕГО АСУП | [14 empty] | 1.15 |  | 0.06 | 1.09
1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | 9 этаж. 80 кв. жилой дом ул.Розы Люксембург | [14 empty] | 4.479 | 0.015 | 1.341 | 3.092 | 0.031 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-630 2 шт. | 0.45 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-10 | 0.68
2.1.2. | Жилой дом с офисн.помещение по ул.Раздольная, 76 корп.3 | [14 empty] | 0.292 | 0.015 | 0.158 | 0.111 | 0.008 |  |  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0.108 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-1 | 0.8
2.1.3. | 254 кв. жилой дом со встроен. Неж.помещ. ул.Осипенко- ул.Лескова | [14 empty] | 4.255 | 0.015 | 1.294 | 2.913 | 0.033 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-630 2 шт. | 0.642 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-10 АСБ-1 | 0,415 0,53
2.1.4. | 9 этаж. 154 кв. жилой дом ( поз.1, 2) ул.Планерная — ул.Кромская | [14 empty] | 4.449 | 0.015 | 1.254 | 3.148 | 0.032 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-400 2 шт. | 0.29 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-10 АСБ-1 | 0,35 0,4
2.1.5. | 9 этаж. 173 кв. жилой дом бульвар Молодежный, 20 (поз.19) | [14 empty] | 6.865 | 0.015 | 1.705 | 5.11 | 0.035 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-630 2 шт. | 0.232 | 2011 | 50 | 0 | АПвЭП-10 АСБ-1 | 0,8 0,3
2.1.6. | Три 10 этаж. 63 кв. жилых дома ул.Генерала Родина | [14 empty] | 5.73 | 0.015 | 1.771 | 3.893 | 0.051 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-630 2 шт. | 0.543 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-10 АСБ-1 | 1,23 1,44
2.1.7. | Электрификация участков СНТ «Лужки» ул.Афонина оформляемых под индивидуальное жилищное строительство | [14 empty] | 1.966 | 0.015 | 0.478 | 1.422 | 0.051 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-400 1 шт. | 0.4 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | АСБ-10 СИП 2А | 1,26 1,4
2.1.8. | Жилой дом с офисн.помещ. по ул.Фомина, 9 | [14 empty] | 4.259 | 0.015 | 2.637 | 1.577 | 0.03 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-400 2 шт. | 0.318 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-10 АСБ-1 | 0,45 0,2
2.1.9. | 17-ти этажный 112 кв. жилой дом по ул.Металлургов-Московское шоссе | [14 empty] | 1.64 | 0.015 | 0.42 | 1.172 | 0.033 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-630 2 шт. | 0.215 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-1 | 0.93
2.1.10. | 45 кв. жилой дом по ул.Грузовая, 3Б - 3 очередь | [14 empty] | 0.718 | 0.015 | 0.284 | 0.416 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0.063 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-1 | 0.22
2.1.11. | Строительство бани с.Знаменское, ул.Горького | [14 empty] | 0.065 | 0.015 | 0.016 | 0.033 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0.025 | 2011 | 50 | 0 | СИП 2А | 0.07
2.1.12. | Московское шоссе (наружное освещение) | [14 empty] | 7.454 | 0.015 | 2.954 | 4.383 | 0.102 | [8 empty] | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | АСБ-1 СИП 2А | 0,12 10
Ливенский МФ
2.1.12. | Жилой микрор-он в р-не "Казначеевского сада" (298 объектов) г.Ливны | [14 empty] | 4.096 | 0.015 | 1.007 | 2.995 | 0.079 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-400 ТМ-250 | 0.46 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | СИП 3 СИП 2А | 1,5 4,0
2.1.13. | Пристройка к центр.район.больнице ЦРБ по ул.Дружбы Народов г.Ливны | [14 empty] | 3.878 | 0.015 | 1.185 | 2.632 | 0.046 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-250 2 шт. | 0.25 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | СИП 3 АСБ-1 | 1,8 0,4
Кромской МФ
2.1.14. | Жилой микрорайон вблизи д.Кромской Мост - малоэтажная | [14 empty] | 1.741 | 0.015 | 0.428 | 1.252 | 0.046 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-250 1 шт. | 0.18 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | СИП 3 СИП 2А | 0,75 1,5
Змиевский МФ
2.1.15. | Центральная районная больница п.Змиевка | [14 empty] | 4.022 | 0.015 | 1.167 | 2.802 | 0.038 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-630 2 шт. | 0.544 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | АСБ-1 СИП 3 | 0,67 0,75
2.1.16. | Жилой микрорайон - малоэтажная застройка г.Малоархангельск | [14 empty] | 0.857 | 0.015 | 0.225 | 0.582 | 0.035 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-100 1 шт. | 0.05 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | СИП 3 СИП 2А | 0,6 0,5
2.1.17. | Участок малоэтажной застройки №1 п.Глазуновка, параллельно ул.8-го Марта | [14 empty] | 0.981 | 0.015 | 0.213 | 0.719 | 0.034 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-100 1 шт. | 0.09 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | СИП 3 СИП 2А | 0,3 0,7
Верховский МФ
2.1.18. | 5 этаж. 60 кв. жилой дом п.Верховье ул.Чапаева, 2 | [14 empty] | 1.062 | 0.015 | 0.263 | 0.75 | 0.034 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-250 1 шт. | 0.18 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | СИП 3 АСБ-1 | 0,6 0,4
2.1.19. | Детский сад на 150 мест п.Верховье, ул.Бондаренко, 14 | [14 empty] | 0.665 | 0.015 | 0.121 | 0.5 | 0.029 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-160 1 шт. | 0.102 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | СИП 3 СИП 2А | 0,3 0,2
2.1.20. | 56 жилых домов в п.Хомутово | [14 empty] | 1.848 | 0.015 | 0.51 | 1.273 | 0.05 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМ-160 1 шт. | 0.15 | 2011 | 50 | СВ 95 СВ 110 | СИП 3 СИП 2А | 0,6 2,0
Залегощенский МФ
2.1.21. | Котельная д/с «Солнышко» п.Залегощь ул.7-го Ноября | [14 empty] | 0.04 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0.002 | 2011 | 50 | 0 | АСБ-1 | 0.05
[16 empty] | 61.362 | 0.33 | 19.442 | 40.788 | 0.802 | [7 empty] | 5.294
2.2. | Прочее новое строительство
2.2.1 | Орел
1 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-743 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
2 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-744 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
3 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-745 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
4 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-747 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
5 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-748 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
6 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-767 * | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
7 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-770 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
8 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-801 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
9 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-802 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
10 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-803 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
11 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-804 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
12 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-805 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
13 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-808 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
14 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-809 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
15 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-811 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
16 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-813 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
17 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-840 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
18 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-841 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
19 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-842 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
20 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-861-н | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
21 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-871 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
22 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-881 * | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
23 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-601 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
24 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-606 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
25 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-609 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
26 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в РП-10 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
27 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в РП-24 * | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.02346 |  | 0.003544 | 0.019916 | [5 empty] | 2011 | 7
| итого | [13 empty] | 49 | 0.57834 |  | 0.087348 | 0.49099
2.2.2 | Болховский участок
28 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
29 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
| итого | [13 empty] | 2 | 0.024888 |  | 0.003752 | 0.021136
2.2.3. | Ливенский МФ
2.2.3.1 | г. Ливны
30 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
31 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
32 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-3 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
33 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-4 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
34 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-5 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
35 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-6 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
36 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-7 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
37 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-8 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
38 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-9 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
39 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ЦРП * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
40 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-33 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
41 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-35 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
42 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-108 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
43 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-118 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
44 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-151 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
45 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-160 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
46 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ГКТП-153 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
47 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-161 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
48 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в КТП-162 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
49 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-25 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
50 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-26 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
51 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-28 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
52 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-16 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
53 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-17 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
| итого | [13 empty] | 24 | 0.29866 |  | 0.045024 | 0.25363
2.2.4 | Змиевский МФ
2.2.4.1. | п. Змиевка
54 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
55 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-2 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
56 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-3 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
57 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ТП-4 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
| итого | [13 empty] | 4 | 0.049776 |  | 0.007504 | 0.042272
2.2.5 | Залегощенкий МФ
2.2.5.1 | п. Залегощь
58 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ЗТП-1 * | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
59 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ЗТП-2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
60 | Монтаж и наладка первичных приборов учета на вводах 0,4 кВ в ЗТП-4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.012444 |  | 0.001876 | 0.010568 | [5 empty] | 2011 | 7
| итого | [13 empty] | 3 | 0.037332 |  | 0.005628 | 0.031704
| ВСЕГО, | [13 empty] | 82 | 0.98899 |  | 0.14926 | 0.83974
| в том числе ПТП | [6 empty] | 82
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
| * - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения | [14 empty] | #REF!
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 6.2
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2011 год, тыс. рублей без НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Вр.и.о. генерального директора
ОАО «Орелоблэнерго»
______________В.А. Тимохин
(подпись)
«____»__________ 2012 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  | План 2011 г. | Факт 2011 г.
1 | Собственные средства | 48469.7 | 109849
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10000 | 73032.8
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 10000 | 12646.7
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 60386.1
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 60386.1
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 38469.7 | 36834.2
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 38469.7 | 36834.2
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 48469.7 | 109867
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Помощник генерального директора по ФЭВ Т.Г. Парамонова

## приложение 7.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Орелоблэнерго" , тыс. рублей без НДС за 2011 год
Утверждаю
Вр.и.о. Генерального директора
ОАО «Орелоблэнерго»
______________В.А. Тимохин
(подпись)
«____»__________ 2012 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год], тыс. руб. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) тыс.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | тыс.руб. | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, в том числе |  | 48469.685 | 109848.995 | 8500.531 | 14384.267 | 9635.295 | 28201.74 | 18360.73 | 31435.011 | 11973.129 | 35827.977 | 110819.439
| по техприсоединению |  | 0 | 60368.125 | 0 | 6471.505 | 0 | 18442.55 | 0 | 13383.832 | 0 | 22070.238 | 60368.125
| по передаче э\энергии |  | 48469.685 | 49480.87 | 8500.531 | 7912.762 | 9635.295 | 9759.19 | 18360.73 | 18051.179 | 11973.129 | 13757.739 | 50451.314
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 6783.83 | 0 | 708.555 | 0 | 1808.45 | 0 | 1726.156 | 0 | 2540.669 | 6783.83
1 | Торговый комплекс по ул. 3-я Курская |  |  | 99.6 | 0 | 99.6 | [6 empty] | 99.6 | [8 empty] | Обращение Заявителя
2 | Электросетевое хоз-во жилых домов в МР №6 |  |  | 332.9 | 0 | 332.9 | [6 empty] | 332.9 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
3 | Офисный центр по ул. Ленина, 15а |  |  | 141.86 | 0 | 141.86 | [6 empty] | 141.86 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
4 | Нежилое помещение по ул. Горького, 47б |  |  | 71.72 | 0 | 71.72 | [6 empty] | 71.72 | [8 empty] | Обращение Заявителя
5 | Торговый павильон по Московскому шоссе, 111 |  |  | 62.475 | 0 | 62.475 | [6 empty] | 62.475 | [8 empty] | Обращение Заявителя
6 | Жилой дом пер.Культурный, 34 |  |  | 36.574 |  |  | 0 | 36.574 |  |  |  |  | 36.574 | [8 empty] | Обращение Заявителя
7 | Нежилое помещение по ул.Машкарина, 3А (ул.Саханская) |  |  | 102.56 |  |  | 0 | 102.56 |  |  |  |  | 102.56 | [8 empty] | Обращение Заявителя
8 | Нежилое помещение по ул. 1-ая Курская, 67 |  |  | 115.88 |  |  | 0 | 115.88 |  |  |  |  | 115.88 | [8 empty] | Обращение Заявителя
9 | Складские помещения ул.Новосильская, 5 |  |  | 351.123 |  |  | 0 | 351.123 |  |  |  |  | 351.123 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
10 | Торговы павильон , г.Ливны, ул.Мира, 203 |  |  | 29.062 |  |  | 0 | 29.062 |  |  |  |  | 29.062 | [8 empty] | Обращение Заявителя
11 | Магазин г.Ливны, ул.Горького, 28 |  |  | 22.984 |  |  | 0 | 22.984 |  |  |  |  | 22.984 | [8 empty] | Обращение Заявителя
12 | Магазин г.Ливны, ул.Мира, 197А |  |  | 40.32 |  |  | 0 | 40.32 |  |  |  |  | 40.32 | [8 empty] | Обращение Заявителя
13 | Административ.здание, г.Ливны, ул.Чкалова, 52Д |  |  | 137.973 |  |  | 0 | 137.973 |  |  |  |  | 137.973 | [8 empty] | Обращение Заявителя
14 | Нежилое помещение по ул. 1-ая Курская, 83 |  |  | 171.67 |  |  | 0 | 171.67 |  |  |  |  | 171.67 | [8 empty] | Плата по индивидуальному пректу
15 | Автомойка по ул.Гагарина, 93 |  |  | 27 |  |  | 0 | 27 |  |  |  |  | 27 | [8 empty] | Обращение Заявителя
16 | Жилой дом ул.Новая,24 -ул.Осипенко |  |  | 148.945 |  |  | 0 | 148.945 |  |  |  |  | 148.945 | [8 empty] | Обращение Заявителя
17 | Ангар г.Ливны, ул..Селитренникова, 5А |  |  | 42.6 |  |  | 0 | 42.6 |  |  |  |  | 42.6 | [8 empty] | Обращение Заявителя
18 | Павильон г.Ливны, ул.Гайдара, 1Б |  |  | 39.114 |  |  | 0 | 39.114 |  |  |  |  | 39.114 | [8 empty] | Обращение Заявителя
19 | Нежилое помещение п.Колпна, ул.Комсомольская, 2 |  |  | 70.72 |  |  | 0 | 70.72 |  |  |  |  | 70.72 | [8 empty] | Обращение Заявителя
20 | Центр.рынок, ул.Черкасская, 13 |  |  | 176.997 |  |  | 0 | 176.997 |  |  |  |  | 176.997 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
21 | Торговый центр, ул.Комсомольская, 78 |  |  | 130.035 |  |  | 0 | 62.957 | 0 | 67.078 |  |  | 130.035 | [8 empty] | Обращение Заявителя
22 | Жилой дом, ул.Михалицина, 72 |  |  | 120.84 |  |  | 0 | 120.84 |  |  |  |  | 120.84 | [8 empty] | Обращение Заявителя
23 | Жилой дом ул. Благининой, 34 |  |  | 80.653 |  |  | 0 | 80.653 |  |  |  |  | 80.653 | [8 empty] | Обращение Заявителя
24 | Нежилое помещение по ул.Тургенева, 45 |  |  | 238.241 |  |  | 0 | 30.478 | 0 | 63.238 | 0 | 144.525 | 238.241 | [8 empty] | Обращение Заявителя
25 | Нежилое здание, набер.Дубровинского, 60 |  |  | 222.989 |  |  |  |  | 0 | 163.646 | 0 | 59.343 | 222.989 | [8 empty] | Обращение Заявителя
26 | Магазин, ул.Комсомольская, 53 |  |  | 160.82 |  |  |  |  | 0 | 160.82 |  |  | 160.82 | [8 empty] | Обращение Заявителя
27 | Магазин , ул.Латышских стрел., 1 |  |  | 23.432 |  |  |  |  | 0 | 23.432 |  |  | 23.432 | [8 empty] | Обращение Заявителя
28 | Торговы павильон, ул.Комсомольская, 354 |  |  | 122.28 |  |  |  |  | 0 | 122.28 |  |  | 122.28 | [8 empty] | Обращение Заявителя
29 | Магазин, ул.Приборостроительная,48 |  |  | 109.604 |  |  |  |  | 0 | 109.604 |  |  | 109.604 | [8 empty] | Обращение Заявителя
30 | Нежилое помещение, ул.Комсомольская, 65А |  |  | 249.118 |  |  |  |  | 0 | 209.783 | 0 | 39.335 | 249.118 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
31 | Нежилое помещение, ул.Октябрьская, 65 |  |  | 119.04 |  |  |  |  | 0 | 119.04 |  |  | 119.04 | [8 empty] | Обращение Заявителя
32 | Спортивнооздоровит.комплекс, ул.Веселая, 2г |  |  | 254.12 |  |  |  |  | 0 | 254.12 |  |  | 254.12 | [8 empty] | Обращение Заявителя
33 | Торговый центр, ул.Пушкина, 4 |  |  | 100.84 |  |  |  |  | 0 | 100.84 |  |  | 100.84 | [8 empty] | Обращение Заявителя
34 | Здание, п.Нарышкино, ул.Ленина, 121 |  |  | 96.118 |  |  |  |  | 0 | 96.118 |  |  | 96.118 | [8 empty] | Обращение Заявителя
35 | Жилой дом г.Ливны, ул. Муравская, 35 |  |  | 30.21 |  |  |  |  | 0 | 30.21 |  |  | 30.21 | [8 empty] | Обращение Заявителя
36 | Стройплощадка жилого дома г.Ливны, ул.Жилевского, 33 |  |  | 55.997 |  |  |  |  | 0 | 55.997 |  |  | 55.997 | [8 empty] | Обращение Заявителя
37 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Леонова, 68 |  |  | 32.964 |  |  |  |  | 0 | 32.964 |  |  | 32.964 | [8 empty] | Обращение Заявителя
38 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Совхозная, 3 |  |  | 27.816 |  |  |  |  | 0 | 27.816 |  |  | 27.816 | [8 empty] | Обращение Заявителя
39 | Детское кафе г.Ливны, ул.Октябрьская, 11Б |  |  | 89.17 |  |  |  |  | 0 | 89.17 |  |  | 89.17 | [8 empty] | Обращение Заявителя
40 | Торговый павильон ул.Тургенева, 35 |  |  | 25.321 | [6 empty] | 0 | 25.321 | 25.321 | [8 empty] | Обращение Заявителя
41 | Торговый павильон ул.Комсомольская, 382 |  |  | 74.705 | [6 empty] | 0 | 74.705 | 74.705 | [8 empty] | Обращение Заявителя
42 | Стройплощ.ж/дома ул.6-ой Орловской дивизии, 11Г |  |  | 62.068 | [6 empty] | 0 | 62.068 | 62.068 | [8 empty] | Обращение Заявителя
43 | Жилой дом, ул. Воинская, 11 |  |  | 20.985 | [6 empty] | 0 | 20.985 | 20.985 | [8 empty] | Обращение Заявителя
44 | Жилой дом, ул.Афонина, 16 |  |  | 287.468 | [6 empty] | 0 | 287.468 | 287.468 | [8 empty] | Обращение Заявителя
45 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Крестьянская, 2 |  |  | 10.822 | [6 empty] | 0 | 10.822 | 10.822 | [8 empty] | Обращение Заявителя
46 | Жилой дом, г.Ливны, р-он Пушкарка |  |  | 19.979 | [6 empty] | 0 | 19.979 | 19.979 | [8 empty] | Обращение Заявителя
47 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Ямская, 83 |  |  | 11.521 | [6 empty] | 0 | 11.521 | 11.521 | [8 empty] | Обращение Заявителя
48 | Базов.станция сотовой связи, г.Ливны, ул.Кирова, 22 |  |  | 8.421 | [6 empty] | 0 | 8.421 | 8.421 | [8 empty] | Обращение Заявителя
49 | Нежилое помещение г.Ливны, ул.Воронежская, 26 |  |  | 14.52 | [6 empty] | 0 | 14.52 | 14.52 | [8 empty] | Обращение Заявителя
50 | ТП г.Ливны, ул.Орджоникидзе |  |  | 22.8 | [6 empty] | 0 | 22.8 | 22.8 | [8 empty] | Обращение Заявителя
51 | Автомастерская, п.Змиевка, ул.Кирова,42 |  |  | 47.102 | [6 empty] | 0 | 47.102 | 47.102 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
52 | Шиномонтаж, с.Тросна, ул.Лебедева |  |  | 12.728 | [6 empty] | 0 | 12.728 | 12.728 | [8 empty] | Обращение Заявителя
53 | Кофейня, ул.Ленина 32-34 |  |  | 31.276 | [6 empty] | 0 | 31.276 | 31.276 | [8 empty] | Обращение Заявителя
54 | Жилой дом, г.Ливны, пер.Гражданский, 10 |  |  | 16.04 | [6 empty] | 0 | 16.04 | 16.04 | [8 empty] | Обращение Заявителя
55 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Георгиевская, 11 |  |  | 28.921 | [6 empty] | 0 | 28.921 | 28.921 | [8 empty] | Обращение Заявителя
56 | Магазин , г.Ливны, ул.Горького, 2 |  |  | 343.868 | [6 empty] | 0 | 343.868 | 343.868 | [8 empty] | Обращение Заявителя
57 | Часть жилого дома, г.Ливны, ул.Садовая |  |  | 405.251 | [6 empty] | 0 | 405.251 | 405.251 | [8 empty] | Обращение Заявителя
58 | Жилой дом , п.Колпна, ул.Советская |  |  | 200.765 | [6 empty] | 0 | 200.765 | 200.765 | [8 empty] | Обращение Заявителя
59 | Здание училища , г.Малоархангельск, ул.Калинина |  |  | 134.677 | [6 empty] | 0 | 134.677 | 134.677 | [8 empty] | Обращение Заявителя
60 | Жилой дом, г.Болхов, ул.Машиностроительная, 35 |  |  | 41.073 | [6 empty] | 0 | 41.073 | 41.073 | [8 empty] | Обращение Заявителя
61 | Светофор Наугорское шос. |  |  | 49.159 | [6 empty] | 0 | 49.159 | 49.159 | [8 empty] | Обращение Заявителя
62 | Часть здания, ул.Гагарина, 18А |  |  | 39.507 | [6 empty] | 0 | 39.507 | 39.507 | [8 empty] | Обращение Заявителя
63 | АЗС, Московское шоссе, 175 |  |  | 388.489 | [6 empty] | 0 | 388.489 | 388.489 | [8 empty] | Обращение Заявителя
1.1.1. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные |  | 2396 | 2564.363 | 0 | 0 | 532 | 530.159 | 1332 | 1444.989 | 532 | 589.215 | 2564.363 |  |  |  | 532 | 418.837 | 266 | 267.667
| г.Орел |  | 1864 | 1975.148 | 0 | 0 | 532 | 530.159 | 1332 | 1444.989 |  |  | 1975.148 |  |  |  | 532 | 418.837 | 266 | 267.667
| В РП-1 на ОЛ-1,ОЛ-3,ОЛ-4, ОЛ-6 |  | 532 | 530.159 | 0 | 0 | 532 | 530.159 |  |  |  |  | 530.159 |  |  |  | 532 | 530.159 |  |  |  | Уменьшение стоимости работ
| В РП-4 на ОЛ-42,ОЛ-47 |  | 266 | 267.667 |  |  |  |  | 266 | 267.667 |  |  | 267.667 | [5 empty] | 266 | 267.667 |  | увеличение стоимости оборудования
| В РП-5 на ОЛ-52,ОЛ-53,ОЛ-54, ОЛ-55 |  | 532 | 569.852 |  |  |  |  | 532 | 569.852 |  |  | 569.852 |  |  |  |  | -37.852 |  |  |  | увеличение стоимости оборудования
| В РП-6 на ОЛ-60 |  | 133.5 | 151.409 |  |  |  |  | 133.5 | 151.409 |  |  | 151.409 |  |  |  |  | -17.909 |  |  |  | увеличение стоимости оборудования
| В РП-8 на ОЛ-80 |  | 133.5 | 151.854 |  |  |  |  | 133.5 | 151.854 |  |  | 151.854 |  |  |  |  | -18.354 |  |  |  | увеличение стоимости оборудования
| В РП-8 на ОЛ-83 |  | 133.5 | 152.326 |  |  |  |  | 133.5 | 152.326 |  |  | 152.326 |  |  |  |  | -18.826 |  |  |  | увеличение стоимости оборудования
| В РП-22 на ОЛ-2215 |  | 133.5 | 151.881 |  |  |  |  | 133.5 | 151.881 |  |  | 151.881 |  |  |  |  | -18.381 |  |  |  | увеличение стоимости оборудования
| г.Ливны |  | 532 | 589.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 589.215 | 589.215 |  |  |  | 0 | -57.215 |  |  |  | увеличение стоимости оборудования
| В ТП-37 ПЛ 1;ТП-57 ПЛ 25 |  | 266 | 293.98 | [6 empty] | 266 | 293.98 | 293.98 |  |  |  |  | -27.98 |  |  |  | увеличение стоимости оборудования
| ТП-156 ПЛ-23; ТП-164 ПЛ-45 |  | 266 | 295.235 | [6 empty] | 266 | 295.235 | 295.235 |  |  |  |  | -29.235 |  |  |  | увеличение стоимости оборудования
1.1.1. | Реконструкция кабельных линий электроснабжения в сетях 0,4/6/10кВ |  | 4741.466 | 4905.66 | 0 | 0 | 976.243 | 976.243 | 2800.223 | 2702.735 | 965 | 1226.682 | 4905.66 |  |  |  |  | -62.266
| г.Орел |  | 3377.944 | 3594.254 | 0 | 0 | 434.25 | 434.25 | 2470.694 | 2373.206 | 473 | 786.798 | 3594.254 |  |  |  |  | -0.266
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-3 до ВРУ Бульвар Победы,7 |  | 67.981 | 67.981 |  |  | 67.981 | 67.981 |  |  |  |  | 67.981 |  |  |  |  | 0
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-85до ВРУ ул.Антонова,5 |  | 320.09 | 320.09 |  |  | 320.09 | 320.09 |  |  |  |  | 320.09 |  |  |  |  | 0
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-351до ВРУ ул.Комсомольской,78 |  | 46.179 | 46.179 |  |  | 46.179 | 46.179 |  |  |  |  | 46.179 |  |  |  |  | 0
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-701до ВРУ ул.СТ. Разина, 14 |  | 305.599 | 305.599 |  |  |  |  | 305.599 | 305.599 |  |  | 305.599 |  |  |  |  | 0
| Монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-701до ВРУ ул.СТ. Разина,12 |  | 283.756 | 283.756 |  |  |  |  | 283.756 | 283.756 |  |  | 283.756 |  |  |  |  | 0
| Монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-129до ВРУ ул.Пионерская, 6 |  | 189.828 | 239.807 |  |  |  |  | 189.828 | 189.799 | 0 | 50.008 | 239.807 |  |  |  |  | -49.979 |  |  |  | увеличение стоимости проектных работ
| Объекты электроснабжения п.Лужки |  | 1691.511 | 1641.798 |  |  |  |  | 1691.511 | 1594.052 |  | 47.746 | 1641.798 |  |  |  |  | 49.713 |  |  |  | Уменьшение стоимости работ
| Замена КЛ-6кВ от ТП-854 до ТП-852 |  | 473 | 524.68 | [6 empty] | 473 | 524.68 | 524.68 |  |  |  |  | -51.68 |  |  |  | увеличение стоимости проектных работ
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-670 вывод на ВЛ ул. Деповская |  | 0 | 164.364 | [6 empty] | 0 | 164.364 | 164.364 |  |  |  |  | -164.364 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Болховский участок |  | 492 | 377.884 | [6 empty] | 492 | 377.884 | 377.884 |  |  |  |  | 114.116
| Прокладка эл. кабеля 10кВ от п/ст «Болховская» ф 9 |  | 492 | 236.456 | [6 empty] | 492 | 236.456 | 236.456 |  |  |  |  | 255.544 |  |  |  | Изменение технического решения
| Прокладка эл. кабеля 10кВ от п/ст «Болховская» ф 10 |  | 0 | 141.428 | [6 empty] | 0 | 141.428 | 141.428 |  |  |  |  | -141.428 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Ливенский МФ |  | 871.522 | 933.522 | 0 | 0 | 541.993 | 541.993 | 329.529 | 329.529 | 0 | 62 | 933.522 |  |  |  |  | -62
Ливенский участок
| Замена КЛ-6кВ от п/ст «Черкасская» до ТП-122 в г.Ливны |  | 541.993 | 541.993 |  |  | 541.993 | 541.993 |  |  |  |  | 541.993 |  |  |  |  | 0
| Замена КЛ-6кВ от ТП-104 до ТП-29 в г.Ливны |  | 329.529 | 391.529 |  |  |  |  | 329.529 | 329.529 | 0 | 62 | 391.529 |  |  |  |  | -62 |  |  |  | увеличение стоимости проектных работ
1.1.2. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий |  | 22787.867 | 23283.498 | 2505.512 | 2505.512 | 6395.551 | 6311.07 | 9710.355 | 9366.849 | 4176.449 | 5100.067 | 23283.49 |  |  |  |  | 0
| г.Орел |  | 5431.21 | 5553.063 | 1573.513 | 1573.513 | 1251.836 | 1251.836 | 1752.552 | 1570.922 | 853.309 | 1156.792 | 5553.063 |  |  |  |  | -91.633
| Монтаж СИП 2А от ТП-718 по ул.Пушкина |  | 101.284 | 101.284 | 101.284 | 101.284 | [6 empty] | 101.284 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-704 по ул.Московская |  | 128.93 | 128.93 | 128.93 | 128.93 | [6 empty] | 128.93 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-625 по ул.Магазинная |  | 219.782 | 219.782 | 219.782 | 219.782 | [6 empty] | 219.782 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-670 по ул.Шульгина |  | 631.59 | 631.59 | 631.59 | 631.59 | [6 empty] | 631.59 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от РП 25 по ул.Костомаровская |  | 390.97 | 390.97 | 390.97 | 390.97 | [6 empty] | 390.97 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП 805 по ул.Бурова |  | 100.957 | 100.957 | 100.957 | 100.957 | [6 empty] | 100.957 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП 743 по ул.пос.Кирпичного з-да |  | 591.224 | 591.224 |  |  | 591.224 | 591.224 |  |  |  |  | 591.224 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП 854 по ул.Молодежная |  | 660.612 | 660.612 |  |  | 660.612 | 660.612 |  |  |  |  | 660.612 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП 420 по пер. Карачевскому |  | 233.22 | 262.356 |  |  |  |  | 233.22 | 213.22 |  | 49.136 | 262.356 |  |  |  |  | -29.136 |  |  |  | увеличение стоимости проектных работ
| Монтаж СИП 2А от ТП 646 по пер. Левоовражному |  | 123.311 | 128.643 |  |  |  |  | 123.311 | 103.311 |  | 25.332 | 128.643 |  |  |  |  | -5.332 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Монтаж СИП 2А от ТП 650 по ул.Пушкина и пер. Мало-Новосильскому |  | 433.22 | 490.385 |  |  |  |  | 433.22 | 403.89 |  | 86.495 | 490.385 |  |  |  |  | -57.165 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Монтаж СИП 2А от КТП по пер. Луж-ковскому, Ковыльному, ул.Дружбы и Лужковской |  | 962.801 | 962.801 |  |  |  |  | 962.801 | 850.501 |  | 112.3 | 962.801 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП 606 по ул. 4-ая Курская, пер. Речной, ул. Русанова, ул. Фомина |  | 853.309 | 883.529 | [6 empty] | 853.309 | 883.529 | 883.529 |  |  |  |  | -30.22 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Болховский участок |  | 1456.561 | 1480.725 | 0 | 0 | 683.899 | 683.899 | 772.662 | 634.305 | 0 | 162.521 | 1480.725 |  |  |  |  | -24.164
| Монтаж СИП 2А от РП-1 по ул.Тургенева |  | 233.907 | 233.907 |  |  | 233.907 | 233.907 |  |  |  |  | 233.907 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-11 по ул.Свердлова |  | 144.468 | 144.468 |  |  | 144.468 | 144.468 |  |  |  |  | 144.468 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-33 по ул.Садовой |  | 186 | 186 |  |  | 186 | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-27 по ул.Ленинская гора |  | 119.524 | 119.524 |  |  | 119.524 | 119.524 |  |  |  |  | 119.524 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул.8-е Марта |  | 521.851 | 546.016 |  |  |  |  | 521.851 | 439.494 |  | 106.522 | 546.016 |  |  |  |  | -24.165 |  |  |  | увеличение стоимости проектных работ
| Монтаж СИП 2А от ТП-30 по ул.Декабристов |  | 250.811 | 250.81 |  |  |  |  | 250.811 | 194.811 |  | 55.999 | 250.81 |  |  |  |  | 0.001
| Знаменский участок |  | 612.661 | 612.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.661 | 504.661 | 0 | 108 | 612.661 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул.Ленина |  | 612.661 | 612.661 |  |  |  |  | 612.661 | 504.661 |  | 108 | 612.661 |  |  |  |  | 0
| Ливенский МФ |  | 4298.204 | 4371.709 | 0 | 0 | 1110.176 | 1025.695 | 2280.028 | 2364.509 | 908 | 981.505 | 4371.709 |  |  |  |  | -4.055
Ливенский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-7 по ул.Кирова |  | 125.493 | 125.493 |  |  | 125.493 | 125.493 |  |  |  |  | 125.493 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-105 по пер. Московскому |  | 176.32 | 176.32 |  |  | 176.32 | 176.32 |  |  |  |  | 176.32 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул. Элеваторной |  | 481.22 | 481.22 |  |  | 481.22 | 396.739 |  | 84.481 |  |  | 481.22 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 3А от ГКТПН-1000/6/0,4кВ до ЦРП |  | 327.143 | 327.143 |  |  | 327.143 | 327.143 |  |  |  |  | 327.143 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-106 по ул.9 Мая, пер.Курскому, пер.Западному в г. Ливны |  | 601.155 | 601.187 |  |  |  |  | 491.155 | 491.155 | 110 | 110.032 | 601.187 |  |  |  |  | -0.032
| Монтаж СИП 2А от ТП-36 по ул. Павлова, ул. Пухова в г. Ливны |  | 348.228 | 352.231 |  |  |  |  | 275.228 | 275.228 | 73 | 77.003 | 352.231 |  |  |  |  | -4.003
| Монтаж СИП 2А от ТП-138 по ул. Воронежской в г. Ливны |  | 373.603 | 373.603 |  |  |  |  | 305.603 | 305.603 | 68 | 68 | 373.603 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-39 по ул. Челпа-нова, 1-ому пер.Челпанова в г. Ливны |  | 461.768 | 461.77 |  |  |  |  | 380.768 | 380.768 | 81 | 81.002 | 461.77 |  |  |  |  | -0.002
| Монтаж СИП 2А от ТП-110 по ул.8-е Марта, ул.Северной,ул.Победы Ф№7 |  | 717.634 | 717.634 |  |  |  |  | 567.634 | 567.634 | 150 | 150 | 717.634 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-39 по ул.Лермонтова |  | 303.64 | 303.658 |  |  |  |  | 259.64 | 259.64 | 44 | 44.018 | 303.658 |  |  |  |  | -0.018
| Монтаж СИП 2А от ТП-110 ф№10 по ул.Победы |  | 382 | 451.45 | [6 empty] | 382 | 451.45 | 451.45
| Верховский МФ |  | 1574.881 | 1566.068 | 260.251 | 260.251 | 350.731 | 350.731 | 624.527 | 624.527 | 339.372 | 330.559 | 1566.068 |  |  |  |  | 3.599
Хомутовский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-17 по ул.Коопе-ративной и пер. Кооперативному |  | 260.251 | 260.251 | 260.251 | 260.251 | [6 empty] | 260.251 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-9 по ул.Октябрьской и Строительной |  | 343.036 | 339.437 |  |  |  |  | 317.684 | 317.684 | 25.352 | 21.753 | 339.437 |  |  |  |  | 3.599 |  |  |  | уменьшение стоимости проектных работ
| Замена КТП -21(63 ква) по ул.Октябрьской |  | 240 | 234.786 | [6 empty] | 240 | 234.786 | 234.786 |  |  |  |  | 5.214 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
Русско-Бродский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по пер. Речному |  | 350.731 | 350.731 |  |  | 350.731 | 350.731 |  |  |  |  | 350.731 |  |  |  |  | 0
Верховский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-14 по ул.Чернышова |  | 222.747 | 222.747 |  |  |  |  | 178.729 | 178.729 | 44.018 | 44.018 | 222.747 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул.Советской |  | 158.116 | 158.116 |  |  |  |  | 128.114 | 128.114 | 30.002 | 30.002 | 158.116 |  |  |  |  | 0
| Змиевский МФ |  | 2069.578 | 2106.589 | 0 | 0 | 1056.219 | 1056.219 | 819.115 | 819.115 | 194.244 | 231.255 | 2106.582 |  |  |  |  | -37.011
Малоархангельский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул.Советской |  | 357.139 | 357.139 |  |  | 357.139 | 357.139 |  |  |  |  | 357.139 |  |  |  |  | 0
Змиевсий участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул.Котовского |  | 563.154 | 563.161 |  |  |  |  | 467.154 | 467.154 | 96 | 96.007 | 563.154 |  |  |  |  | -0.007
Покровский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-8 по ул.Фета |  | 400.321 | 400.321 |  |  | 400.321 | 400.321 |  |  |  |  | 400.321 |  |  |  |  | 0
Глазуновский участок
| Монтаж СИП 2А от ГКТП-3 по ул.Садовой |  | 298.759 | 298.759 |  |  | 298.759 | 298.759 |  |  |  |  | 298.759 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул.Луговая, |  | 450.205 | 487.209 |  |  |  |  | 351.961 | 351.961 | 98.244 | 135.248 | 487.209 |  |  |  |  | -37.004 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Нарышкинский МФ |  | 2647.749 | 2690.036 | 0 | 0 | 857.596 | 857.596 | 933.34 | 933.34 | 856.813 | 899.1 | 2690.035 |  |  |  |  | -9.278
Нарышкинский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул.Урицкого |  | 122.797 | 122.797 |  |  | 122.797 | 122.797 |  |  |  |  | 122.797 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-13 Ф№3 по ул.Ленина |  | 104.574 | 104.575 |  |  | 31.574 | 31.574 |  |  | 73 | 73.001 | 104.574 |  |  |  |  | -0.001
| Монтаж провода АС-50 фидер №5 |  | 91.38 | 91.38 |  |  | 91.38 | 91.38 |  |  |  |  | 91.38 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-13 Ф№2 по ул.Ленина |  | 143.12 | 143.12 |  |  | 143.12 | 143.12 |  |  |  |  | 143.12 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул. Ленина — ул.Артема |  | 370.049 | 370.049 |  |  |  |  | 370.049 | 370.049 |  |  | 370.049 |  |  |  |  | 0
Шаблыкинский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул.Горького |  | 455.583 | 455.583 |  |  | 455.583 | 455.583 |  |  |  |  | 455.583 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-9 по ул.Советская |  | 441 | 471.288 | [6 empty] | 441 | 471.288 | 471.288
Хотынецкий участок
| Подключение резервного питания ВЛ-10 кВ фидер № 10 |  | 13.142 | 13.142 |  |  | 13.142 | 13.142 |  |  |  |  | 13.142 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Совет-ской, ул. Пушкина |  | 364.956 | 374.137 |  |  |  |  | 308.143 | 308.143 | 56.813 | 65.994 | 374.137 |  |  |  |  | -9.181 |  |  |  | увеличение стоимости проектных работ
| Монтаж СИП 3А Ф№10 от п/ст «Хотынец» до проектируемой ТП по ул.Бадаева |  | 216 | 218.721 | [6 empty] | 216 | 218.721 | 218.721
Сосковский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул. Заречной |  | 325.148 | 325.244 |  |  |  |  | 255.148 | 255.148 | 70 | 70.096 | 325.244 |  |  |  |  | -0.096
| Залегощенский МФ |  | 2405.799 | 2472.012 | 353.999 | 353.999 | 716.344 | 716.344 | 818.812 | 818.812 | 516.644 | 582.857 | 2472.012 |  |  |  |  | 1.777
Моховской участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул.Первомайской, в с.Моховое |  | 353.999 | 353.999 | 353.999 | 353.999 | [6 empty] | 353.999 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул.Молодежной и Первомайской в с. Моховое |  | 478.39 | 478.394 |  |  |  |  | 381.39 | 381.39 | 97 | 97.004 | 478.394 |  |  |  |  | -0.004
Корсаковский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 м-н Березовый в с.Корсаково |  | 228.063 | 228.063 |  |  | 228.063 | 228.063 |  |  |  |  | 228.063 |  |  |  |  | 0
Новосильский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-12 по ул.Лесной в г.Новосиле |  | 469.456 | 467.675 |  |  | 249.903 | 249.903 | 139.909 | 139.909 | 79.644 | 77.863 | 467.675 |  |  |  |  | 1.781 |  |  |  | уменьшение стоимости проектных работ
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул.Воло-дарского, Октябрьской в г.Новосиле |  | 238.378 | 238.378 |  |  | 238.378 | 238.378 |  |  |  |  | 238.378 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-13 Лесничество |  | 173.963 | 173.962 |  |  |  |  | 140.963 | 140.963 | 33 | 32.999 | 173.962 |  |  |  |  | 0.001
| Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул.Гагарина в пос.Залегощь |  | 274 | 341.99 | [6 empty] | 274 | 341.99 | 341.99
Залегощенский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-29 по ул. 7-е Ноября |  | 189.55 | 189.551 |  |  |  |  | 156.55 | 156.55 | 33 | 33.001 | 189.551 |  |  |  |  | -0.001
| Кромской МФ |  | 2291.224 | 2430.635 | 317.749 | 317.749 | 368.75 | 368.75 | 1096.658 | 1096.658 | 508.067 | 647.478 | 2430.635 |  |  |  |  | -21.107
Дмитровский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул.Интернациональной, Коллективной в г.Дмитровске |  | 317.749 | 317.749 | 317.749 | 317.749 | [6 empty] | 317.749 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по Интернациональной в г.Дмитровске |  | 277.202 | 277.202 |  |  | 277.202 | 277.202 |  |  |  |  | 277.202 |  |  |  |  | 0
| Монтаж СИП 2А Парк культуры в г.Дмитровске |  | 91.548 | 91.548 |  |  | 91.548 | 91.548 |  |  |  |  | 91.548 |  |  |  |  | 0
Троснянский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-9 по ул. 70 лет Октября |  | 629.387 | 619.912 |  |  |  |  | 507.664 | 507.664 | 121.723 | 112.248 | 619.912 |  |  |  |  | 9.475 |  |  |  | уменьшение стоимости проектных работ
Кромской участок
| Монтаж СИП 3А от п/с «Кромская-110/35/10» Ф-12 в п. Кромы |  | 699.338 | 729.92 |  |  |  |  | 588.994 | 588.994 | 110.344 | 140.926 | 729.92 |  |  |  |  | -30.582 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул.25 Октября |  | 276 | 394.304 | [6 empty] | 276 | 394.304 | 394.304
1.1.3. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | 0 | 9016.961 | 9165.159 | 3351.771 | 3351.771 | 1074.881 | 1074.881 | 1966.309 | 1966.309 | 2624 | 2772.198 | 9165.159 |  |  |  |  | 0
Приобретение приборов и аппаратуры
Приобретение спецоборудования и спецтехники
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1. | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП | 0 | 1201.304 | 1199.76 | 420.448 | 381.568 | 300.32 | 248.788 | 240.256 | 290.545 | 240.28 | 278.859 | 1199.76 |  |  |  |  | 40.123 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| г.Орел |  | 961.024 | 1028.831 | 420.448 | 381.568 | 300.32 | 248.788 | 240.256 | 290.545 | 0 | 107.93 | 1028.831 |  |  |  |  | 40.123
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 6, на яч. ПЛ -510 |  | 60.064 | 60.461 | 60.064 | 60.461 | [6 empty] | 60.461 |  |  |  |  | -0.397 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 5, на яч. ПЛ -1Б,ПЛ-2 |  | 120.128 | 118.286 | 120.128 | 118.286 | [6 empty] | 118.286 |  |  |  |  | 1.842 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 23, на яч. ПЛ -3, ПЛ-22 |  | 120.128 | 100.998 | 120.128 | 100.998 | [6 empty] | 100.998 |  |  |  |  | 19.13 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 15, на яч. ПЛ -478, ПЛ-461 |  | 120.128 | 101.823 | 120.128 | 101.823 | [6 empty] | 101.823 |  |  |  |  | 18.305 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. ПЛ -107, ПЛ-801,ПЛ 103 |  | 180.192 | 149.488 |  |  | 180.192 | 149.488 |  |  |  |  | 149.488 |  |  |  |  | 30.704 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 11, на яч. ПЛ -708,ПЛ -739 |  | 120.128 | 99.3 |  |  | 120.128 | 99.3 |  |  |  |  | 99.3 |  |  |  |  | 20.828 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 10, на яч. ПЛ -00,ПЛ -24 |  | 120.128 | 94.01 |  |  |  |  | 120.128 | 94.01 |  |  | 94.01 |  |  |  |  | 26.118 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. ОЛ -3,ОЛ -4 |  | 0 | 97.754 |  |  |  |  | 0 | 97.754 |  |  | 97.754 |  |  |  |  | -97.754 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 5, на яч. ОЛ -52 |  | 120.128 | 98.781 |  |  |  |  | 120.128 | 98.781 |  |  | 98.781 |  |  |  |  | 21.347 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 24, на яч. ПЛ -02,ПЛ -25 |  | 0 | 53.965 | [6 empty] | 0 | 53.965 | 53.965 |  |  |  |  | -53.965 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. ОЛ -1 |  | 0 | 53.965 | [6 empty] | 0 | 53.965 | 53.965 |  |  |  |  | -53.965 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| г.Ливны |  | 240.28 | 170.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.28 | 170.929 | 170.929 |  | 0 | 0 | 0 | 69.351
| В ТП-37 ПЛ 1;ТП-57 ПЛ 25 |  | 120.14 | 85.473 | [6 empty] | 120.14 | 85.473 | 85.473 |  |  |  |  | 34.667 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| ТП-156 ПЛ-23; ТП-164 ПЛ-45 |  | 120.14 | 85.456 | [6 empty] | 120.14 | 85.456 | 85.456 |  |  |  |  | 34.684 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 5031.1 | 5044.356 | 2222.8 | 1673.911 | 356.3 | 618.049 | 534.6 | 874.583 | 1917.4 | 1877.813 | 6014.808 |  |  |  |  | -82.251
1.3.1. | Учет по питающим центрам |  | 1887 | 1888.338 | 1132.2 | 711.949 | 0 | 231.918 | 0 | 311.059 | 754.8 | 633.412 | 3007.404 |  |  |  |  | -122.726
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-9 |  | 377.4 | 315.188 | 377.4 | 315.188 | [6 empty] | 315.188 |  |  |  |  | 62.212 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-23 |  | 377.4 | 314.339 | 377.4 | 203.355 | 0 | 110.984 |  |  |  |  | 314.339 |  |  |  |  | 63.061 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-2 |  | 377.4 | 314.34 | 377.4 | 193.406 | 0 | 120.934 |  |  |  |  | 314.34 |  |  |  |  | 63.06 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Сигнализация GSM охранная проводная в РУ-0,4 кВ и РУ-6/10 кВ ТП-142,168, 185,206,208,363,375,384,434,439,449,488,490,500,717 |  | 0 | 311.059 |  |  |  |  | 0 | 311.059 |  |  | 311.059 |  |  |  |  | -311.059 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-11 |  | 377.4 | 316.706 | [6 empty] | 377.4 | 316.706 | 316.706 |  |  |  |  | 60.694 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-24 |  | 377.4 | 316.706 | [6 empty] | 377.4 | 316.706 | 316.706 |  |  |  |  | 60.694 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.3.2. | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и ВРУ |  | 2494.1 | 2499.856 | 890.6 | 791.37 | 356.3 | 386.131 | 534.6 | 563.524 | 712.6 | 758.831 | 2351.242 |  |  |  |  | 40.475
| г.Орел |  | 1248.1 | 1258.545 | 356.6 | 305.687 | 178.3 | 220.029 | 356.6 | 311.213 | 356.6 | 421.616 | 1258.545 |  |  |  |  | 54.571
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП813 на вводах и вводах в ж/д Московское ш-се, 174, 178, 180 |  | 178.3 | 153.36 | 178.3 | 153.36 | [6 empty] | 153.36 |  |  |  |  | 24.94 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП842 на вводах и вводах в ж/д Рощинская 27,29,37 |  | 178.3 | 152.327 | 178.3 | 152.327 | [6 empty] | 152.327 |  |  |  |  | 25.973 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП811 на вводах и вводах в ж/д Московское ш.160/1,162,166 |  | 178.3 | 156.152 |  |  | 178.3 | 156.152 |  |  |  |  | 156.152 |  |  |  |  | 22.148 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| установка пожарной сигнализации |  | 0 | 63.877 |  |  | 0 | 63.877 |  |  |  |  | 63.877 |  |  |  |  | -63.877 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП678 на вводах и вводах в ж/д ул. Паровозная 58, пер. Светофорный 4 |  | 178.3 | 153.052 |  |  |  |  | 178.3 | 153.052 |  |  | 153.052 |  |  |  |  | 25.248 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП686 на вводах и вводах в ж/д ул. Шульгина 145,145 "а",пер. Южный 20 |  | 178.3 | 158.161 |  |  |  |  | 178.3 | 158.161 |  |  | 158.161 |  |  |  |  | 20.139 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП77 на вводах и вводах в ж/д ул.Веселая 12, ул. Генерала Жадова 13,21 «а», ул. Генерала Родина 48,50 |  | 178.3 | 189.821 | [6 empty] | 178.3 | 189.821 | 189.821 |  |  |  |  | -11.521 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП83 на вводах и вводах в ж/д Наугорское шоссе 19,19 «а», 21,23,25 |  | 178.3 | 231.795 | [6 empty] | 178.3 | 231.795 | 231.795 |  |  |  |  | -53.495 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 178 | 148.614 | [6 empty] | 178 | 148.614 | 148.614 |  |  |  |  | 29.386
| Построение АСКУЭ в распред. сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-52 ул. Сырзаводская 1,2,5 |  | 178 | 148.614 | [6 empty] | 178 | 148.614 | 148.614 |  |  |  |  | 29.386 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 178 | 252.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 252.311 |  |  | 252.311 |  |  |  |  | -74.311
Ливенский участок
| Построение АСКУЭ в распред. сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-142 ул. Денисова 11,13,15,17 |  | 178 | 252.311 |  |  |  |  | 178 | 252.311 |  |  | 252.311 |  |  |  |  | -74.311 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Верховский МФ |  | 178 | 166.102 | 0 | 0 | 178 | 166.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.102 |  |  |  |  | 11.898
Верховский участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ЗТП 12 на вводах и вводах в ж/д Ко-минтерна 2,4,6,8,10,12,14 и ул.Ленина 15 |  | 178 | 166.102 |  |  | 178 | 166.102 |  |  |  |  | 166.102 |  |  |  |  | 11.898 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| Змиевский МФ |  | 178 | 188.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 188.601 | 188.601 |  |  |  |  | -10.601
Змиевский участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП-3 на вводах в ж/д по ул.Садовой |  | 178 | 188.601 | [6 empty] | 178 | 188.601 | 188.601 |  |  |  |  | -10.601 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | 178 | 157.125 | 178 | 157.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.125 |  |  |  |  | 20.875
Сосковский участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП-1 на вводах в ж/д по ул. Октябрь-ской |  | 178 | 52.375 | 178 | 52.375 | [6 empty] | 52.375 |  |  |  |  | 125.625 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
Шаблыкинский участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП-7 на вводах в ж/д по ул. Завод-ской, 1 |  | 0 | 52.375 | 0 | 52.375 | [6 empty] | 52.375 |  |  |  |  | -52.375 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
Хотынецкий участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП-2 на вводах в ж/д по ул. Первомайской, 14 |  | 0 | 52.375 | 0 | 52.375 | [6 empty] | 52.375 |  |  |  |  | -52.375 |  |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Кромской МФ |  | 356 | 328.558 | 356 | 328.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.558 |  |  |  |  | 27.442
Кромской участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ЗТП-17 на вводах в ж/д пер. Газопроводской д.9,10,10А,10Б, пер. Куренцова,5А,5Б,5В,3,7,ул.Свободы,62А |  | 178 | 153.8 | 178 | 153.8 | [6 empty] | 153.8 |  |  |  |  | 24.2 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ЗТП-15 на вводах по ул.30 Лет Победы |  | 178 | 174.758 | 178 | 174.758 | [6 empty] | 174.758 |  |  |  |  | 3.242 |  |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.3.3. | Техническое перевооружение АСУП на базе "Модус" |  | 650 | 656.162 | 200 | 170.592 |  |  |  |  | 450 | 485.57 | 656.162 |  |  |  |  | -35.57 |  |  |  | Изменение технического решения
2 | Новое строительство |  | 3294.987 | 56902.369 | 0 | 5762.95 | 0 | 16634.1 | 1776.987 | 13062.845 | 1518 | 21442.474 | 56902.369 |  |  |  |  | 920.614
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3294.987 | 3318.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.987 | 1405.169 | 1518 | 1912.905 | 3318.074 |  |  |  |  | 920.614
| Жилой дом с офисн.помещение по ул.Фомина, 9 |  | 1694.703 | 1322.885 |  |  |  |  | 1694.703 | 1322.885 |  |  | 1322.885 |  |  |  |  | 371.818 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| 17-ти этажный 112 кв. жилой дом по ул.Металлургов-Московское шоссе |  | 1418.078 | 870.463 |  |  |  |  | 54.078 | 54.078 | 1364 | 816.385 | 870.463 |  |  |  |  | 547.615 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| 45 кв. жилой дом по ул.Грузовая, 3Б - 3 очередь |  | 182.206 | 181.025 |  |  |  |  | 28.206 | 28.206 | 154 | 152.819 | 181.025 |  |  |  |  | 1.181 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
| Монтаж КТП по ул. Афонина |  | 0 | 96.21 | [6 empty] | 0 | 96.21 | 96.21 | [8 empty] | Включение в план по технической необходимости
| ВЛ 6кВ Ф 313 ПС Узловая, монтаж вакуумного реклоузера РВА/ТЕL |  | 0 | 847.491 | [6 empty] | 0 | 847.491 | 847.491 | [8 empty] | Включение в план по технической необходимости
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) |  |  | 53584.295 | 0 | 5762.95 | 0 | 16634.1 | 0 | 11657.676 | 0 | 19529.569 | 53584.295
2.1.1. | Жилые дома по Наугорскому шосее 92, 94 |  |  | 3726.4 | 0 | 3168.99 | 0 | 557.41 |  |  |  |  | 3726.4 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС |  |  |  | 0 | 2121.88 | 0 | 520.76
| КЛ |  |  |  | 0 | 1047.11
| МРСК | [5 empty] | 0 | 36.65
2.2.2. | Жилой дом по ул. 60 Лет Октября, 15 |  |  | 3729.345 | 0 | 2296.97 | 0 | 1428.78 |  |  | 0 | 3.595 | 3729.345 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС |  |  |  | 0 | 893.12 | 0 | 1428.78 |  |  | 0 | 3.595
| КЛ |  |  |  | 0 | 1403.85
ВЛ
2.2.3 | Жилой дом по ул. Приборостроительной, 80 | 822.014 |  | 9706.42 | 0 | 296.99 | 0 | 9409.43 |  |  |  |  | 9706.42 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС |  |  |  | 0 | 296.99 | 0 | 1385.23
| КЛ | [5 empty] | 0 | 8024.2
ВЛ
2.2.4 | Жилой дом микрорайон Зареченский поз.13 |  |  | 637.56 |  |  | 0 | 637.56 |  |  |  |  | 637.56 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 53.126
| КЛ | [5 empty] | 0 | 584.43
ВЛ
2.2.5 | Жилой дом ул.Октябрьская, 24, 26 |  |  | 7960.22 |  |  | 0 | 3501.28 | 0 | 4458.94 |  |  | 7960.22 | [8 empty] | Обращение Заявителя
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 1110.37 | 0 | 2312.5
| КЛ | [5 empty] | 0 | 2390.91 | 0 | 2146.44
ВЛ
2.2.6 | Здание ФНС Московское шос. |  |  | 6793.17 |  |  | 0 | 1099.64 | 0 | 3543.72 | 0 | 2149.81 | 6793.17 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 1099.64 | 0 | 1449.53 | 0 | 77.197
| КЛ | [7 empty] | 0 | 2094.19 | 0 | 2072.611
ВЛ
2.2.7 | Жилой дом ул.Лескова, 3 |  |  | 527.149 |  |  |  |  | 0 | 524.876 | 0 | 2.273 | 527.149 | [8 empty] | Обращение Заявителя
в том числе
| ПС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.273
| КЛ | [7 empty] | 0 | 524.876
ВЛ
2.2.8 | Жилой дом, ул.Горького, 84 |  |  | 3753.14 |  |  |  |  | 0 | 2670.22 | 0 | 1082.92 | 3753.14 | [8 empty] | Обращение Заявителя
в том числе
| ПС | [7 empty] | 0 | 2670.22 | 0 | 433.193
| КЛ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 649.726
ВЛ
2.2.9 | Жилой дом , бульвар Молодежи, 9 поз.12 |  |  | 4116.518 |  |  |  |  | 0 | 458.62 | 0 | 3657.898 | 4116.518 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [7 empty] | 0 | 458.62 | 0 | 2050.476
| КЛ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1607.422
ВЛ
2.2.10 | Жилой дом, бульвар Молодежи, 4 поз.29 |  |  | 1033.682 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 0 | 1032.382 | 1033.682 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
| ПС | [7 empty] | 0 | 1.3 | 0 | 0
| КЛ | [9 empty] | 0 | 1032.382
ВЛ
2.2.11 | Жилой дом , бульвар Молодежи, 20 поз.19 |  |  | 5330.72 | [6 empty] | 0 | 5330.72 | 5330.72 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [9 empty] | 0 | 3134.501
| КЛ | [9 empty] | 0 | 2196.221
ВЛ
2.2.12 | Жилой дом , бульвар Молодежи, 14 поз.17 |  |  | 6130.986 | [6 empty] | 0 | 6130.986 | 6130.986 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [9 empty] | 0 | 3033.33
| КЛ | [9 empty] | 0 | 3097.656
ВЛ
2.2.13 | Жилой дом , бульвар Молодежи, 16 поз.18 |  |  | 138.985 | [6 empty] | 0 | 138.985 | 138.985 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [9 empty] | 0 | 0
| КЛ | [9 empty] | 0 | 138.985
ВЛ
|  |  | Зам гл.инженера — Начальник ОПРиТП | [13 empty] | В.В. Захаров
|  |  | Начальник ПТО | [13 empty] | Г.В.Щеголева

## приложение 7.2
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Орелоблэнерго" за 9 месяцев 2011 года( без НДС) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Вр.и.о. Генерального директора
ОАО «Орелоблэнерго»
______________В.А. Тимохин
(подпись)
«____»__________ 2012 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования,тыс. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, тыс. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, в том числе | 48469.685 | 2727.792 | 10210.094 | 33141.439 | 0 | 109848.9956 | 2811.7096 | 25601.128 | 80568.472 | 0 | [5 empty] | 109848.9956 | 2811.7096 | 25601.128 | 80568.472 | 0
| по техприсоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60368.125 | 365.173 | 16480.488 | 43522.464 | 0 | [5 empty] | 60368.125 | 365.173 | 16480.488 | 43522.464 | 0
| по передаче э\энергии | 48469.685 | 2727.792 | 10210.094 | 33141.439 | 0 | 49480.8706 | 2446.5366 | 9120.64 | 37046.008 | 0 | [5 empty] | 49480.8706 | 2446.5366 | 9120.64 | 37046.008 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6783.83 | 33.853 | 1504.775 | 5245.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6783.83 | 33.853 | 1504.775 | 5245.202 | 0 | [7 empty] | 2.6379 |  |  |  |  | 7.619
1 | Торговый комплекс по ул. 3-я Курская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 14.57 | 85.03 | 0 | [5 empty] | 99.6 | 0 | 14.57 | 85.03 | 0 | [7 empty] | 0.03
2 | Электросетевое хоз-во жилых домов в МР №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.9 | 0 | 47.36 | 285.54 | 0 | [5 empty] | 332.9 | 0 | 47.36 | 285.54 | 0 | [7 empty] | 0.687
3 | Офисный центр по ул. Ленина, 15а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.86 | 0 | 47.09 | 94.77 | 0 | [5 empty] | 141.86 | 0 | 47.09 | 94.77 | 0 | [7 empty] | 0.07 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.15
4 | Нежилое помещение по ул. Горького, 47б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.72 | 0 | 30.637 | 41.083 | 0 | [5 empty] | 71.72 | 0 | 30.637 | 41.083 | 0 | [7 empty] | 0.02
5 | Торговый павильон по Московскому шоссе, 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.475 | 0 | 10.115 | 52.36 | 0 | [5 empty] | 62.475 | 0 | 10.115 | 52.36 | 0 | [7 empty] | 0.01 | 2011 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,14 0,302
6 | Жилой дом пер.Культурный, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.574 | 0 | 10.764 | 25.81 | 0 | [5 empty] | 36.574 | 0 | 10.764 | 25.81 | 0 | [7 empty] | 0.005 | 2011 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 4 СИП 2 | 0,06 0,03
7 | Нежилое помещение по ул.Машкарина, 3А (ул.Саханская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.56 | 0 | 27.63 | 74.93 | 0 | [5 empty] | 102.56 | 0 | 27.63 | 74.93 | 0 | [7 empty] | 0.011 | 2011 | 30 |  | СИП 4 СИП 2 | 0,04 0,45
8 | Нежилое помещение по ул. 1-ая Курская, 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.88 | 0 | 4.86 | 111.02 | 0 | [5 empty] | 115.88 | 0 | 4.86 | 111.02 | 0 | [7 empty] | 0.09
9 | Складские помещения ул.Новосильская, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.123 | 0 | 33.769 | 317.354 | 0 | [5 empty] | 351.123 | 0 | 33.769 | 317.354 | 0 | [7 empty] | 0.11
10 | Торговы павильон , г.Ливны, ул.Мира, 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.062 | 0 | 9.52 | 19.542 | 0 | [5 empty] | 29.062 | 0 | 9.52 | 19.542 | 0 | [7 empty] | 0.01 | 2011 | 30 | СВ 95 | СИП 4 | 0.222
11 | Магазин г.Ливны, ул.Горького, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.984 | 0 | 9.334 | 13.65 | 0 | [5 empty] | 22.984 | 0 | 9.334 | 13.65 | 0 | [7 empty] | 0.009 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.262
12 | Магазин г.Ливны, ул.Мира, 197А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 10.01 | 30.31 | 0 | [5 empty] | 40.32 | 0 | 10.01 | 30.31 | 0 | [7 empty] | 0.012 | 2011 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,22 0,054
13 | Административ.здание, г.Ливны, ул.Чкалова, 52Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.973 | 0 | 39.243 | 98.73 | 0 | [5 empty] | 137.973 | 0 | 39.243 | 98.73 | 0 | [7 empty] | 0.03 | 2011 | 30 | СВ 110 | АС-70 | 0.27
14 | Нежилое помещение по ул. 1-ая Курская, 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.67 | 0 | 42.14 | 129.53 | 0 | [5 empty] | 171.67 | 0 | 42.14 | 129.53 | 0 | [7 empty] | 0.04
15 | Автомойка по ул.Гагарина, 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3.14 | 23.86 | 0 | [5 empty] | 27 | 0 | 3.14 | 23.86 | 0 | [7 empty] | 0.02 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.31
16 | Жилой дом ул.Новая,24 -ул.Осипенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.945 | 0 | 33.44 | 115.505 | 0 | [5 empty] | 148.945 | 0 | 33.44 | 115.505 | 0 | [7 empty] | 0.014 | 2011 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,635 0,03
17 | Ангар г.Ливны, ул..Селитренникова, 5А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 17.78 | 24.82 | 0 | [5 empty] | 42.6 | 0 | 17.78 | 24.82 | 0 | [7 empty] | 0.01 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.495
18 | Павильон г.Ливны, ул.Гайдара, 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.114 | 0 | 14.784 | 24.33 | 0 | [5 empty] | 39.114 | 0 | 14.784 | 24.33 | 0 | [7 empty] | 0.01 | 2011 | 30 | СВ 95 | СИП 4 | 0.366
19 | Нежилое помещение п.Колпна, ул.Комсомольская, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.72 | 0 | 14.323 | 56.397 | 0 | [5 empty] | 70.72 | 0 | 14.323 | 56.397 | 0 | [7 empty] | 0.022 | 2011 | 30 |  | СИП 2 | 0.4
20 | Центр.рынок, ул.Черкасская, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.997 | 0 | 23.457 | 153.54 | 0 | [5 empty] | 176.997 | 0 | 23.457 | 153.54 | 0 | [7 empty] | 0.4
21 | Торговый центр, ул.Комсомольская, 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.035 | 0.676 | 30.709 | 98.65 | 0 | [5 empty] | 130.035 | 0.676 | 30.709 | 98.65 | 0 | [7 empty] | 0.035 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.09
22 | Жилой дом, ул.Михалицина, 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.84 | 0 | 24.716 | 96.124 | 0 | [5 empty] | 120.84 | 0 | 24.716 | 96.124 | 0 | [7 empty] | 0.03 | 2011 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 | 0.28
23 | Жилой дом ул. Благининой, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.653 | 0 | 17.81 | 62.843 | 0 | [5 empty] | 80.653 | 0 | 17.81 | 62.843 | 0 | [7 empty] | 0.004 | 2011 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,22 0,035
24 | Нежилое помещение по ул.Тургенева, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.241 | 30.478 | 90.098 | 117.665 | 0 | [5 empty] | 238.241 | 30.478 | 90.098 | 117.665 | 0 | [7 empty] | 0.056 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.14
25 | Нежилое здание, набер.Дубровинского, 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.989 | 0 | 48.304 | 174.685 | 0 | [5 empty] | 222.989 | 0 | 48.304 | 174.685 | 0 | [7 empty] | 0.1
26 | Магазин, ул.Комсомольская, 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.82 | 0 | 56.176 | 104.644 | 0 | [5 empty] | 160.82 | 0 | 56.176 | 104.644 | 0 | [7 empty] | 0.028
27 | Магазин , ул.Латышских стрел., 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.432 | 0 | 5.375 | 18.057 | 0 | [5 empty] | 23.432 | 0 | 5.375 | 18.057 | 0 | [7 empty] | 0.05
28 | Торговы павильон, ул.Комсомольская, 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.28 | 0 | 32.05 | 90.23 | 0 | [5 empty] | 122.28 | 0 | 32.05 | 90.23 | 0 | [7 empty] | 0.01 | 2011 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,658 0,035
29 | Магазин, ул.Приборостроительная,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.604 | 0 | 8.724 | 100.88 | 0 | [5 empty] | 109.604 | 0 | 8.724 | 100.88 | 0 | [7 empty] | 0.015
30 | Нежилое помещение, ул.Комсомольская, 65А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.118 | 0 | 58.298 | 190.82 | 0 | [5 empty] | 249.118 | 0 | 58.298 | 190.82 | 0 | [7 empty] | 0.18
31 | Нежилое помещение, ул.Октябрьская, 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.04 | 0 | 47.137 | 71.903 | 0 | [5 empty] | 119.04 | 0 | 47.137 | 71.903 | 0 | [7 empty] | 0.035 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.12
32 | Спортивнооздоровит.комплекс, ул.Веселая, 2г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.12 | 0 | 110.924 | 143.196 | 0 | [5 empty] | 254.12 | 0 | 110.924 | 143.196 | 0 | [7 empty] | 0.045 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.367
33 | Торговый центр, ул.Пушкина, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.84 | 0 | 14.164 | 86.676 | 0 | [5 empty] | 100.84 | 0 | 14.164 | 86.676 | 0 | [7 empty] | 0.05
34 | Здание, п.Нарышкино, ул.Ленина, 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.118 | 0 | 20.766 | 75.352 | 0 | [5 empty] | 96.118 | 0 | 20.766 | 75.352 | 0 | [7 empty] | 0.03 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 2 | 0.25
35 | Жилой дом г.Ливны, ул. Муравская, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.21 | 0 | 6.16 | 24.05 | 0 | [5 empty] | 30.21 | 0 | 6.16 | 24.05 | 0 | [7 empty] | 0.0025 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 2 СИП 4 | 0,08 0,021
36 | Стройплощадка жилого дома г.Ливны, ул.Жилевского, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.997 | 0 | 11.481 | 44.516 | 0 | [5 empty] | 55.997 | 0 | 11.481 | 44.516 | 0 | [7 empty] | 0.0025 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 2 | 0.16
37 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Леонова, 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.964 | 0 | 6.161 | 26.803 | 0 | [5 empty] | 32.964 | 0 | 6.161 | 26.803 | 0 | [7 empty] | 0.0025 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 2 СИП 4 | 0,07 0,024
38 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Совхозная, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.816 | 0 | 5.675 | 22.141 | 0 | [5 empty] | 27.816 | 0 | 5.675 | 22.141 | 0 | [7 empty] | 0.0025 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 2 | 0.07
39 | Детское кафе г.Ливны, ул.Октябрьская, 11Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.17 | 0 | 18.79 | 70.38 | 0 | [5 empty] | 89.17 | 0 | 18.79 | 70.38 | 0 | [7 empty] | 0.006 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 2 СИП 4 | 0,45 0,013
40 | Торговый павильон ул.Тургенева, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 7.366 | 17.955 | 0 | [5 empty] | 25.321 | 0 | 7.366 | 17.955 | 0 | [7 empty] | 0.01 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.16
41 | Торговый павильон ул.Комсомольская, 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.705 | 0 | 19.972 | 54.733 | 0 | [5 empty] | 74.705 | 0 | 19.972 | 54.733 | 0 | [7 empty] | 0.01 | 2011 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,135 0,31
42 | Стройплощ.ж/дома ул.6-ой Орловской дивизии, 11Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.068 | 0 | 16.821 | 45.247 | 0 | [5 empty] | 62.068 | 0 | 16.821 | 45.247 | 0 | [7 empty] | 0.003 | 2011 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 | 0.11
43 | Жилой дом, ул. Воинская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.985 | 0 | 6.445 | 14.54 | 0 | [5 empty] | 20.985 | 0 | 6.445 | 14.54 | 0 | [7 empty] | 0.005 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 4 | 0,135 0,31
44 | Жилой дом, ул.Афонина, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.468 | 2.699 | 53.272 | 231.497 | 0 | [5 empty] | 287.468 | 2.699 | 53.272 | 231.497 | 0 | [7 empty] | 0.005 | 2011 | 30 | СВ 95 СВ 110 | АСБ-1 СИП 2 СИП 4 | 0,025 0,600 0,03
45 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Крестьянская, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.822 | 0 | 4.646 | 6.176 | 0 | [5 empty] | 10.822 | 0 | 4.646 | 6.176 | 0 | [7 empty] | 0.003 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.11
46 | Жилой дом, г.Ливны, р-он Пушкарка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.979 | 0 | 6.08 | 13.899 | 0 | [5 empty] | 19.979 | 0 | 6.08 | 13.899 | 0 | [7 empty] | 0.0025 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 4 | 0.1
47 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Ямская, 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.521 | 0 | 2.92 | 8.601 | 0 | [5 empty] | 11.521 | 0 | 2.92 | 8.601 | 0 | [7 empty] | 0.007 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 4 | 0.098
48 | Базов.станция сотовой связи, г.Ливны, ул.Кирова, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.421 | 0 | 3.429 | 4.992 | 0 | [5 empty] | 8.421 | 0 | 3.429 | 4.992 | 0 | [7 empty] | 0.003 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.096
49 | Нежилое помещение г.Ливны, ул.Воронежская, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 5.945 | 8.575 | 0 | [5 empty] | 14.52 | 0 | 5.945 | 8.575 | 0 | [7 empty] | 0.014 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.163
50 | ТП г.Ливны, ул.Орджоникидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0
51 | Автомастерская, п.Змиевка, ул.Кирова,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.102 | 0 | 32.369 | 14.733 | 0 | [5 empty] | 47.102 | 0 | 32.369 | 14.733 | 0 | [7 empty] | 0.014 | 2011 | 30 | СВ-95 | АВВГ | 0.025
52 | Шиномонтаж, с.Тросна, ул.Лебедева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.728 | 0 | 2.656 | 10.072 | 0 | [5 empty] | 12.728 | 0 | 2.656 | 10.072 | 0 | [7 empty] | 0.007 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 4 | 0.07
53 | Кофейня, ул.Ленина 32-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.276 | 0 | 16.375 | 14.901 | 0 | [5 empty] | 31.276 | 0 | 16.375 | 14.901 | 0 | [7 empty] | 0.045 | 2011 | 30 |  | АВВГ | 0.06
54 | Жилой дом, г.Ливны, пер.Гражданский, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 2.843 | 13.197 | 0 | [5 empty] | 16.04 | 0 | 2.843 | 13.197 | 0 | [7 empty] | 0.005 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.27
55 | Жилой дом, г.Ливны, ул.Георгиевская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.921 | 0 | 6.578 | 22.343 | 0 | [5 empty] | 28.921 | 0 | 6.578 | 22.343 | 0 | [7 empty] | 0.0025 | 2011 | 30 | СВ-95 | СИП 2 СИП 4 | 0,08 0,023
56 | Магазин , г.Ливны, ул.Горького, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.868 | 0 | 26.068 | 317.8 | 0 | [5 empty] | 343.868 | 0 | 26.068 | 317.8 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-630 1 шт. | 0.03 | 2011 | 30 |  | СИП 2 | 0.3
57 | Часть жилого дома, г.Ливны, ул.Садовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.251 | 0 | 46.77 | 358.481 | 0 | [5 empty] | 405.251 | 0 | 46.77 | 358.481 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-400 1 шт. | 0.0025 | 2011 | 30 | СВ 95 СВ 110 | АС-35 СИП 2 СИП 4 | 0,165 0,130 0,02
58 | Жилой дом , п.Колпна, ул.Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.765 | 0 | 27.195 | 173.57 | 0 | [5 empty] | 200.765 | 0 | 27.195 | 173.57 | 0 | [7 empty] | 0.069 | 2011 | 30 | СВ 110 | СИП 2 | 0.356
59 | Здание училища , г.Малоархангельск, ул.Калинина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.677 | 0 | 25.695 | 108.982 | 0 | [5 empty] | 134.677 | 0 | 25.695 | 108.982 | 0 | [7 empty] | 0.0199 | 2011 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,480 0,100
60 | Жилой дом, г.Болхов, ул.Машиностроительная, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.073 | 0 | 9.543 | 31.53 | 0 | [5 empty] | 41.073 | 0 | 9.543 | 31.53 | 0 | [7 empty] | 0.005 | 2011 | 30 | СВ 95 | СИП 2 | 0.1
61 | Светофор Наугорское шос. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.159 | 0 | 17.485 | 31.674 | 0 | [5 empty] | 49.159 | 0 | 17.485 | 31.674 | 0 | [7 empty] | 0.0015 | 2011 | 30 |  | СИП 4 | 0.42
62 | Часть здания, ул.Гагарина, 18А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.507 | 0 | 8.38 | 31.127 | 0 | [5 empty] | 39.507 | 0 | 8.38 | 31.127 | 0 | [7 empty] | 0.03 | 2011 | 30 | СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,130 0,03
63 | АЗС, Московское шоссе, 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.489 | 0 | 75.638 | 312.851 | 0 | [5 empty] | 388.489 | 0 | 75.638 | 312.851 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.66
1.1.1. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные | 2396 |  | 603 | 1793 |  | 2564.363 |  | 204.093 | 2360.27 | [6 empty] | 2564.363 |  | 204.093 | 2360.27
| г.Орел | 1864 |  | 469 | 1395 |  | 1975.148 |  | 169.291 | 1805.857 | [6 empty] | 1975.148 |  | 169.291 | 1805.857
| В РП-1 на ОЛ-1,ОЛ-3,ОЛ-4, ОЛ-6 | 532 |  | 134 | 398 |  | 530.159 |  | 46.722 | 483.437 | [6 empty] | 530.159 |  | 46.722 | 483.437 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 4 шт
| В РП-4 на ОЛ-42,ОЛ-47 | 266 |  | 67 | 199 |  | 267.667 |  | 23.793 | 243.874 | [6 empty] | 267.667 |  | 23.793 | 243.874 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 2 шт
| В РП-5 на ОЛ-52,ОЛ-53,ОЛ-54, ОЛ-55 | 532 |  | 134 | 398 |  | 569.852 |  | 48.178 | 521.674 | [6 empty] | 569.852 |  | 48.178 | 521.674 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 4 шт
| В РП-6 на ОЛ-60 | 133.5 |  | 33.5 | 100 |  | 151.409 |  | 12.447 | 138.962 | [6 empty] | 151.409 |  | 12.447 | 138.962 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 1 шт
| В РП-8 на ОЛ-80 | 133.5 |  | 33.5 | 100 |  | 151.854 |  | 12.447 | 139.407 | [6 empty] | 151.854 |  | 12.447 | 139.407 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 1 шт
| В РП-8 на ОЛ-83 | 133.5 |  | 33.5 | 100 |  | 152.326 |  | 12.852 | 139.474 | [6 empty] | 152.326 |  | 12.852 | 139.474 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 1 шт
| В РП-22 на ОЛ-2215 | 133.5 |  | 33.5 | 100 |  | 151.881 |  | 12.852 | 139.029 | [6 empty] | 151.881 |  | 12.852 | 139.029 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 1 шт
| г.Ливны | 532 |  | 134 | 398 |  | 589.215 |  | 34.802 | 554.413 | [6 empty] | 589.215 |  | 34.802 | 554.413
| В ТП-37 ПЛ 1;ТП-57 ПЛ 25 | 266 |  | 67 | 199 |  | 293.98 |  | 17.401 | 276.579 | [6 empty] | 293.98 |  | 17.401 | 276.579 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 2 шт
| ТП-156 ПЛ-23; ТП-164 ПЛ-45 | 266 |  | 67 | 199 |  | 295.235 |  | 17.401 | 277.834 | [6 empty] | 295.235 |  | 17.401 | 277.834 | [5 empty] | 2011 | 20 | [7 empty] | 2 шт
1.1.2. | Реконструкция кабельных линий электроснабжения в сетях 0,4/6/10кВ | 4741.466 | 90.892 | 1188.444 | 3380.131 |  | 4905.66 | 268.194 | 1032.581 | 3460.884 | [6 empty] | 4905.66 | 268.194 | 1032.581 | 3460.884 | [13 empty] | 1.84
| г.Орел | 3377.944 | 90.892 | 870.827 | 2416.226 |  | 3594.254 | 268.194 | 797.587 | 2528.474 | [6 empty] | 3594.254 | 268.194 | 797.587 | 2528.474 | [13 empty] | 0.74
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-3 до ВРУ Бульвар Победы,7 | 67.981 |  | 20.118 | 47.863 |  | 67.981 |  | 20.118 | 47.863 | [6 empty] | 67.981 |  | 20.118 | 47.863 | [11 empty] | 25 | АСБ-1 4х70 | 0.09
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-85до ВРУ ул.Антонова,5 | 320.09 |  | 92.268 | 227.823 |  | 320.09 |  | 92.268 | 227.823 | [6 empty] | 320.09 |  | 92.268 | 227.823 | [11 empty] | 25 | АСБ 3х150 | 0.58
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-351до ВРУ ул.Комсомольской,78 | 46.179 |  | 17.546 | 28.633 |  | 46.179 |  | 17.546 | 28.633 | [6 empty] | 46.179 |  | 17.546 | 28.633 | [11 empty] | 25 | АСБ 3х150 | 0.07
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-701до ВРУ ул.СТ. Разина, 14 | 305.599 |  | 66.173 | 239.426 |  | 305.599 |  | 66.173 | 239.426 | [6 empty] | 305.599 |  | 66.173 | 239.426 | [11 empty] | 25 | АСБ-1 4х120 | 0.41
| Монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-701до ВРУ ул.СТ. Разина,12 | 283.756 | 59.633 | 48.011 | 176.112 |  | 283.756 | 59.633 | 48.011 | 176.112 | [6 empty] | 283.756 | 59.633 | 48.011 | 176.112 | [11 empty] | 25 | АСБ-1 4х95 | 0.3
| Монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-129до ВРУ ул.Пионерская, 6 | 189.828 |  | 46.474 | 143.354 |  | 239.807 | 50.008 | 46.474 | 143.325 | [6 empty] | 239.807 | 50.008 | 46.474 | 143.325 | [11 empty] | 25 | АСБ-1 4х95 | 0.3
| Объекты электроснабжения п.Лужки | 1691.511 | 1.259 | 403.037 | 1287.215 |  | 1641.798 | 47.746 | 357.859 | 1236.193 | [6 empty] | 1641.798 | 47.746 | 357.859 | 1236.193 | [11 empty] | 25 | АСБ -10 3х120 | 1.76
| Замена КЛ-6кВ от ТП-854 до ТП-852 | 473 | 30 | 177.2 | 265.8 |  | 524.68 | 110.807 | 101.248 | 312.625 | [6 empty] | 524.68 | 110.807 | 101.248 | 312.625 | [11 empty] | 25 | АСБ -10 3х120 | 0.525
| Замена КЛ-0,4кВ от ТП-670 вывод на ВЛ ул. Деповская | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.364 |  | 47.89 | 116.474 | [6 empty] | 164.364 |  | 47.89 | 116.474 | [11 empty] | 25 | АСБ -1 4х95 | 0.24
| Болховский участок | 492 |  | 164 | 246 |  | 377.884 |  | 81.377 | 214.505 | [6 empty] | 377.884 |  | 81.377 | 214.505 | [13 empty] | 0.26
| Прокладка эл. кабеля 10кВ от п/ст «Болховская» ф 9 | 492 | 82 | 164 | 246 |  | 236.456 | 82.002 | 37.815 | 116.639 | [6 empty] | 236.456 | 82.002 | 37.815 | 116.639 | [11 empty] | 25 | АСБ -10 3х120 | 0.12
| Прокладка эл. кабеля 10кВ от п/ст «Болховская» ф 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.428 |  | 43.562 | 97.866 | [6 empty] | 141.428 |  | 43.562 | 97.866 | [11 empty] | 25 | АСБ -10 3х120 | 0.14
| Ливенский МФ | 871.522 |  | 153.617 | 717.905 |  | 933.522 |  | 153.617 | 717.905 | [6 empty] | 933.522 |  | 153.617 | 717.905 | [13 empty] | 1.1
Ливенский участок
| Замена КЛ-6кВ от п/ст «Черкасская» до ТП-122 в г.Ливны | 541.993 |  | 95.632 | 446.361 |  | 541.993 |  | 95.632 | 446.361 | [6 empty] | 541.993 |  | 95.632 | 446.361 | [11 empty] | 25 | АСБ 3х150 | 0.7
| Замена КЛ-6кВ от ТП-104 до ТП-29 в г.Ливны | 329.529 |  | 57.985 | 271.544 |  | 391.529 | 62 | 57.985 | 271.544 | [6 empty] | 391.529 | 62 | 57.985 | 271.544 | [11 empty] | 25 | АСБ 10 3х120 | 0.4
1.1.3. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | 22787.867 | 2439.121 | 5109.947 | 12930.438 |  | 23283.4976 | 1980.5636 | 5326.014 | 15252.695 | [6 empty] | 23283.4976 | 1980.5636 | 5326.014 | 15252.695
| г.Орел | 5431.21 | 297.5 | 843.058 | 1982.291 |  | 5553.0636 | 389.4636 | 1416.339 | 3747.261 | [6 empty] | 5553.0636 | 389.4636 | 1416.339 | 3747.261
| Монтаж СИП 2А от ТП-718 по ул.Пушкина | 101.284 |  | 29.602 | 71.682 |  | 101.284 |  | 29.602 | 71.682 | [6 empty] | 101.284 |  | 29.602 | 71.682 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.31
| Монтаж СИП 2А от ТП-704 по ул.Московская | 128.93 |  | 38.686 | 90.244 |  | 128.93 |  | 38.686 | 90.244 | [6 empty] | 128.93 |  | 38.686 | 90.244 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.218
| Монтаж СИП 2А от ТП-625 по ул.Магазинная | 219.782 |  | 71.256 | 148.526 |  | 219.782 |  | 71.256 | 148.526 | [6 empty] | 219.782 |  | 71.256 | 148.526 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 0.55
| Монтаж СИП 2А от ТП-670 по ул.Шульгина | 631.59 |  | 183.646 | 447.944 |  | 631.59 |  | 183.646 | 447.944 | [6 empty] | 631.59 |  | 183.646 | 447.944 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 1.099
| Монтаж СИП 2А от РП 25 по ул.Костомаровская | 390.97 |  | 130.546 | 260.424 |  | 390.97 |  | 130.546 | 260.424 | [6 empty] | 390.97 |  | 130.546 | 260.424 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 0.73
| Монтаж СИП 2А от ТП 805 по ул.Бурова | 100.957 |  | 24.579 | 76.378 |  | 100.957 |  | 24.579 | 76.378 | [6 empty] | 100.957 |  | 24.579 | 76.378 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.4
| Монтаж СИП 2А от ТП 743 по ул.пос.Кирпичного з-да | 591.224 |  | 166.295 | 424.929 |  | 591.224 |  | 166.295 | 424.929 | [6 empty] | 591.224 |  | 166.295 | 424.929 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х70+1х70+1х16 СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 1.2
| Монтаж СИП 2А от ТП 854 по ул.Молодежная | 660.612 |  | 198.448 | 462.164 |  | 660.612 |  | 198.448 | 462.164 | [6 empty] | 660.612 |  | 198.448 | 462.164 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 1.06
| Монтаж СИП 2А от ТП 420 по пер. Карачевскому | 233.22 | 20 | 59.38 | 153.84 |  | 262.3564 | 49.1364 | 59.38 | 153.84 | [6 empty] | 262.3564 | 49.1364 | 59.38 | 153.84 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.33
| Монтаж СИП 2А от ТП 646 по пер. Левоовражному | 123.311 | 20 | 29.067 | 74.244 |  | 128.6432 | 25.3322 | 29.067 | 74.244 | [6 empty] | 128.6432 | 25.3322 | 29.067 | 74.244 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.2
| Монтаж СИП 2А от ТП 650 по ул.Пушкина и пер. Мало-Новосильскому | 433.22 | 29 | 95.693 | 308.527 |  | 490.385 | 86.495 | 95.528 | 308.362 | [6 empty] | 490.385 | 86.495 | 95.528 | 308.362 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.721
| Монтаж СИП 2А от КТП по пер. Луж-ковскому, Ковыльному, ул.Дружбы и Лужковской | 962.801 | 112.3 | 251.296 | 599.205 |  | 962.801 | 112.3 | 251.296 | 599.205 | [6 empty] | 962.801 | 112.3 | 251.296 | 599.205 | [9 empty] | 2011 |  | СВ 95, СВ 110 | СИП 2А 3х70+1х70+1; СИП 2А 3х50+1х54,6+1х25СИП 2 3х35+1х54,6+1х25СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 2.2
| Монтаж СИП 2А от ТП 609 по ул. 4-ая Курская, пер. Речной, ул. Русанова, ул. Фомина | 853.309 | 116.2 | 294.843 | 442.266 |  | 883.529 | 116.2 | 138.01 | 629.319 | [6 empty] | 883.529 | 116.2 | 138.01 | 629.319 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ 95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16;3х35+1х54,6+1х16;3х50+1х54,6 | 2.027
| Болховский участок | 1456.561 | 162 | 390.059 | 904.502 |  | 1480.725 | 162.521 | 346.266 | 971.938 | [6 empty] | 1480.725 | 162.521 | 346.266 | 971.938 | [13 empty] | 1.52
| Монтаж СИП 2А от РП-1 по ул.Тургенева | 233.907 |  | 59.351 | 174.556 |  | 233.907 |  | 59.351 | 174.556 | [6 empty] | 233.907 |  | 59.351 | 174.556 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.5
| Монтаж СИП 2А от ТП-11 по ул.Свердлова | 144.468 |  | 37.161 | 107.307 |  | 144.468 |  | 37.161 | 107.307 | [6 empty] | 144.468 |  | 37.161 | 107.307 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.32
| Монтаж СИП 2А от ТП-33 по ул.Садовой | 186 |  | 50.327 | 135.673 |  | 186 |  | 50.327 | 135.673 | [6 empty] | 186 |  | 50.327 | 135.673 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.4
| Монтаж СИП 2А от ТП-27 по ул.Ленинская гора | 119.524 |  | 30.883 | 88.641 |  | 119.524 |  | 30.883 | 88.641 | [6 empty] | 119.524 |  | 30.883 | 88.641 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.3
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул.8-е Марта | 521.851 | 106 | 166.326 | 249.525 |  | 546.016 | 106.522 | 122.509 | 316.985 | [6 empty] | 546.016 | 106.522 | 122.509 | 316.985 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 1.5
| Монтаж СИП 2А от ТП-30 по ул.Декабристов | 250.811 | 56 | 46.011 | 148.8 |  | 250.81 | 55.999 | 46.035 | 148.776 | [6 empty] | 250.81 | 55.999 | 46.035 | 148.776 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.5
| Знаменский участок | 612.661 | 108 | 108.472 | 396.189 |  | 612.661 | 108 | 108.472 | 396.189 | [6 empty] | 612.661 | 108 | 108.472 | 396.189
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул.Ленина | 612.661 | 108 | 108.472 | 396.189 |  | 612.661 | 108 | 108.472 | 396.189 | [6 empty] | 612.661 | 108 | 108.472 | 396.189 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 1.191
| Ливенский МФ | 4298.204 | 682.481 | 848.524 | 2767.199 |  | 4371.709 | 686.537 | 790.446 | 2894.726 | [6 empty] | 4371.709 | 686.537 | 790.446 | 2894.726
Ливенский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-7 по ул.Кирова | 125.493 |  | 31.616 | 93.877 |  | 125.493 |  | 31.616 | 93.877 | [6 empty] | 125.493 |  | 31.616 | 93.877 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.25
| Монтаж СИП 2А от ТП-105 по пер. Московскому | 176.32 |  | 47.673 | 128.647 |  | 176.32 |  | 47.673 | 128.647 | [6 empty] | 176.32 |  | 47.673 | 128.647 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.51
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул. Элеваторной | 481.22 | 84.481 | 97.027 | 299.712 |  | 481.22 | 84.481 | 97.027 | 299.712 | [6 empty] | 481.22 | 84.481 | 97.027 | 299.712 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.96
| Монтаж СИП 3А от ГКТПН-1000/6/0,4кВ до ЦРП | 327.143 |  | 34.439 | 292.704 |  | 327.143 |  | 34.439 | 292.704 | [6 empty] | 327.143 |  | 34.439 | 292.704 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-110 | СИП 3А 1х120 | 0.4
| Монтаж СИП 2А от ТП-106 по ул.9 Мая, пер.Курскому, пер.Западному в г. Ливны | 601.155 | 110 | 108.327 | 382.828 |  | 601.187 | 110.032 | 108.327 | 382.828 | [6 empty] | 601.187 | 110.032 | 108.327 | 382.828 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 1.02
| Монтаж СИП 2А от ТП-36 по ул. Павлова, ул. Пухова в г. Ливны | 348.228 | 73 | 62.458 | 212.77 |  | 352.231 | 77.003 | 62.458 | 212.77 | [6 empty] | 352.231 | 77.003 | 62.458 | 212.77 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.67
| Монтаж СИП 2А от ТП-138 по ул. Воронежской в г. Ливны | 373.603 | 68 | 71.686 | 233.917 |  | 373.603 | 68 | 71.686 | 233.917 | [6 empty] | 373.603 | 68 | 71.686 | 233.917 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.82
| Монтаж СИП 2А от ТП-39 по ул. Челпа-нова, 1-ому пер.Челпанова в г. Ливны | 461.768 | 81 | 85.454 | 295.314 |  | 461.77 | 81.002 | 85.454 | 295.314 | [6 empty] | 461.77 | 81.002 | 85.454 | 295.314 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.82
| Монтаж СИП 2А от ТП-110 по ул.8-е Марта, ул.Северной,ул.Победы Ф№7 | 717.634 | 150 | 123.567 | 444.067 |  | 717.634 | 150 | 123.567 | 444.067 | [6 empty] | 717.634 | 150 | 123.567 | 444.067 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 1.12
| Монтаж СИП 2А от ТП-39 по ул.Лермонтова | 303.64 | 44 | 62.277 | 197.363 |  | 303.658 | 44.018 | 62.277 | 197.363 | [6 empty] | 303.658 | 44.018 | 62.277 | 197.363 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.41
| Монтаж СИП 2А от ТП-110 ф№10 по ул.Победы | 382 | 72 | 124 | 186 |  | 451.45 | 72.001 | 65.922 | 313.527 | [6 empty] | 451.45 | 72.001 | 65.922 | 313.527 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.675
| Верховский МФ | 1574.881 | 139.372 | 458.52 | 976.989 |  | 1566.068 |  | 384.88 | 1045.415 | [6 empty] | 1566.068 |  | 384.88 | 1045.415
Хомутовский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-17 по ул.Коопе-ративной и пер. Кооперативному | 260.251 |  | 83.464 | 176.787 |  | 260.251 |  | 83.464 | 176.787 | [6 empty] | 260.251 |  | 83.464 | 176.787 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.7
| Монтаж СИП 2А от ТП-9 по ул.Октябрьской и Строительной | 343.036 | 25.352 | 112.031 | 205.653 |  | 339.437 | 21.753 | 112.031 | 205.653 | [6 empty] | 339.437 | 21.753 | 112.031 | 205.653 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.82
| Замена КТП -21(63 ква) по ул.Октябрьской | 240 | 40 | 80 | 120 |  | 234.786 | 40 | 6.36 | 188.426 | [6 empty] | 234.786 | 40 | 6.36 | 188.426 | [5 empty] | 2011 | 15 | 1 | 0.063
Русско-Бродский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по пер. Речному | 350.731 |  | 100.112 | 250.619 |  | 350.731 |  | 100.112 | 250.619 | [6 empty] | 350.731 |  | 100.112 | 250.619 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 1.05
Верховский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-14 по ул.Чернышова | 222.747 | 44.018 | 48.535 | 130.194 |  | 222.747 | 44.018 | 48.535 | 130.194 | [6 empty] | 222.747 | 44.018 | 48.535 | 130.194 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.4
| Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул.Советской | 158.116 | 30.002 | 34.378 | 93.736 |  | 158.116 | 30.002 | 34.378 | 93.736 | [6 empty] | 158.116 | 30.002 | 34.378 | 93.736 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.25
| Змиевский МФ | 2069.578 | 194.244 | 405.287 | 1470.047 |  | 2106.589 |  | 405.287 | 1470.047 | [6 empty] | 2106.589 |  | 405.287 | 1470.047
Малоархангельский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул.Советской | 357.139 |  | 81.233 | 275.906 |  | 357.139 |  | 81.233 | 275.906 | [6 empty] | 357.139 |  | 81.233 | 275.906 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.83
Змиевсий участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул.Котовского | 563.154 | 96 | 97.802 | 369.352 |  | 563.161 | 96.007 | 97.802 | 369.352 | [6 empty] | 563.161 | 96.007 | 97.802 | 369.352 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.95
Покровский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-8 по ул.Фета | 400.321 |  | 90.459 | 309.862 |  | 400.321 |  | 90.459 | 309.862 | [6 empty] | 400.321 |  | 90.459 | 309.862 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.85
Глазуновский участок
| Монтаж СИП 2А от ГКТП-3 по ул.Садовой | 298.759 |  | 67.263 | 231.496 |  | 298.759 |  | 67.263 | 231.496 | [6 empty] | 298.759 |  | 67.263 | 231.496 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.9
| Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул.Луговая, | 450.205 | 98.244 | 68.53 | 283.431 |  | 487.209 | 135.248 | 68.53 | 283.431 | [6 empty] | 487.209 | 135.248 | 68.53 | 283.431 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.83
| Нарышкинский МФ | 2647.749 | 240.813 | 720.531 | 1686.405 |  | 2690.035 |  | 552.335 | 1780.503 | [6 empty] | 2690.035 |  | 552.335 | 1780.503
Нарышкинский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул.Урицкого | 122.797 |  | 25.556 | 97.241 |  | 122.797 |  | 25.556 | 97.241 | [6 empty] | 122.797 |  | 25.556 | 97.241 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.3
| Монтаж СИП 2А от ТП-13 Ф№3 по ул.Ленина | 104.574 | 73 | 10.63 | 20.944 |  | 104.574 | 73.001 | 7.611 | 23.962 | [6 empty] | 104.574 | 73.001 | 7.611 | 23.962 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6 | 0.485
| Монтаж провода АС-50 фидер №5 | 91.38 |  | 32.419 | 58.961 |  | 91.38 |  | 32.419 | 58.961 | [6 empty] | 91.38 |  | 32.419 | 58.961 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | АС-50 | 0.35
| Монтаж СИП 2А от ТП-13 Ф№2 по ул.Ленина | 143.12 |  | 41.991 | 101.129 |  | 143.12 |  | 41.991 | 101.129 | [6 empty] | 143.12 |  | 41.991 | 101.129 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.145
| Монтаж СИП 2А от ТП-15 по ул. Ленина — ул.Артема | 370.049 |  | 102.309 | 267.74 |  | 370.049 |  | 102.309 | 267.74 | [6 empty] | 370.049 |  | 102.309 | 267.74 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.92
Шаблыкинский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул.Горького | 455.583 |  | 106.635 | 348.948 |  | 455.583 |  | 106.635 | 348.948 | [6 empty] | 455.583 |  | 106.635 | 348.948 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.9
| Монтаж СИП 2А от ТП-9 по ул.Советская | 441 |  | 176.4 | 264.6 |  | 471.288 | 107.07 | 63.301 | 300.917 | [6 empty] | 471.288 | 107.07 | 63.301 | 300.917 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.82
Хотынецкий участок
| Подключение резервного питания ВЛ-10 кВ фидер № 10 | 13.142 |  | 2.966 | 10.176 |  | 13.142 |  | 2.966 | 10.176 | [6 empty] | 13.142 |  | 2.966 | 10.176 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-11 | АСББл-3Х95 | 0.22
| Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Совет-ской, ул. Пушкина | 364.956 | 56.813 | 80.462 | 227.681 |  | 374.137 | 65.994 | 80.462 | 227.681 | [6 empty] | 374.137 | 65.994 | 80.462 | 227.681 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-11 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.75
| Монтаж СИП 3А Ф№10 от п/ст «Хотынец» до проектируемой ТП по ул.Бадаева | 216 | 41 | 70 | 105 |  | 218.721 | 41.036 | 17.922 | 159.763 | [6 empty] | 218.721 | 41.036 | 17.922 | 159.763 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-11 | СИП 3А 1х50 | 0.35
Сосковский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул. Заречной | 325.148 | 70 | 71.163 | 183.985 |  | 325.244 | 70.096 | 71.163 | 183.985 | [6 empty] | 325.244 | 70.096 | 71.163 | 183.985 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-11 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.68
| Залегощенский МФ | 2405.799 | 312.644 | 691.433 | 1401.722 |  | 2472.012 | 310.868 | 715.319 | 1445.825 | [6 empty] | 2472.012 | 310.868 | 715.319 | 1445.825
Моховской участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул.Первомайской, в с.Моховое | 353.999 |  | 142.451 | 211.548 |  | 353.999 |  | 142.451 | 211.548 | [6 empty] | 353.999 |  | 142.451 | 211.548 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 1.11
| Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул.Молодежной и Первомайской в с. Моховое | 478.39 | 97 | 116.236 | 265.154 |  | 478.394 | 97.004 | 116.236 | 265.154 | [6 empty] | 478.394 | 97.004 | 116.236 | 265.154 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.98
Корсаковский участок
| Монтаж СИП 2А Ф№2 и Ф№2 от ТП-4 м-н Березовый в с.Корсаково | 228.063 |  | 79.133 | 148.93 |  | 228.063 |  | 79.133 | 148.93 | [6 empty] | 228.063 |  | 79.133 | 148.93 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6 | 0.5
Новосильский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-12 по ул.Лесной в г.Новосиле завершенная реконструкция | 469.456 | 79.644 | 118.044 | 271.768 |  | 467.675 | 77.863 | 118.044 | 271.768 | [6 empty] | 467.675 | 77.863 | 118.044 | 271.768 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6 | 0.97
| Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул.Воло-дарского, Октябрьской в г.Новосиле | 238.378 |  | 63.32 | 175.058 |  | 238.378 |  | 63.32 | 175.058 | [6 empty] | 238.378 |  | 63.32 | 175.058 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6 | 0.72
| Монтаж СИП 2А от ТП-13 Лесничество | 173.963 | 33 | 42.841 | 98.122 |  | 173.962 | 32.999 | 42.841 | 98.122 | [6 empty] | 173.962 | 32.999 | 42.841 | 98.122 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 0.25
| Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул.Гагарина в пос.Залегощь | 274 | 70 | 81.6 | 122.4 |  | 341.99 | 70.001 | 105.486 | 166.503 | [6 empty] | 341.99 | 70.001 | 105.486 | 166.503 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 0.6
Залегощенский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-29 по ул. 7-е Ноября | 189.55 | 33 | 47.808 | 108.742 |  | 189.551 | 33.001 | 47.808 | 108.742 | [6 empty] | 189.551 | 33.001 | 47.808 | 108.742 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 0.25
| Кромской МФ | 2291.224 | 302.067 | 644.063 | 1345.094 |  | 2430.635 | 323.174 | 606.67 | 1500.791 | [6 empty] | 2430.635 | 323.174 | 606.67 | 1500.791
Дмитровский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул.Интернациональной, Коллективной в г.Дмитровске | 317.749 |  | 128.251 | 189.498 |  | 317.749 |  | 128.251 | 189.498 | [6 empty] | 317.749 |  | 128.251 | 189.498 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 0.78
| Монтаж СИП 2А от ТП-6 по Интернациональной в г.Дмитровске | 277.202 |  | 93.404 | 183.798 |  | 277.202 |  | 93.404 | 183.798 | [6 empty] | 277.202 |  | 93.404 | 183.798 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.75
| Монтаж СИП 2А Парк культуры в г.Дмитровске | 91.548 |  | 43.187 | 48.361 |  | 91.548 |  | 43.187 | 48.361 | [6 empty] | 91.548 |  | 43.187 | 48.361 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 4х16 | 0.63
Троснянский участок
| Монтаж СИП 2А от ТП-9 по ул. 70 лет Октября | 629.387 | 121.723 | 187.311 | 320.353 |  | 619.912 | 112.248 | 187.311 | 320.353 | [6 empty] | 619.912 | 112.248 | 187.311 | 320.353 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | 1.2
Кромской участок
| Монтаж СИП 3А от п/с «Кромская-110/35/10» Ф-12 в п. Кромы незавер-шенная реконструкция | 699.338 | 110.344 | 109.51 | 479.484 |  | 729.92 | 140.926 | 109.51 | 479.484 | [6 empty] | 729.92 | 140.926 | 109.51 | 479.484 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 3А 1х50 | 1.253
| Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул.25 Октября | 276 | 70 | 82.4 | 123.6 |  | 394.304 | 70 | 45.007 | 279.297 | [6 empty] | 394.304 | 70 | 45.007 | 279.297 | [9 empty] | 2011 | 15 | СВ-95 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 СИП 2А 3х50+1х54,6+1х25 | 0.81
1.1.4. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | 9016.961 |  |  | 9016.961 |  | 9165.159 |  |  | 9165.159 | [6 empty] | 9165.159 |  |  | 9165.159
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1. | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП | 1201.304 |  | 80.124 | 1121.18 |  | 1199.762 |  | 432.314 | 767.984 | [6 empty] | 1199.762 |  | 432.314 | 767.984
| г.Орел | 961.024 |  | 64.08 | 896.944 |  | 1028.831 |  | 382.008 | 647.359 | [6 empty] | 1028.831 |  | 382.008 | 647.359
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 6, на яч. ПЛ -510 | 60.064 |  | 4.005 | 56.059 |  | 60.461 |  | 19 | 42 | [6 empty] | 60.461 |  | 19 | 42 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 1шт.
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 5, на яч. ПЛ -1Б,ПЛ-2 | 120.128 |  | 8.01 | 112.118 |  | 118.286 |  | 37.586 | 80.699 | [6 empty] | 118.286 |  | 37.586 | 80.699 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 23, на яч. ПЛ -3, ПЛ-22 | 120.128 |  | 8.01 | 112.118 |  | 100.998 |  | 38 | 63 | [6 empty] | 100.998 |  | 38 | 63 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 15, на яч. ПЛ -478, ПЛ-461 | 120.128 |  | 8.01 | 112.118 |  | 101.823 |  | 38.094 | 63.728 | [6 empty] | 101.823 |  | 38.094 | 63.728 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. ПЛ -107, ПЛ-801,ПЛ 103 | 180.192 |  | 12.015 | 168.177 |  | 149.488 |  | 56.274 | 93.21 | [6 empty] | 149.488 |  | 56.274 | 93.21 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 3 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 11, на яч. ПЛ -708,ПЛ -739 | 120.128 |  | 8.01 | 112.118 |  | 99.3 |  | 37.431 | 61.869 | [6 empty] | 99.3 |  | 37.431 | 61.869 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 10, на яч. ПЛ -00,ПЛ -24 | 120.128 |  | 8.01 | 112.118 |  | 94.01 |  | 35.125 | 58.886 | [6 empty] | 94.01 |  | 35.125 | 58.886 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. ОЛ -3,ОЛ -4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.754 |  | 36.8 | 60.954 | [6 empty] | 97.754 |  | 36.8 | 60.954 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 24, на яч. ПЛ -02,ПЛ -25 | 120.128 |  | 8.01 | 112.118 |  | 98.781 |  | 36.8 | 61.981 | [6 empty] | 98.781 |  | 36.8 | 61.981 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП -5, на яч. ОЛ -52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53.965 |  | 23.449 | 30.516 | [6 empty] | 53.965 |  | 23.449 | 30.516 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 1 шт
| Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. ОЛ -01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53.965 |  | 23.449 | 30.516 | [6 empty] | 53.965 |  | 23.449 | 30.516 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 1 шт
| г.Ливны | 240.28 |  | 16.044 | 224.236 |  | 170.931 |  | 50.306 | 120.625 | [6 empty] | 170.931 |  | 50.306 | 120.625
| В ТП-37 ПЛ 1;ТП-57 ПЛ 25 | 120.14 |  | 8.022 | 112.118 |  | 85.474 |  | 25.153 | 60.321 | [6 empty] | 85.474 |  | 25.153 | 60.321 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
| ТП-156 ПЛ-23; ТП-164 ПЛ-45 | 120.14 |  | 8.022 | 112.118 |  | 85.457 |  | 25.153 | 60.304 | [6 empty] | 85.457 |  | 25.153 | 60.304 | [5 empty] | 2011 | 7 | [7 empty] | 2 шт
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 5031.1 |  | 2134.505 | 2896.595 |  | 5044.356 |  | 1386.081 | 3658.278 | [6 empty] | 5044.356 |  | 1386.081 | 3658.278
1.3.1. | Учет по питающим центрам | 1887 |  | 1226.045 | 660.955 |  | 1888.338 |  | 495.76 | 1392.579 | [6 empty] | 1888.338 |  | 495.76 | 1392.579
г.Орел
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-9 | 377.4 |  | 245.209 | 132.191 |  | 315.188 |  | 73.238 | 241.95 | [6 empty] | 315.188 |  | 73.238 | 241.95
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-23 | 377.4 |  | 245.209 | 132.191 |  | 314.339 |  | 73.613 | 240.727 | [6 empty] | 314.339 |  | 73.613 | 240.727
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-2 | 377.4 |  | 245.209 | 132.191 |  | 314.34 |  | 73.596 | 240.744 | [6 empty] | 314.34 |  | 73.596 | 240.744
| Сигнализация GSM охранная проводная в РУ-0,4 кВ и РУ-6/10 кВ ТП-142,168,185,206,208,363,375,384,434,439,449,488,490,500,717 | 0 |  | 0 | 0 |  | 311.059 |  | 174.139 | 136.92 | [6 empty] | 311.059 |  | 174.139 | 136.92
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-11 | 377.4 |  | 245.209 | 132.191 |  | 316.706 |  | 50.587 | 266.119 | [6 empty] | 316.706 |  | 50.587 | 266.119
| Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ в РП-24 | 377.4 |  | 245.209 | 132.191 |  | 316.706 |  | 50.587 | 266.119 | [6 empty] | 316.706 |  | 50.587 | 266.119
1.3.2. | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и ВРУ | 2494.1 |  | 908.46 | 1585.64 |  | 2499.856 |  | 692.551 | 1807.307 | [6 empty] | 2499.856 |  | 692.551 | 1807.307
| г.Орел | 1248.1 |  | 455 | 793.1 |  | 1258.545 |  | 335.511 | 923.036 | [6 empty] | 1258.545 |  | 335.511 | 923.036
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП813 на вводах и вводах в ж/д Московское ш-се, 174, 178, 180 | 178.3 |  | 65 | 113.3 |  | 153.36 |  | 41.94 | 111.42 | [6 empty] | 153.36 |  | 41.94 | 111.42
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП842 на вводах и вводах в ж/д Рощинская 27,29,37 | 178.3 |  | 65 | 113.3 |  | 152.327 |  | 40.727 | 111.6 | [6 empty] | 152.327 |  | 40.727 | 111.6
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП811 на вводах и вводах в ж/д Московское ш.160/1,162,166 | 178.3 |  | 65 | 113.3 |  | 156.152 |  | 42.81 | 113.343 | [6 empty] | 156.152 |  | 42.81 | 113.343
| установка пожарной сигнализации | 0 |  | 0 | 0 |  | 63.877 |  | 37.474 | 26.403 | [6 empty] | 63.877 |  | 37.474 | 26.403
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП678 на вводах и вводах в ж/д ул. Паровозная 58, пер. Светофорный 4 | 178.3 |  | 65 | 113.3 |  | 153.052 |  | 42.348 | 110.705 | [6 empty] | 153.052 |  | 42.348 | 110.705
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП686 на вводах и вводах в ж/д ул. Шульгина 145,145 "а",пер. Южный 20 | 178.3 |  | 65 | 113.3 |  | 158.161 |  | 42.913 | 115.248 | [6 empty] | 158.161 |  | 42.913 | 115.248
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП77 на вводах и вводах в ж/д ул.Веселая 12, ул. Генерала Жадова 13,21 «а», ул. Генерала Родина 48,50 | 178.3 |  | 65 | 113.3 |  | 189.821 |  | 43.891 | 145.93 | [6 empty] | 189.821 |  | 43.891 | 145.93
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП83 на вводах и вводах в ж/д Наугорское шоссе 19,19 «а», 21,23,25 | 178.3 |  | 65 | 113.3 |  | 231.795 |  | 43.408 | 188.387 | [6 empty] | 231.795 |  | 43.408 | 188.387
| Болховский участок | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 148.614 |  | 39.576 | 109.038 | [6 empty] | 148.614 |  | 39.576 | 109.038
| Построение АСКУЭ в распред. сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-52 ул. Сырзаводская 1,2,5 | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 148.614 |  | 39.576 | 109.038 | [6 empty] | 148.614 |  | 39.576 | 109.038
| Ливенский МФ | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 252.311 |  | 46.269 | 206.042 | [6 empty] | 252.311 |  | 46.269 | 206.042
Ливенский участок
| Построение АСКУЭ в распред. сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-142 ул. Денисова 11,13,15,17 | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 252.311 |  | 46.269 | 206.042 | [6 empty] | 252.311 |  | 46.269 | 206.042
| Верховский МФ | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 166.102 |  | 40.741 | 125.361 | [6 empty] | 166.102 |  | 40.741 | 125.361
Верховский участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ЗТП 12 на вводах и вводах в ж/д Ко-минтерна 2,4,6,8,10,12,14 и ул.Ленина 15 | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 166.102 |  | 40.741 | 125.361 | [6 empty] | 166.102 |  | 40.741 | 125.361
| Змиевский МФ | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 188.601 |  | 41.966 | 146.635 | [6 empty] | 188.601 |  | 41.966 | 146.635
Змиевский участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП-3 на вводах в ж/д по ул.Садовой | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 188.601 |  | 41.966 | 146.635 | [6 empty] | 188.601 |  | 41.966 | 146.635
| Нарышкинский МФ | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 157.125 |  | 110.976 | 46.149 | [6 empty] | 157.125 |  | 110.976 | 46.149
Сосковский участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП-1 на вводах в ж/д по ул. Октябрь-ской | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 52.375 |  | 36.992 | 15.383 | [6 empty] | 52.375 |  | 36.992 | 15.383
Шаблыкинский участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП-7 на вводах в ж/д по ул. Завод-ской, 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52.375 |  | 36.992 | 15.383 | [6 empty] | 52.375 |  | 36.992 | 15.383
Хотынецкий участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ТП-2 на вводах в ж/д по ул. Первомайской, 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52.375 |  | 36.992 | 15.383 | [6 empty] | 52.375 |  | 36.992 | 15.383
| Кромской МФ | 356 |  | 129.56 | 226.44 |  | 328.558 |  | 77.512 | 251.046 | [6 empty] | 328.558 |  | 77.512 | 251.046
Кромской участок
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ЗТП-17 на вводах и вводах в ж/д пер. Газопроводской д.9,10,10А,10Б, пер. Куренцова,5А,5Б,5В,3,7,ул.Свободы,62А | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 153.8 |  | 38.56 | 115.24 | [6 empty] | 153.8 |  | 38.56 | 115.24
| построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ ЗТП-15 на вводах по ул.30 Лет Победы | 178 |  | 64.78 | 113.22 |  | 174.758 |  | 38.952 | 135.806 | [6 empty] | 174.758 |  | 38.952 | 135.806
1.3.3. | Техническое перевооружение АСУП на базе "Модус" | 650 |  | 0 | 650 |  | 656.162 |  | 197.77 | 458.392 | [6 empty] | 656.162 |  | 197.77 | 458.392
2 | Новое строительство | 3294.987 | 197.779 | 1094.074 | 2003.134 |  | 56902.368 | 529.099 | 15715.27 | 40658 | [6 empty] | 56902.368 | 529.099 | 15715.27 | 40658
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3294.987 | 197.779 | 1094.074 | 2003.134 |  | 3318.073 | 197.779 | 739.557 | 2380.738 | [6 empty] | 3318.073 | 197.779 | 739.557 | 2380.738
| Жилой дом с офисн.помещение по ул.Фомина, 9 | 1694.703 | 115.495 | 519.321 | 1059.887 |  | 1322.885 | 115.495 | 408.303 | 799.087 | [6 empty] | 1322.885 | 115.495 | 408.303 | 799.087
| 17-ти этажный 112 кв. жилой дом по ул.Металлургов-Московское шоссе | 1418.078 | 54.078 | 513.153 | 850.847 |  | 870.463 | 54.078 | 107.685 | 708.7 | [6 empty] | 870.463 | 54.078 | 107.685 | 708.7
| 45 кв. жилой дом по ул.Грузовая, 3Б - 3 очередь | 182.206 | 28.206 | 61.6 | 92.4 |  | 181.025 | 28.206 | 53.222 | 99.597 | [6 empty] | 181.025 | 28.206 | 53.222 | 99.597
| Монтаж КТП по ул. Афонина | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.21 |  | 45.188 | 51.022 | [6 empty] | 96.21 |  | 45.188 | 51.022
| ВЛ 6кВ Ф 313 ПС Узловая, монтаж вакуумного реклоузера РВА/ТЕL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 847.49 |  | 125.159 | 722.332 | [6 empty] | 847.49 |  | 125.159 | 722.332
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53584.295 | 331.32 | 14975.713 | 38277.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53584.295 | 331.32 | 14975.713 | 38277.262 | 0 | [7 empty] | 4.919 |  |  |  |  | 26.447
1 | Жилые дома по Наугорскому шосее 92, 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.4 | 36.651 | 1656.735 | 2033.014 | 0 | [5 empty] | 3726.4 | 36.651 | 1656.735 | 2033.014 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-250 2 шт | 0.306 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 АСБ-10 | 0,22 0,780
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.4 | 36.651 | 1656.735 | 2033.014 | 0 | [5 empty] | 3726.4 | 36.651 | 1656.735 | 2033.014 | 0
2 | Жилой дом по ул. 60 Лет Октября, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729.345 | 3.595 | 900.19 | 2825.56 | 0 | [5 empty] | 3729.345 | 3.595 | 900.19 | 2825.56 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 0.38 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 АСБ-10 | 0,620 0,785
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729.345 | 3.595 | 900.19 | 2825.56 | 0 | [5 empty] | 3729.345 | 3.595 | 900.19 | 2825.56 | 0
3 | Жилой дом по ул. Приборостроительной, 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9706.42 | 63.49 | 3500.23 | 6142.7 | 0 | [5 empty] | 9706.42 | 63.49 | 3500.23 | 6142.7 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-400 2 шт | 0.297 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 АСБ-10 | 0,60 4,17
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9706.42 | 63.49 | 3500.23 | 6142.7 | 0 | [5 empty] | 9706.42 | 63.49 | 3500.23 | 6142.7 | 0
4 | Жилой дом микрорайон Зареченский поз.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.56 | 2.755 | 177.465 | 457.34 | 0 | [5 empty] | 637.56 | 2.755 | 177.465 | 457.34 | 0 | [7 empty] | 0.219 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.64
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.56 | 2.755 | 177.465 | 457.34 | 0 | [5 empty] | 637.56 | 2.755 | 177.465 | 457.34 | 0
5 | Жилой дом ул.Октябрьская, 24, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960.22 | 34.56 | 1781.5 | 6144.16 | 0 | [5 empty] | 7960.22 | 34.56 | 1781.5 | 6144.16 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-1000 2 шт | 0.738 | 2011 | 30 |  | АСБ-10 АСБ-1 | 2,603 0,370
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960.22 | 34.56 | 1781.5 | 6144.16 | 0 | [5 empty] | 7960.22 | 34.56 | 1781.5 | 6144.16 | 0
6 | Здание ФНС Московское шос. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793.17 | 105.712 | 2560.572 | 4126.886 | 0 | [5 empty] | 6793.17 | 105.712 | 2560.572 | 4126.886 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 0.635 | 2011 | 30 |  | АСБ-10 АСБ-1 | 1,990 0,525
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793.17 | 105.712 | 2560.572 | 4126.886 | 0 | [5 empty] | 6793.17 | 105.712 | 2560.572 | 4126.886 | 0
7 | Жилой дом ул.Лескова, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.149 | 2.273 | 161.198 | 363.678 | 0 | [5 empty] | 527.149 | 2.273 | 161.198 | 363.678 | 0 | [7 empty] | 0.581 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.42
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.149 | 2.273 | 161.198 | 363.678 | 0 | [5 empty] | 527.149 | 2.273 | 161.198 | 363.678 | 0
8 | Жилой дом, ул.Горького, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753.14 | 36.033 | 419.903 | 3297.204 | 0 | [5 empty] | 3753.14 | 36.033 | 419.903 | 3297.204 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 0.567 | 2011 | 30 |  | АСБ-10 | 0.324
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753.14 | 36.033 | 419.903 | 3297.204 | 0 | [5 empty] | 3753.14 | 36.033 | 419.903 | 3297.204 | 0
9 | Жилой дом , бульвар Молодежи, 9 поз.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116.518 | 10.328 | 967.788 | 3138.402 | 0 | [5 empty] | 4116.518 | 10.328 | 967.788 | 3138.402 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 0.218 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 АпвЭП | 0,35 2,070
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116.518 | 10.328 | 967.788 | 3138.402 | 0 | [5 empty] | 4116.518 | 10.328 | 967.788 | 3138.402 | 0
10 | Жилой дом, бульвар Молодежи, 4 поз.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.682 | 1.3 | 529.818 | 502.564 | 0 | [5 empty] | 1033.682 | 1.3 | 529.818 | 502.564 | 0 | [7 empty] | 0.276 | 2011 | 30 |  | АпвПУ | 2.13
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.682 | 1.3 | 529.818 | 502.564 | 0 | [5 empty] | 1033.682 | 1.3 | 529.818 | 502.564 | 0
11 | Жилой дом , бульвар Молодежи, 20 поз.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330.72 | 18.741 | 992.684 | 4319.295 | 0 | [5 empty] | 5330.72 | 18.741 | 992.684 | 4319.295 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 0.232 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 АпвЭП | 1,0 2,070
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330.72 | 18.741 | 992.684 | 4319.295 | 0 | [5 empty] | 5330.72 | 18.741 | 992.684 | 4319.295 | 0
12 | Жилой дом , бульвар Молодежи, 14 поз.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.986 | 15.882 | 1305.97 | 4809.134 | 0 | [5 empty] | 6130.986 | 15.882 | 1305.97 | 4809.134 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ-400 2 шт | 0.335 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 АпвЭП | 1,01 3,6
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.986 | 15.882 | 1305.97 | 4809.134 | 0 | [5 empty] | 6130.986 | 15.882 | 1305.97 | 4809.134 | 0
13 | Жилой дом , бульвар Молодежи, 16 поз.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.985 | 0 | 21.66 | 117.325 | 0 | [5 empty] | 138.985 | 0 | 21.66 | 117.325 | 0 | [7 empty] | 0.135 | 2011 | 30 |  | АСБ-1 | 0.17
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.985 | 0 | 21.66 | 117.325 | 0 | [5 empty] | 138.985 | 0 | 21.66 | 117.325 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | Начальник ПТО | [13 empty] | Г.В.Щеголева

## приложение 8
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ , тыс. рублей без НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Вр.и.о. генерального директора
ОАО «Орелоблэнерго»
______________В.А. Тимохин
(подпись)
«____»__________ 2012 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2011 год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 48469.7 | 109849 | 8500.5 | 14384.3 | 9635.3 | 28201.7 | 18360.7 | 31435 | 11973.2 | 35828
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10000 | 73014.8 |  |  |  |  | 7644.3 | 7644.3 | 2355.7 | 5002.4
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 10000 | 12646.7
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 60368.1 |  | 6471.5 |  | 18442.5 |  | 13410.6 |  | 22043.5
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 60368.1 |  | 6471.5 |  | 18442.5 |  | 13410.6 |  | 22043.5
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 38469.7 | 36834.2 | 8500.5 | 7912.8 | 9635.3 | 9759.2 | 10716.4 | 10380.1 | 9617.5 | 8782.1
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 38469.7 | 36834.2 | 8500.5 | 7912.8 | 9635.3 | 9759.2 | 10716.4 | 10380.1 | 9617.5 | 8782.1
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 48469.7 | 109849 | 8500.5 | 14384.3 | 9635.3 | 28201.7 | 18360.7 | 31435 | 11973.2 | 35828
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Помощник генерального директора по финансово-экономическим вопросам Т.Г. Парамонова

## приложение 9
Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "Орелоблэнерго" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Вр.и.о. генерального директора
ОАО «Орелоблэнерго»
______________В.А. Тимохин
(подпись)
«____»__________ 2012 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1. | Реконструкция кабельных линий электроснабжения в сетях 0,4/6/10кВ | 0 | 1.37 | 3.24 | 1.12 | 5.73 | 0 | 1.44 | 3.235 | 1.025 | 5.7 | 0 | 1.37 | 3.24 | 1.12 | 5.73 | 0 | 1.44 | 3.235 | 0.765 | 5.44
| г.Орел | 0 | 0.67 | 2.84 | 0.52 | 4.03 | 0 | 0.74 | 2.835 | 0.765 | 4.34 | 0 | 0.67 | 2.84 | 0.52 | 4.03 | 0 | 0.74 | 2.835 | 0.765 | 4.34
| г.Болхов | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 1.1
1.1.2. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | 5.45 | 14.66 | 21.225 | 6.179 | 47.514 | 5.897 | 14.807 | 21.42 | 5.367 | 47.491 | 5.45 | 14.66 | 21.225 | 6.179 | 47.514 | 4.883 | 14.462 | 21.144 | 4.915 | 45.404
| г.Орел | 2.78 | 2.7 | 2.725 | 2.819 | 11.024 | 3.307 | 2.257 | 3.451 | 2.027 | 11.042 | 2.78 | 2.7 | 2.725 | 2.819 | 11.024 | 2.533 | 1.987 | 3.271 | 1.575 | 9.366
| Болховский участок | 0 | 1.5 | 2.12 |  | 3.62 | 0 | 1.52 | 2 |  | 3.52 | 0 | 1.5 | 2.12 |  | 3.62 | 0 | 1.445 | 1.94 |  | 3.385
| Знаменский кчасток | 0 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 0 | 0 | 1.191 |  | 1.191 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 0 | 0 | 1.195 |  | 1.195
| Ливенский МФ | 0 | 1.72 | 5.58 | 0.68 | 7.98 | 0 | 2.12 | 4.86 | 0.675 | 7.655 | 0 | 1.72 | 5.58 | 0.68 | 7.98 | 0 | 2.12 | 4.86 | 0.675 | 7.655
| Верховский МФ | 0.7 | 1.05 | 1.47 |  | 3.22 | 0.7 | 1.05 | 1.47 |  | 3.22 | 0.7 | 1.05 | 1.47 |  | 3.22 | 0.7 | 1.05 | 1.43 |  | 3.18
| Змиевский МФ | 0 | 2.58 | 1.78 |  | 4.36 | 0 | 2.58 | 1.78 |  | 4.36 | 0 | 2.58 | 1.78 |  | 4.36 | 0 | 2.58 | 1.78 |  | 4.36
| НарышкинскийМФ | 0 | 1.95 | 2.6 | 1.17 | 5.72 | 0 | 2.18 | 2.35 | 1.17 | 5.7 | 0 | 1.95 | 2.6 | 1.17 | 5.72 | 0 | 2.18 | 2.35 | 1.17 | 5.7
| Залегощенский МФ | 1.27 | 1.72 | 1.79 | 0.6 | 5.38 | 1.11 | 1.72 | 1.95 | 0.6 | 5.38 | 1.27 | 1.72 | 1.79 | 0.6 | 5.38 | 0.87 | 1.72 | 1.95 | 0.6 | 5.14
| Кромской МФ | 0.7 | 1.44 | 2.2 | 0.91 | 5.25 | 0.78 | 1.38 | 2.368 | 0.895 | 5.423 | 0.7 | 1.44 | 2.2 | 0.91 | 5.25 | 0.78 | 1.38 | 2.368 | 0.895 | 5.423
2. | Новое строительство
2.1. | Прочее новое строительство | 0 |  |  |  |  | 0.686 | 0.516 | 2.739 | 0.978 | 4.919 | 0 |  |  |  |  | 0.686 | 0.516 | 2.739 | 0.978 | 4.919
| Жилые дома по Наугорскому шосее 92, 94 | 0 |  |  |  |  | 0.306 |  |  |  | 0.306 | [5 empty] | 0.306 |  |  |  | 0.306
| Жилой дом по ул. 60 Лет Октября, 15 | [5 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.38 | [5 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.38
| Жилой дом по ул. Приборостроительной, 80 | [6 empty] | 0.297 |  |  | 0.297 | [6 empty] | 0.297 |  |  | 0.297
| Жилой дом микрорайон Зареченский поз.13 | [6 empty] | 0.219 |  |  | 0.219 | [6 empty] | 0.219 |  |  | 0.219
| Жилой дом ул.Октябрьская, 24, 26 | [7 empty] | 0.738 |  | 0.738 | [7 empty] | 0.738 |  | 0.738
| Здание ФНС Московское шос. | [7 empty] | 0.635 |  | 0.635 | [7 empty] | 0.635 |  | 0.635
| Жилой дом ул.Лескова, 3 | [7 empty] | 0.581 |  | 0.581 | [7 empty] | 0.581 |  | 0.581
| Жилой дом, ул.Горького, 84 | [7 empty] | 0.567 |  | 0.567 | [7 empty] | 0.567 |  | 0.567
| Жилой дом , бульвар Молодежи, 9 поз.12 | [7 empty] | 0.218 |  | 0.218 | [7 empty] | 0.218 |  | 0.218
| Жилой дом, бульвар Молодежи, 4 поз.29 | [8 empty] | 0.276 | 0.276 | [8 empty] | 0.276 | 0.276
| Жилой дом , бульвар Молодежи, 20 поз.19 | [8 empty] | 0.232 | 0.232 | [8 empty] | 0.232 | 0.232
| Жилой дом , бульвар Молодежи, 14 поз.17 | [8 empty] | 0.335 | 0.335 | [8 empty] | 0.335 | 0.335
| Жилой дом , бульвар Молодежи, 16 поз.18 | [8 empty] | 0.135 | 0.135 | [8 empty] | 0.135 | 0.135
| Начальник ПТО | [13 empty] | Г.В.Щеголева