## содержание
№ приложения | Наименование приложения | период | заявка 11-15 | отправлено
1.1. | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования | 5
1.2. | Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N | N
1.3. | Прогноз ввода/вывода объектов | 5
1.4. | Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС | корректировка
2.1. | Пояснительная записка | 5
2.2. | Краткое описание инвестиционной программы | 5
2.3. | Финансовая модель по проекту инвестиционной программы | 5
3.1. | Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта | 5
3.2. | I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний | 5
4.1. | Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) | 5
4.2. | Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей | 5
4.3. | Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно | 5
5. | Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию) | отчет
6.1. | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно) | отчет
6.2. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно) | отчет
6.3. | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно) | отчет
7.1. | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) | отчет, кв
7.2. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально) | отчет, кв
8. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально) | отчет, кв
9. | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | отчет, кв
10. | Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально) | отчет
11.1. | Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально) | отчет
11.2. | I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально) | отчет
12. | Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально) | отчет
13. | Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально) | отчет
14. | График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому) | год

## Приложение 1.1. без НДС.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Ген. Директор ОАО «Орелоблэнерго»
А.В. Перьков
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План года 2014 | Итого | План Года 2014 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, | [9 empty] | 77.399 | 77.399
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 58.368 |  |  |  |  | 58.368 | 58.368
1.1.1. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные |  | 14 шт. | 2014 | 2014 | 2.296 |  |  | 14 шт. |  | 2.296 | 2.296
1.1.2. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ |  | 3,76 МВт | 2014 | 2014 | 4.408 |  |  | 3,76 МВт |  | 4.408 | 4.408
1.1.3. | Техническое перевооружение ТП, РП. |  |  | 2014 | 2014 | 4.319 |  |  |  |  | 4.319 | 4.319
1.1.4. | Реконструкция кабельных линий |  | 3,1 км | 2014 | 2014 | 3.185 |  |  | 3,1 км |  | 3.185 | 3.185
1.1.5. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий |  | 37,365 км | 2014 | 2014 | 30.127 |  |  | 37,365 км |  | 30.127 | 30.127
1.1.6. | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. |  | 1,06 МВА | 2014 | 2014 | 5.96 |  |  | 1,06 МВА |  | 5.96 | 5.96
1.1.7. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. |  |  | 2014 | 2014 | 8.073 |  |  |  |  | 8.073 | 8.073
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 3.647 |  |  |  |  | 3.647 | 3.647
1.2.1 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. |  | 24 компл. | 2014 | 2014 | 1.557 |  |  | 24 компл. |  | 1.557 | 1.557
1.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров |  | 2 шт. | 2014 | 2014 | 2.09 |  |  | 2 шт. |  | 2.09 | 2.09
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 6.157 |  |  |  |  | 6.157 | 6.157
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ |  | 7 шт. | 2014 | 2014 | 2.357 |  |  | 7 шт. |  | 2.357 | 2.357
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения |  | 16 шт. | 2014 | 2014 | 2.6 |  |  | 16 шт. |  | 2.6 | 2.6
1.3.3 | Техническое перевооружение АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» |  |  | 2014 | 2014 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 9.227 |  |  |  |  | 9.227 | 9.227
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.2 | Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучщения качества электроэнергии |  | 0,65 МВА 4,67км | 2014 | 2014 | 9.227 |  |  |  |  | 9.227 | 9.227
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2._2014
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2014 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные
г.Орел
| В РП-12 на ОЛ-1211, 1216, 1217, 1213 |  |  |  |  | 1984 | 20 | [7 empty] | МВ-4шт | 0.656 |  | 0.084 | 0.572 | [5 empty] | 2014 | 20 | [7 empty] | ВВ
| В РП-15 на ОЛ-1511, 1509, 1513, 1510 |  |  |  |  | 1986 | 20 | [7 empty] | МВ-4шт | 0.656 |  | 0.084 | 0.572 | [5 empty] | 2014 | 20 | [7 empty] | ВВ
| В РП-20 на ОЛ-2001, 2005, 2007, 2004 |  |  |  |  | 1985 | 20 | [7 empty] | МВ-4шт | 0.656 |  | 0.084 | 0.572 | [5 empty] | 2014 | 20 | [7 empty] | ВВ
| ИТОГО г. Орел | [14 empty] | 1.968
Ливенский МФ
| В ТП 058 ПЛ-38 |  |  |  |  | 1973 | 20 | [7 empty] | МВ-1шт | 0.164 |  | 0.021 | 0.143 | [5 empty] | 2014 | 20 | [7 empty] | ВВ
| В ТП 127 ПЛ-24 |  |  |  |  | 1995 | 20 | [7 empty] | МВ-1шт | 0.164 |  | 0.021 | 0.143 | [5 empty] | 2014 | 20 | [7 empty] | ВВ
| ИТОГО МФ | [14 empty] | 0.328
| ВСЕГО: | [14 empty] | 2.296
1.1.2. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ
г.Орел
| Замена трансформаторов мощностью 250кВа на трансформаторы мощностью 250кВА |  |  |  |  | 1936-59 | 20 | 2 | 0.5 | [6 empty] | 0.334 |  | 0.026 | 0.308 | [5 empty] | 2014 | 20 | 2 | 0.5
| Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА |  |  |  |  | 1943-59 | 20 | 2 | 0.63 | [6 empty] | 0.422 |  | 0.026 | 0.396 | [5 empty] | 2014 | 20 | 2 | 0.8
| Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400кВА в ТП 034 |  |  |  |  | 1960 | 20 | 2 | 0.64 | [6 empty] | 0.506 |  | 0.026 | 0.48 | [5 empty] | 2014 | 20 | 2 | 0.8
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА |  |  |  |  | 1953-59 | 20 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.224 |  | 0.026 | 0.198 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.4
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 630кВа в ТП 077 |  |  |  |  | 1967 | 20 | 2 | 0.8 | [6 empty] | 1.346 |  | 0.026 | 1.32 | [5 empty] | 2014 | 20 | 2 | 1.26
| ИТОГО г. Орел | [7 empty] | 2.97 | [6 empty] | 2.832 | [11 empty] | 3.76
Болховский участок
| ТП 012 |  |  |  |  | 1977 | 20 | 1 | 0.32 | [6 empty] | 0.168 |  | 0.014 | 0.154 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.25
Знаменский участок
| ТП 004 |  |  |  |  | 1980 | 20 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.224 |  | 0.026 | 0.198 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.4
Ливенский МФ
| ТП 131 |  |  |  |  | 1968 | 20 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.224 |  | 0.026 | 0.198 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.4
Верховский МФ
| ТП 004 п. Хомутово |  |  |  |  | 1981 | 20 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.168 |  | 0.014 | 0.154 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.25
Змиевский МФ
| ТП 005 г. Малоархангельск |  |  |  |  | 1975 | 20 | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0.12 |  | 0.012 | 0.108 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.1
Нарышкинский МФ
| ТП 006 п.Хотынец |  |  |  |  | 1973 | 22.3 | 1 | 0.16 | [6 empty] | 0.14 |  | 0.014 | 0.126 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.16
| ТП 002 с.Сосково |  |  |  |  | 1973 | 22.3 | 1 | 0.16 | [6 empty] | 0.14 |  | 0.014 | 0.126 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.16
Залегощенский МФ
| ТП 009 в г.Новосиль |  |  |  |  | 1982 | 23 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.168 |  | 0.014 | 0.154 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.25
Кромской МФ
| ТП 005 г.Дмитровске |  |  |  |  | 1981 | 20 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.224 |  | 0.026 | 0.198 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.4
| ИТОГО МФ | [7 empty] | 2.59 | [6 empty] | 1.576 | [11 empty] | 2.37
| ВСЕГО: | [7 empty] | 5.56 | [6 empty] | 4.408 | [11 empty] | 6.13
1.1.3. | Техническое перевооружение ТП, РП.
1. | г.Орел
| ТП 658 |  |  |  |  | 1960 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ 0.4кВ | [13 empty] | Пензенские щиты 2шт. | 0.074 |  | 0.008 | 0.066 | [14 empty] | Панели ЩО-70 2шт
| ТП 051 |  |  |  |  | 1963 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ 6кВ | [13 empty] | Разъеденитель 2шт | 0.062 |  | 0.01 | 0.052 | [14 empty] | Выключ. Нагрузки 2шт
| ТП 052 |  |  |  |  | 1972 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ 6кВ | [13 empty] | Разъеденитель 1шт | 0.031 |  | 0.005 | 0.026 | [14 empty] | Выключ. Нагрузки 1шт
| ТП 619 |  |  |  |  | 1958 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ 0.4кВ | [13 empty] | Пензенские щиты 4шт. | 0.148 |  | 0.016 | 0.132 | [14 empty] | Панели ЩО-70 4шт
| Замена оборудования РУ 6кВ | [13 empty] | Разъеденитель 4шт | 0.124 |  | 0.02 | 0.104 | [14 empty] | Выключ. Нагрузки 4шт
| ТП 091 |  |  |  |  | 1991 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-6кВ | [13 empty] | Камера КСО-386-6шт | 0.396 |  | 0.066 | 0.33 | [14 empty] | Камера КСО-393 -6шт
| ТП 077 |  |  |  |  | 1967 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Установка оборудования РУ-0,4кВ | [14 empty] | 0.037 |  | 0.004 | 0.033 | [14 empty] | Панель ЩО-70-03 1шт
| ТП 422 |  |  |  |  | 1989 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Установка панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ | [14 empty] | 0.037 |  | 0.004 | 0.033 | [14 empty] | Панель ЩО-70-03 1шт
| ТП 450 |  |  |  |  | 1987 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ 0.4кВ | [13 empty] | Панель ЩО-59-2 шт | 0.074 |  | 0.008 | 0.066 | [14 empty] | Панели ЩО-70 с ВА 1000А и РЕ 19-41 2шт
| Установка оборудования РУ-0,4кВ | [14 empty] | 0.037 |  | 0.004 | 0.033 | [14 empty] | Панель ЩО-70-03 1шт
ТП 18
| Установка оборудования РУ 10кВ |  |  |  |  | 1985 | 20 | [8 empty] | 0.066 |  | 0.011 | 0.055 | [14 empty] | Камера КСО-393-03 -1шт
| ТП 439 |  |  |  |  | 1994 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ 0.4кВ | [13 empty] | Разъеденитель 1шт | 0.031 |  | 0.005 | 0.026 | [14 empty] | Выключ. Нагрузки 1шт
| Установка оборудования 6кВ | [14 empty] | 0.0663 |  | 0.0113 | 0.055 | [14 empty] | Камера КСО-393 -1шт
| РП 30 |  |  |  |  | 1992 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Установка оборудования РУ-0,4кВ | [14 empty] | 0.074 |  | 0.008 | 0.066 | [14 empty] | Панели ЩО-70-03 2шт
| РП 27 |  |  |  |  | 1996 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Установка оборудования РУ 10кВ | [14 empty] | 0.654 |  | 0.154 | 0.5 | [14 empty] | КСО-285 с В/В и МПУ-2шт
| РП 18 |  |  |  |  | 1987 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Установка оборудования РУ 10кВ | [14 empty] | 0.654 |  | 0.154 | 0.5 | [14 empty] | КСО-272 с В/В и МПУ-2шт
| Полная замена распределительных щитов управления в ТП 105,302 |  |  |  |  | 1953-1979 | 20 | [8 empty] | 0.32 |  | 0.128 | 0.192 | [5 empty] | 2014 | 20 | [7 empty] | 2шт
| ИТОГО г. Орел | [14 empty] | 2.8853
Болховский участок
| ТП 008 |  |  |  |  | 1967 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-10кВ | [13 empty] | ВН 1шт | 0.066 |  | 0.011 | 0.055 | [14 empty] | Камера КСО-393 1шт.
| ТП 012 |  |  |  |  | 1977 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-0,4кВ | [13 empty] | Панель ЩО 70 2шт. | 0.074 |  | 0.008 | 0.066 | [14 empty] | Панель ЩО 70 2шт.
Знаменский участок
| ТП 001 |  |  |  |  | 1957 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-0,4кВ | [13 empty] | Рубильники 4шт. | 0.037 |  | 0.004 | 0.033 | [14 empty] | Панель ЩО 70 1шт.
Ливенский МФ
| ТП 011 в г.Ливны |  |  |  |  | 1963 | 23 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-6кВ | [13 empty] | РВ 4шт. | 0.264 |  | 0.044 | 0.22 | [14 empty] | Камера КСО-393 4 шт.
| ТП 026 в г.Ливны |  |  |  |  | 1961 | 23 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-6кВ | [13 empty] | РВ 4шт. | 0.264 |  | 0.044 | 0.22 | [14 empty] | Камера КСО-393 4 шт.
| ТП 017 в п.Колпна |  |  |  |  | 1962 | 23 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-10кВ | [13 empty] | РВ 3шт. | 0.198 |  | 0.033 | 0.165 | [14 empty] | Камера КСО-393 3 шт.
Верховский МФ
| ТП-13 в п.Хомутово |  |  |  |  | 1988 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ 10 кВ | [13 empty] | Камера КСО-1 шт | 0.066 |  | 0.011 | 0.055 | [14 empty] | Камера КСО-393 1шт.
| ТП-31 в п.Верховье |  |  |  |  | 1988 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ 0,4кВ | [13 empty] | Панель ЩО-70-1 шт | 0.037 |  | 0.004 | 0.033 | [14 empty] | Панель ЩО-70-1 шт
Змиевский МФ
| ТП 006 в п.Змиевка |  |  |  |  | 1975 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-10кВ | [13 empty] | Разъеде-нитель 1шт | 0.066 |  | 0.011 | 0.055 | [14 empty] | Камера КСО-393 1шт.
| ТП 002 в г.Малоархангельске |  |  |  |  | 1962 | 20 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-0,4кВ | [13 empty] | Панель ЩО 59 1шт. | 0.037 |  | 0.004 | 0.033 | [14 empty] | Панель ЩО 70 1шт.
Нарышкинский МФ
| ТП 001 в п.Хотынец |  |  |  |  | 1970 | 22.7 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-0,4кВ | [13 empty] | Панель ЩО 70 3шт. | 0.111 |  | 0.012 | 0.099 | [14 empty] | Панель ЩО 70 3шт.
Залегощенский МФ
| ТП 021 в п.Залегощь |  |  |  |  | 1981 | 20
| Замена оборудования РУ-0,4кВ | [13 empty] | Панель ЩО 70 3шт. | 0.111 |  | 0.012 | 0.099 | [14 empty] | Панель ЩО 70 3шт.
Кромской МФ
| ТП 003 в п.Кромы |  |  |  |  | 1972 | 22.7 | [17 empty] | 2014 | 20
| Замена оборудования РУ-0,4кВ | [13 empty] | Панель ЩО 70 1шт. | 0.037 |  | 0.004 | 0.033 | [14 empty] | Панель ЩО 70 1шт.
| ТП 022 в п.Кромы |  |  |  |  | 1954 | 22.7
| Замена оборудования РУ-10кВ | [13 empty] | РВ 1шт. | 0.066 |  | 0.011 | 0.055 | [14 empty] | Камера КСО-393 1шт.
| ИТОГО МФ | [14 empty] | 1.434
| ВСЕГО: | [14 empty] | 4.3193
1.1.4 | Реконструкция кабельных линий
г.Орел
| замена КЛ-6кВ от ТП-607 до ТП-693 | [8 empty] | 1965 | 25 |  | ААШВ-6 3х95 | 0.51 |  | 0.56253 | 0.05253 | 0.051 | 0.459 | [9 empty] | 2014 | 25 |  | АСБ-10 | 0.51
| замена КЛ-6кВ от ТП-384 до ТП-385 | [8 empty] | 1960 | 25 |  | ААШВ-6 3х120 | 0.3 |  | 0.3309 | 0.0309 | 0.03 | 0.27 | [9 empty] | 2014 | 25 |  | АСБ-10 | 0.3
| замена КЛ-6кВ от ТП-619 до ТП-621 | [8 empty] | 1955 | 50 |  | СБ 3х50 | 0.41 |  | 0.45223 | 0.04223 | 0.041 | 0.369 | [9 empty] | 2014 | 25 |  | АСБ-10 | 0.41
| замена КЛ-0,4кВ от ТП-85 перемычки между ВРУ ж/д №9 и ВРУ ж/д №11 по Наугорскому шоссе | [8 empty] | 1968 | 25 |  | АПВБ 3х95 | 0.1 |  | 0.0803 | 0.0103 | 0.021 | 0.049 | [9 empty] | 2014 | 25 |  | АСБ-1 | 0.1
| замена КЛ-0,4кВ от ТП-617 до ВРУ ж/д №66 по ул. Московской | [8 empty] | 1961 | 25 |  | ААБ 3х70 | 0.41 |  | 0.32923 | 0.04223 | 0.0861 | 0.2009 | [9 empty] | 2014 | 25 |  | АСБ-1 | 0.41
| замена КЛ-0,4кВ от ТП-635 до ВРУ ж/д №2 по ул. 4-ой Курской | [8 empty] | 1967 | 25 |  | ААБ 3х95+1х50 | 0.27 |  | 0.21681 | 0.02781 | 0.0567 | 0.1323 | [9 empty] | 2014 | 25 |  | АСБ-1 | 0.27
| ИТОГО г. Орел | [12 empty] | 2 |  | 1.972 | [16 empty] | 2
Ливенский МФ
| Замена КЛ 6кВ от ТП 073.01 до ТП 034.01 в г.Ливны | [8 empty] | 1979 | 25 |  | ААШВ 3х150 | 1.1 |  | 1.2133 | 0.1133 | 0.33 | 0.77 | [9 empty] | 2014 | 25 |  | АСБ-6 3х150 | 1.1
| ИТОГО МФ | [12 empty] | 1.1 |  | 1.2133 | [16 empty] | 1.1
| ВСЕГО: | [12 empty] | 3.1 |  | 3.1853 | [16 empty] | 3.1
1.1.5. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий
г.Орел
| Монтаж СИП 2А от ТП 408 по ул. Заречная, ул. Поселковая, ул. Яблочная | [8 empty] | 1966 1957 1957 | 7 | дер | А35 | 2.41 |  | 1.9042 | 0.2169 | 0.46826 | 1.219 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 2.41
| Монтаж СИП 2А от ТП-517 по проезд Кирпичный | [8 empty] | 1998 | 7 | дер | А35 | 0.2 |  | 0.158 | 0.018 | 0.03886 | 0.10114 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 0.2
| Монтаж СИП 2А от ТП-652 по пер.Железнодорожный, пер.Кольцова | [8 empty] | 1968 1957 | 7 | дер | А35 | 0.96 |  | 0.75839 | 0.0864 | 0.18652 | 0.48547 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 0.96
| Монтаж СИП 2А от ТП-738 по пер. Мостовой, Рабочий городок | [8 empty] | 1949 1997 | 7 | дер | А35 | 1.15 |  | 0.9085 | 0.1035 | 0.22345 | 0.58155 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 1.15
| Монтаж СИП 2А от ТП-674 по ул. Радищева, ул. Полевая | [8 empty] | 1964 1964 | 7 | дер | А35 | 0.88 |  | 0.6952 | 0.0792 | 0.17098 | 0.44501 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 0.88
| Монтаж СИП 2А от ТП 658 по ул. Прядильная, пер. Хлебный, ул. Пушкина | [8 empty] | 1958 1998 1998 | 15 7 | ж/б дер | А35 | 0.89 |  | 0.7031 | 0.0801 | 0.17293 | 0.45007 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 0.89
| Монтаж СИП 2А от КТП 854 по ул. Севастопольская, пер. Снежный, пер. Зимний, пер. Литейный | [8 empty] | 1959 1974 1974 1959 | 7 | дер | А35 | 1.05 |  | 0.8295 | 0.0945 | 0.20402 | 0.53098 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 1.05
| Монтаж СИП 2А от КТП 685 по ул.Калужская, ул. Луговая | [8 empty] | 1995 | 7 | ж/б | А35 | 1.35 |  | 1.0665 | 0.1215 | 0.26231 | 0.68269 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 1.35
| Монтаж СИП 2А от КТП 658 по ул. Восточная | [8 empty] | 1957 | 7 | ж/б | А35 | 0.55 |  | 0.4345 | 0.0495 | 0.10687 | 0.27813 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 0.55
| Монтаж СИП 2А от ТП 078 по ул. Генерала Родина, пер. Стадионный, пер. Стартовый, пер. Спортивный | [8 empty] | 1998 1998 1998 1996 | 15 | ж/б | А35 | 1 |  | 0.79 | 0.09 | 0.1943 | 0.5057 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 1
| Монтаж СИП 2А от ТП 817 по ул Прокуровская | [8 empty] | 1995 | 7 | дер | А35 | 0.86 |  | 0.6794 | 0.0774 | 0.1671 | 0.4349 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 2А | 0.86
| ИТОГО г. Орел | [12 empty] | 11.3 |  | 8.9273 | [16 empty] | 11.3
Болховский участок
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4кВ №8 от ТП 007 по ул.Лескова и пер. 1-му Ленинскому в г. Болхове | [8 empty] | 1986 | 7 | дер. с ж/б приставкой | А-25 | 1 |  | 0.79 | 0.09 | 0.21 | 0.49 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4кВ №5 от ТП 009 по ул. Фрунзе в г. Болхове | [8 empty] | 1978 | 15 | ж/б кругл. | А-25 | 1 |  | 0.79 | 0.09 | 0.21 | 0.49 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №8 от ТП 008 по ул.Лескова и пер. 2-му Ленинскому в г. Болхове | [8 empty] | 1976 | 15 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-25 | 1 |  | 0.79 | 0.09 | 0.21 | 0.49 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1
Знаменский участок
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 010 по ул. Горького, Кирова, Зои Космодемьянской в п.Знаменское | [8 empty] | 1966 | 15 | ж/б | А-35 | 1.505 |  | 1.189 | 0.135 | 0.316 | 0.738 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1.505
Ливенский МФ
ВЛ — 0,4/6/10 кВ
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 141 по ул. Курской в г. Ливны | [8 empty] | 1964 | 16 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.4 |  | 0.316 | 0.036 | 0.084 | 0.196 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.4
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 141 по ул. Курской в г. Ливны | [8 empty] | 1964 | 16 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.54 |  | 0.427 | 0.049 | 0.113 | 0.265 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.54
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 111 по ул. Зеленой в г. Ливны | [8 empty] | 1968 | 16 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.22 |  | 0.1738 | 0.0198 | 0.0462 | 0.1078 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.22
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП 023 по ул. Зеленой в г. Ливны | [8 empty] | 1968 | 16 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.38 |  | 0.3002 | 0.0342 | 0.0798 | 0.1862 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.38
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП 138 по ул.Воронежской и ул. Леонова в г. Ливны | [8 empty] | 1968 | 16 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.6 |  | 0.474 | 0.054 | 0.126 | 0.294 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.6
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №8 от ТП 015 по ул. Дорофеева в г. Ливны | [8 empty] | 1987 | 16 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 0.8 |  | 0.632 | 0.072 | 0.168 | 0.392 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.8
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП 151 по ул. Садовой в г. Ливны | [8 empty] | 1959 | 16 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-35 | 0.7 |  | 0.553 | 0.063 | 0.147 | 0.343 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.7
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 002 по ул. Калинина в п. Долгое | [8 empty] | 1984 | 16 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 1 |  | 0.79 | 0.09 | 0.21 | 0.49 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1
| Монтаж СИП 3А на ВЛ 6 кВ №1 от опоры№124 ( ТП 155) до опоры№117 ( ТП 138) в г. Ливны | [8 empty] | 1968 | 16 | дер. с ж/б приставкой | АС-35 | 0.4 |  | 0.396 | 0.036 | 0.108 | 0.252 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 3А | 0.4
Верховский МФ
ВЛ — 0,4/6/10 кВ
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №9 от ТП 003 по ул. Коминтерна, ул.Чехова и ул.Ватутина в п. Верховье | [8 empty] | 1977 | 33.3 | ж/б кр., ж/б | А-35 | 1.76 |  | 1.3904 | 0.1584 | 0.3696 | 0.8624 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1.76
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 002 по пер. Заводскому в п. Хомутово | [8 empty] | 1970 | 33.3 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-35 | 0.86 |  | 0.6794 | 0.0774 | 0.1806 | 0.4214 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.86
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 012 по ул.Комсомольской в п. Красная Заря | [8 empty] | 1978 | 33.3 | дер. с ж/б приставкой, ж/б кр. | А-35 | 0.6 |  | 0.474 | 0.054 | 0.126 | 0.294 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.6
Змиевский МФ
ВЛ — 0,4/6/10 кВ
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 003 по ул.Пушкина в п. Глазуновка | [8 empty] | 1979 | 20 | дер. с ж/б приставкой | А-16 | 0.35 |  | 0.2765 | 0.0315 | 0.0735 | 0.1715 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.35
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 009 по ул.Шевченко в п. Глазуновка | [8 empty] | 1979 | 20 | дер. с ж/б приставкой | А-16 | 0.35 |  | 0.2765 | 0.0315 | 0.0735 | 0.1715 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.35
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 001 по пер. Октябрьскому в г.Малоархангельске | [8 empty] | 1970 | 20 | дер. с ж/б приставкой | А-25 | 0.33 |  | 0.2607 | 0.0297 | 0.0693 | 0.1617 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.33
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 001 по ул.Октябрьской в п. Покровское | [8 empty] | 1970 | 20 | дер. с ж/б приставкой | А-25 | 0.75 |  | 0.5925 | 0.0675 | 0.1575 | 0.3675 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.75
| Монтаж СИП 2А от ТП 001 №3 по ул. Советская в с. Дросково | [8 empty] | 1978 | 20 | дер. с ж/б приставкой | А-25 | 1 |  | 0.79 | 0.09 | 0.21 | 0.49 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1
| Монтаж СИП 3А на ВЛ 10 кВ №4 от опоры №87 ПС ЭЧЭ — 61 по ул.Свердлова, Котовского в п. Змиевка | [8 empty] | 1970 | 20 | дер. с ж/б приставкой | А-25 | 0.35 |  | 0.3465 | 0.0315 | 0.0945 | 0.2205 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.35
Нарышкинский МФ
ВЛ — 0,4/6/10 кВ
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 004 по ул. Краснопрудной в п. Нарышкино | [8 empty] | 1969 | 20 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-35 | 1.1 |  | 0.869 | 0.099 | 0.231 | 0.539 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1.1
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП001 по ул. Комсомольской и ул. Октябрьской в п. Хотынец | [8 empty] | 1962 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой, ж/б | А-25 | 1.3 |  | 1.027 | 0.117 | 0.273 | 0.637 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1.3
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 006 (от опоры №28 до опоры №45), д.Дюкарево в с. Сосково | [8 empty] | 1960 | 16.7 | дер. с ж/б приставкой | А-35 | 1.16 |  | 0.9164 | 0.1044 | 0.2436 | 0.5684 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1.16
| Монтаж СИП 3А на ВЛ 10 кВ №5 от опоры №92 до ТП 015 в пос.Нарышкино | [8 empty] | 1955 | 33.3 | ж/б | АС-35 | 0.35 |  | 0.3465 | 0.0315 | 0.0945 | 0.2205 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 3А | 0.35
Залегощенский МФ
ВЛ — 0,4/6/10 кВ
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 030 по ул.Гагарина в п. Залегощь | [8 empty] | 1973 | 33 | ж/б | А-35 | 0.17 |  | 0.1343 | 0.0153 | 0.0357 | 0.0833 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.17
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 021 по ул.Гагарина в п. Залегощь | [8 empty] | 1973 | 33 | ж/б | А-35 | 1.3 |  | 1.027 | 0.117 | 0.273 | 0.637 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1.3
| Монтаж СИП 3А на ВЛ 10 кВ №21 по ул. Володарского в г. Новосиль | [8 empty] | 1973 | 33 | ж/б | АС-35 | 1.94 |  | 1.9206 | 0.1746 | 0.5238 | 1.2222 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-110 | СИП 3А | 1.94
Кромской МФ
ВЛ — 0,4 кВ
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 004 по пер. Козина, ул.1 Мая в п. Кромы | [8 empty] | 1974 | 25 | дер. с ж/б приставкой ж/б | А-35 | 1 |  | 0.79 | 0.09 | 0.21 | 0.49 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 001 по ул. Московской в с. Тросна | [8 empty] | 1960 | 33 | ж/б | А-35 | 0.55 |  | 0.4345 | 0.0495 | 0.1155 | 0.2695 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 0.55
| Монтаж СИП 2А на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 001 по ул. Мосина в с. Тросна | [8 empty] | 1969 | 33 | ж/б | А-35 | 1.3 |  | 1.027 | 0.117 | 0.273 | 0.637 | [9 empty] | 2014 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А | 1.3
| ИТОГО МФ | [12 empty] | 26.065 |  | 21.1998 | [16 empty] | 26.065
| ВСЕГО: | [12 empty] | 37.365 |  | 30.1271 | [16 empty] | 37.365
1.1.6. | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих.
г.Орел
1.1.6.2 | Строительство БКТП 625 взамен ликвидируемой ТП 625 |  |  |  |  | 1943 | 40 | 1 | 0.315 | [6 empty] | 1.78 | 0.04 | 0.24 | 1.5 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.4
1.1.6.3 | Строительство БКТП 718 взамен ликвидируемой ТП 718 |  |  |  |  | 1957 | 40 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 3.14 | 0.04 | 0.3 | 2.8 | [5 empty] | 2014 | 20 | 2 | 0.5
| ИТОГО г. Орел | [7 empty] | 0.565 | [6 empty] | 4.92 | [11 empty] | 0.9
Нарышкинский МФ
| Строительство БКТП 007 с ликвидацией ГКТП 007 в с. Сосково |  |  |  |  | 1965 | 15 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 1.04 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | [5 empty] | 2014 | 15 | 1 | 0.25
| ИТОГО МФ | [7 empty] | 0.25 | [6 empty] | 1.04 | [11 empty] | 0.25
| ВСЕГО: | [7 empty] | 0.815 | [6 empty] | 5.96 | [11 empty] | 1.15
1.1.7. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами.
1.1.7.1 | Приобретение приборов и аппаратуры
| Прибор контроля качества эл.энергии | [13 empty] | 1шт | 0.31588
| Многофункциональный прибор проверки узлов учета(без отключения и снятия счетчика) | [13 empty] | 3шт | 0.894
| Вольтамперфазомер (ВАФ) | [13 empty] | 1шт | 0.04321
| ИТОГО 1.1.7.1 | [14 empty] | 1.2531
1.1.7.2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники
| Компьютеры | [13 empty] | 16шт | 0.48
| Многофункциональные устройства | [13 empty] | 6шт | 0.09
| Самосвал ЗИЛ-433362 | [13 empty] | 1шт | 1.3
| Автоподъемник АП-18А ЗИЛ-433362 | [13 empty] | 1шт | 2.05
| Автомашина УАЗ-39095 «Фермер» | [13 empty] | 1шт | 0.45
| Навесное оборудование БМГ буровая установка | [13 empty] | 1шт | 0.5
| БКУ-302 буровая МТЗ-82 | [13 empty] | 1шт | 1.95
| ИТОГО 1.1.7.2 | [14 empty] | 6.82
| ВСЕГО: | [14 empty] | 8.0731
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП.
1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-8; Яч.10, Яч.11, Яч.6, Яч.8 | [13 empty] | 4 | 0.25943 |  | 0.077464 | 0.18196 | [5 empty] | 2014 | 7
2 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-9; Яч.10, Яч. 4, Яч.12. | [13 empty] | 3 | 0.19457 |  | 0.058098 | 0.13647 | [5 empty] | 2014 | 7
3 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-10; Яч.10, Яч.12, Яч.18, Яч.11, Яч. 14 | [13 empty] | 5 | 0.32428 |  | 0.09683 | 0.22745 | [5 empty] | 2014 | 7
4 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-11; Яч.11, Яч.7, Яч.12, Яч.5 | [13 empty] | 4 | 0.25943 |  | 0.077464 | 0.18196 | [5 empty] | 2014 | 7
5 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-12; Яч.17, Яч.16, Яч.1, Яч.14 | [13 empty] | 4 | 0.25943 |  | 0.077464 | 0.18196 | [5 empty] | 2014 | 7
6 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-15; Яч.10, Яч.11, Яч.13, Яч.9 | [13 empty] | 4 | 0.25943 |  | 0.077464 | 0.18196 | [5 empty] | 2014 | 7
| ИТОГО | [13 empty] | 24 | 1.5566
1.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров.
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов | [13 empty] | 1 | 1.045 | 0.045 | 0.2 | 0.8 | [5 empty] | 2014 | 7
Ливенский МФ
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпна, опора №17 | [13 empty] | 1 | 1.045 | 0.045 | 0.2 | 0.8 | [5 empty] | 2014 | 7
| ИТОГО | [13 empty] | 2 | 2.09
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
Орел
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям в РП 04, РП 05, ТП 805 | [13 empty] | 3 | 1.01 |  | 0.16777 | 0.84219 | [5 empty] | 2014 | 7
Залегощенский МФ
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Новосиль Фидер 3 | [13 empty] | 1 | 0.33665 |  | 0.055925 | 0.28073 | [5 empty] | 2014 | 7
Ливенский МФ
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Колпна Фидер 10 | [13 empty] | 1 | 0.33665 |  | 0.055925 | 0.28073 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Пушкарская Фидер 11 | [13 empty] | 1 | 0.33665 |  | 0.055925 | 0.28073 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Пушкарская Фидер 13 | [13 empty] | 1 | 0.33665 |  | 0.055925 | 0.28073 | [5 empty] | 2014 | 7
| ИТОГО | [13 empty] | 7 | 2.3566
1.4. | Орел
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 418 ул. Комсомольская (99); ул. Мопра (12, 14) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 419 ул. Мопра, (10,29) пер. Шпагатный, 4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 513 ул.Тамбовская (4,6); ул. Солнцевская, 8 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 617 ул. Московская (58, 60,62,66) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 622 ул. Московская (102, 104,106) | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 07 ул. Революции (9,11); наб. Дубровинского,94 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| ИТОГО | [13 empty] | 6 | 0.97501
Ливенский МФ
г. Ливны
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 081 и ВРУ ж/д ул. М.Горького, 4,5 6 7 | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП и ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 100 | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 033 и ВРУ ж/д ул. Заливенская, 61 | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 035 и ВРУ ж/д ул. М.Горького, 35,37,42,43, ул. Ленина, 20,22,22А,24, ул. Свердлова, 50,52,54,56, ул. Дзержинского, 97 | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 042 и ВРУ ж/д ул. Др.Народов, 86,127,129, ул. Кап. Филиппова, 47, ул. М.Горького, 24, ул. Дзержинского, 104 | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
п. Долгое
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 и ВРУ ж/д ул. Калинина, 31, 33, ул. Ленина, 12, 15 | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
Верховский МФ
п. Русский брод
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-9 ул.Ливенская | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
с. Хомутово
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-19 ул.Мира | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
Змиевский МФ
п. Змиевка
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 и в жилых домах: ул. Жадова №№1;3, К. Талатынова №№1;2, Кирова №№44;44(а);46;48, Ленина №11(а). | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
п. Глазуновка
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 для жилых домов: ул. Ленина: №№ 101;103;103(а);105, пер. Мелиараторов: №№9;11. | [13 empty] | 1 | 0.1625 |  | 0.019931 | 0.14257 | [5 empty] | 2014 | 7
| ИТОГО МФ | [13 empty] | 10 | 1.625
| ВСЕГО АСКУЭ 0.4 кВ | [13 empty] | 16 | 2.6
1.4.13 | Реконструкция АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения | [14 empty] | 1.2 | [8 empty] | 2014 | 7
1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Строительство ТП 6//0,4 кВ, КЛ 6/кВ, ВЛ 6/кВ по ул. Фестивальная для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | [14 empty] | 2.97 | 0.06 | 0.6 | 1.5 | 0.11
| Монтаж БКТП | [14 empty] | 1.84 | 0.04 | 0.3 | 1.5 | [5 empty] | 2014 | 20 | 1 | 0.25
| Монтаж КЛ, ВЛ 0,4кВ | [14 empty] | 1.02 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | [9 empty] | 2014 | 20 |  | АСБ-10, СИП 2А | 1.07
2.1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе пос. Строителей | [14 empty] | 4.362
| Монтаж КТП | [14 empty] | 2.906 | 0.04 | 0.3 | 1 | 0.11 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ-400 — 1 шт. | 0.4
| Монтаж ВЛ 10кВ | [14 empty] | 1.456 | 0.162 | 0.388 | 0.906 | [9 empty] | 2014 | 50 | СВ 110 | СИП 3 | 1.8
2.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ с разных секций шин 0,4кВ ТП 160 до РУ-0,4кВ ТП 050 для питания нагрузки 0,4кВ ТП 050 от ТП 160 | [14 empty] | 0.2409 | 0.0309 | 0.063 | 0.147 | [9 empty] | 2014 | 20 |  | АСБ-1 | 0.3
2.1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП 067 до ТП 307 для резерва ПЛ 446 | [14 empty] | 1.6545 | 0.1545 | 0.45 | 1.05 | [9 empty] | 2014 | 20 |  | АСБ-10 | 1.5
[16 empty] | 9.2274 | [11 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 4.67
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
77.3993
| * - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения | [12 empty] | 3.22 |  | #VALUE!
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (без НДС)

## приложение 1.3
Прогноз ввода/вывода объектов
Утверждаю
Ген. Директор ОАО «Орелоблэнерго»
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение и реконструкция.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2014 | 2014
1 | Реконструкция кабельных линий | 3.1 | 3.1
2 | Реконструкция воздушных линий | 37.365 | 37.365
3 | Техническое перевооружение Замена силовых трансформаторов 10/ 6/0,4кВ | 6.13 | 5.56
4 | Реконструкция ТП. Строительство новых ТП взамен ликвидируемых старых. | 1.15 | 0.815
5 | Реконструкция ТП. Строительство новых ТП взамен ликвидируемых старых. | 0.65 | 0
|  | 4.67 | 0

## приложение 1.4
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 2.2
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
Ген. Директор ОАО «Орелоблэнерго»
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные | Орловская область | Орловская область |  |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.296 |  |  |  | Снижение экс-плуатационных затрат, Повышение экологической и пожарной безопасности, Снижение масса-габаритных размеров, в т. ч. размеров ТП.
2 | Техническое перевооружение Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | Орловская область | Орловская область | 3.76 |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.408 |  |  |  | Снижение экс-плуатационных затрат, Повышение экологической и пожарной безопасности, Снижение масса-габаритных размеров, в т. ч. размеров ТП, Снижение тех-нических потерь эл. энергии
3 | Техническое перевооружение ТП,РП. | Орловская область | Орловская область |  |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.319 |  |  |  | Повышение надежности электроснабжения, Снижение эксплуатационных затрат, Обеспечение электробезопасности при эксплуатации.
4 | Реконструкция кабельных линий | Орловская область | Орловская область |  |  | 3.1 |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 3.185 |  |  |  | Повышение надежности элек-троснабжения, Снижение экс-плуатационных затрат, Снижение потерь электроэнергии, Увеличение пропускной способности сети.
5 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | Орловская область | Орловская область |  |  | 37.365 |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 30.127 |  |  |  | Повышение надежности электроснабжения, Снижение экс-плуатационных затрат, Снижение потерь электроэнергии.
6 | Реконструкция ТП. Строительство новых ТП взамен ликвидируемых старых. | Орловская область | Орловская область | 1.06 |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 5.96 |  |  |  | Снос ветхих иаварийных ТП, Обеспечение электробезопасности при эксплуатации, Повышение на-дежности элект-роснабжения и качества эл. Энергии, Снижение экс-плуатационных затрат, Повышение экологической и пожарной безо-пасности, Снижение тех-нических потерь эл. Энергии, Увеличение пропускной способности сети.
7 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | Орловская область | Орловская область |  |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 8.073 |  |  |  | Снижение эксплуатационных затрат, Обеспечение электробезопасности при эксплуатации, Обеспечение современных измерительных стандартов, Обеспечение современного контроля качества электроэнергии,
8 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП | Орловская область | Орловская область |  |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.557 |  |  |  | Снижение экс-плуатационных затрат, Ускорение реакции на короткие замыкания, Возможность интеграции в АСУТП, Возможность диагностики РЗА и первичного оборудования
9 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров. | Орловская область | Орловская область |  |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.09 |  |  |  | Снижение экс-плуатационных затрат, Ускорение реакции на короткие замыкания, Возможность интеграции в АСУТП, Возможность диагностики РЗА и первичного оборудования
10 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | Орловская область | Орловская область |  |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.357 |  |  |  | Снижение экс-плуатационных затрат, Снижение коммерческих потерь, Контроль состояния электрических сетей (в том числе качества электроэнергии) в реальном режиме времени
11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | Орловская область | Орловская область |  |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 |  |  |  | Снижение эксплуатационных затрат, Снижение коммерческих потерь, Исключение хищений электрической энергии
12 | Техническое перевооружение АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | Орловская область | Орловская область |  |  |  |  | 2014 | 2014 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  | Снижение экс-плуатационных затрат, Улучшение оперативности управления электрическими сетями, Исключение недостоверности состояния электрических сетей
13 | Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучщения качества электроэнергии | Орловская область | Орловская область | 0.65 |  | 4.67 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.227 |  |  |  | Строительство новых и реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для обеспечения спроса необходимой мощности при новом строительстве жилья и объектов инфраструктуры
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## приложение 2.3
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1200000000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | #VALUE!
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 5000000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #DIV/0!
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | #DIV/0!
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | #DIV/0!
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 450000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
Период | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08%
Доход, руб. без НДС | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 910285714.2857 | 758571428.5714 | 606857142.8571 | 455142857.1429 | 303428571.4286 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 1062000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 147921428.5714 | 125164285.7143 | 102407142.8571 | 79650000 | 56892857.1429 | 34135714.2857 | 11378571.4286 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Операционные расходы | -31865480 | -31900580 | -31956477.2 | -32034419.432 | -32135729.3979 | -32261809.1618 | -32414144.9115 | -32594312.0062 | -32803980.3266 | -33044919.9462
Ремонт объекта | -5300000 | -5618000 | -5955080 | -6312384.8 | -6691127.888 | -7092595.5613 | -7518151.295 | -7969240.3727 | -8447394.795 | -8954238.4827
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -477000 | -505620 | -535957.2 | -568114.632 | -602201.5099 | -638333.6005 | -676633.6165 | -717231.6335 | -760265.5316 | -805881.4634
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -26088480 | -25776960 | -25465440 | -25153920 | -24842400 | -24530880 | -24219360 | -23907840 | -23596320 | -23284800
EBITDA | 393134520 | 445629420 | 536789393.28 | 685994138.1441 | 928748451.7977 | 1330770766.5287 | 2017082879.8876 | 3233992574.7266 | 5486025832.5625 | 9850338738.0783
Амортизация | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 216893091.4286 | 292145134.2857 | 406062250.4229 | 578024138.1441 | 843535594.6549 | 1268315052.243 | 1977384308.459 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
Чистая прибыль | 173514473.1429 | 233716107.4286 | 324849800.3383 | 462419310.5153 | 674828475.7239 | 1014652041.7944 | 1581907446.7672 | 2564538059.7812 | 4366164666.05 | 7857614990.4626
| 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Амортизация | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
НДС | -140539860 | 84853148.4 | 55686711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -42500000 | -5253000 | -9121587.048 | -14928268.7096 | -24285562.3619 | -40214839.4495 | -68646444.9109 | -121708986.1934 | -225224292.6156 | -436455384.5135
Инвестиции | -1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 910285714.2857 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -270919672.5714 | 189921970.1143 | 248020639.176 | 324096756.0914 | 527148627.6476 | 851042916.6306 | 1389866716.1421 | 2471149073.5879 | 4169260373.4344 | 7449479605.9491
Накопленный ЧДП | -270919672.5714 | -80997702.4571 | 167022936.7189 | 491119692.8103 | 1018268320.4579 | 1869311237.0885 | 3259177953.2306 | 5730327026.8185 | 9899587400.2529 | 17349067006.202
Коэффициент дисконтирования | 0.94281 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PV | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPV (без учета продажи) | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IRR | 0% | 0% | 36.95% | 67.44% | 85.13% | 95.61% | 102.2% | 106.8% | 109.9% | 112.2%
PP | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1
2
3
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Орелоблэнерго»
(подпись)
«___»________ 2011 года
М.П.
тыс. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 521.9457 | 607.857 | 655.1112 | 713.138 | 775.7585
в том числе:
1.1. | Выручка от передачи электроэнергии | 498.861 | 563.7129 | 625.7214 | 682.0363 | 743.4195
1.2. | Выручка от техприсоединения | 13.0847 | 33.6441 | 18.3898 | 19.6017 | 20.339
1.3. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 480.909 | 512.8078 | 553.4229 | 594.0421 | 633.2077
1. | Материальные расходы, всего | 201 | 217.775 | 237.7581 | 258.965 | 277.4124
в том числе:
1.1. | Топливо | 7.4 | 7.955 | 8.5516 | 9.193 | 9.8825
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 29.6 | 31.82 | 34.2065 | 36.772 | 39.5299
1.3. | Покупная электроэнергия | 164 | 178 | 195 | 213 | 228
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 169.87 | 182.6103 | 198.7 | 213.6025 | 229.6227
3. | Амортизационные отчисления | 76.939 | 77 | 78 | 79 | 80
4. | Налоги и сборы, всего | 4.8 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5
5. | Прочие расходы, всего | 28.3 | 30.4225 | 33.4648 | 35.9746 | 38.6727
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 5 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 41.0367 | 95.0492 | 101.6883 | 119.0959 | 142.5508
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 1 | 0.5 | 0 | -2 | -1.5
1. | Внереализационные доходы, всего | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5
2. | Внереализационные расходы, всего | 5 | 6 | 7 | 10 | 11
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 42.0367 | 95.5492 | 101.6883 | 117.0959 | 141.0508
VI. | Налог на прибыль | 8.4073 | 19.1098 | 20.3377 | 23.4192 | 28.2102
VII. | Чистая прибыль | 33.6294 | 76.4394 | 81.3506 | 93.6767 | 112.8406
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 20 | 28 | 30 | 41 | 48
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
3. | Выплата дивидендов | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4. | Прочие расходы из прибыли | 14 | 20 | 21 | 30 | 35
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 5 | 2 |  |  | 2
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 7 | 1
2. | Сокращение кредиторской задолженности |  |  | 5
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 102.5254 | 126.3898 | 123.161 | 124.4661 | 145.161
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 539.9457 | 617.357 | 662.1112 | 721.138 | 787.2585
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 539.9028 | 615.3074 | 660.9216 | 713.9274 | 785.5789
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0.042973 | 2.0496 | 1.1896 | 7.2106 | 1.6796
Справочно:
1. | EBITDA | 117.9757 | 172.0492 | 179.6883 | 198.0959 | 222.5508
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
Помощник генерального директора по ФЭВ-начальник ПЭО Т.Г. Парамонова

## приложение 4.2
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Орелоблэнерго»
(подпись)
«___»________ 2011 года
М.П.
тыс. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2012 | План 2013 | План 2014 | План 2015 | План 2016 | Итого
1 | Собственные средства | 102.53 | 126.39 | 123.16 | 124.47 | 145.16 | 621.71
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | [5 empty] | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 12.51 | 15.75 | 26.77 | 25.87 | 44.82 | 125.72
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 13.08 | 33.64 | 18.39 | 19.6 | 20.34 | 105.05
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 13.08 | 33.64 | 18.39 | 19.6 | 20.34 | 105.05
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 76.94 | 77 | 78 | 79 | 80 | 390.94
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 76.94 | 77 | 78 | 79 | 80 | 390.94
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 102.53 | 126.39 | 123.16 | 124.47 | 145.16 | 621.71
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
Помощник генерального директора по ФЭВ-начальник ПЭО Т.Г. Парамонова

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
| N | N+1 | N+2 | . . . | 2020 | Итого
Выручка
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Себестоимость
Прямая себестоимость
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы
Операционная прибыль
Внереализационные расходы
Проценты
Налог на прибыль
Чистая прибыль/убыток
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Выбытия
Платежи по прямой себестоимости
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток
Итого денежный поток
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало
Кредиты на конец

## приложение 5
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Орелоблэнерго»
(подпись)
«___»________ 2011 года
М.П.
тыс. рублей
№ п/п | Показатели | Год 2009 |  | Год 2010
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 47.4 | 56.7 | 390.44 | 475.8
в том числе:
| Выручка от передачи электроэнергии | 359.3 | 359.3 | 377.64 | 386.1
1.1. | Выручка от техприсоединения |  |  | 0 | 73.975
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 47.4 | 56.7 | 12.8 | 15.672
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 324.7 | 345 | 359.804 | 393.886
1. | Материальные расходы, всего | 136.1 | 141.7 | 164.902 | 172.465
в том числе:
1.1. | Топливо |  |  | 6.85 | 6.278
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 29 | 30.1 | 19.266 | 20.836
1.3. | Покупная электроэнергия | 107.1 | 111.6 | 138.786 | 145.351
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 137.7 | 153.1 | 143.187 | 148.841
3. | Амортизационные отчисления | 32.1 | 31 | 32.141 | 32.8
4. | Налоги и сборы, всего | 2 | 1.8 | 1.995 | 2.167
5. | Прочие расходы, всего | 16.8 | 17.4 | 17.579 | 37.613
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 82 | 75.4 | 30.636 | 81.914
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 2 | 1.8
1. | Внереализационные доходы, всего | 14 | 16 | 4.2 | 5.016
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.651
2. | Внереализационные расходы, всего | 12 | 14.2 | 3.6 | 9.3
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.287
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 80 | 77.3 | 19.2 | 78
VI. | Налог на прибыль | 16 | 17.2 | 3.9 | 17.3
VII. | Чистая прибыль | 64 | 60.1 | 15.3 | 60.7
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 7.2 | 13.5 | 60 | 60.7
в том числе:
1. | Фонд накопления |  |  | 31.7 | 51.7
2. | Резервный фонд | 2.3 | 0.5 | 3.7 | 3.7
3. | Выплата дивидендов | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 2.8
4. | Прочие расходы из прибыли | 2.6 | 12.5 | 21.8 | 2.5
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.1
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  |  | 6 | 27.6
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 8 | 7.2
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 48.5 | 78.8
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы |  | 6.2
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 48.5 | 72.6
XII. | Погашение заемных средств | 48 | 76
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе |  | 6.2
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 48 | 69.8
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 72.8 | 64.5 | 32.1 | 90.4
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 469.2 | 515.2 | 400.64 | 508.416
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 461.6 | 511.1 | 372.763 | 483.186
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 7.6 | 4.1 | 27.877 | 25.23
Справочно:
1. | EBITDA | 114.1 | 106.4 | 106.4 | 114.714
Помощник генерального директора по ФЭВ-начальник ПЭО Т.Г. Парамонова

## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, тыс. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Орелоблэнерго»
(подпись)
«___»________ 2011 года
М.П.
тыс. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  | План 2010 г. | Факт 2010 г.
1 | Собственные средства | 32141.4 | 100829.6
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 68519.8
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 68519.8
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 68519.8
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 32141.4 | 32309.8
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 32141.4 | 32141
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 168.8
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 32141.4 | 100829.6
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Помощник генерального директора по ФЭВ-начальник ПЭО Т.Г. Парамонова

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период ____________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [__ квартал ________ года/ ______ год]
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2009 года / За 2009 год
1 | 2 | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)

## приложение 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год N, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году N, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой