## декабрь скоррект планы последне
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ | [28 empty] | ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
инвестиционных и ремонтных работ за январь - декабрь 2013 года (тыс.руб. без учета НДС) | [25 empty] | инвестиционных и ремонтных работ за январь - декабрь 2013 года (тыс.руб. без учета НДС)
№ п/п | Предприя-тие | Показатели | И Н В Е С Т И Ц И И | [21 empty] | % | № п/п | Предприя-тие | Показатели | Р Е М О Н Т Н Ы Е Р А Б О Т Ы | [19 empty] | ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОН-НЫМ И РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ
|  |  | Реконструкция |  |  |  | Техническое перевооружение | [15 empty] | Новое строи-тельство | ИТОГО ИНВЕС-ТИЦИИ |  |  |  |  | Капитальный | [7 empty] | Текущий |  |  |  |  | ИТОГО КАПИ-ТАЛЬ-НЫЙ И ТЕКУ-ЩИЙ РЕМОН-ТЫ | % | Подрядные работы
|  |  | ВЛ с применением СИП |  | КЛ |  | Замена МВ на ВВ |  | Замена силовых трансфор-маторов |  | Замена оборудования РУ 6 /10 /0,4 кВ |  | Установка реклоузеров |  | Установка микропро-цессорной защиты и автоматики в РП |  | Построение АИИС КУЭ в распред.сетях 6/10 кВ по пи-тающим центрам |  | Построение АСКУЭ в распред.сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и ВРУ |  | АСУП ОАО «Орелоблэ-нерго» на базе ПО "Модус" | Оснащение обору-дованием, спецтехни-кой и при-борами | [6 empty] | ВЛ |  | КЛ |  | ТП, РП |  |  | ИТОГО КАПИ-ТАЛЬ-НЫЙ РЕ-МОНТ | ВЛ, КЛ | ТП, РП |  |  | ИТОГО ТЕКУ-ЩИЙ РЕ-МОНТ |  |  | ремонт КЛ |  | Строитель-ная часть ТП, РП |  | ИТОГО ПОДРЯД
[33 empty] | строительная часть |  | элект-рообору-дование |  | строит. часть | строит. часть | элект-рооборудо-вание | замена приборов учета
|  |  | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | шт. | тыс.руб. | шт. | тыс.руб. | шт. | тыс.руб. | шт. | тыс.руб. | шт | тыс.руб. | шт. | тыс.руб | шт. | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб. | тыс. руб. | тыс.руб. |  |  |  |  | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | шт | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |  | км | тыс.руб. | шт | тыс.руб. | тыс.руб. | км | тыс.руб. | итого |  | инв. | рем.
1 | Орел | план на год | 11 | 7380 | 2.035 | 2279 | 11 | 2484 | 13 | 2600 | 25 | 1710 | 1 | 838 | 15 | 884 |  | 190 | 5 | 925 | 5797 | 7530 | 6380 | 38997 | 99.991 | 1 | Орел | план на год | 13 | 5460 | 1 | 800 | 15 | 530 | 804 | 7594 | 3400 | 270 | 540 | 162 | 4372 | 11966 | 119.553 | 1 | 1139 | 15 | 1336 | 2475 | 28.035 | 53438
|  | на отч.период | 11 | 7380 | 2.035 | 2279 | 11 | 2484 | 13 | 2600 | 25 | 1710 | 1 | 838 | 15 | 884 |  | 190 | 5 | 925 | 5797 | 7530 | 6380 | 38997 |  |  |  | на отч.период | 13 | 5460 | 1 | 800 | 15 | 530 | 804 | 7594 | 3400 | 270 | 540 | 162 | 4372 | 11966 |  |  |  | 6 | 1336 | 1336 | 27.035 | 52299 | 106.7955 |  | 99.991 | 119.553
|  | выполнение | 11.185 | 7380.722 | 2.212 | 2280.334 | 16 | 2484.107 | 13 | 2607.186 | 29 | 1713.007 | 1 | 835.504 | 16 | 884.701 | 3 | 199.898 | 5 | 929.771 | 5797.742 | 7532.67 | 6347.84 | 38993.482 |  |  |  | выполнение | 16.35 | 5584.3095 | 1.19 | 1242.913 | 19 | 626.398 | 1267.643 | 8721.2635 | 4221.339 | 687.303 | 497.054 | 178.755 | 5584.451 | 14305.7145 |  |  |  | 9 | 2553.757 | 2553.757 | 30.937 | 55852.9535 |  | 31460.812
2 | Болхов | план на год | 2.2 | 1598 | 0.54 | 738 |  |  | 1 | 220 | 3 | 150 | [11 empty] | 2706 | 100.1542 | 2 | Болхов | план на год | 2.5 | 1000 |  |  | 3 | 60 | 100 | 1160 | 720 | 25 | 70 | 12 | 827 | 1987 | 106.0188 |  |  |  |  | 0 | 5.24 | 4693 |  | 20346.821
|  | на отч.период | 2.2 | 1598 | 0.54 | 738 |  |  | 1 | 220 | 3 | 150 | [11 empty] | 2706 |  |  |  | на отч.период | 2.5 | 1000 |  |  | 3 | 60 | 100 | 1160 | 720 | 25 | 70 | 12 | 827 | 1987 | [5 empty] | 0 | 5.24 | 4693 | 102.6372 |  | 100.1542 | 106.0188
|  | выполнение | 2.53 | 1599.394 | 0.56 | 739.269 |  |  | 1 | 220.027 | 4 | 151.483 | [11 empty] | 2710.173 |  |  |  | выполнение | 2.744 | 1080.748 |  |  | 3 | 73.402 | 107.778 | 1261.928 | 735.968 | 26.831 | 70.838 | 11.028 | 844.665 | 2106.593 | [5 empty] | 0 | 5.834 | 4816.766 |  | 25112.972
3 | Знаменское | план на год | 1.7 | 864 |  |  |  |  | 1 | 168 | [13 empty] | 1032 | 100.1676 | 3 | Знаменское | план на год | 0.24 | 96 |  |  | 2 | 15 | 16 | 127 | 143 | 5 | 5 |  | 153 | 280 | 115.4825 |  |  |  |  | 0 | 1.94 | 1312
|  | на отч.период | 1.7 | 864 |  |  |  |  | 1 | 168 | [13 empty] | 1032 |  |  |  | на отч.период | 0.24 | 96 |  |  | 2 | 15 | 16 | 127 | 143 | 5 | 5 |  | 153 | 280 | [5 empty] | 0 | 1.94 | 1312 | 103.4361 |  | 100.1676 | 115.4825
|  | выполнение | 1.717 | 864.778 |  |  |  |  | 1 | 168.952 | [13 empty] | 1033.73 |  |  |  | выполнение | 0.358 | 112.439 |  |  | 2 | 16.438 | 16.763 | 145.64 | 147.833 | 12.443 | 17.435 |  | 177.711 | 323.351 | [5 empty] | 0 | 2.075 | 1357.081
4 | Ливны | план на год | 5.19 | 4260 | 0.6 | 570 | 2 | 298 | 1 | 118 | 8 | 280 | 1 | 609 |  |  | 1 | 325 | 6 | 810 |  |  |  | 7270 | 100.1642 | 4 | Ливны | план на год | 6.97 | 2788 | 0.8 | 640 | 6 | 120 | 250 | 3798 | 1600 | 50 | 140 | 106 | 1896 | 5694 | 103.1359 |  |  |  |  | 0 | 13.56 | 12964
|  | на отч.период | 5.19 | 4260 | 0.6 | 570 | 2 | 298 | 1 | 118 | 8 | 280 | 1 | 609 |  |  | 1 | 325 | 6 | 810 |  |  |  | 7270 |  |  |  | на отч.период | 6.97 | 2788 | 0.8 | 640 | 6 | 120 | 250 | 3798 | 1600 | 50 | 140 | 106 | 1896 | 5694 | [5 empty] | 0 | 13.56 | 12964 | 101.4694 |  | 100.1642 | 103.1359
|  | выполнение | 5.192 | 4260.812 | 0.654 | 570.792 | 2 | 298.151 | 1 | 118.983 | 8 | 280.805 | 1 | 609.29 |  |  | 1 | 329.859 | 5 | 813.243 |  |  |  | 7281.935 |  |  |  | выполнение | 7.775 | 2900.796 | 0.883 | 642.071 | 6 | 120.081 | 304.695 | 3967.643 | 1600.533 | 54.511 | 143.198 | 106.675 | 1904.917 | 5872.56 | [5 empty] | 0 | 14.504 | 13154.495
5 | Верховье | план на год | 4.38 | 3310 | 0.56 | 339 |  |  | 1 | 166 | 2 | 60 |  |  |  |  | 1 | 396 | 1 | 235 |  |  | 996.2 | 5502.2 | 100.3638 | 5 | Верховье | план на год | 1.05 | 420 |  |  | 3 | 60 | 120 | 600 | 720 | 25 | 72 | 20 | 837 | 1437 | 101.4935 |  |  |  |  | 0 | 5.99 | 6939.2
|  | на отч.период | 4.38 | 3310 | 0.56 | 339 |  |  | 1 | 166 | 2 | 60 |  |  |  |  | 1 | 396 | 1 | 235 |  |  | 996.2 | 5502.2 |  |  |  | на отч.период | 1.05 | 420 |  |  | 3 | 60 | 120 | 600 | 720 | 25 | 72 | 20 | 837 | 1437 | [5 empty] | 0 | 5.99 | 6939.2 | 100.5978 |  | 100.3638 | 101.4935
|  | выполнение | 5.309 | 3314.872 | 0.56 | 339.506 |  |  | 1 | 166.753 | 2 | 68.503 |  |  |  |  | 1 | 396.346 | 1 | 236.808 |  |  | 999.43 | 5522.218 |  |  |  | выполнение | 1.225 | 409.014 |  |  | 3 | 77.709 | 119.788 | 606.511 | 728.639 | 24.54 | 79.24 | 19.532 | 851.951 | 1458.462 | [5 empty] | 0 | 7.094 | 6980.68
6 | Змиевка | план на год | 4.2 | 3607 |  |  |  |  | 1 | 326 | 2 | 100 |  |  |  |  | 1 | 375 |  |  |  |  | 338 | 4746 | 100.2027 | 6 | Змиевка | план на год | 0.91 | 364 |  |  | 3 | 80 | 100 | 544 | 720 | 25 | 85 | 12 | 842 | 1386 | 108.8659 |  |  |  |  | 0 | 5.11 | 6132
|  | на отч.период | 4.2 | 3607 |  |  |  |  | 1 | 326 | 2 | 100 |  |  |  |  | 1 | 375 |  |  |  |  | 338 | 4746 |  |  |  | на отч.период | 0.91 | 364 |  |  | 3 | 80 | 100 | 544 | 720 | 25 | 85 | 12 | 842 | 1386 | [5 empty] | 0 | 5.11 | 6132 | 102.1608 |  | 100.2027 | 108.8659
|  | выполнение | 5.156 | 3609.715 |  |  |  |  | 1 | 326.659 | 2 | 101.539 |  |  |  |  | 1 | 377.735 |  |  |  |  | 339.971 | 4755.619 |  |  |  | выполнение | 0.91 | 446.877 |  |  | 3 | 84.271 | 107.29 | 638.438 | 729.504 | 30.433 | 97.913 | 12.593 | 870.443 | 1508.881 | [5 empty] | 0 | 6.066 | 6264.5
7 | Нарышкино | план на год | 3.705 | 2890 |  |  |  |  | 1 | 118 | 2 | 60 | [10 empty] | 1307 | 4375 | 100.1355 | 7 | Нарышкино | план на год | 3.27 | 1308 |  |  | 3 | 60 | 100 | 1468 | 720 | 25 | 80 | 12 | 837 | 2305 | 103.0706 |  |  |  |  | 0 | 6.975 | 6680
|  | на отч.период | 3.705 | 2890 |  |  |  |  | 1 | 118 | 2 | 60 | [10 empty] | 1307 | 4375 |  |  |  | на отч.период | 3.27 | 1308 |  |  | 3 | 60 | 100 | 1468 | 720 | 25 | 80 | 12 | 837 | 2305 | [5 empty] | 0 | 6.975 | 6680 | 101.1483 |  | 100.1355 | 103.0706
|  | выполнение | 4.255 | 2890.812 |  |  |  |  | 1 | 118.13 | 2 | 65.028 | [10 empty] | 1306.96 | 4380.93 |  |  |  | выполнение | 3.29 | 1373.024 |  |  | 3 | 61.794 | 86.791 | 1521.609 | 714.53 | 37.007 | 91.266 | 11.366 | 854.169 | 2375.778 | [5 empty] | 0 | 7.545 | 6756.708
8 | Залегощь | план на год | 2.9 | 1980 |  |  |  |  | 1 | 200 | 2 | 60 |  |  |  |  | 1 | 354 | [5 empty] | 2594 | 100.5156 | 8 | Залегощь | план на год | 1.71 | 684 |  |  | 3 | 60 | 132 | 876 | 720 | 25 | 80 |  | 825 | 1701 | 102.7603 |  |  |  |  | 0 | 4.61 | 4295
|  | на отч.период | 2.9 | 1980 |  |  |  |  | 1 | 200 | 2 | 60 |  |  |  |  | 1 | 354 | [5 empty] | 2594 |  |  |  | на отч.период | 1.71 | 684 |  |  | 3 | 60 | 132 | 876 | 720 | 25 | 80 |  | 825 | 1701 | [5 empty] | 0 | 4.61 | 4295 | 101.4046 |  | 100.5156 | 102.7603
|  | выполнение | 2.51 | 1980.757 |  |  |  |  | 1 | 204.915 | 2 | 67.431 |  |  |  |  | 1 | 354.271 | [5 empty] | 2607.374 |  |  |  | выполнение | 1.71 | 678.286 |  |  | 3 | 69.136 | 135.952 | 883.374 | 752.11 | 31.85 | 80.618 |  | 864.578 | 1747.952 | [5 empty] | 0 | 4.22 | 4355.326
9 | Кромы | план на год | 2.57 | 1864 | [6 empty] | 1 | 135 | [11 empty] | 1999 | 100.0472 | 9 | Кромы | план на год | 2 | 800 |  |  | 4 | 80 | 65 | 945 | 720 | 25 | 40 | 87 | 872 | 1817 | 103.3546 |  |  |  |  | 0 | 4.57 | 3816
|  | на отч.период | 2.57 | 1864 | [6 empty] | 1 | 135 | [11 empty] | 1999 |  |  |  | на отч.период | 2 | 800 |  |  | 4 | 80 | 65 | 945 | 720 | 25 | 40 | 87 | 872 | 1817 | [5 empty] | 0 | 4.57 | 3816 | 101.622 |  | 100.0472 | 103.3546
|  | выполнение | 2.795 | 1864.639 | [6 empty] | 3 | 135.305 | [11 empty] | 1999.944 |  |  |  | выполнение | 2.185 | 821.691 |  |  | 6 | 80.269 | 70.964 | 972.924 | 725.51 | 24.582 | 40.626 | 114.311 | 905.029 | 1877.953 | [5 empty] | 0 | 4.98 | 3877.897
ИТОГО: |  | план на год | 37.845 | 27753 | 3.735 | 3926 | 13 | 2782 | 20 | 3916 | 45 | 2555 | 2 | 1447 | 15 | 884 | 4 | 1640 | 12 | 1970 | 5797 | 7530 | 9021.2 | 69221.2 | 100.0928 | ИТОГО: |  | план на год | 31.65 | 12920 | 1.8 | 1440 | 42 | 1065 | 1687 | 17112 | 9463 | 475 | 1112 | 411 | 11461 | 28573 | 110.5143 | 1 | 1139 | 15 | 1336 | 2475 | 76.03 | 100269.2
|  | на отч.период | 37.845 | 27753 | 3.735 | 3926 | 13 | 2782 | 20 | 3916 | 45 | 2555 | 2 | 1447 | 15 | 884 | 4 | 1640 | 12 | 1970 | 5797 | 7530 | 9021.2 | 69221.2 |  |  |  | на отч.период | 31.65 | 12920 | 1.8 | 1440 | 42 | 1065 | 1687 | 17112 | 9463 | 475 | 1112 | 411 | 11461 | 28573 |  | 0 | 0 | 6 | 1336 | 1336 | 75.03 | 99130.2 | 104.3238 |  | 100.0928 | 110.5143
|  | выполнение | 40.649 | 27766.501 | 3.986 | 3929.901 | 18 | 2782.258 | 20 | 3931.605 | 52 | 2583.101 | 2 | 1444.794 | 16 | 884.701 | 7 | 1658.109 | 11 | 1979.822 | 5797.742 | 7532.67 | 8994.201 | 69285.405 |  |  |  | выполнение | 36.547 | 13407.1845 | 2.073 | 1884.984 | 48 | 1209.498 | 2217.664 | 18719.3305 | 10355.966 | 929.5 | 1118.188 | 454.26 | 12857.914 | 31577.2445 |  | 0 | 0 | 9 | 2553.757 | 2553.757 | 83.255 | 103416.4065
В ОТЧЕТЕ |  |  |  | 23279.467 |  | 4950.471 |  | 2564.363 | [7 empty] | 1199.762 |  | 1888.338 |  | 2499.856 | 656.162 | 9165.159 | 3318.064 | [11 empty] | 1983
РАЗНИЦА |  |  |  | 4487.034 |  | -1020.57 |  | 217.895 | [7 empty] | -315.061 |  | -230.229 |  | -520.034 | 5141.58 | -1632.489 | 5676.137
Осталось выполнить до конца года |  |  |  | -13.501 |  | -3.901 |  | -0.258 | [7 empty] | -0.701 |  | -18.109 |  | -9.822 | -0.742 | -2.67 | 26.999 | [6 empty] | -487.1845 |  | -444.984 |  | -144.498 | -530.664 | [9 empty] | 1139 |  | -1217.757 |  |  | -3147.2065
[20 empty] | Инвестиции без но-вого стр |  | Инвестиции ВСЕГО | [12 empty] | Кап. Рем. | [11 empty] | Подряд |  |  | Ремонты всего
[21 empty] | 52282 |  | 61303.2 | [11 empty] | 17112 | [11 empty] | 2475 |  |  | 19587
[21 empty] | 52282 |  | 61303.2 | [11 empty] | 17112 | [11 empty] | 1336 |  |  | 18448
[21 empty] | 52331.704 |  | 61325.905 | [11 empty] | 18719.3305 | [11 empty] | 2553.757 |  |  | 21273.0875
[21 empty] | -49.704 |  | -22.705 | [11 empty] | -1607.3305 | [11 empty] | -1217.757 |  |  | -2825.0875
Начальник ПТО Г.В. Щеголева
0
|  |  | 29.464 | 20385.779 | 1.774 | 1649.567 | 2 | 298.151 | 7 | 1324.419 | 23 | 870.094 | 1 | 609.29 | 0 | 0 | 4 | 1458.211 | 6 | 1050.051 | 0 | 0 | 2646.361 | 30291.923
37824.593
30625.308
-0.701
|  |  | #REF! |  | #REF!
31696.402
77467.405
Note on E8: user: корректирован за счет Ливен -200т.р.
Note on S8: PTO-ElenaPerkova: перенести 25 из Залег.МФ; 19 из Ливенского МФ
Note on G9: PTO-ElenaPerkova: Служебная на перенос
Note on Q9: PTO-ElenaPerkova: перенесли РП 03 на сентябрь 65 тыс.руб - 1шт.
Note on AD9: PTO-ElenaPerkova: в январе мероприятие декабря 2012 года
Note on AV9: PTO-ElenaPerkova:
Note on S10: PTO-ElenaPerkova: Учет в ТП 129; Аратцев списал счётчик: Учёт в ТП 034 РП-24
Note on AM10: PTO-ElenaPerkova: Корректировка мая месяца на 120.758 - было внесено благоустройство по КЛ - перенесли в тек.рем.КЛ В августе не прошёл акт Тарасова по строит. Части на 4.595
Note on E14: PTO-ElenaPerkova: перенести 155 в Залегощь
Note on E17: user: скорректирован для Орла +200т.р., в дек. -200 для премии
Note on K17: PTO-ElenaPerkova: 12 перенести в Верховский МФ
Note on S17: PTO-ElenaPerkova: перенести 18 в Верх.МФ; 13 в Змиёвск МФ; 19 в Орёл
Note on O18: PTO-ElenaPerkova: перенести
Note on AI18: PTO-ElenaPerkova: Служебная
Note on F20: user: корректировка для Болхова =0,16км
Note on K20: PTO-ElenaPerkova: добовить 12 из Ливенского МФ
Note on S20: PTO-ElenaPerkova: 18 перенести из Ливенского МФ
Note on AN20: PTO-ElenaPerkova: перенести по служебной на приборы учёта 8тыс.
Note on E23: user: корректировка для премии Ливен +200
Note on K23: PTO-ElenaPerkova: Добавить 16 из Нарышкинского МФ
Note on S23: PTO-ElenaPerkova: 13 перенести из Ливенского МФ
Note on K26: PTO-ElenaPerkova: перенести 16 в Змиёвский МФ
Note on E29: PTO-ElenaPerkova: перенести из Знаменского 155
Note on S29: PTO-ElenaPerkova: 25 перенести в Орёл
Note on AJ32: PTO-ElenaPerkova: 35 перенести в тек. Рем. Приб. учета
Note on AN32: PTO-ElenaPerkova: 40 перенесли вприборы учёта
Note on AO32: PTO-ElenaPerkova: перенести 35 тыс. из капитального ремонта эл. оборуд. И 40 из тек. Рем. 20 в июле и 20 в авг.