## приложение 5
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Орелоблэнерго»
А.В. Перьков
__________ (подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
млн. рублей(без НДС)
№ п/п | Показатели | Год 2013
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 487.4 | 608.6
в том числе:
1.1. | Выручка от передачи электроэнергии | 487.4 | 505
1.2. | Выручка от техприсоединения |  | 78.2
1.3. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  | 25.4
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 430.786 | 500.1248
1. | Материальные расходы, всего | 194.5 | 206.5376
в том числе:
1.1. | Топливо |  | 9.2806
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 30.5 | 36.9985
1.3. | Покупная электроэнергия | 164 | 160.2584
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 173.596 | 192.601
3. | Амортизационные отчисления | 41 | 50.2717
4. | Налоги и сборы, всего | 4 | 5.8
5. | Прочие расходы, всего | 17.69 | 44.9145
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 2.4 | 6.8
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 3.4 | 3.7029
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 56.614 | 108.4752
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -3.1 | -5
1. | Внереализационные доходы, всего | 0 | 6.2
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств |  | 0.2
2. | Внереализационные расходы, всего | 3.1 | 11.2
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0.15 | 0.36
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 53.514 | 103.4752
VI. | Налог на прибыль | 10.3 | 92.2652
VII. | Чистая прибыль | 43.214 | 11.21
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 22.57
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд |  | 4.17
3. | Выплата дивидендов |  | 3.5
4. | Прочие расходы из прибыли |  | 14.9
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности |  | 43
2. | Сокращение дебиторской задолженности
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 43
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  | 62
2. | Сокращение кредиторской задолженности
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 62
XI. | Привлечение заемных средств | 0 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов | 0 | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 69.215 | 147.74
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 487.4 | 676.8
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 349.401 | 656.6416
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 137.999 | 20.1584
Справочно:
1. | EBITDA | 40.994 | 124.28
Заместитель генерального директора |  |  | Э.Н.Екимова

## приложение 6.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2013 год, млн. рублей без НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Орёлоблэнерго"
А.В. Перьков
(подпись)
«_______»_______________ 20____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинанси-ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, в том числе: |  | 69.2212 | 147.7385 | 147.7385 | 69.2857 | 0 | -0.62891 | 125.613
| по передаче электроэнергии |  | 69.2212 | 69.2857 | 69.2857 | 69.2857 | 0 | -0.62891 | 125.613
| по технологическому присоединению |  | 0 | 78.4528 | 78.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные
1.1.1. | г.Орел
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 03 на Яч.15 г. Орел |  | 0.203 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 |  | 0.059887 | 29.5008 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 07 на Яч.11, Яч.8, Яч.9 г. Орел |  | 0.609 | 0.4717 | 0.4717 | 0.4717 |  | 0.1373 | 22.5457 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 на Яч.10, Яч.4, Яч.12, Яч.9, Яч.2 г. Орел |  | 0.78 | 0.80322 | 0.80322 | 0.80322 |  | -0.023217 | -2.9765 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 10 в Яч.10, Яч.18 г. Орел |  | 0.398 | 0.31426 | 0.31426 | 0.31426 |  | 0.083741 | 21.0403 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 034 г. Орел |  | 0 | 0.60871 | 0.60871 | 0.60871 |  | -0.60871 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 06 на Яч.09 г. Орел |  | 0 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 |  | -0.14311 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.1. | ИТОГО г. Орел |  | 1.99 | 2.4841 | 2.4841 | 2.4841 |  | -0.49411 | -24.8296
1.1.1. | Ливенский МФ
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 156 Ф-23 г. Ливны |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 47 ПЛ 28 г. Ливны |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 100 |  |  | Изменение технического решения
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 ПЛ1 ПС 110/6 кВ ЛААЗ г. Ливны |  | 0 | 0.14928 | 0.14928 | 0.14928 |  | -0.14928 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 055 ПЛ28 ПС 110/6 кВ Пластмасс г. Ливны |  | 0 | 0.14887 | 0.14887 | 0.14887 |  | -0.14887 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Ливенский МФ |  | 0.4 | 0.29815 | 0.29815 | 0.29815
1.1.1. | Кромской МФ
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП Ф-2 п. Кромы |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 100 |  |  | Изменение технического решения
| ИГОГО Кромской МФ |  | 0.2 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | ИТОГО МФ |  | 0.6 | 0.29815 | 0.29815 | 0.29815
| ВСЕГО: |  | 2.59 | 2.7823 | 2.7823 | 2.7823
1.1.2. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ
1.1.2. | г.Орел
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 100кВа на трансформаторы мощностью 100кВА г. Орел |  | 0.2147 | 0.22446 | 0.22446 | 0.22446 |  | -0.009761 | -4.5464 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 200кВа на трансформаторы мощностью 250кВА г. Орел |  | 0.15186 | 0.17003 | 0.17003 | 0.17003 |  | -0.018166 | -11.9625 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВа на трансформаторы мощностью 250кВА г. Орел |  | 0.152 | 0.17024 | 0.17024 | 0.17024 |  | -0.018238 | -11.9984 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400кВА г. Орел |  | 0.384 | 0.45385 | 0.45385 | 0.45385 |  | -0.06985 | -18.19 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА г. Орел |  | 0.19186 | 0.22123 | 0.22123 | 0.22123 |  | -0.029371 | -15.3088 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА в ТП 003 г. Орел |  | 1.212 | 0.63367 | 0.63367 | 0.63367 |  | 0.57833 | 47.7168 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 129 г. Орел |  | 0.3037 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3037 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 028 г. Орел |  | 0 | 0.3204 | 0.3204 | 0.3204 |  | -0.3204 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА в ТП 444 г. Орел |  | 0.3837 | 0.4133 | 0.4133 | 0.4133 |  | -0.029602 | -7.7149 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | ИТОГО г. Орел |  | 2.9938 | 2.6072 | 2.6072 | 2.6072
1.1.2.
1.1.2. | Знаменский участок
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВА в ТП 001 с. Знаменское |  | 0.15186 | 0.16895 | 0.16895 | 0.16895 |  | -0.017092 | -11.2551 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Ливенский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 160кВА в ТП 045 г. Ливны |  | 0.13 | 0.11898 | 0.11898 | 0.11898 |  | 0.011017 | 8.4746 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Верховский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВА в ТП 004 п. Верховье |  | 0.152 | 0.16675 | 0.16675 | 0.16675 |  | -0.014753 | -9.7059 |  |  | Увеличение стоимости оборудования
1.1.2. | Змиевский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630кВА в ТП 002 п. Змиевка |  | 0.612 | 0 | 0 | 0 |  | 0.612 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630кВА в ТП 003 п. Змиевка |  | 0 | 0.32666 | 0.32666 | 0.32666 |  | -0.32666 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.2. | Нарышкинский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВА в ТП 006 п.Нарышкино |  | 0.134 | 0.11813 | 0.11813 | 0.11813 |  | 0.01587 | 11.8436 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Залегощенский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 400кВА в ТП 001 в с.Моховое |  | 0.192 | 0.20492 | 0.20492 | 0.20492 |  | -0.012915 | -6.7266 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Болховский участок
| Замена трансформаторов мощностью 400 кВА в ТП 027 г. Болхов |  | 0 | 0.22003 | 0.22003 | 0.22003 |  | -0.22003 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО МФ |  | 1.3719 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3244
1.1.2. | ВСЕГО: |  | 4.3657 | 3.9316 | 3.9316 | 3.9316
1.1.3. | Техническое перевооружение ТП, РП.
1.1.3. | г.Орел
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 704 г. Орел |  | 0.06678 | 0.084681 | 0.084681 | 0.084681 |  | -0.017901 | -26.8066 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 704 г. Орел |  | 0.05618 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05618 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 503 г. Орел |  | 0 | 0.04423 | 0.04423 | 0.04423 |  | -0.04423 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 705 г. Орел |  | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  | 0.067 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 705 г. Орел |  | 0.088297 | 0.041056 | 0.041056 | 0.041056 |  | 0.047241 | 53.5022 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 636 г. Орел |  | 0 | 0.01999 | 0.01999 | 0.01999 |  | -0.01999 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 054 г. Орел |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 468 г. Орел |  | 0.21695 | 0.040231 | 0.040231 | 0.040231 |  | 0.17672 | 81.4561 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Полная замена распределительных щитов управления в ТП 461, ТП 465 г. Орел |  | 0.17625 | 0.16851 | 0.16851 | 0.16851 |  | 0.0077395 | 4.3913 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Установка камер КСО-393 в ТП 871, 201, 640 г. Орел |  | 0.48 | 0.28151 | 0.28151 | 0.28151 |  | 0.19849 | 41.3523 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 650 г. Орел |  | 0 | 0.006475 | 0.006475 | 0.006475 |  | -0.006475 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.3. | Установка камер КСО с В/В в РП 21,29 г. Орел |  | 1.48 | 0.72731 | 0.72731 | 0.72731 |  | 0.75269 | 50.8574 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 371, 003, 444, 129 г. Орел |  | 0.222 | 0.058749 | 0.058749 | 0.058749 |  | 0.16325 | 73.5365 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Установить линейный и шинный разъединители в РУ-6 кВ РП 29 г. Орел |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.3. | Установка камер КСО-393 в ТП 399 г. Орел |  | 0 | 0.087019 | 0.087019 | 0.087019 |  | -0.087019 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Установка камер КСО-393 в ТП 018 г. Орел |  | 0 | 0.030102 | 0.030102 | 0.030102 |  | -0.030102 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 077 г. Орел |  | 0 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 |  | -0.12315 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО г. Орел |  | 3.1235 | 1.713 | 1.713 | 1.713
1.1.3. | Болховский участок
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 027 г. Болхов |  | 0.08847 | 0.15148 | 0.15148 | 0.15148 |  | -0.063013 | -71.2254 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Ливенский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 005 г. Ливны |  | 0.21695 | 0.14344 | 0.14345 | 0.14345 |  | 0.073505 | 33.8812 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п. Колпна |  | 0.10847 | 0.068971 | 0.068971 | 0.068971 |  | 0.039499 | 36.4147 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 005 п. Колпна |  | 0.074 | 0.06839 | 0.06839 | 0.06839 |  | 0.00561 | 7.5811 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Верховский МФ
1.1.3. | Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 005 п. Хомутово |  | 0 | 0.029936 | 0.029936 | 0.029936 |  | -0.029936 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 п. Хомутово |  | 0 | 0.038568 | 0.038568 | 0.038568 |  | -0.038568 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
Змиевский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Змиевка |  | 0.054237 | 0.054389 | 0.054389 | 0.054389 |  | -0.000152 | -0.28025
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 п. Глазуновка |  | 0.034 | 0.04715 | 0.04715 | 0.04715 |  | -0.01315 | -38.6755 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Нарышкинский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 008 п. Нарышкино |  | 0 | 0.034427 | 0.034427 | 0.034427 |  | -0.034427 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 п. Хотынец |  | 0 | 0.030601 | 0.030601 | 0.030601 |  | -0.030601 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
Кромской МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Дмитровск |  | 0.02932 | 0.019273 | 0.019273 | 0.019273 |  | 0.010047 | 34.2663 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования в ТП 006 с. Тросна |  | 0 | 0.090318 | 0.090318 | 0.090318 |  | -0.090318 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 017 п. Кромы |  | 0 | 0.025714 | 0.025714 | 0.025714 |  | -0.025714 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
Залегощенский МФ
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 011 п. Залегощь |  | 0 | 0.067431 | 0.067431 | 0.067431 |  | -0.067431 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО МФ |  | 0.60545 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8701
1.1.3. | ВСЕГО: |  | 3.7289 | 2.5831 | 2.5831 | 2.5831
1.1.4 | Реконструкция кабельных линий
1.1.4 | г.Орел
1.1.4 | замена КЛ-10кВ от п/ст "Восточная" - ТП 801 г. Орел |  | 0.425 | 0.2274 | 0.2274 | 0.2274 |  | 0.1976 | 46.4942 |  |  | Измннение технического решения
1.1.4 | замена КЛ-10кВ от п/ст "Восточная" - ТП 805 г. Орел |  | 0.956 | 0.69839 | 0.69839 | 0.69839 |  | 0.25761 | 26.947 |  |  | Измннение технического решения
1.1.4 | замена КЛ-6кВ от ТП-305 - ТП-306 г. Орел |  | 0.552 | 0.27746 | 0.27746 | 0.27746 |  | 0.27454 | 49.7357
1.1.4 | замена КЛ-6кВ от ТП-343 - ТП-347 г. Орел |  | 0.781 | 0 | 0 | 0 |  | 0.781 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ ул.Приборостроительная,17 г. Орел |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.132-128 г. Орел |  | 0.024 | 0.053495 | 0.053495 | 0.053495 |  | -0.029495 | -122.8952 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.122-124 г. Орел |  | 0.046 | 0.094854 | 0.094854 | 0.094854 |  | -0.048854 | -106.2033 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.124-132 г. Орел |  | 0.093 | 0.10712 | 0.10712 | 0.10712 |  | -0.014123 | -15.1861 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.128 г. Орел |  | 0.086 | 0.087978 | 0.087978 | 0.087978 |  | -0.001978 | -2.3 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.120 г. Орел |  | 0.024 | 0.038059 | 0.038059 | 0.038059 |  | -0.014059 | -58.5805 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ 0,4 кВ ТП 461 опора ВЛ г. Орел |  | 0 | 0.043222 | 0.043222 | 0.043222 |  | -0.043222 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-382 до ТП-371 г.Орел |  | 0 | 0.33703 | 0.33703 | 0.33703 |  | -0.33703 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.4 | монтаж КЛ-6кВ от ТП-372.01 до ТП-374.02 г.Орел |  | 0 | 0.0060271 | 0.0060271 | 0.0060271 |  | -0.0060271 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-628.04 до ТП-719.05 г.Орел |  | 0 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 |  | -0.15446 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-628.03 до ТП-609.05 г.Орел |  | 0 | 0.15484 | 0.15484 | 0.15484 |  | -0.15484 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО г. Орел |  | 3.387 | 2.2803 | 2.2803 | 2.2803
1.1.4 | Ливенский МФ
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 053 до ВРУ ж/д №119 по ул. Др.Народов в г.Ливны |  | 0 | 0.074897 | 0.074897 | 0.074897 |  | -0.074897 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 053 до ВРУ ж/д №121 по ул. Др.Народов в г.Ливны |  | 0 | 0.073331 | 0.073331 | 0.073331 |  | -0.073331 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 044 до ВРУ ж/д №195 по ул. Мира в г.Ливны |  | 0 | 0.16883 | 0.16883 | 0.16883 |  | -0.16883 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 057 до ВРУ ж/д №11 по ул. Октябрьской в г.Ливны |  | 0 | 0.25374 | 0.25374 | 0.25374 |  | -0.25374 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО г. Ливны |  | 0 | 0.57079 | 0.57079 | 0.57079
1.1.4 | Верховский МФ
1.1.4 | Замена КЛ 0,4 кВ Ф-9от ТП-3 ул.Гагарина в п. Верховье |  | 0.329 | 0 | 0 | 0 |  | 0.329 | 100 |  |  | Измннение технического решения
1.1.4 | Замена КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-011 ул.Ленина в п. Верховье |  | 0 | 0.33951 | 0.33951 | 0.33951 |  | -0.33951 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.4 | ИТОГО Верховский МФ |  | 0.329 | 0.33951 | 0.33951 | 0.33951
1.1.4 | Болховский МФ
1.1.4 | Замена КЛ-10кВ от ТП-38 до ТП-48 в г.Болхове |  | 0.884 | 0.73927 | 0.73927 | 0.73927 |  | 0.14473 | 16.3723 |  |  | Измннение технического решения
1.1.4 | ИТОГО МФ |  | 1.213 | 1.6496 | 1.6496 | 1.6496
1.1.4 | ВСЕГО: |  | 4.6 | 3.9299 | 3.9299 | 3.9299
1.1.5. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий
1.1.5. | г.Орел
ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-677 по ул.Московская, ул.Елецкая, пер.Элеваторный, Старо-Московское ш. г. Орел |  | 0.53 | 0.81573 | 0.81573 | 0.81573 |  | -0.28573 | -53.9109 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от КТП-685, пер.Южный г. Орел |  | 0.147 | 0 | 0 | 0 |  | 0.147 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-307, ул.Земнухова, ул.Чайкиной г. Орел |  | 0.432 | 0.50393 | 0.50393 | 0.50393 |  | -0.071932 | -16.6509 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-696, пер.Стишский, пер.Орбитный, ул.Славянская, ул.Черниговская г. Орел |  | 0.667 | 0 | 0 | 0 |  | 0.667 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от КТП-739, ул.Челябинская, ул.Уральская, пер.Уральский г. Орел |  | 0.565 | 0.96284 | 0.96284 | 0.96284 |  | -0.39784 | -70.4135 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-745, пер.Керамический, ул.Запрудная, пер.Гончарный г. Орел |  | 0.239 | 1.2067 | 1.2067 | 1.2067 |  | -0.96767 | -404.8833 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-733, ул. Непрецкая, Журавинская, Свердлова, Тютчева г. Орел |  | 1.545 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1536 |  | 0.39136 | 25.3308 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-738, Рабочий городок, ул.Фестивальная г. Орел |  | 1.1 | 1.4829 | 1.4829 | 1.4829 |  | -0.38287 | -34.8067 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-403, пер.Городской, ул.Линейная г. Орел |  | 0.565 | 0 | 0 | 0 |  | 0.565 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-78, ул.Веселая, ул.Восход г. Орел |  | 0.225 | 0 | 0 | 0 |  | 0.225 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-607, ул.Абрамова-Соколова г. Орел |  | 0.308 | 0.68336 | 0.68336 | 0.68336 |  | -0.37536 | -121.8703 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-607, пер.Элеваторный г. Орел |  | 0.162 | 0 | 0 | 0 |  | 0.162 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-733 по ул.Половецкая (правая сторона) г. Орел |  | 0.147 | 0.54083 | 0.54083 | 0.54083 |  | -0.39383 | -267.9105 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП 341 ВЛ 0,4 кВ пер.Карачевский г. Орел |  | 0.154 | 0 | 0 | 0 |  | 0.154 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-363, ул.Красина г. Орел |  | 0 | 0.030851 | 0.030851 | 0.030851 |  | -0.030851 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.5. | ИТОГО г. Орел |  | 6.786 | 7.3807 | 7.3807 | 7.3807
1.1.5. | Болховский участок
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-37 по ул. Б. и М. Ржевская в г. Болхове |  | 0.84 | 0.76582 | 0.76582 | 0.76582 |  | 0.074184 | 8.8314 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-28 по ул.Г. Белова, ул. Подгорной в г. Болхове |  | 0.701 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358 |  | -0.13258 | -18.9127 |  |  | Увеличение стоимости материалов
1.1.5. | ИТОГО Болховский участок |  | 1.541 | 1.5994 | 1.5994 | 1.5994
1.1.5. | Знаменский участок
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А по ул. Ленина, Горького, пер. Аптечный от ТП-1 Ф-3 с. Знаменское |  | 1.019 | 0.86478 | 0.86478 | 0.86478 |  | 0.15422 | 15.1347 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Ливенский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул. Насосной в г. Ливны |  | 0.498 | 0.56817 | 0.56817 | 0.56817 |  | -0.070171 | -14.0906 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-122 по ул. 2-ой Стрелецкой в г. Ливны |  | 0.1917 | 0.20509 | 0.20509 | 0.20509 |  | -0.013386 | -6.9828 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-8 по пер. 2-ой Привокзальный в п. Колпна |  | 0.126 | 0.28836 | 0.28836 | 0.28836 |  | -0.16236 | -128.8595 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-11 по пер 5-й Комсомольский в г. Колпна |  | 0.146 | 0.34924 | 0.34924 | 0.34924 |  | -0.20324 | -139.2048 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Дзержинского в п. Долгое |  | 0.505 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 |  | -0.059353 | -11.753 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-34 по ул. Комарова в г. Ливны |  | 0.28 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 |  | 0.03582 | 12.7929 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-38 по ул. Садовая в г. Ливны |  | 0.728 | 0.66883 | 0.66883 | 0.66883 |  | 0.059167 | 8.1273 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-147 по ул. Песочной в г. Ливны |  | 0.666 | 0.56199 | 0.56199 | 0.56199 |  | 0.10401 | 15.6168 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 3А от ТП -14 до ТП-9 в п. Колпна |  | 0.67 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 |  | 0.26686 | 39.8294 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по пер 3-й Комсомольский в п. Колпна |  | 0 | 0.15788 | 0.15788 | 0.15788 |  | -0.15788 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-120 по ул. Ленина, ул Дзержинского в г. Ливны |  | 0 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 |  | -0.24957 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Ливенский МФ |  | 3.8107 | 4.2608 | 4.2608 | 4.2608
1.1.5. | Верховский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул. Советской в с. Русский Брод |  | 0.722 | 0.58106 | 0.58106 | 0.58106 |  | 0.14094 | 19.5208 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-28 по ул. Самарева,Победы, Б.Хмельницкого в п. Верховье |  | 0.631 | 0 | 0 | 0 |  | 0.631 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул.Советской в п. Хомутово |  | 0.42 | 0.40993 | 0.40993 | 0.40993 |  | 0.010071 | 2.3979 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул. Кирова, ул. Пионерской в п. Красная Заря |  | 0.7 | 0.63522 | 0.63522 | 0.63522 |  | 0.064784 | 9.2549 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 3А от Ф5 ТП7 в п. Верховье |  | 0.816 | 0.67246 | 0.67246 | 0.67246 |  | 0.14354 | 17.5902 |  |  | Уменьшение стоимости работ, измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-020 по ул. Курчатова, Кладовщикова, Ленина, Дзержинского в п. Верховье |  | 0 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 |  | -1.0162 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Верховский МФ |  | 3.289 | 3.3149 | 3.3149 | 3.3149
1.1.5. | Змиевский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Привокзальой в п. Змиевка |  | 0.84 | 0.84199 | 0.84199 | 0.84199 |  | -0.0019934 | -0.23731 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ГКТП-9 по ул.Мира, Тургенева в п. Глазуновка |  | 0.77 | 0.77981 | 0.77981 | 0.77981 |  | -0.009806 | -1.2735 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. К.Маркса в г. Малоархангельске |  | 0.84 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522 |  | -0.1122 | -13.3569 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-10 по ул.Ленина в п. Покровское |  | 0.49 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 |  | -0.21669 | -44.2229 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП Сизова по ул.Кирова, Новая в п. Глазуновка |  | 0 | 0.32903 | 0.32903 | 0.32903 |  | -0.32903 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Змиевский МФ |  | 2.94 | 3.6097 | 3.6097 | 3.6097
1.1.5. | Нарышкинский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Первомайской, пер.Базарному в п. Шаблыкино |  | 0.858 | 0.69122 | 0.69122 | 0.69122 |  | 0.16678 | 19.4385 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Ленина в п. Хотынец |  | 0.84 | 0.65145 | 0.65145 | 0.65145 |  | 0.18855 | 22.4464 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул. Верхней Северной в с. Сосково |  | 0.651 | 0.61315 | 0.61315 | 0.61315 |  | 0.037851 | 5.8142 |  |  | Умешьшение стоимости рвбот
1.1.5. | Монтаж СИП 3А фидер №5 от опоры №25 до ТП «МРО» в пос.Нарышкино |  | 0.337 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 |  | -0.036252 | -10.7574 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-009 по ул. Школьной в п. Хотынец |  | 0 | 0.18835 | 0.18835 | 0.18835 |  | -0.18835 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Монтаж СИП 2А № 3 ТП-013 по ул.Ленина в п. Нарышкино |  | 0 | 0.37339 | 0.37339 | 0.37339 |  | -0.37339 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Нарышкинский МФ |  | 2.686 | 2.8908 | 2.8908 | 2.8908
1.1.5. | Залегощенский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул.Пионерской и Садовой в с. Моховое |  | 0.372 | 0.79489 | 0.79489 | 0.79489 |  | -0.42289 | -113.6811 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-21 по ул.Гагарина в п. Залегощь |  | 1.618 | 0.59539 | 0.59539 | 0.59539 |  | 1.0226 | 63.2021 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. К.Маркса в г. Новосиль |  | 0.527 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 |  | -0.063474 | -12.0444 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | ИТОГО Залегощенский МФ |  | 2.517 | 1.9808 | 1.9808 | 1.9808
1.1.5. | Кромской МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-16 по ул.Свободы в п. Кромы |  | 0.42 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 |  | -0.08328 | -19.8286 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-8 по ул.Советской, пер. Сидельникова в п. Кромы |  | 0.391 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 |  | -0.049686 | -12.7074 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул. Пионерской в с. Тросна |  | 0.462 | 0.50427 | 0.50427 | 0.50427 |  | -0.042268 | -9.1489 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Коммунистической в г. Дмитровске |  | 0.525 | 0.39996 | 0.39996 | 0.39996 |  | 0.12504 | 23.8177 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж голого провода отпайка на ТП-6 по ул. Советской в с.Тросна |  | 0 | 0.016449 | 0.016449 | 0.016449 |  | -0.016449 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.5. | ИТОГО Кромской МФ |  | 1.798 | 1.8646 | 1.8646 | 1.8646
1.1.5. | ИТОГО МФ |  | 19.6007 | 20.3858 | 20.3858 | 20.3858
1.1.5. | ВСЕГО: |  | 26.3867 | 27.7665 | 27.7665 | 27.7665
1.1.6. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами.
1.1.6.1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  | 0.49961 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49961 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.6.2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  | 6.2 | 7.5327 | 7.5327 | 7.5327 |  | -1.3327 | -21.4947 |  |  | Увеличение стоимости спецоборудования
| ВСЕГО: |  | 6.6996 | 7.5327 | 7.5327 | 7.5327
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП.
1.2.1 | г.Орел
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-3; С-2-3 г. Орел |  | 0.0652 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 |  | 0.0086005 | 13.1909 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-4; ОЛ-42, 47 г. Орел |  | 0.1354 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |  | 0.0244 | 18.0207 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-5 на ОЛ-53, 54, 55, г. Орел |  | 0.2051 | 0.16592 | 0.16592 | 0.16592 |  | 0.039175 | 19.1004 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-6; ОЛ-60, 61, 64 г. Орел |  | 0.2051 | 0.22297 | 0.22297 | 0.22297 |  | -0.017866 | -8.7108 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-7; ОЛ-75, 76, СР г. Орел |  | 0.2051 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 |  | 0.046937 | 22.8848 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-9; ОЛ 638, 613, 99 г. Орел |  | 0.2091 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 |  | 0.039287 | 18.7888 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | ВСЕГО: |  | 1.025 | 0.88447 | 0.88447 | 0.88447
1.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров.
1.2.2 | г.Орел
1.2.2 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ от ТП-700 в сторону ТП-730 г. Орел |  | 0.85 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8355 |  | 0.014496 | 1.7054 |  |  | Изменение технического решения
1.2.2 | Ливенский МФ
1.2.2 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер№14, п/ст «Черкасская», опора №31 г. Ливны |  | 0.85 | 0.60929 | 0.60929 | 0.60929 |  | 0.24071 | 28.3188 |  |  | Изменение технического решения
1.2.2 | ВСЕГО: |  | 1.7 | 1.4448 | 1.4448 | 1.4448
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ
1.3.1 | г. Орел
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в ТП 129 г. Орел |  | 0 | 0.04286 | 0.04286 | 0.04286 |  | -0.04286 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в РП 24 ПЛ 2, 25 г. Орел с возможностью управления НО |  | 0 | 0.032896 | 0.032896 | 0.032896 |  | -0.032896 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в ТП 034 г. Орел с возможностью управления НО г. Орел |  | 0 | 0.12414 | 0.12414 | 0.12414 |  | -0.12414 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.1 | ИТОГО г. Орел |  | 0 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999
Болховский участок
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Болхов Фидер 9 г. Болхов |  | 0.40876 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40876 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.1 | Ливенский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Пушкарская Фидер 01 г. Ливны |  | 0 | 0.32986 | 0.32986 | 0.32986 |  | -0.32986 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.1 | Верховский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Красная заря Фидер 23 |  | 0.37876 | 0.39635 | 0.39635 | 0.39635 |  | -0.017588 | -4.6435 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.3.1 | Залегощенский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Новосиль Фидер 21 |  | 0.40876 | 0.35427 | 0.35427 | 0.35427 |  | 0.054487 | 13.33 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.3.1 | Змиевский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Глазуновка Фидер 4 |  | 0.42376 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42376 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №13 в п. Покровское |  | 0 | 0.37774 | 0.37774 | 0.37774 |  | -0.37774 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Змиевский МФ |  | 0.42376 | 0.37774 | 0.37774 | 0.37774
1.3.1 | Нарышкинский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Хотынец Фидер 10 |  | 0.42376 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42376 | 100 |  |  | Изменение технического решения
| ИТОГО МФ |  | 2.0438 | 1.4582 | 1.4582 | 1.4582
1.3.1 | ВСЕГО: |  | 2.0438 | 1.6581 | 1.6581 | 1.6581
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения
1.3.2 | Орел
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-385 ул. Левый берег Оки (27, 29, 43); ул. 1 Посадская (41, 50) г. Орел |  | 0.15216 | 0.14489 | 0.14489 | 0.14489 |  | 0.0072695 | 4.7774 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-386 пер. Воскресенский, 38; ул. Левый берег Оки, 51 г. Орел |  | 0.15216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-821 ул. Металлургов 1,3,5; ул. Силякова 5,8 г. Орел |  | 0 | 0.15471 | 0.15471 | 0.15471 |  | -0.15471 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-805 ул. Московское шоссе, 139 (2 шит), Бурова, 2 г. Орел |  | 0.15216 | 0.13009 | 0.13009 | 0.13009 |  | 0.022076 | 14.5083 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-837 ул. Рощинская 13а; Московскоее шоссе 171 (2 щит) г. Орел |  | 0.15216 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289 |  | 0.02326 | 15.2858 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-389 пер. Воскресенский (11, 13А, 30); ул. Гагарина (11, 13); пер. Рыночный, 3 г. Орел |  | 0.15216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Учет эл.эн в ж/домах г.Орел, ТП-653,520,435,550,606,677,616,675,671,673,745,854,619,652,607,012,035,006,703,726,345,766,РП 19 (26 шт) |  | 0 | 0.071617 | 0.071617 | 0.071617 |  | -0.071617 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета эн.г. Орел, ТП-658, 491, 517,613,151, 53,63,67, 100,145,150,848,876,825,871,РП 11,15,10,8,16 (20 шт) |  | 0 | 0.055277 | 0.055277 | 0.055277 |  | -0.055277 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Оборудование ТП-659,696,738,805,831,412,649,860,733,705,208,206,43,41,37,31,2,46,54,61, 66,185,302,303н,307,313,РП 04, 21 (29 шт.) г. Орел |  | 0 | 0.0862 | 0.0862 | 0.0862 |  | -0.0862 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Установка узлов учета г.Орел,ТП-679,640,625,670,650,682,713,720,633 (9шт) |  | 0 | 0.024924 | 0.024924 | 0.024924 |  | -0.024924 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Комплекс телемеханики ТП-704,429,663,91,113,116,135,141,РП 27,29,34 г. Орел |  | 0 | 0.030292 | 0.030292 | 0.030292 |  | -0.030292 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | АСКУЭ в ТП-813, 853,677,861,838,83 на вводах в ТП и на вводах г. Орел |  | 0 | 0.016523 | 0.016523 | 0.016523 |  | -0.016523 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | ТП 641 ул. Медведева , 57 а (БКТП) г. Орел |  | 0 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00274 |  | -0.00274 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета эн.г. Орел, распред.сети 0,4 кВ на вводах в ТП-111 ж/д, КТП-815 ж/д, ТП-433, ТП-431 |  | 0 | 0.008265 | 0.008265 | 0.008265 |  | -0.008265 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | АСКУЭ в сетях 0,4 кВ в ТП-570 ул. Алроса, 2г г. Орел |  | 0 | 0.002755 | 0.002755 | 0.002755 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Оборудование: ТП-518, 514, 500, 480, 465, 394, 378, 355, 341, 322, РП 31,г. Орел |  | 0 | 0.030305 | 0.030305 | 0.030305 |  | -0.030305 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета энергии г. Орел, ТП-508 г. Орел |  | 0 | 0.001505 | 0.001505 | 0.001505 |  | -0.001505 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Учет эл.энергии от ТП-493, Тп-503 РУ-0,4 г. Орел, ж/д ул.Л.Стрелков,43, пер. Карачевский,23, ул. Комсомольская, 165, 169 г. Орел |  | 0 | 0.002755 | 0.002755 | 0.002755 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | АСКУЭ "Метроника" в сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-475 г. Орел |  | 0 | 0.002755 | 0.002755 | 0.002755 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Комплекс телемеханики ТП-452, 334, 449, 353, 362, РП 1,г. Орел |  | 0 | 0.01102 | 0.01102 | 0.01102 |  | -0.01102 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета энергии г. Орел, ТП-424 ул. Освещение |  | 0 | 0.002755 | 0.002755 | 0.002755 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Учет эл.энергии на вводах трансф-ров г. Орел Тп-403,307,305,733,739,409 |  | 0 | 0.005509 | 0.005509 | 0.005509 |  | -0.005509 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Учет эл.энергии ТП-384, 389, 418, 427 г. Орел, ж/д ул.Черкасская,45, пер. Воскресенский,13а, ул. Мопра 12,ул. Кромская |  | 0 | 0.002755 | 0.002755 | 0.002755 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Автоматизированная система контроля и учета эл. энергии г. Орел, распред.сети 0,4 кВ на вводах в ТП-517, 376, 027 |  | 0 | 0.00551 | 0.00551 | 0.00551 |  | -0.00551 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Учет эл.энергии от ТП-27, РП-12, ТП-30, 141, 142, 143, 341,322,323,491,492 г. Орел |  | 0 | 0.008264 | 0.008264 | 0.008264 |  | -0.008264 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО г.Орёл |  | 0.76082 | 0.93032 | 0.93032 | 0.93032
1.3.2 | Ливенский МФ
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-57 для жилых домов: Гайдара 1,3; Октябрьская, 13, 15, 19, 21 г. Ливны |  | 0.15216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-119 для жилых домов: Орловская, 110 в,д,ж,з,и,п,р г. Ливны |  | 0 | 0.14843 | 0.14843 | 0.14843 |  | -0.14843 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-81 для жилых домов: М. Горького 4, 5, 6, 7 г. Ливны |  | 0.15216 | 0.14201 | 0.14201 | 0.14201 |  | 0.01015 | 6.6707 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Оборудование ТП-160, 166, 136, 129, 112, 121, 122, 139, 142 ,153, 156, 031, 033, 037, 047, 101, 104, 014, 017, 105, 018, 019, 020, 021, 024, 006, 007, 011, 013, 041, ЦРП, 045, 001, 002, 003, 004, (36 шт.) г. Ливны |  | 0 | 0.096534 | 0.096534 | 0.096534 |  | -0.096534 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-164 для жилых домов: Мира, 221, 225, 227 г. Ливны |  | 0.15216 | 0.13377 | 0.13377 | 0.13377 |  | 0.018396 | 12.0893 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-54 для жилых домов: Мира 203, 205, 207, 209, Денисова 34 г. Ливны |  | 0.15216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-30 для жилых домов: Дружбы народов 163, М.Горького 50, Пушкина 7, Поликарпова 6а г. Ливны |  | 0.15216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-41 для жилых домов: К.Филипова 47а,60, 62,М.Горького 8, 20 г. Ливны |  | 0.15216 | 0.15117 | 0.15117 | 0.15117 |  | 0.0009915 | 0.6516 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-097 и ВРУ ж/д по ул. Мира,209 а.б. 211. 211а. 213а г. Ливны |  | 0 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 |  | -0.14133 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Ливенский МФ |  | 0.91299 | 0.81324 | 0.81324 | 0.81324
Верховский МФ
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-19 для жилых домов: Бондаренко 3; Советская 66 п. Верховье |  | 0.15216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-31 для жилых домов: Чернышова 1,2,3,4,5,5а,6; Советская 1,3,5,7,11; Заводская 2,2а,4,4а,6,8а п. Верховье |  | 0 | 0.23681 | 0.23681 | 0.23681 |  | -0.23681 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Верховский МФ |  | 0.15216 | 0.23681 | 0.23681 | 0.23681
1.3.2 | ИТОГО МФ |  | 1.0652 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501
1.3.2 | ВСЕГО АСКУЭ 0.4 кВ |  | 1.826 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804
1.3.3 | Реконструкция АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения |  | 3.7 | 5.7977 | 5.7977 | 5.7977 | [5 empty] | Изменение технического решения
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии
2.1.1. | Орел
| Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 10 кВ в МР-6 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии |  | 5.2704 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | БКТП |  | 3.7704 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7704 | 100
2.1.1. | КЛ 10 кВ |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 100
2.1.1. | Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 10 кВ по пер. Ипподромный для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии |  | 4.5211 | 5.4748 | 5.4748 | 5.4748
2.1.1. | БКТП |  | 3.821 | 4.2068 | 4.2068 | 4.2068 |  | -0.38577 | -10.096 |  |  | Уменьшение стоимости работ
2.1.1. | КЛ 10 кВ |  | 0.7001 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681 |  | -0.56797 | -81.1275 |  |  | Изменение технического решения
2.1.1. | Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция оборудования ТП по ул. Металлургов-Московское шоссе для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии |  | 0.6831 | 0.873 | 0.873 | 0.873
2.1.1. | Установка панели ЩО-70 в ТП-824 |  | 0.083 | 0.057782 | 0.057782 | 0.057782 |  | 0.025218 | 30.3831 |  |  | Уменьшение стоимости работ
2.1.1. | КЛ 0,4 кВ |  | 0.6001 | 0.81522 | 0.81522 | 0.81522 |  | -0.21512 | -35.8468 |  |  | Изменение технического решения
2.1.1. | Строительство КЛ 0,4 кВ по ул. Грузовой для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии |  | 0.081 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | КЛ 0,4 кВ |  | 0.081 | 0 | 0 | 0 |  | 0.081 | 100
2.1.1. | Нарышкинский МФ
| Строительство КТП 017 для перераспределения существующих нагрузок в п. Хотынец по ул. Бадаева |  | 0 | 0.16174 | 0.16174 | 0.16174 |  | -0.16174 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Строительство БКТП 002 взамен демонтированной ГКТП 002 п. Нарышкино |  | 0 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1452 |  | -1.1452 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Нарышкинский МФ |  | 0 | 1.307 | 1.307 | 1.307
Верховский МФ
| Строительство БКТП 016 взамен ТП 016 п. Верховье ул. Первомайская, 2а |  | 0 | 0.99943 | 0.99943 | 0.99943 |  | -0.99943 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
Змиевский МФ
| Строительство ГКТП для перераспределения существующих нагрузок по ул. Вишневой, Гайдара, Полевая в п. Глазуновка |  | 0 | 0.33997 | 0.33997 | 0.33997 |  | -0.33997 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
2.1.1. | ИТОГО строительство ТП: |  | 7.5914 | 6.8531 | 6.8531 | 6.8531
2.1.1. | ИТОГО строительство КЛ: |  | 2.8812 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833
2.1.1. | ИТОГО реконструкция оборудования: |  | 0.083 | 0.057782 | 0.057782 | 0.057782
2.1.1.
2.1.1. | ВСЕГО: |  | 10.5556 | 8.9942 | 8.9942 | 8.9942
2.1.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для осуществления технологических присоединений (Всего) |  | 0 | 78.4528 | 78.4528 | 0
2.1.2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Итого) |  | 0 | 2.4562 | 2.4562
| Монтаж АСКУЭ в РП--05 |  | 0 | 0.12201 | 0.12201 | [6 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж ПКУ на ВЛ-6 кВ фидер №313 пс "Узловая" |  | 0 | 0.20121 | 0.20121 | [6 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж ВА, кабел.перемычки в ТП-831 |  | 0 | 0.16778 | 0.16778 | [6 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж ЩО-70 в ТП-505 |  | 0 | 0.076432 | 0.076432 | [6 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж АСКУЭ в ТП-362 (школа) |  | 0 | 0.15798 | 0.15798 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
| Монтаж ЩО-70 и трансформаторов в ТП-813 |  | 0 | 0.80233 | 0.80233 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
| Монтаж ЩО-70 в РП-30 |  | 0 | 0.065396 | 0.065396 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
| Монтаж ЩО-70 в ТП-006, п.Кромы |  | 0 | 0.02947 | 0.02947 | [6 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж АСКУЭ в ТП-006 п.Кромы |  | 0 | 0.143 | 0.143 | [6 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж оборудование в ТП-811 |  | 0 | 0.69064 | 0.69064 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
2.1.2.2 | Прочее новое строительство по технологическому присоединению (Итого) |  | 0 | 75.9965 | 75.9965
1 | Жилой дом, ул.Раздольная (ООО Стиль) |  | 0 | 0.051937 | 0.051937 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
2 | Жилой дом пер.Речной-наб.Дубровинского,46 |  | 0 | 6.4868 | 6.4868 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
3 | Жилой дом бул.Молодежи, 1 поз.6, Карачевское шос., 98 поз.1 |  | 0 | 7.408 | 7.408 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
4 | Жилой дом, ул.Раздольная, 76, корпус 2 |  | 0 | 0.79893 | 0.79893 | [6 empty] | Обращение Заявителя
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
5 | Жилой дом, ул.Осипенко, 2 |  | 0 | 4.443 | 4.443 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
6 | Торгово-офисные центры, ул.Полесская, 28 |  | 0 | 4.4121 | 4.4121 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
7 | Жилой дом, ул.Планерная, 71, 73 |  | 0 | 4.9113 | 4.9113 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
8 | Жилой дом, ул.Октябрьская, 24 |  | 0 | 0.53551 | 0.53551 | [6 empty] | Обращение Заявителя
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
9 | Микрорайон жилых домов, мик-он Болховский, дер.Жилино |  | 0 | 9.6795 | 9.6795 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
10 | Жилой дои, пер.Кинопрокатный, 1 - ул.Колпакчи, 29 |  | 0 | 0.15275 | 0.15275 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
11 | Жилой дом, ул.Емлютина, 10 поз.14 |  | 0 | 0.85547 | 0.85547 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
12 | Жилой дом, ул.Емлютина, 2 поз.5 |  | 0 | 4.9611 | 4.9611 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
13 | Торговый центр, Карачевское шос., 94 |  | 0 | 6.1486 | 6.1486 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
14 | Жилой дом, ул.Раздольная - ул.Бурова поз.3 |  | 0 | 2.6451 | 2.6451 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
15 | Жилой дом, пер.Кинопрокатный, 2 |  | 0 | 1.4997 | 1.4997 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
16 | Жилой дом, ул.Раздольная, МКР-6, поз.2 |  | 0 | 4.0801 | 4.0801 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
17 | Жилой дом, бул.Молодежи, 11. 17 поз.31,32 |  | 0 | 4.5828 | 4.5828
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
18 | Жилой дом, ул.Горького, 47 корп.1 |  | 0 | 0.64199 | 0.64199
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
19 | Хореографическая школа, ул. 60лет Октября, 11а |  | 0 | 0.36611 | 0.36611
в том числе
ПС
КЛ
ВЛ
20 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-411, ПСД по строит-ву надземного перехода |  | 0 | 0.19502 | 0.19502 | [6 empty] | Обращение Заявителя
21 | Монтаж ВЛИ-0,4 кв от ТП-011, п.Покровское |  | 0 | 0.083316 | 0.083316 | [6 empty] | Обращение Заявителя
22 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Сигнал, п.Глазуновка |  | 0 | 0.083211 | 0.083211 | [6 empty] | Обращение Заявителя
23 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опры №31 ПС "Покровская", п.Покровское |  | 0 | 0.2557 | 0.2557 | [6 empty] | Обращение Заявителя
24 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-050, п.Змиевка |  | 0 | 0.050256 | 0.050256 | [6 empty] | Обращение Заявителя
25 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от Т-011, п.Змиевка |  | 0 | 0.050743 | 0.050743 | [6 empty] | Обращение Заявителя
26 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-106 |  | 0 | 0.16541 | 0.16541 | [6 empty] | Обращение Заявителя
27 | Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от ТП-831 |  | 0 | 0.10763 | 0.10763 | [6 empty] | Обращение Заявителя
28 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-021, п.Залегощь |  | 0 | 0.022345 | 0.022345 | [6 empty] | Обращение Заявителя
29 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от РП-005 |  | 0 | 0.11245 | 0.11245 | [6 empty] | Обращение Заявителя
30 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-418 |  | 0 | 0.11979 | 0.11979 | [6 empty] | Обращение Заявителя
31 | КЛ-0,4 кВ от ТП-436, АЗС |  | 0 | 0.13843 | 0.13843 | [6 empty] | Обращение Заявителя
32 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-009, п.Змиевка |  | 0 | 0.080852 | 0.080852 | [6 empty] | Обращение Заявителя
33 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-135, г.Ливны |  | 0 | 0.033646 | 0.033646 | [6 empty] | Обращение Заявителя
34 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-118, п.Ямской Выгон |  | 0 | 0.024184 | 0.024184 | [6 empty] | Обращение Заявителя
35 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-011, п.Хотынец |  | 0 | 0.022754 | 0.022754 | [6 empty] | Обращение Заявителя
36 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-027, п.Залегощь |  | 0 | 0.080804 | 0.080804 | [6 empty] | Обращение Заявителя
37 | КЛ-0,4 кВ от ТП-743, АЗС |  | 0 | 0.37904 | 0.37904 | [6 empty] | Обращение Заявителя
38 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-743, АЗС |  | 0 | 0.17139 | 0.17139 | [6 empty] | Обращение Заявителя
39 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-440 |  | 0 | 0.11697 | 0.11697 | [6 empty] | Обращение Заявителя
40 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-74 |  | 0 | 0.05749 | 0.05749 | [6 empty] | Обращение Заявителя
41 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Заводская", п.Нарышкино |  | 0 | 0.032602 | 0.032602 | [6 empty] | Обращение Заявителя
42 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-015, п.Нарышкино |  | 0 | 0.018855 | 0.018855 | [6 empty] | Обращение Заявителя
43 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-008, п.Шаблыкино |  | 0 | 0.017119 | 0.017119 | [6 empty] | Обращение Заявителя
44 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-018, п.Верховье |  | 0 | 0.07317 | 0.07317 | [6 empty] | Обращение Заявителя
45 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-465 |  | 0 | 0.22714 | 0.22714 | [6 empty] | Обращение Заявителя
46 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-201 |  | 0 | 0.24576 | 0.24576 | [6 empty] | Обращение Заявителя
47 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-014, п.Кромы |  | 0 | 0.086476 | 0.086476 | [6 empty] | Обращение Заявителя
48 | КЛ-0,4 кВ от ТП-411 до опоры ВЛ |  | 0 | 0.0495 | 0.0495 | [6 empty] | Обращение Заявителя
49 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-0,14 г.Ливны |  | 0 | 0.0519 | 0.0519 | [6 empty] | Обращение Заявителя
50 | КЛ-0,4 кВ от ТП-505 |  | 0 | 0.23146 | 0.23146 | [6 empty] | Обращение Заявителя
51 | КЛ-0,4 кВ от ТП-068 |  | 0 | 0.14211 | 0.14211 | [6 empty] | Обращение Заявителя
52 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-024 п.Кромы |  | 0 | 0.12506 | 0.12506 | [6 empty] | Обращение Заявителя
53 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-172 г.Ливны |  | 0 | 0.072778 | 0.072778 | [6 empty] | Обращение Заявителя
54 | КЛ-0,4 кВ от ТП-150 г.Ливны |  | 0 | 0.14534 | 0.14534 | [6 empty] | Обращение Заявителя
55 | Монтаж ГКТП-019 п.Глазуновка |  | 0 | 0.31139 | 0.31139 | [6 empty] | Обращение Заявителя
56 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опоры №101 ПС Ловчиково п.Глазуновка |  | 0 | 0.38144 | 0.38144 | [6 empty] | Обращение Заявителя
57 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-019 п.Глазуновка |  | 0 | 0.19588 | 0.19588 | [6 empty] | Обращение Заявителя
58 | Монтаж КТПН-052 п.Змиевка |  | 0 | 0.35728 | 0.35728 | [6 empty] | Обращение Заявителя
59 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опоры №9/11 п.Змиевка |  | 0 | 0.35827 | 0.35827 | [6 empty] | Обращение Заявителя
60 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-052 п.Змиевка |  | 0 | 0.15113 | 0.15113 | [6 empty] | Обращение Заявителя
61 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-080 |  | 0 | 0.033838 | 0.033838 | [6 empty] | Обращение Заявителя
62 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-616 |  | 0 | 0.088729 | 0.088729 | [6 empty] | Обращение Заявителя
63 | КЛ-0,4 кВ от ТП-362 (школа) |  | 0 | 0.60087 | 0.60087 | [6 empty] | Плата по индивидуальному проекту
64 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-823 |  | 0 | 0.018242 | 0.018242 | [6 empty] | Обращение Заявителя
65 | КЛ-0,4 кВ от ТП-069 |  | 0 | 0.17696 | 0.17696 | [6 empty] | Обращение Заявителя
66 | КЛ-0,4 кВ от ТП-570 |  | 0 | 0.035322 | 0.035322 | [6 empty] | Обращение Заявителя
67 | Монтаж КТП-180 г.Ливны |  | 0 | 0.3094 | 0.3094 | [6 empty] | Обращение Заявителя
68 | Отпаечная ВЛ-6 кВ от ПС "Пушкарская", г.Ливны |  | 0 | 0.03312 | 0.03312 | [6 empty] | Обращение Заявителя
69 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от КТП-180, г.Ливны |  | 0 | 0.018177 | 0.018177 | [6 empty] | Обращение Заявителя
70 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-552 |  | 0 | 0.17786 | 0.17786 | [6 empty] | Обращение Заявителя
71 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-739 |  | 0 | 0.023484 | 0.023484 | [6 empty] | Обращение Заявителя
72 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-409 |  | 0 | 0.009233 | 0.009233 | [6 empty] | Обращение Заявителя
73 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-003, г.Болхов |  | 0 | 0.030542 | 0.030542 | [6 empty] | Обращение Заявителя
74 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-650 |  | 0 | 0.018322 | 0.018322 | [6 empty] | Обращение Заявителя
75 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 |  | 0 | 0.12495 | 0.12495 | [6 empty] | Обращение Заявителя
76 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 |  | 0 | 0.089782 | 0.089782 | [6 empty] | Обращение Заявителя
77 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 |  | 0 | 0.094179 | 0.094179 | [6 empty] | Обращение Заявителя
78 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-025 г.Болхов |  | 0 | 0.069877 | 0.069877 | [6 empty] | Обращение Заявителя
79 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-091 |  | 0 | 0.41718 | 0.41718 | [6 empty] | Обращение Заявителя
80 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-143 |  | 0 | 0.032083 | 0.032083 | [6 empty] | Обращение Заявителя
81 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-378 |  | 0 | 0.025612 | 0.025612 | [6 empty] | Обращение Заявителя
82 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-061 |  | 0 | 0.045087 | 0.045087 | [6 empty] | Обращение Заявителя
83 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-309 |  | 0 | 0.077861 | 0.077861 | [6 empty] | Обращение Заявителя
84 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-011 п.Змиевка |  | 0 | 0.12311 | 0.12311 | [6 empty] | Обращение Заявителя
85 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-009 п.Змиевка |  | 0 | 0.11572 | 0.11572 | [6 empty] | Обращение Заявителя
86 | КЛ-0,4 кВ от ТП-006 п.Кромы (тамогроф) |  | 0 | 0.17977 | 0.17977 | [6 empty] | Обращение Заявителя
87 | КЛ-0,4 кВ от ТП-006 п.Кромы (вентиляция) |  | 0 | 0.21384 | 0.21384 | [6 empty] | Обращение Заявителя
88 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-737 |  | 0 | 0.10112 | 0.10112 | [6 empty] | Обращение Заявителя
89 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-677 |  | 0 | 0.068884 | 0.068884 | [6 empty] | Обращение Заявителя
90 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 |  | 0 | 0.099077 | 0.099077 | [6 empty] | Обращение Заявителя
91 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 |  | 0 | 0.044203 | 0.044203 | [6 empty] | Обращение Заявителя
92 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-005 п.Кромы |  | 0 | 0.085914 | 0.085914 | [6 empty] | Обращение Заявителя
93 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-008, г.Дмитровск |  | 0 | 0.027454 | 0.027454 | [6 empty] | Обращение Заявителя
94 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-017, п.Глазуновка |  | 0 | 0.256 | 0.256 | [6 empty] | Обращение Заявителя
95 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-018, г.Малоархангельск |  | 0 | 0.42444 | 0.42444 | [6 empty] | Обращение Заявителя
96 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-003, п.Нарышкино |  | 0 | 0.081863 | 0.081863 | [6 empty] | Обращение Заявителя
97 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-010, п.Хотынец |  | 0 | 0.015499 | 0.015499 | [6 empty] | Обращение Заявителя
98 | КЛ-0,4 кВ от ТП-353 |  | 0 | 0.074935 | 0.074935 | [6 empty] | Обращение Заявителя
99 | КЛ-0,4 кВ от ТП-033 |  | 0 | 0.30925 | 0.30925 | [6 empty] | Обращение Заявителя
100 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-673 |  | 0 | 0.013162 | 0.013162 | [6 empty] | Обращение Заявителя
101 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 |  | 0 | 0.13455 | 0.13455 | [6 empty] | Обращение Заявителя
102 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-457 |  | 0 | 0.28051 | 0.28051 | [6 empty] | Обращение Заявителя
103 | КЛ-0,4 кВ от ТП-144 г.Ливны |  | 0 | 0.28072 | 0.28072 | [6 empty] | Обращение Заявителя
104 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-001, п.Долгое |  | 0 | 0.036491 | 0.036491 | [6 empty] | Обращение Заявителя
105 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-138, г.Ливны |  | 0 | 0.19233 | 0.19233 | [6 empty] | Обращение Заявителя
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
Главный инженер В.А. Тимохин

## приложение 6.2
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Орелоблэнерго»
А.В. Перьков
_________________ (подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  | План 2013 г. | Факт 2013 г.
1 | Собственные средства | 69.215 | 147.74
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 28.34 | 106.856
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 28.34 | 28.41
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 78.446
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 78.446
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 40.875 | 40.884
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.875 | 40.884
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 69.215 | 147.74
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Заместитель генерального директора
по финансово-экономическим вопрсам |  |  |  | Э.Н. Екимова

## приложение 6.3
Отчет о вводах/выводах объектов 2013 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Орелоблэнерго"
А.В. Перьков
_________________ (подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реконструкция кабельных линий электроснабжения в сетях 0,4/6/10кВ | 2.215 | 3.996 | 2.213 | 4.014
| I квартал | 0 | 0 | 0 | 0
| II квартал | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
| III квартал | 1.88 | 2.424 | 1.878 | 2.542
| VI квартал | 0.335 | 1.272 | 0.335 | 1.172
2 | Применение самонесущего изолированного провода в воздушных сетях 0,4кВ | 35.1 | 40.647 | 35.1 | 39.07
| I квартал | 4.18 | 5.08 | 4.18 | 5.06
| II квартал | 17.87 | 17.4 | 17.87 | 15.92
| III квартал | 10.82 | 14.618 | 10.82 | 14.541
| VI квартал | 2.23 | 3.549 | 2.23 | 3.549
3 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | 6.24 | 6.71 | 5.19 | 5.59
| I квартал | 2.07 | 2.07 | 1.45 | 1.45
| II квартал | 0.73 | 1.23 | 0.73 | 1.09
| III квартал | 3.19 | 2.76 | 2.76 | 2.4
| VI квартал | 0.25 | 0.65 | 0.25 | 0.65
4 | Новое строительство. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.46 | 5.03 | 0 | 0.56
| I квартал | 0 | 0 | 0 | 0
| II квартал | 0 | 2 | 0 | 0
| III квартал | 0 | 0 | 0 | 0
| VI квартал | 2.46 | 3.03 | 0 | 0.56
5 | Прочее новое строительство (технологическое присоединение) | 0 | 15.18 | 0 | 0
| I квартал | 0 | 1.26 | 0 | 0
| II квартал | 0 | 6.86 | 0 | 0
| III квартал | 0 | 7.06 | 0 | 0
| VI квартал | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Главный инженер В.А. Тимохин

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________201 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС за 2013 года
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Орёлоблэнерго"
А.В. Перьков
(подпись)
«_______»_______________ 20____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинанси-ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, в том числе: | 69.2211 | 69.2212 | 147.7385 | 6.496 | 15.7997 | 28.8819 | 64.841 | 14.9184 | 43.7058 | 18.9249 | 23.3919 | 147.7385 | 23.3919 | 69.2857 | 14.5203 | 0 | -0.62891 | 125.613
| по передаче электроэнергии | 69.2211 | 69.2212 | 69.2857 | 6.496 | 6.0242 | 28.8819 | 30.4581 | 14.9184 | 18.2831 | 18.9249 | 14.5203 | 69.2857 | 14.5203 | 69.2857 | 14.5203 | 0 | -0.62891 | 125.613
| по технологическому присоединению | 0 | 0 | 78.4528 | 0 | 9.7755 | 0 | 34.3829 | 0 | 25.4227 | 0 | 8.8717 | 78.4528 | 8.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные
1.1.1. | г.Орел
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 03 на Яч.15 г. Орел | 0.203 | 0.203 | 0.14311 | [6 empty] | 0.203 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 |  | 0.059887 | 29.5008 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 07 на Яч.11, Яч.8, Яч.9 г. Орел | 0.609 | 0.609 | 0.4717 |  |  |  |  | 0.609 | 0.4717 |  |  | 0.4717 | 0 | 0.4717 | 0 |  | 0.1373 | 22.5457 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 на Яч.10, Яч.4, Яч.12, Яч.9, Яч.2 г. Орел | 0.78 | 0.78 | 0.80322 |  |  | 0.78 | 0.31507 |  | 0.32406 |  | 0.16408 | 0.80322 | 0.16408 | 0.80322 | 0.16408 |  | -0.023217 | -2.9765 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 10 в Яч.10, Яч.18 г. Орел | 0.398 | 0.398 | 0.31426 | [6 empty] | 0.398 | 0.31426 | 0.31426 | 0.31426 | 0.31426 | 0.31426 |  | 0.083741 | 21.0403 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 034 г. Орел |  | 0 | 0.60871 |  |  | 0 | 0.60871 |  |  |  |  | 0.60871 | 0 | 0.60871 | 0 |  | -0.60871 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 06 на Яч.09 г. Орел |  | 0 | 0.14311 | [6 empty] | 0 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 |  | -0.14311 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.1. | ИТОГО г. Орел | 1.99 | 1.99 | 2.4841 | 0 | 0 | 0.78 | 0.92379 | 0.609 | 0.79575 | 0.601 | 0.76457 | 2.4841 | 0.76457 | 2.4841 | 0.76457 |  | -0.49411 | -24.8296
1.1.1. | Ливенский МФ
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 156 Ф-23 г. Ливны | 0.2 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 47 ПЛ 28 г. Ливны | 0.2 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 100 |  |  | Изменение технического решения
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 ПЛ1 ПС 110/6 кВ ЛААЗ г. Ливны | 0 | 0 | 0.14928 | [6 empty] | 0 | 0.14928 | 0.14928 | 0.14928 | 0.14928 | 0.14928 |  | -0.14928 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 055 ПЛ28 ПС 110/6 кВ Пластмасс г. Ливны | 0 | 0 | 0.14887 | [6 empty] | 0 | 0.14887 | 0.14887 | 0.14887 | 0.14887 | 0.14887 |  | -0.14887 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Ливенский МФ | 0.4 | 0.4 | 0.29815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.29815 | 0.29815 | 0.29815 | 0.29815 | 0.29815
1.1.1. | Кромской МФ
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП Ф-2 п. Кромы | 0.2 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 100 |  |  | Изменение технического решения
| ИГОГО Кромской МФ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | ИТОГО МФ | 0.6 | 0.6 | 0.29815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.29815 | 0.29815 | 0.29815 | 0.29815 | 0.29815
| ВСЕГО: | 2.59 | 2.59 | 2.7823 | 0 | 0 | 0.78 | 0.92379 | 0.609 | 0.79575 | 1.201 | 1.0627 | 2.7823 | 1.0627 | 2.7823 | 1.0627
1.1.2. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ
1.1.2. | г.Орел
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 100кВа на трансформаторы мощностью 100кВА г. Орел | 0.2147 | 0.2147 | 0.22446 |  |  | 0.2147 | 0.10694 |  | 0.11752 |  |  | 0.22446 | 0 | 0.22446 | 0 |  | -0.009761 | -4.5464 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 200кВа на трансформаторы мощностью 250кВА г. Орел | 0.15186 | 0.15186 | 0.17003 |  |  |  |  | 0.15186 | 0.17003 |  |  | 0.17003 | 0 | 0.17003 | 0 |  | -0.018166 | -11.9625 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВа на трансформаторы мощностью 250кВА г. Орел | 0.152 | 0.152 | 0.17024 | [6 empty] | 0.152 | 0.17024 | 0.17024 | 0.17024 | 0.17024 | 0.17024 |  | -0.018238 | -11.9984 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400кВА г. Орел | 0.384 | 0.384 | 0.45385 |  |  |  |  | 0.384 | 0.45385 |  |  | 0.45385 | 0 | 0.45385 | 0 |  | -0.06985 | -18.19 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА г. Орел | 0.19186 | 0.19186 | 0.22123 |  |  |  |  | 0.19186 | 0.22123 |  |  | 0.22123 | 0 | 0.22123 | 0 |  | -0.029371 | -15.3088 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА в ТП 003 г. Орел | 1.2119 | 1.212 | 0.63367 | 1.212 | 0.63367 | [6 empty] | 0.63367 | 0 | 0.63367 | 0 |  | 0.57833 | 47.7168 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 129 г. Орел | 0.3037 | 0.3037 | 0 |  |  |  |  | 0.3037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3037 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 028 г. Орел |  | 0 | 0.3204 |  |  | 0 | 0.3204 |  |  |  |  | 0.3204 | 0 | 0.3204 | 0 |  | -0.3204 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА в ТП 444 г. Орел | 0.3837 | 0.3837 | 0.4133 |  |  |  |  | 0.3837 | 0.4133 |  |  | 0.4133 | 0 | 0.4133 | 0 |  | -0.029602 | -7.7149 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | ИТОГО г. Орел | 2.9937 | 2.9938 | 2.6072 | 1.212 | 0.63367 | 0.2147 | 0.42735 | 1.4151 | 1.3759 | 0.152 | 0.17024 | 2.6072 | 0.17024 | 2.6072 | 0.17024
1.1.2.
1.1.2. | Знаменский участок
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВА в ТП 001 с. Знаменское | 0.15186 | 0.15186 | 0.16895 |  |  |  |  | 0.15186 | 0.16895 |  |  | 0.16895 | 0 | 0.16895 | 0 |  | -0.017092 | -11.2551 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Ливенский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 160кВА в ТП 045 г. Ливны | 0.13 | 0.13 | 0.11898 | 0.13 | 0.11898 | [6 empty] | 0.11898 | 0 | 0.11898 | 0 |  | 0.011017 | 8.4746 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Верховский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВА в ТП 004 п. Верховье | 0.152 | 0.152 | 0.16675 | 0.152 | 0.16675 | [6 empty] | 0.16675 | 0 | 0.16675 | 0 |  | -0.014753 | -9.7059 |  |  | Увеличение стоимости оборудования
1.1.2. | Змиевский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630кВА в ТП 002 п. Змиевка | 0.612 | 0.612 | 0 |  |  |  |  | 0.612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.612 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630кВА в ТП 003 п. Змиевка | 0 | 0 | 0.32666 |  |  | 0 | 0.32666 |  |  |  |  | 0.32666 | 0 | 0.32666 | 0 |  | -0.32666 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.2. | Нарышкинский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВА в ТП 006 п.Нарышкино | 0.134 | 0.134 | 0.11813 |  |  |  |  | 0.134 | 0.11813 |  |  | 0.11813 | 0 | 0.11813 | 0 |  | 0.01587 | 11.8436 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Залегощенский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 400кВА в ТП 001 в с.Моховое | 0.192 | 0.192 | 0.20492 | 0.192 | 0.20492 | [6 empty] | 0.20492 | 0 | 0.20492 | 0 |  | -0.012915 | -6.7266 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.2. | Болховский участок
| Замена трансформаторов мощностью 400 кВА в ТП 027 г. Болхов | 0 | 0 | 0.22003 | [6 empty] | 0 | 0.22003 | 0.22003 | 0.22003 | 0.22003 | 0.22003 |  | -0.22003 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО МФ | 1.3719 | 1.3719 | 1.3244 | 0.474 | 0.49065 | 0 | 0.32666 | 0.89786 | 0.28708 | 0 | 0.22003 | 1.3244 | 0.22003 | 1.3244 | 0.22003
1.1.2. | ВСЕГО: | 4.3655 | 4.3657 | 3.9316 | 1.686 | 1.1243 | 0.2147 | 0.75401 | 2.313 | 1.663 | 0.152 | 0.39026 | 3.9316 | 0.39026 | 3.9316 | 0.39026
1.1.3. | Техническое перевооружение ТП, РП.
1.1.3. | г.Орел
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 704 г. Орел | 0.06678 | 0.06678 | 0.084681 |  |  | 0.06678 | 0.084681 |  |  |  |  | 0.084681 | 0 | 0.084681 | 0 |  | -0.017901 | -26.8066 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 704 г. Орел | 0.05618 | 0.05618 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.05618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05618 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 503 г. Орел | 0 | 0 | 0.04423 |  |  | 0 | 0.024332 | 0 | 0.019898 |  |  | 0.04423 | 0 | 0.04423 | 0 |  | -0.04423 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 705 г. Орел | 0.067 | 0.067 | 0 | [6 empty] | 0.067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.067 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 705 г. Орел | 0.088297 | 0.088297 | 0.041056 |  |  | 0.088297 | 0.041056 |  |  |  |  | 0.041056 | 0 | 0.041056 | 0 |  | 0.047241 | 53.5022 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 636 г. Орел | 0 | 0 | 0.01999 |  |  | 0 | 0.01999 |  |  |  |  | 0.01999 | 0 | 0.01999 | 0 |  | -0.01999 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 054 г. Орел | 0.24 | 0.24 | 0 | [6 empty] | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 468 г. Орел | 0.21695 | 0.21695 | 0.040231 |  |  |  |  | 0.21695 | 0.040231 |  |  | 0.040231 | 0 | 0.040231 | 0 |  | 0.17672 | 81.4561 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Полная замена распределительных щитов управления в ТП 461, ТП 465 г. Орел | 0.17625 | 0.17625 | 0.16851 |  |  |  |  | 0.17625 | 0.16851 |  |  | 0.16851 | 0 | 0.16851 | 0 |  | 0.0077395 | 4.3913 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Установка камер КСО-393 в ТП 871, 201, 640 г. Орел | 0.48 | 0.48 | 0.28151 | 0.12 | 0.12205 | 0.36 | 0.071871 |  | 0.087588 |  |  | 0.28151 | 0 | 0.28151 | 0 |  | 0.19849 | 41.3523 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 650 г. Орел | 0 | 0 | 0.006475 |  |  | 0 | 0.006475 |  |  |  |  | 0.006475 | 0 | 0.006475 | 0 |  | -0.006475 | 0 |  |  | Включекние в план по технической необходимости
1.1.3. | Установка камер КСО с В/В в РП 21,29 г. Орел | 1.48 | 1.48 | 0.72731 | 0.74 | 0.72731 |  |  |  |  | 0.74 |  | 0.72731 | 0 | 0.72731 | 0 |  | 0.75269 | 50.8574 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 371, 003, 444, 129 г. Орел | 0.222 | 0.222 | 0.058749 |  |  | 0.222 | 0.058749 |  |  |  |  | 0.058749 | 0 | 0.058749 | 0 |  | 0.16325 | 73.5365 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Установить линейный и шинный разъединители в РУ-6 кВ РП 29 г. Орел | 0.03 | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.3. | Установка камер КСО-393 в ТП 399 г. Орел | 0 | 0 | 0.087019 |  |  |  |  | 0 | 0.087019 |  |  | 0.087019 | 0 | 0.087019 | 0 |  | -0.087019 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Установка камер КСО-393 в ТП 018 г. Орел | 0 | 0 | 0.030102 | [6 empty] | 0 | 0.030102 | 0.030102 | 0.030102 | 0.030102 | 0.030102 |  | -0.030102 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 077 г. Орел | 0 | 0 | 0.12315 | [6 empty] | 0 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 |  | -0.12315 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО г. Орел | 3.1235 | 3.1235 | 1.713 | 0.86 | 0.84936 | 0.73708 | 0.30715 | 0.4232 | 0.40324 | 1.1032 | 0.15325 | 1.713 | 0.15325 | 1.713 | 0.15325
1.1.3. | Болховский участок
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 027 г. Болхов | 0.08847 | 0.08847 | 0.15148 |  |  |  |  | 0.08847 | 0.11826 | 0 | 0.033223 | 0.15148 | 0.033223 | 0.15148 | 0.033223 |  | -0.063013 | -71.2254 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Ливенский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 005 г. Ливны | 0.21695 | 0.21695 | 0.14344 | 0.21695 | 0.14345 | [6 empty] | 0.14345 | 0 | 0.14345 | 0 |  | 0.073505 | 33.8812 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п. Колпна | 0.10847 | 0.10847 | 0.068971 |  |  | 0.10847 | 0.068971 |  |  |  |  | 0.068971 | 0 | 0.068971 | 0 |  | 0.039499 | 36.4147 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 005 п. Колпна | 0.074 | 0.074 | 0.06839 |  |  | 0.074 | 0.06839 |  |  |  |  | 0.06839 | 0 | 0.06839 | 0 |  | 0.00561 | 7.5811 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Верховский МФ
1.1.3. | Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 005 п. Хомутово | 0 | 0 | 0.029936 |  |  | 0 | 0.029936 |  |  |  |  | 0.029936 | 0 | 0.029936 | 0 |  | -0.029936 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 п. Хомутово | 0 | 0 | 0.038568 | [6 empty] | 0 | 0.038568 | 0.038568 | 0.038568 | 0.038568 | 0.038568 |  | -0.038568 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
Змиевский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Змиевка | 0.054237 | 0.054237 | 0.054389 |  |  | 0.054237 | 0.054389 |  |  |  |  | 0.054389 | 0 | 0.054389 | 0 |  | -0.000152 | -0.28025
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 п. Глазуновка | 0.034 | 0.034 | 0.04715 |  |  |  |  | 0.034 | 0.04715 |  |  | 0.04715 | 0 | 0.04715 | 0 |  | -0.01315 | -38.6755 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Нарышкинский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 008 п. Нарышкино | 0 | 0 | 0.034427 |  |  | 0 | 0.034427 |  |  |  |  | 0.034427 | 0 | 0.034427 | 0 |  | -0.034427 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 п. Хотынец | 0 | 0 | 0.030601 |  |  |  |  | 0 | 0.030601 |  |  | 0.030601 | 0 | 0.030601 | 0 |  | -0.030601 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
Кромской МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Дмитровск | 0.02932 | 0.02932 | 0.019273 |  |  | 0.02932 | 0.019273 |  |  |  |  | 0.019273 | 0 | 0.019273 | 0 |  | 0.010047 | 34.2663 |  |  | Изменение стоимости оборудования
1.1.3. | Замена оборудования в ТП 006 с. Тросна | 0 | 0 | 0.090318 |  |  |  |  | 0 | 0.090318 |  |  | 0.090318 | 0 | 0.090318 | 0 |  | -0.090318 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 017 п. Кромы | 0 | 0 | 0.025714 | [6 empty] | 0 | 0.025714 | 0.025714 | 0.025714 | 0.025714 | 0.025714 |  | -0.025714 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
Залегощенский МФ
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 011 п. Залегощь | 0 | 0 | 0.067431 |  |  |  |  | 0 | 0.067431 |  |  | 0.067431 | 0 | 0.067431 | 0 |  | -0.067431 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО МФ | 0.60545 | 0.60545 | 0.8701 | 0.21695 | 0.14345 | 0.26603 | 0.27539 | 0.12247 | 0.35376 | 0 | 0.097506 | 0.8701 | 0.097506 | 0.8701 | 0.097506
1.1.3. | ВСЕГО: | 3.7289 | 3.7289 | 2.5831 | 1.0769 | 0.99281 | 1.0031 | 0.58254 | 0.54567 | 0.757 | 1.1032 | 0.25075 | 2.5831 | 0.25075 | 2.5831 | 0.25075
1.1.4 | Реконструкция кабельных линий
1.1.4 | г.Орел
1.1.4 | замена КЛ-10кВ от п/ст "Восточная" - ТП 801 г. Орел | 0.425 | 0.425 | 0.2274 |  |  | 0.037 | 0.018906 | 0.388 | 0.20849 |  |  | 0.2274 | 0 | 0.2274 | 0 |  | 0.1976 | 46.4942 |  |  | Измннение технического решения
1.1.4 | замена КЛ-10кВ от п/ст "Восточная" - ТП 805 г. Орел | 0.956 | 0.956 | 0.69839 |  |  | 0.093 | 0.061082 | 0.863 | 0.6373 |  |  | 0.69839 | 0 | 0.69839 | 0 |  | 0.25761 | 26.947 |  |  | Измннение технического решения
1.1.4 | замена КЛ-6кВ от ТП-305 - ТП-306 г. Орел | 0.552 | 0.552 | 0.27746 |  |  |  |  | 0.552 | 0.27746 |  |  | 0.27746 | 0 | 0.27746 | 0 |  | 0.27454 | 49.7357
1.1.4 | замена КЛ-6кВ от ТП-343 - ТП-347 г. Орел | 0.781 | 0.781 | 0 |  |  |  |  | 0.781 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.781 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ ул.Приборостроительная,17 г. Орел | 0.4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.132-128 г. Орел | 0.024 | 0.024 | 0.053495 | [6 empty] | 0.024 | 0.053495 | 0.053495 | 0.053495 | 0.053495 | 0.053495 |  | -0.029495 | -122.8952 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.122-124 г. Орел | 0.046 | 0.046 | 0.094854 | [6 empty] | 0.046 | 0.094854 | 0.094854 | 0.094854 | 0.094854 | 0.094854 |  | -0.048854 | -106.2033 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.124-132 г. Орел | 0.093 | 0.093 | 0.10712 |  |  | 0.013 | 0.0093077 |  |  | 0.08 | 0.097815 | 0.10712 | 0.097815 | 0.10712 | 0.097815 |  | -0.014123 | -15.1861 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.128 г. Орел | 0.086 | 0.086 | 0.087978 |  |  | 0.004 | 0.0079503 |  |  | 0.082 | 0.080028 | 0.087978 | 0.080028 | 0.087978 | 0.080028 |  | -0.001978 | -2.3 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.120 г. Орел | 0.024 | 0.024 | 0.038059 | [6 empty] | 0.024 | 0.038059 | 0.038059 | 0.038059 | 0.038059 | 0.038059 |  | -0.014059 | -58.5805 |  |  | Изменение стоимости материалов
1.1.4 | монтаж КЛ 0,4 кВ ТП 461 опора ВЛ г. Орел |  | 0 | 0.043222 | [6 empty] | 0 | 0.043222 | 0.043222 | 0.043222 | 0.043222 | 0.043222 |  | -0.043222 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-382 до ТП-371 г.Орел | 0 | 0 | 0.33703 |  |  | 0 | 0.24648 |  |  |  | 0.090557 | 0.33703 | 0.090557 | 0.33703 | 0.090557 |  | -0.33703 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.4 | монтаж КЛ-6кВ от ТП-372.01 до ТП-374.02 г.Орел | 0 | 0 | 0.0060271 | [6 empty] | 0 | 0.0060271 | 0.0060271 | 0.0060271 | 0.0060271 | 0.0060271 |  | -0.0060271 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-628.04 до ТП-719.05 г.Орел | 0 | 0 | 0.15446 | [6 empty] | 0 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 |  | -0.15446 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-628.03 до ТП-609.05 г.Орел | 0 | 0 | 0.15484 | [6 empty] | 0 | 0.15484 | 0.15484 | 0.15484 | 0.15484 | 0.15484 |  | -0.15484 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО г. Орел | 3.387 | 3.387 | 2.2803 | 0 | 0 | 0.147 | 0.34372 | 2.584 | 1.1233 | 0.656 | 0.81336 | 2.2803 | 0.81336 | 2.2803 | 0.81336
1.1.4 | Ливенский МФ
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 053 до ВРУ ж/д №119 по ул. Др.Народов в г.Ливны | 0 | 0 | 0.074897 | [5 empty] | 0.074897 |  |  | 0.074897 | 0 | 0.074897 | 0 |  | -0.074897 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 053 до ВРУ ж/д №121 по ул. Др.Народов в г.Ливны | 0 | 0 | 0.073331 | [5 empty] | 0.073331 |  |  | 0.073331 | 0 | 0.073331 | 0 |  | -0.073331 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 044 до ВРУ ж/д №195 по ул. Мира в г.Ливны | 0 | 0 | 0.16883 | [5 empty] | 0.13069 |  | 0.038136 | 0.16883 | 0.038136 | 0.16883 | 0.038136 |  | -0.16883 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 057 до ВРУ ж/д №11 по ул. Октябрьской в г.Ливны | 0 | 0 | 0.25374 | [5 empty] | 0.25374 |  |  | 0.25374 | 0 | 0.25374 | 0 |  | -0.25374 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО г. Ливны | 0 | 0 | 0.57079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53266 | 0 | 0.038136 | 0.57079 | 0.038136 | 0.57079 | 0.038136
1.1.4 | Верховский МФ
1.1.4 | Замена КЛ 0,4 кВ Ф-9от ТП-3 ул.Гагарина в п. Верховье | 0.329 | 0.329 | 0 | [6 empty] | 0.329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.329 | 100 |  |  | Измннение технического решения
1.1.4 | Замена КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-011 ул.Ленина в п. Верховье | 0 | 0 | 0.33951 | [5 empty] | 0.33951 |  |  | 0.33951 | 0 | 0.33951 | 0 |  | -0.33951 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.4 | ИТОГО Верховский МФ | 0.329 | 0.329 | 0.33951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33951 | 0.329 | 0 | 0.33951 | 0 | 0.33951 | 0
1.1.4 | Болховский МФ
1.1.4 | Замена КЛ-10кВ от ТП-38 до ТП-48 в г.Болхове | 0.884 | 0.884 | 0.73927 |  |  |  |  | 0.094 | 0.049932 | 0.79 | 0.68934 | 0.73927 | 0.68934 | 0.73927 | 0.68934 |  | 0.14473 | 16.3723 |  |  | Измннение технического решения
1.1.4 | ИТОГО МФ | 1.213 | 1.213 | 1.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.9221 | 1.119 | 0.72747 | 1.6496 | 0.72747 | 1.6496 | 0.72747
1.1.4 | ВСЕГО: | 4.6 | 4.6 | 3.9299 | 0 | 0 | 0.147 | 0.34372 | 2.678 | 2.0454 | 1.775 | 1.5408 | 3.9299 | 1.5408 | 3.9299 | 1.5408
1.1.5. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий
1.1.5. | г.Орел
ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-677 по ул.Московская, ул.Елецкая, пер.Элеваторный, Старо-Московское ш. г. Орел | 0.53 | 0.53 | 0.81573 | 0.53 | 0.71639 |  | 0.09934 |  |  |  |  | 0.81573 | 0 | 0.81573 | 0 |  | -0.28573 | -53.9109 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от КТП-685, пер.Южный г. Орел | 0.147 | 0.147 | 0 | [6 empty] | 0.147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.147 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-307, ул.Земнухова, ул.Чайкиной г. Орел | 0.432 | 0.432 | 0.50393 |  |  | 0.432 | 0.50393 |  |  |  |  | 0.50393 | 0 | 0.50393 | 0 |  | -0.071932 | -16.6509 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-696, пер.Стишский, пер.Орбитный, ул.Славянская, ул.Черниговская г. Орел | 0.667 | 0.667 | 0 | [6 empty] | 0.667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.667 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от КТП-739, ул.Челябинская, ул.Уральская, пер.Уральский г. Орел | 0.565 | 0.565 | 0.96284 |  |  | 0.565 | 0.96284 |  |  |  |  | 0.96284 | 0 | 0.96284 | 0 |  | -0.39784 | -70.4135 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-745, пер.Керамический, ул.Запрудная, пер.Гончарный г. Орел | 0.239 | 0.239 | 1.2067 |  |  | 0.239 | 1.2067 |  |  |  |  | 1.2067 | 0 | 1.2067 | 0 |  | -0.96767 | -404.8833 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-733, ул. Непрецкая, Журавинская, Свердлова, Тютчева г. Орел | 1.545 | 1.545 | 1.1536 |  |  |  |  | 1.545 | 1.1536 |  |  | 1.1536 | 0 | 1.1536 | 0 |  | 0.39136 | 25.3308 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-738, Рабочий городок, ул.Фестивальная г. Орел | 1.1 | 1.1 | 1.4829 | 1.1 | 1.3564 |  | 0.12643 |  |  |  |  | 1.4829 | 0 | 1.4829 | 0 |  | -0.38287 | -34.8067 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-403, пер.Городской, ул.Линейная г. Орел | 0.565 | 0.565 | 0 | [6 empty] | 0.565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.565 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-78, ул.Веселая, ул.Восход г. Орел | 0.225 | 0.225 | 0 | [6 empty] | 0.225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.225 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-607, ул.Абрамова-Соколова г. Орел | 0.308 | 0.308 | 0.68336 |  |  |  |  | 0.308 | 0.68336 |  |  | 0.68336 | 0 | 0.68336 | 0 |  | -0.37536 | -121.8703 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-607, пер.Элеваторный г. Орел | 0.162 | 0.162 | 0 | [6 empty] | 0.162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.162 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-733 по ул.Половецкая (правая сторона) г. Орел | 0.147 | 0.147 | 0.54083 |  |  |  |  | 0.147 | 0.54083 |  |  | 0.54083 | 0 | 0.54083 | 0 |  | -0.39383 | -267.9105 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП 341 ВЛ 0,4 кВ пер.Карачевский г. Орел | 0.154 | 0.154 | 0 | [6 empty] | 0.154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.154 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-363, ул.Красина г. Орел | 0 | 0 | 0.030851 |  |  | 0 | 0.030851 |  |  |  |  | 0.030851 | 0 | 0.030851 | 0 |  | -0.030851 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.5. | ИТОГО г. Орел | 6.786 | 6.786 | 7.3807 | 1.63 | 2.0728 | 1.236 | 2.9301 | 2 | 2.3778 | 1.92 | 0 | 7.3807 | 0 | 7.3807 | 0
1.1.5. | Болховский участок
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-37 по ул. Б. и М. Ржевская в г. Болхове | 0.84 | 0.84 | 0.76582 |  |  | 0.84 | 0.76582 |  |  |  |  | 0.76582 | 0 | 0.76582 | 0 |  | 0.074184 | 8.8314 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-28 по ул.Г. Белова, ул. Подгорной в г. Болхове | 0.701 | 0.701 | 0.83358 |  |  | 0.701 | 0.83358 |  |  |  |  | 0.83358 | 0 | 0.83358 | 0 |  | -0.13258 | -18.9127 |  |  | Увеличение стоимости материалов
1.1.5. | ИТОГО Болховский участок | 1.541 | 1.541 | 1.5994 | 0 | 0 | 1.541 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 0 | 1.5994 | 0
1.1.5. | Знаменский участок
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А по ул. Ленина, Горького, пер. Аптечный от ТП-1 Ф-3 с. Знаменское | 1.019 | 1.019 | 0.86478 |  |  | 1.019 | 0.50679 |  | 0.35799 |  |  | 0.86478 | 0 | 0.86478 | 0 |  | 0.15422 | 15.1347 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Ливенский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул. Насосной в г. Ливны | 0.498 | 0.498 | 0.56817 |  |  | 0.498 | 0.56817 |  |  |  |  | 0.56817 | 0 | 0.56817 | 0 |  | -0.070171 | -14.0906 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-122 по ул. 2-ой Стрелецкой в г. Ливны | 0.1917 | 0.1917 | 0.20509 |  |  | 0.1917 | 0.20509 |  |  |  |  | 0.20509 | 0 | 0.20509 | 0 |  | -0.013386 | -6.9828 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-8 по пер. 2-ой Привокзальный в п. Колпна | 0.126 | 0.126 | 0.28836 |  |  | 0.126 | 0.28836 |  |  |  |  | 0.28836 | 0 | 0.28836 | 0 |  | -0.16236 | -128.8595 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-11 по пер 5-й Комсомольский в г. Колпна | 0.146 | 0.146 | 0.34924 |  |  | 0.146 | 0.34924 |  |  |  |  | 0.34924 | 0 | 0.34924 | 0 |  | -0.20324 | -139.2048 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Дзержинского в п. Долгое | 0.505 | 0.505 | 0.56435 |  |  |  |  | 0.505 | 0.56435 |  |  | 0.56435 | 0 | 0.56435 | 0 |  | -0.059353 | -11.753 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-34 по ул. Комарова в г. Ливны | 0.28 | 0.28 | 0.24418 |  |  | 0.28 | 0.24418 |  |  |  |  | 0.24418 | 0 | 0.24418 | 0 |  | 0.03582 | 12.7929 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-38 по ул. Садовая в г. Ливны | 0.728 | 0.728 | 0.66883 |  |  |  |  | 0.728 | 0.66883 |  |  | 0.66883 | 0 | 0.66883 | 0 |  | 0.059167 | 8.1273 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-147 по ул. Песочной в г. Ливны | 0.666 | 0.666 | 0.56199 | [6 empty] | 0.666 | 0.56199 | 0.56199 | 0.56199 | 0.56199 | 0.56199 |  | 0.10401 | 15.6168 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 3А от ТП -14 до ТП-9 в п. Колпна | 0.67 | 0.67 | 0.40314 |  |  |  |  | 0.67 | 0.40314 |  |  | 0.40314 | 0 | 0.40314 | 0 |  | 0.26686 | 39.8294 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по пер 3-й Комсомольский в п. Колпна | 0 | 0 | 0.15788 | [5 empty] | 0.15788 |  |  | 0.15788 | 0 | 0.15788 | 0 |  | -0.15788 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-120 по ул. Ленина, ул Дзержинского в г. Ливны | 0 | 0 | 0.24957 | [6 empty] | 0 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 |  | -0.24957 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Ливенский МФ | 3.8107 | 3.8107 | 4.2608 | 0 | 0 | 1.2417 | 1.655 | 1.903 | 1.7942 | 0.666 | 0.81157 | 4.2608 | 0.81157 | 4.2608 | 0.81157
1.1.5. | Верховский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул. Советской в с. Русский Брод | 0.722 | 0.722 | 0.58106 |  |  | 0.722 | 0.58106 |  |  |  |  | 0.58106 | 0 | 0.58106 | 0 |  | 0.14094 | 19.5208 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-28 по ул. Самарева,Победы, Б.Хмельницкого в п. Верховье | 0.631 | 0.631 | 0 |  |  |  |  | 0.631 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.631 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул.Советской в п. Хомутово | 0.42 | 0.42 | 0.40993 |  |  | 0.42 | 0.40993 |  |  |  |  | 0.40993 | 0 | 0.40993 | 0 |  | 0.010071 | 2.3979 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул. Кирова, ул. Пионерской в п. Красная Заря | 0.7 | 0.7 | 0.63522 |  |  |  |  | 0.7 | 0.63522 |  |  | 0.63522 | 0 | 0.63522 | 0 |  | 0.064784 | 9.2549 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 3А от Ф5 ТП7 в п. Верховье | 0.816 | 0.816 | 0.67246 |  |  | 0.816 | 0.67246 |  |  |  |  | 0.67246 | 0 | 0.67246 | 0 |  | 0.14354 | 17.5902 |  |  | Уменьшение стоимости работ, измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-020 по ул. Курчатова, Кладовщикова, Ленина, Дзержинского в п. Верховье | 0 | 0 | 1.0162 |  |  |  |  | 0 | 1.0162 |  |  | 1.0162 | 0 | 1.0162 | 0 |  | -1.0162 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Верховский МФ | 3.289 | 3.289 | 3.3149 | 0 | 0 | 1.958 | 1.6635 | 1.331 | 1.6514 | 0 | 0 | 3.3149 | 0 | 3.3149 | 0
1.1.5. | Змиевский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Привокзальой в п. Змиевка | 0.84 | 0.84 | 0.84199 |  |  | 0.84 | 0.49768 |  | 0.34431 |  |  | 0.84199 | 0 | 0.84199 | 0 |  | -0.0019934 | -0.23731 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ГКТП-9 по ул.Мира, Тургенева в п. Глазуновка | 0.77 | 0.77 | 0.77981 | 0.77 | 0.35671 |  | 0.4231 |  |  |  |  | 0.77981 | 0 | 0.77981 | 0 |  | -0.009806 | -1.2735 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. К.Маркса в г. Малоархангельске | 0.84 | 0.84 | 0.9522 |  |  |  |  | 0.84 | 0.9522 |  |  | 0.9522 | 0 | 0.9522 | 0 |  | -0.1122 | -13.3569 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-10 по ул.Ленина в п. Покровское | 0.49 | 0.49 | 0.70669 |  |  | 0.49 | 0.70669 |  |  |  |  | 0.70669 | 0 | 0.70669 | 0 |  | -0.21669 | -44.2229 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП Сизова по ул.Кирова, Новая в п. Глазуновка | 0 | 0 | 0.32903 | [6 empty] | 0 | 0.32903 | 0.32903 | 0.32903 | 0.32903 | 0.32903 |  | -0.32903 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Змиевский МФ | 2.94 | 2.94 | 3.6097 | 0.77 | 0.35671 | 1.33 | 1.6275 | 0.84 | 1.2965 | 0 | 0.32903 | 3.6097 | 0.32903 | 3.6097 | 0.32903
1.1.5. | Нарышкинский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Первомайской, пер.Базарному в п. Шаблыкино | 0.858 | 0.858 | 0.69122 |  |  | 0.858 | 0.18093 |  | 0.51029 |  |  | 0.69122 | 0 | 0.69122 | 0 |  | 0.16678 | 19.4385 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Ленина в п. Хотынец | 0.84 | 0.84 | 0.65145 |  |  | 0.84 | 0.65145 |  |  |  |  | 0.65145 | 0 | 0.65145 | 0 |  | 0.18855 | 22.4464 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул. Верхней Северной в с. Сосково | 0.651 | 0.651 | 0.61315 | [6 empty] | 0.651 | 0.61315 | 0.61315 | 0.61315 | 0.61315 | 0.61315 |  | 0.037851 | 5.8142 |  |  | Умешьшение стоимости рвбот
1.1.5. | Монтаж СИП 3А фидер №5 от опоры №25 до ТП «МРО» в пос.Нарышкино | 0.337 | 0.337 | 0.37325 |  |  |  |  | 0.337 | 0.07286 | 0 | 0.30039 | 0.37325 | 0.30039 | 0.37325 | 0.30039 |  | -0.036252 | -10.7574 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-009 по ул. Школьной в п. Хотынец | 0 | 0 | 0.18835 | [5 empty] | 0.18835 |  |  | 0.18835 | 0 | 0.18835 | 0 |  | -0.18835 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Монтаж СИП 2А № 3 ТП-013 по ул.Ленина в п. Нарышкино | 0 | 0 | 0.37339 | [6 empty] | 0 | 0.37339 | 0.37339 | 0.37339 | 0.37339 | 0.37339 |  | -0.37339 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Нарышкинский МФ | 2.686 | 2.686 | 2.8908 | 0 | 0 | 1.698 | 0.83238 | 0.337 | 0.7715 | 0.651 | 1.2869 | 2.8908 | 1.2869 | 2.8908 | 1.2869
1.1.5. | Залегощенский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул.Пионерской и Садовой в с. Моховое | 0.372 | 0.372 | 0.79489 |  |  |  |  | 0.372 | 0.79489 |  |  | 0.79489 | 0 | 0.79489 | 0 |  | -0.42289 | -113.6811 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-21 по ул.Гагарина в п. Залегощь | 1.618 | 1.618 | 0.59539 |  |  | 1.618 | 0.23565 |  | 0.35974 |  |  | 0.59539 | 0 | 0.59539 | 0 |  | 1.0226 | 63.2021 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. К.Маркса в г. Новосиль | 0.527 | 0.527 | 0.59047 |  |  | 0.527 | 0.59047 |  |  |  |  | 0.59047 | 0 | 0.59047 | 0 |  | -0.063474 | -12.0444 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | ИТОГО Залегощенский МФ | 2.517 | 2.517 | 1.9808 | 0 | 0 | 2.145 | 0.82612 | 0.372 | 1.1546 | 0 | 0 | 1.9808 | 0 | 1.9808 | 0
1.1.5. | Кромской МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-16 по ул.Свободы в п. Кромы | 0.42 | 0.42 | 0.50328 |  |  | 0.42 | 0.50328 |  |  |  |  | 0.50328 | 0 | 0.50328 | 0 |  | -0.08328 | -19.8286 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-8 по ул.Советской, пер. Сидельникова в п. Кромы | 0.391 | 0.391 | 0.44069 |  |  |  |  | 0.391 | 0.44069 |  |  | 0.44069 | 0 | 0.44069 | 0 |  | -0.049686 | -12.7074 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул. Пионерской в с. Тросна | 0.462 | 0.462 | 0.50427 |  |  | 0.462 | 0.48106 |  | 0.023208 |  |  | 0.50427 | 0 | 0.50427 | 0 |  | -0.042268 | -9.1489 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Коммунистической в г. Дмитровске | 0.525 | 0.525 | 0.39996 | 0.525 | 0.35534 |  | 0.044621 |  |  |  |  | 0.39996 | 0 | 0.39996 | 0 |  | 0.12504 | 23.8177 |  |  | Измннение технического решения
1.1.5. | Монтаж голого провода отпайка на ТП-6 по ул. Советской в с.Тросна | 0 | 0 | 0.016449 | 0 | 0.016449 | [6 empty] | 0.016449 | 0 | 0.016449 | 0 |  | -0.016449 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.1.5. | ИТОГО Кромской МФ | 1.798 | 1.798 | 1.8646 | 0.525 | 0.37178 | 0.882 | 1.029 | 0.391 | 0.46389 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 1.8646 | 0
1.1.5. | ИТОГО МФ | 19.6007 | 19.6007 | 20.3858 | 1.295 | 0.72849 | 11.8147 | 9.7396 | 5.174 | 7.4902 | 1.317 | 2.4275 | 20.3858 | 2.4275 | 20.3858 | 2.4275
1.1.5. | ВСЕГО: | 26.3867 | 26.3867 | 27.7665 | 2.925 | 2.8013 | 13.0507 | 12.6697 | 7.174 | 9.868 | 3.237 | 2.4275 | 27.7665 | 2.4275 | 27.7665 | 2.4275
1.1.6. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами.
1.1.6.1 | Приобретение приборов и аппаратуры | 0.49961 | 0.49961 | 0 | [6 empty] | 0.49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49961 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.1.6.2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники | 6.2 | 6.2 | 7.5327 | 0.063 | 0.063137 | 4.0357 | 4.0357 |  | 0.60577 | 2.1013 | 2.828 | 7.5327 | 2.828 | 7.5327 | 2.828 |  | -1.3327 | -21.4947 |  |  | Увеличение стоимости спецоборудования
| ВСЕГО: | 6.6996 | 6.6996 | 7.5327 | 0.063 | 0.063137 | 4.0357 | 4.0357 | 0 | 0.60577 | 2.6009 | 2.828 | 7.5327 | 2.828 | 7.5327 | 2.828
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП.
1.2.1 | г.Орел
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-3; С-2-3 г. Орел | 0.0652 | 0.0652 | 0.0566 | [6 empty] | 0.0652 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 |  | 0.0086005 | 13.1909 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-4; ОЛ-42, 47 г. Орел | 0.1354 | 0.1354 | 0.111 | 0.1354 | 0.111 | [6 empty] | 0.111 | 0 | 0.111 | 0 |  | 0.0244 | 18.0207 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-5 на ОЛ-53, 54, 55, г. Орел | 0.2051 | 0.2051 | 0.16592 |  |  | 0.2051 | 0.16592 |  |  |  |  | 0.16592 | 0 | 0.16592 | 0 |  | 0.039175 | 19.1004 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-6; ОЛ-60, 61, 64 г. Орел | 0.2051 | 0.2051 | 0.22297 |  |  | 0.2051 | 0.16649 |  |  |  | 0.056476 | 0.22297 | 0.056476 | 0.22297 | 0.056476 |  | -0.017866 | -8.7108 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-7; ОЛ-75, 76, СР г. Орел | 0.2051 | 0.2051 | 0.15816 |  |  |  |  | 0.2051 | 0.15816 |  |  | 0.15816 | 0 | 0.15816 | 0 |  | 0.046937 | 22.8848 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-9; ОЛ 638, 613, 99 г. Орел | 0.2091 | 0.2091 | 0.16981 |  |  |  |  | 0.2091 | 0.11285 |  | 0.05696 | 0.16981 | 0.05696 | 0.16981 | 0.05696 |  | 0.039287 | 18.7888 |  |  | Изменение технического решения
1.2.1 | ВСЕГО: | 1.025 | 1.025 | 0.88447 | 0.1354 | 0.111 | 0.4102 | 0.33242 | 0.4142 | 0.27102 | 0.0652 | 0.17004 | 0.88447 | 0.17004 | 0.88447 | 0.17004
1.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров.
1.2.2 | г.Орел
1.2.2 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ от ТП-700 в сторону ТП-730 г. Орел | 0.85 | 0.85 | 0.8355 | [6 empty] | 0.85 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8355 |  | 0.014496 | 1.7054 |  |  | Изменение технического решения
1.2.2 | Ливенский МФ
1.2.2 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер№14, п/ст «Черкасская», опора №31 г. Ливны | 0.85 | 0.85 | 0.60929 |  |  | 0.85 | 0.60929 |  |  |  |  | 0.60929 | 0 | 0.60929 | 0 |  | 0.24071 | 28.3188 |  |  | Изменение технического решения
1.2.2 | ВСЕГО: | 1.7 | 1.7 | 1.4448 | 0 | 0 | 0.85 | 0.60929 | 0 | 0 | 0.85 | 0.8355 | 1.4448 | 0.8355 | 1.4448 | 0.8355
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ
1.3.1 | г. Орел
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в ТП 129 г. Орел | 0 | 0 | 0.04286 | 0 | 0.04286 | [6 empty] | 0.04286 | 0 | 0.04286 | 0 |  | -0.04286 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в РП 24 ПЛ 2, 25 г. Орел с возможностью управления НО | 0 | 0 | 0.032896 |  |  | 0 | 0.020771 | 0 | 0.012125 |  |  | 0.032896 | 0 | 0.032896 | 0 |  | -0.032896 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в ТП 034 г. Орел с возможностью управления НО г. Орел | 0 | 0 | 0.12414 |  |  | 0 | 0.10982 | 0 | 0.014325 |  |  | 0.12414 | 0 | 0.12414 | 0 |  | -0.12414 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.1 | ИТОГО г. Орел | 0 | 0 | 0.1999 | 0 | 0.04286 | 0 | 0.13059 | 0 | 0.02645 | 0 | 0 | 0.1999 | 0 | 0.1999 | 0
Болховский участок
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Болхов Фидер 9 г. Болхов | 0.40876 | 0.40876 | 0 | [6 empty] | 0.40876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40876 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.1 | Ливенский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Пушкарская Фидер 01 г. Ливны | 0 | 0 | 0.32986 |  |  | 0 | 0.32986 |  |  |  |  | 0.32986 | 0 | 0.32986 | 0 |  | -0.32986 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.1 | Верховский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Красная заря Фидер 23 | 0.37876 | 0.37876 | 0.39635 |  |  | 0.37876 | 0.39635 |  |  |  |  | 0.39635 | 0 | 0.39635 | 0 |  | -0.017588 | -4.6435 |  |  | Увеличение стоимости работ
1.3.1 | Залегощенский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Новосиль Фидер 21 | 0.40876 | 0.40876 | 0.35427 |  |  | 0.40876 | 0.35427 |  |  |  |  | 0.35427 | 0 | 0.35427 | 0 |  | 0.054487 | 13.33 |  |  | Уменьшение стоимости работ
1.3.1 | Змиевский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Глазуновка Фидер 4 | 0.42376 | 0.42376 | 0 |  |  |  |  | 0.42376 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42376 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №13 в п. Покровское | 0 | 0 | 0.37774 | [5 empty] | 0.37774 |  |  | 0.37774 | 0 | 0.37774 | 0 |  | -0.37774 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Змиевский МФ | 0.42376 | 0.42376 | 0.37774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0.37774 | 0 | 0 | 0.37774 | 0 | 0.37774 | 0
1.3.1 | Нарышкинский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Хотынец Фидер 10 | 0.42376 | 0.42376 | 0 | [6 empty] | 0.42376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42376 | 100 |  |  | Изменение технического решения
| ИТОГО МФ | 2.0438 | 2.0438 | 1.4582 | 0 | 0 | 0.78752 | 1.0805 | 0.42376 | 0.37774 | 0.83252 | 0 | 1.4582 | 0 | 1.4582 | 0
1.3.1 | ВСЕГО: | 2.0438 | 2.0438 | 1.6581 | 0 | 0.04286 | 0.78752 | 1.2111 | 0.42376 | 0.40418 | 0.83252 | 0 | 1.6581 | 0 | 1.6581 | 0
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения
1.3.2 | Орел
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-385 ул. Левый берег Оки (27, 29, 43); ул. 1 Посадская (41, 50) г. Орел | 0.15216 | 0.15216 | 0.14489 | 0.15216 | 0.14489 | [6 empty] | 0.14489 | 0 | 0.14489 | 0 |  | 0.0072695 | 4.7774 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-386 пер. Воскресенский, 38; ул. Левый берег Оки, 51 г. Орел | 0.15216 | 0.15216 | 0 | 0.15216 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-821 ул. Металлургов 1,3,5; ул. Силякова 5,8 г. Орел | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | 0.15471 | [6 empty] | 0.15471 | 0 | 0.15471 | 0 |  | -0.15471 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-805 ул. Московское шоссе, 139 (2 шит), Бурова, 2 г. Орел | 0.15216 | 0.15216 | 0.13009 |  |  | 0.15216 | 0.13009 |  |  |  |  | 0.13009 | 0 | 0.13009 | 0 |  | 0.022076 | 14.5083 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-837 ул. Рощинская 13а; Московскоее шоссе 171 (2 щит) г. Орел | 0.15216 | 0.15216 | 0.1289 |  |  |  |  | 0.15216 | 0.1289 |  |  | 0.1289 | 0 | 0.1289 | 0 |  | 0.02326 | 15.2858 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-389 пер. Воскресенский (11, 13А, 30); ул. Гагарина (11, 13); пер. Рыночный, 3 г. Орел | 0.15216 | 0.15216 | 0 |  |  |  |  | 0.15216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Учет эл.эн в ж/домах г.Орел, ТП-653,520,435,550,606,677,616,675,671,673,745,854,619,652,607,012,035,006,703,726,345,766,РП 19 (26 шт) | 0 | 0 | 0.071617 | 0 | 0.071617 | [6 empty] | 0.071617 | 0 | 0.071617 | 0 |  | -0.071617 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета эн.г. Орел, ТП-658, 491, 517,613,151, 53,63,67, 100,145,150,848,876,825,871,РП 11,15,10,8,16 (20 шт) | 0 | 0 | 0.055277 | 0 | 0.055277 | [6 empty] | 0.055277 | 0 | 0.055277 | 0 |  | -0.055277 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Оборудование ТП-659,696,738,805,831,412,649,860,733,705,208,206,43,41,37,31,2,46,54,61, 66,185,302,303н,307,313,РП 04, 21 (29 шт.) г. Орел | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0.0862 | [6 empty] | 0.0862 | 0 | 0.0862 | 0 |  | -0.0862 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Установка узлов учета г.Орел,ТП-679,640,625,670,650,682,713,720,633 (9шт) | 0 | 0 | 0.024924 | 0 | 0.024924 | [6 empty] | 0.024924 | 0 | 0.024924 | 0 |  | -0.024924 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Комплекс телемеханики ТП-704,429,663,91,113,116,135,141,РП 27,29,34 г. Орел | 0 | 0 | 0.030292 | 0 | 0.030292 | [6 empty] | 0.030292 | 0 | 0.030292 | 0 |  | -0.030292 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | АСКУЭ в ТП-813, 853,677,861,838,83 на вводах в ТП и на вводах г. Орел | 0 | 0 | 0.016523 | 0 | 0.016523 | [6 empty] | 0.016523 | 0 | 0.016523 | 0 |  | -0.016523 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | ТП 641 ул. Медведева , 57 а (БКТП) г. Орел | 0 | 0 | 0.00274 | 0 | 0.00274 | [6 empty] | 0.00274 | 0 | 0.00274 | 0 |  | -0.00274 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета эн.г. Орел, распред.сети 0,4 кВ на вводах в ТП-111 ж/д, КТП-815 ж/д, ТП-433, ТП-431 | 0 | 0 | 0.008265 |  |  | 0 | 0.008265 |  |  |  |  | 0.008265 | 0 | 0.008265 | 0 |  | -0.008265 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | АСКУЭ в сетях 0,4 кВ в ТП-570 ул. Алроса, 2г г. Орел | 0 | 0 | 0.002755 |  |  | 0 | 0.002755 |  |  |  |  | 0.002755 | 0 | 0.002755 | 0 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Оборудование: ТП-518, 514, 500, 480, 465, 394, 378, 355, 341, 322, РП 31,г. Орел | 0 | 0 | 0.030305 |  |  | 0 | 0.030305 |  |  |  |  | 0.030305 | 0 | 0.030305 | 0 |  | -0.030305 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета энергии г. Орел, ТП-508 г. Орел | 0 | 0 | 0.001505 |  |  | 0 | 0.001505 |  |  |  |  | 0.001505 | 0 | 0.001505 | 0 |  | -0.001505 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Учет эл.энергии от ТП-493, Тп-503 РУ-0,4 г. Орел, ж/д ул.Л.Стрелков,43, пер. Карачевский,23, ул. Комсомольская, 165, 169 г. Орел | 0 | 0 | 0.002755 |  |  | 0 | 0.002755 |  |  |  |  | 0.002755 | 0 | 0.002755 | 0 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | АСКУЭ "Метроника" в сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-475 г. Орел | 0 | 0 | 0.002755 |  |  | 0 | 0.002755 |  |  |  |  | 0.002755 | 0 | 0.002755 | 0 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Комплекс телемеханики ТП-452, 334, 449, 353, 362, РП 1,г. Орел | 0 | 0 | 0.01102 |  |  | 0 | 0.01102 |  |  |  |  | 0.01102 | 0 | 0.01102 | 0 |  | -0.01102 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета энергии г. Орел, ТП-424 ул. Освещение | 0 | 0 | 0.002755 |  |  | 0 | 0.002755 |  |  |  |  | 0.002755 | 0 | 0.002755 | 0 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Учет эл.энергии на вводах трансф-ров г. Орел Тп-403,307,305,733,739,409 | 0 | 0 | 0.005509 |  |  | 0 | 0.005509 |  |  |  |  | 0.005509 | 0 | 0.005509 | 0 |  | -0.005509 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Учет эл.энергии ТП-384, 389, 418, 427 г. Орел, ж/д ул.Черкасская,45, пер. Воскресенский,13а, ул. Мопра 12,ул. Кромская | 0 | 0 | 0.002755 |  |  | 0 | 0.002755 |  |  |  |  | 0.002755 | 0 | 0.002755 | 0 |  | -0.002755 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Автоматизированная система контроля и учета эл. энергии г. Орел, распред.сети 0,4 кВ на вводах в ТП-517, 376, 027 | 0 | 0 | 0.00551 |  |  | 0 | 0.00551 |  |  |  |  | 0.00551 | 0 | 0.00551 | 0 |  | -0.00551 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Учет эл.энергии от ТП-27, РП-12, ТП-30, 141, 142, 143, 341,322,323,491,492 г. Орел | 0 | 0 | 0.008264 |  |  | 0 | 0.008264 |  |  |  |  | 0.008264 | 0 | 0.008264 | 0 |  | -0.008264 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО г.Орёл | 0.76082 | 0.76082 | 0.93032 | 0.30433 | 0.58718 | 0.15216 | 0.21424 | 0.30433 | 0.1289 | 0 | 0 | 0.93032 | 0 | 0.93032 | 0
1.3.2 | Ливенский МФ
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-57 для жилых домов: Гайдара 1,3; Октябрьская, 13, 15, 19, 21 г. Ливны | 0.15216 | 0.15216 | 0 | 0.15216 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-119 для жилых домов: Орловская, 110 в,д,ж,з,и,п,р г. Ливны | 0 | 0 | 0.14843 | 0 | 0.14843 | [6 empty] | 0.14843 | 0 | 0.14843 | 0 |  | -0.14843 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-81 для жилых домов: М. Горького 4, 5, 6, 7 г. Ливны | 0.15216 | 0.15216 | 0.14201 |  |  |  | 0.14201 | 0.15216 |  |  |  | 0.14201 | 0 | 0.14201 | 0 |  | 0.01015 | 6.6707 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Оборудование ТП-160, 166, 136, 129, 112, 121, 122, 139, 142 ,153, 156, 031, 033, 037, 047, 101, 104, 014, 017, 105, 018, 019, 020, 021, 024, 006, 007, 011, 013, 041, ЦРП, 045, 001, 002, 003, 004, (36 шт.) г. Ливны | 0 | 0 | 0.096534 |  |  | 0 | 0.096534 |  |  |  |  | 0.096534 | 0 | 0.096534 | 0 |  | -0.096534 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-164 для жилых домов: Мира, 221, 225, 227 г. Ливны | 0.15216 | 0.15216 | 0.13377 | [6 empty] | 0.15216 | 0.13377 | 0.13377 | 0.13377 | 0.13377 | 0.13377 |  | 0.018396 | 12.0893 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-54 для жилых домов: Мира 203, 205, 207, 209, Денисова 34 г. Ливны | 0.15216 | 0.15216 | 0 |  |  |  |  | 0.15216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-30 для жилых домов: Дружбы народов 163, М.Горького 50, Пушкина 7, Поликарпова 6а г. Ливны | 0.15216 | 0.15216 | 0 | [6 empty] | 0.15216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-41 для жилых домов: К.Филипова 47а,60, 62,М.Горького 8, 20 г. Ливны | 0.15216 | 0.15216 | 0.15117 | [6 empty] | 0.15216 | 0.15117 | 0.15117 | 0.15117 | 0.15117 | 0.15117 |  | 0.0009915 | 0.6516 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-097 и ВРУ ж/д по ул. Мира,209 а.б. 211. 211а. 213а г. Ливны | 0 | 0 | 0.14133 | [5 empty] | 0.14133 |  |  | 0.14133 | 0 | 0.14133 | 0 |  | -0.14133 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Ливенский МФ | 0.91299 | 0.91299 | 0.81324 | 0.15216 | 0.14843 | 0 | 0.23855 | 0.30433 | 0.14133 | 0.45649 | 0.28494 | 0.81324 | 0.28494 | 0.81324 | 0.28494
Верховский МФ
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-19 для жилых домов: Бондаренко 3; Советская 66 п. Верховье | 0.15216 | 0.15216 | 0 |  |  |  |  | 0.15216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15216 | 100 |  |  | Изменение технического решения
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-31 для жилых домов: Чернышова 1,2,3,4,5,5а,6; Советская 1,3,5,7,11; Заводская 2,2а,4,4а,6,8а п. Верховье | 0 | 0 | 0.23681 |  |  | 0 | 0.23681 |  |  |  |  | 0.23681 | 0 | 0.23681 | 0 |  | -0.23681 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Верховский МФ | 0.15216 | 0.15216 | 0.23681 | 0 | 0 | 0 | 0.23681 | 0.15216 | 0 | 0 | 0 | 0.23681 | 0 | 0.23681 | 0
1.3.2 | ИТОГО МФ | 1.0652 | 1.0652 | 1.0501 | 0.15216 | 0.14843 | 0 | 0.47536 | 0.45649 | 0.14133 | 0.45649 | 0.28494 | 1.0501 | 0.28494 | 1.0501 | 0.28494
1.3.2 | ВСЕГО АСКУЭ 0.4 кВ | 1.826 | 1.826 | 1.9804 | 0.45649 | 0.7356 | 0.15216 | 0.6896 | 0.76082 | 0.27023 | 0.45649 | 0.28494 | 1.9804 | 0.28494 | 1.9804 | 0.28494
1.3.3 | Реконструкция АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения | 3.7 | 3.7 | 5.7977 |  |  | 3.7 | 5.2159 | 0 | 0.58182 |  |  | 5.7977 | 0 | 5.7977 | 0 | [5 empty] | Изменение технического решения
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии
2.1.1. | Орел
| Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 10 кВ в МР-6 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | 5.2704 | 5.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | БКТП | 3.7704 | 3.7704 | 0 | [6 empty] | 3.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7704 | 100
2.1.1. | КЛ 10 кВ | 1.5 | 1.5 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 100
2.1.1. | Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 10 кВ по пер. Ипподромный для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | 4.5211 | 4.5211 | 5.4748 | 0.1532 | 0.15319 | 3.6678 | 3.0326 | 0 | 1.021 | 0.7001 | 1.2681 | 5.4748 | 1.2681 | 5.4748 | 1.2681
2.1.1. | БКТП | 3.821 | 3.821 | 4.2068 | 0.1532 | 0.15319 | 3.6678 | 3.0326 |  | 1.021 |  |  | 4.2068 | 0 | 4.2068 | 0 |  | -0.38577 | -10.096 |  |  | Уменьшение стоимости работ
2.1.1. | КЛ 10 кВ | 0.7001 | 0.7001 | 1.2681 | [6 empty] | 0.7001 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681 |  | -0.56797 | -81.1275 |  |  | Изменение технического решения
2.1.1. | Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция оборудования ТП по ул. Металлургов-Московское шоссе для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | 0.6831 | 0.6831 | 0.873 | 0 | 0 | 0.083 | 0.057782 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.81522 | 0.873 | 0.81522 | 0.873 | 0.81522
2.1.1. | Установка панели ЩО-70 в ТП-824 | 0.083 | 0.083 | 0.057782 |  |  | 0.083 | 0.057782 |  |  |  |  | 0.057782 | 0 | 0.057782 | 0 |  | 0.025218 | 30.3831 |  |  | Уменьшение стоимости работ
2.1.1. | КЛ 0,4 кВ | 0.6001 | 0.6001 | 0.81522 | [6 empty] | 0.6001 | 0.81522 | 0.81522 | 0.81522 | 0.81522 | 0.81522 |  | -0.21512 | -35.8468 |  |  | Изменение технического решения
2.1.1. | Строительство КЛ 0,4 кВ по ул. Грузовой для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | КЛ 0,4 кВ | 0.081 | 0.081 | 0 | [6 empty] | 0.081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.081 | 100
2.1.1. | Нарышкинский МФ
| Строительство КТП 017 для перераспределения существующих нагрузок в п. Хотынец по ул. Бадаева | 0 | 0 | 0.16174 | [6 empty] | 0 | 0.16174 | 0.16174 | 0.16174 | 0.16174 | 0.16174 |  | -0.16174 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| Строительство БКТП 002 взамен демонтированной ГКТП 002 п. Нарышкино | 0 | 0 | 1.1452 | [6 empty] | 0 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1452 |  | -1.1452 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
| ИТОГО Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307
Верховский МФ
| Строительство БКТП 016 взамен ТП 016 п. Верховье ул. Первомайская, 2а | 0 | 0 | 0.99943 | [6 empty] | 0 | 0.99943 | 0.99943 | 0.99943 | 0.99943 | 0.99943 |  | -0.99943 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
Змиевский МФ
| Строительство ГКТП для перераспределения существующих нагрузок по ул. Вишневой, Гайдара, Полевая в п. Глазуновка | 0 | 0 | 0.33997 | [6 empty] | 0 | 0.33997 | 0.33997 | 0.33997 | 0.33997 | 0.33997 |  | -0.33997 | 0 |  |  | Включение в план по технической необходимости
2.1.1. | ИТОГО строительство ТП: | 7.5914 | 7.5914 | 6.8531 | 0.1532 | 0.15319 | 3.6678 | 3.0326 | 0 | 1.021 | 3.7704 | 2.6464 | 6.8531 | 2.6464 | 6.8531 | 2.6464
2.1.1. | ИТОГО строительство КЛ: | 2.8812 | 2.8812 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8812 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833
2.1.1. | ИТОГО реконструкция оборудования: | 0.083 | 0.083 | 0.057782 | 0 | 0 | 0.083 | 0.057782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057782 | 0 | 0.057782 | 0
2.1.1.
2.1.1. | ВСЕГО: | 10.5556 | 10.5556 | 8.9942 | 0.1532 | 0.15319 | 3.7508 | 3.0904 | 0 | 1.021 | 6.6516 | 4.7297 | 8.9942 | 4.7297 | 8.9942 | 4.7297
2.1.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для осуществления технологических присоединений (Всего) |  | 0 | 78.4528 | 0 | 9.7755 | 0 | 34.3829 | 0 | 25.4227 | 0 | 8.8717 | 78.4528 | 8.8717 | 0 | 0
2.1.2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Итого) |  | 0 | 2.4562 | 0 | 0.49099 | 0 | 0.076432 | 0 | 0.9603 | 0 | 0.92851 | 2.4562
| Монтаж АСКУЭ в РП--05 |  | 0 | 0.12201 | 0 | 0.12201 | [6 empty] | 0.12201 | [8 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж ПКУ на ВЛ-6 кВ фидер №313 пс "Узловая" |  | 0 | 0.20121 | 0 | 0.20121 | [6 empty] | 0.20121 | [8 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж ВА, кабел.перемычки в ТП-831 |  | 0 | 0.16778 | 0 | 0.16778 | [6 empty] | 0.16778 | [8 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж ЩО-70 в ТП-505 |  | 0 | 0.076432 |  |  | 0 | 0.076432 |  |  |  |  | 0.076432 | [8 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж АСКУЭ в ТП-362 (школа) |  | 0 | 0.15798 |  |  |  |  | 0 | 0.15798 |  |  | 0.15798 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
| Монтаж ЩО-70 и трансформаторов в ТП-813 |  | 0 | 0.80233 |  |  |  |  | 0 | 0.80233 |  |  | 0.80233 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
| Монтаж ЩО-70 в РП-30 |  | 0 | 0.065396 | [6 empty] | 0 | 0.065396 | 0.065396 | 0.065396 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
| Монтаж ЩО-70 в ТП-006, п.Кромы |  | 0 | 0.02947 | [6 empty] | 0 | 0.02947 | 0.02947 | 0.02947 | [7 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж АСКУЭ в ТП-006 п.Кромы |  | 0 | 0.143 | [6 empty] | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | [7 empty] | Обращение Заявителя
| Монтаж оборудование в ТП-811 |  | 0 | 0.69064 | [6 empty] | 0 | 0.69064 | 0.69064 | 0.69064 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
2.1.2.2 | Прочее новое строительство по технологическому присоединению (Итого) |  | 0 | 75.9965 | 0 | 9.2845 | 0 | 34.3064 | 0 | 24.4624 | 0 | 7.9432 | 75.9965
1 | Жилой дом, ул.Раздольная (ООО Стиль) |  | 0 | 0.051937 | 0 | 0.051937 | [6 empty] | 0.051937 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС |  |  |  | 0 | 0.051937
КЛ
ВЛ
2 | Жилой дом пер.Речной-наб.Дубровинского,46 |  | 0 | 6.4868 | 0 | 1.6138 | 0 | 4.8539 | 0 | 0.019084 | 0 | 0 | 6.4868 | 0 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС |  |  |  | 0 | 0.37255 | 0 | 3.8558 | 0 | 0.019084 | 0 | 0
| КЛ |  |  |  | 0 | 1.2413 | 0 | 0.99818 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ
3 | Жилой дом бул.Молодежи, 1 поз.6, Карачевское шос., 98 поз.1 |  | 0 | 7.408 | 0 | 5.5709 | 0 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 0.2729 | 7.408 | 0.2729 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС |  |  |  | 0 | 3.4 | 0 | 0.11129 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ |  |  |  | 0 | 2.1709 | 0 | 1.4529 | 0 | 0 | 0 | 0.2729
ВЛ
4 | Жилой дом, ул.Раздольная, 76, корпус 2 |  | 0 | 0.79893 | 0 | 0.55488 | 0 | 0 | 0 | 0.24404 | 0 | 0 | 0.79893 | 0 | [7 empty] | Обращение Заявителя
в том числе
| ПС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ |  |  |  | 0 | 0.55488 | 0 | 0 | 0 | 0.24404 | 0 | 0
ВЛ
5 | Жилой дом, ул.Осипенко, 2 |  | 0 | 4.443 | 0 | 0.12492 | 0 | 4.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 0 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС |  |  |  | 0 | 0.002225 | 0 | 4.0039
| КЛ |  |  |  | 0 | 0.12269 | 0 | 0.31416
ВЛ
6 | Торгово-офисные центры, ул.Полесская, 28 |  | 0 | 4.4121 |  |  | 0 | 4.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4121 | 0 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 3.2872
| КЛ | [5 empty] | 0 | 1.1249
ВЛ
7 | Жилой дом, ул.Планерная, 71, 73 |  | 0 | 4.9113 |  |  | 0 | 3.9782 | 0 | 0.72549 | 0 | 0.20759 | 4.9113 | 0.20759 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 3.0303 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ | [5 empty] | 0 | 0.94788 | 0 | 0.72549 | 0 | 0.20759
ВЛ
8 | Жилой дом, ул.Октябрьская, 24 |  | 0 | 0.53551 |  |  | 0 | 0.53551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53551 | 0 | [7 empty] | Обращение Заявителя
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 0
| КЛ | [5 empty] | 0 | 0.53551
ВЛ
9 | Микрорайон жилых домов, мик-он Болховский, дер.Жилино |  | 0 | 9.6795 |  |  | 0 | 7.327 | 0 | 2.3526 | 0 | 0 | 9.6795 | 0 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.52565 | 0 | 0
| КЛ | [5 empty] | 0 | 7.327 | 0 | 1.8269 | 0 | 0
ВЛ
10 | Жилой дои, пер.Кинопрокатный, 1 - ул.Колпакчи, 29 |  | 0 | 0.15275 |  |  | 0 | 0.01102 | 0 | 0.14173 | 0 | 0 | 0.15275 | 0 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ | [5 empty] | 0 | 0.01102 | 0 | 0.14173 | 0 | 0
ВЛ
11 | Жилой дом, ул.Емлютина, 10 поз.14 |  | 0 | 0.85547 |  |  | 0 | 0.12835 | 0 | 0.35612 | 0 | 0.371 | 0.85547 | 0.371 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 0.12835 | 0 | 0 | 0 | 0.371
| КЛ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.35612 | 0 | 0
ВЛ
12 | Жилой дом, ул.Емлютина, 2 поз.5 |  | 0 | 4.9611 |  |  | 0 | 3.5248 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 4.9611 | 0 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 3.1073 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ | [5 empty] | 0 | 0.41748 | 0 | 1.4363 | 0 | 0
ВЛ
13 | Торговый центр, Карачевское шос., 94 |  | 0 | 6.1486 |  |  | 0 | 0.047784 | 0 | 5.8133 | 0 | 0.28752 | 6.1486 | 0.28752 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 0.047784 | 0 | 3.3192 | 0 | 0.28752
| КЛ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.4941 | 0 | 0
ВЛ
14 | Жилой дом, ул.Раздольная - ул.Бурова поз.3 |  | 0 | 2.6451 |  |  | 0 | 0.1281 | 0 | 2.5169 | 0 | 0 | 2.6451 | 0 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 0.1281 | 0 | 2.1178 | 0 | 0
| КЛ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.39911 | 0 | 0
ВЛ
15 | Жилой дом, пер.Кинопрокатный, 2 |  | 0 | 1.4997 |  |  | 0 | 1.4997 |  |  |  |  | 1.4997 | 0 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 0
| КЛ | [5 empty] | 0 | 1.4997
ВЛ
16 | Жилой дом, ул.Раздольная, МКР-6, поз.2 |  | 0 | 4.0801 |  |  | 0 | 0.002443 | 0 | 3.7237 | 0 | 0.354 | 4.0801 | 0.354 | [7 empty] | Плата по индивидуальному проекту
в том числе
| ПС | [5 empty] | 0 | 0.002443 | 0 | 3.3885 | 0 | 0.12972
| КЛ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.33516 | 0 | 0.22427
ВЛ
17 | Жилой дом, бул.Молодежи, 11. 17 поз.31,32 |  | 0 | 4.5828 |  |  |  |  | 0 | 2.9673 | 0 | 1.6155 | 4.5828 | 1.6155
в том числе
| ПС | [7 empty] | 0 | 2.9632 | 0 | 0.13806
| КЛ | [7 empty] | 0 | 0.0041 | 0 | 1.4774
ВЛ
18 | Жилой дом, ул.Горького, 47 корп.1 |  | 0 | 0.64199 | [6 empty] | 0 | 0.64199 | 0.64199 | 0.64199
в том числе
| ПС | [9 empty] | 0 | 0.11035
| КЛ | [9 empty] | 0 | 0.53164
ВЛ
19 | Хореографическая школа, ул. 60лет Октября, 11а |  | 0 | 0.36611 | [6 empty] | 0 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611
в том числе
| ПС | [9 empty] | 0 | 0
| КЛ | [9 empty] | 0 | 0.36611
ВЛ
20 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-411, ПСД по строит-ву надземного перехода |  | 0 | 0.19502 | 0 | 0.043874 | 0 | 0.14308 | 0 | 0.008068 | 0 | 0 | 0.19502 | [8 empty] | Обращение Заявителя
21 | Монтаж ВЛИ-0,4 кв от ТП-011, п.Покровское |  | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | [6 empty] | 0.083316 | [8 empty] | Обращение Заявителя
22 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Сигнал, п.Глазуновка |  | 0 | 0.083211 | 0 | 0.083211 | [6 empty] | 0.083211 | [8 empty] | Обращение Заявителя
23 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опры №31 ПС "Покровская", п.Покровское |  | 0 | 0.2557 | 0 | 0.2557 | [6 empty] | 0.2557 | [8 empty] | Обращение Заявителя
24 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-050, п.Змиевка |  | 0 | 0.050256 | 0 | 0.050256 | [6 empty] | 0.050256 | [8 empty] | Обращение Заявителя
25 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от Т-011, п.Змиевка |  | 0 | 0.050743 | 0 | 0.050743 | [6 empty] | 0.050743 | [8 empty] | Обращение Заявителя
26 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-106 |  | 0 | 0.16541 | 0 | 0.16541 | [6 empty] | 0.16541 | [8 empty] | Обращение Заявителя
27 | Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от ТП-831 |  | 0 | 0.10763 | 0 | 0.10763 | [6 empty] | 0.10763 | [8 empty] | Обращение Заявителя
28 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-021, п.Залегощь |  | 0 | 0.022345 | 0 | 0.022345 | [6 empty] | 0.022345 | [8 empty] | Обращение Заявителя
29 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от РП-005 |  | 0 | 0.11245 | 0 | 0.11245 | [6 empty] | 0.11245 | [8 empty] | Обращение Заявителя
30 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-418 |  | 0 | 0.11979 | 0 | 0.11979 | [6 empty] | 0.11979 | [8 empty] | Обращение Заявителя
31 | КЛ-0,4 кВ от ТП-436, АЗС |  | 0 | 0.13843 | 0 | 0.13464 | 0 | 0.003787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | [8 empty] | Обращение Заявителя
32 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-009, п.Змиевка |  | 0 | 0.080852 | 0 | 0.080852 | [6 empty] | 0.080852 | [8 empty] | Обращение Заявителя
33 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-135, г.Ливны |  | 0 | 0.033646 | 0 | 0.033646 | [6 empty] | 0.033646 | [8 empty] | Обращение Заявителя
34 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-118, п.Ямской Выгон |  | 0 | 0.024184 | 0 | 0.024184 | [6 empty] | 0.024184 | [8 empty] | Обращение Заявителя
35 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-011, п.Хотынец |  | 0 | 0.022754 |  |  | 0 | 0.022754 |  |  |  |  | 0.022754 | [8 empty] | Обращение Заявителя
36 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-027, п.Залегощь |  | 0 | 0.080804 |  |  | 0 | 0.080804 |  |  |  |  | 0.080804 | [8 empty] | Обращение Заявителя
37 | КЛ-0,4 кВ от ТП-743, АЗС |  | 0 | 0.37904 |  |  | 0 | 0.37904 |  |  |  |  | 0.37904 | [8 empty] | Обращение Заявителя
38 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-743, АЗС |  | 0 | 0.17139 |  |  | 0 | 0.17139 |  |  |  |  | 0.17139 | [8 empty] | Обращение Заявителя
39 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-440 |  | 0 | 0.11697 |  |  | 0 | 0.11697 |  |  |  |  | 0.11697 | [8 empty] | Обращение Заявителя
40 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-74 |  | 0 | 0.05749 |  |  | 0 | 0.05749 |  |  |  |  | 0.05749 | [8 empty] | Обращение Заявителя
41 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Заводская", п.Нарышкино |  | 0 | 0.032602 |  |  | 0 | 0.032602 |  |  |  |  | 0.032602 | [8 empty] | Обращение Заявителя
42 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-015, п.Нарышкино |  | 0 | 0.018855 |  |  | 0 | 0.018855 |  |  |  |  | 0.018855 | [8 empty] | Обращение Заявителя
43 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-008, п.Шаблыкино |  | 0 | 0.017119 |  |  | 0 | 0.017119 |  |  |  |  | 0.017119 | [8 empty] | Обращение Заявителя
44 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-018, п.Верховье |  | 0 | 0.07317 |  |  | 0 | 0.07317 |  |  |  |  | 0.07317 | [8 empty] | Обращение Заявителя
45 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-465 |  | 0 | 0.22714 |  |  | 0 | 0.22714 |  |  |  |  | 0.22714 | [8 empty] | Обращение Заявителя
46 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-201 |  | 0 | 0.24576 |  |  | 0 | 0.24576 |  |  |  |  | 0.24576 | [8 empty] | Обращение Заявителя
47 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-014, п.Кромы |  | 0 | 0.086476 |  |  | 0 | 0.086476 |  |  |  |  | 0.086476 | [8 empty] | Обращение Заявителя
48 | КЛ-0,4 кВ от ТП-411 до опоры ВЛ |  | 0 | 0.0495 |  |  | 0 | 0.0495 |  |  |  |  | 0.0495 | [8 empty] | Обращение Заявителя
49 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-0,14 г.Ливны |  | 0 | 0.0519 |  |  | 0 | 0.0519 |  |  |  |  | 0.0519 | [8 empty] | Обращение Заявителя
50 | КЛ-0,4 кВ от ТП-505 |  | 0 | 0.23146 |  |  | 0 | 0.055185 | 0 | 0.17627 | 0 | 0 | 0.23146 | [8 empty] | Обращение Заявителя
51 | КЛ-0,4 кВ от ТП-068 |  | 0 | 0.14211 |  |  | 0 | 0.14211 |  |  |  |  | 0.14211 | [8 empty] | Обращение Заявителя
52 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-024 п.Кромы |  | 0 | 0.12506 |  |  |  |  | 0 | 0.12506 |  |  | 0.12506 | [8 empty] | Обращение Заявителя
53 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-172 г.Ливны |  | 0 | 0.072778 |  |  |  |  | 0 | 0.072778 |  |  | 0.072778 | [8 empty] | Обращение Заявителя
54 | КЛ-0,4 кВ от ТП-150 г.Ливны |  | 0 | 0.14534 |  |  |  |  | 0 | 0.14534 |  |  | 0.14534 | [8 empty] | Обращение Заявителя
55 | Монтаж ГКТП-019 п.Глазуновка |  | 0 | 0.31139 |  |  |  |  | 0 | 0.31139 |  |  | 0.31139 | [8 empty] | Обращение Заявителя
56 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опоры №101 ПС Ловчиково п.Глазуновка |  | 0 | 0.38144 |  |  |  |  | 0 | 0.38144 |  |  | 0.38144 | [8 empty] | Обращение Заявителя
57 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-019 п.Глазуновка |  | 0 | 0.19588 |  |  |  |  | 0 | 0.19588 |  |  | 0.19588 | [8 empty] | Обращение Заявителя
58 | Монтаж КТПН-052 п.Змиевка |  | 0 | 0.35728 |  |  |  |  | 0 | 0.35728 |  |  | 0.35728 | [8 empty] | Обращение Заявителя
59 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опоры №9/11 п.Змиевка |  | 0 | 0.35827 |  |  |  |  | 0 | 0.35827 |  |  | 0.35827 | [8 empty] | Обращение Заявителя
60 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-052 п.Змиевка |  | 0 | 0.15113 |  |  |  |  | 0 | 0.15113 |  |  | 0.15113 | [8 empty] | Обращение Заявителя
61 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-080 |  | 0 | 0.033838 |  |  |  |  | 0 | 0.033838 |  |  | 0.033838 | [8 empty] | Обращение Заявителя
62 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-616 |  | 0 | 0.088729 |  |  |  |  | 0 | 0.088729 |  |  | 0.088729 | [8 empty] | Обращение Заявителя
63 | КЛ-0,4 кВ от ТП-362 (школа) |  | 0 | 0.60087 |  |  |  |  | 0 | 0.60087 |  |  | 0.60087 | [8 empty] | Плата по индивидуальному проекту
64 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-823 |  | 0 | 0.018242 |  |  |  |  | 0 | 0.018242 |  |  | 0.018242 | [8 empty] | Обращение Заявителя
65 | КЛ-0,4 кВ от ТП-069 |  | 0 | 0.17696 |  |  |  |  | 0 | 0.17696 |  |  | 0.17696 | [8 empty] | Обращение Заявителя
66 | КЛ-0,4 кВ от ТП-570 |  | 0 | 0.035322 |  |  |  |  | 0 | 0.035322 |  |  | 0.035322 | [8 empty] | Обращение Заявителя
67 | Монтаж КТП-180 г.Ливны |  | 0 | 0.3094 |  |  |  |  | 0 | 0.3094 |  |  | 0.3094 | [8 empty] | Обращение Заявителя
68 | Отпаечная ВЛ-6 кВ от ПС "Пушкарская", г.Ливны |  | 0 | 0.03312 |  |  |  |  | 0 | 0.03312 |  |  | 0.03312 | [8 empty] | Обращение Заявителя
69 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от КТП-180, г.Ливны |  | 0 | 0.018177 |  |  |  |  | 0 | 0.018177 |  |  | 0.018177 | [8 empty] | Обращение Заявителя
70 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-552 |  | 0 | 0.17786 |  |  |  |  | 0 | 0.17786 |  |  | 0.17786 | [8 empty] | Обращение Заявителя
71 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-739 |  | 0 | 0.023484 |  |  |  |  | 0 | 0.023484 |  |  | 0.023484 | [8 empty] | Обращение Заявителя
72 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-409 |  | 0 | 0.009233 |  |  |  |  | 0 | 0.009233 |  |  | 0.009233 | [8 empty] | Обращение Заявителя
73 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-003, г.Болхов |  | 0 | 0.030542 |  |  |  |  | 0 | 0.030542 |  |  | 0.030542 | [8 empty] | Обращение Заявителя
74 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-650 |  | 0 | 0.018322 |  |  |  |  | 0 | 0.018322 |  |  | 0.018322 | [8 empty] | Обращение Заявителя
75 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 |  | 0 | 0.12495 |  |  |  |  | 0 | 0.12495 |  |  | 0.12495 | [8 empty] | Обращение Заявителя
76 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 |  | 0 | 0.089782 |  |  |  |  | 0 | 0.089782 |  |  | 0.089782 | [8 empty] | Обращение Заявителя
77 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 |  | 0 | 0.094179 |  |  |  |  | 0 | 0.094179 |  |  | 0.094179 | [8 empty] | Обращение Заявителя
78 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-025 г.Болхов |  | 0 | 0.069877 | [6 empty] | 0 | 0.069877 | 0.069877 | 0.069877 | [7 empty] | Обращение Заявителя
79 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-091 |  | 0 | 0.41718 | [6 empty] | 0 | 0.41718 | 0.41718 | 0.41718 | [7 empty] | Обращение Заявителя
80 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-143 |  | 0 | 0.032083 | [6 empty] | 0 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | [7 empty] | Обращение Заявителя
81 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-378 |  | 0 | 0.025612 | [6 empty] | 0 | 0.025612 | 0.025612 | 0.025612 | [7 empty] | Обращение Заявителя
82 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-061 |  | 0 | 0.045087 | [6 empty] | 0 | 0.045087 | 0.045087 | 0.045087 | [7 empty] | Обращение Заявителя
83 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-309 |  | 0 | 0.077861 | [6 empty] | 0 | 0.077861 | 0.077861 | 0.077861 | [7 empty] | Обращение Заявителя
84 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-011 п.Змиевка |  | 0 | 0.12311 | [6 empty] | 0 | 0.12311 | 0.12311 | 0.12311 | [7 empty] | Обращение Заявителя
85 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-009 п.Змиевка |  | 0 | 0.11572 | [6 empty] | 0 | 0.11572 | 0.11572 | 0.11572 | [7 empty] | Обращение Заявителя
86 | КЛ-0,4 кВ от ТП-006 п.Кромы (тамогроф) |  | 0 | 0.17977 | [6 empty] | 0 | 0.17977 | 0.17977 | 0.17977 | [7 empty] | Обращение Заявителя
87 | КЛ-0,4 кВ от ТП-006 п.Кромы (вентиляция) |  | 0 | 0.21384 | [6 empty] | 0 | 0.21384 | 0.21384 | 0.21384 | [7 empty] | Обращение Заявителя
88 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-737 |  | 0 | 0.10112 | [6 empty] | 0 | 0.10112 | 0.10112 | 0.10112 | [7 empty] | Обращение Заявителя
89 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-677 |  | 0 | 0.068884 | [6 empty] | 0 | 0.068884 | 0.068884 | 0.068884 | [7 empty] | Обращение Заявителя
90 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 |  | 0 | 0.099077 | [6 empty] | 0 | 0.099077 | 0.099077 | 0.099077 | [7 empty] | Обращение Заявителя
91 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 |  | 0 | 0.044203 | [6 empty] | 0 | 0.044203 | 0.044203 | 0.044203 | [7 empty] | Обращение Заявителя
92 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-005 п.Кромы |  | 0 | 0.085914 | [6 empty] | 0 | 0.085914 | 0.085914 | 0.085914 | [7 empty] | Обращение Заявителя
93 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-008, г.Дмитровск |  | 0 | 0.027454 | [6 empty] | 0 | 0.027454 | 0.027454 | 0.027454 | [7 empty] | Обращение Заявителя
94 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-017, п.Глазуновка |  | 0 | 0.256 | [6 empty] | 0 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | [7 empty] | Обращение Заявителя
95 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-018, г.Малоархангельск |  | 0 | 0.42444 | [6 empty] | 0 | 0.42444 | 0.42444 | 0.42444 | [7 empty] | Обращение Заявителя
96 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-003, п.Нарышкино |  | 0 | 0.081863 | [6 empty] | 0 | 0.081863 | 0.081863 | 0.081863 | [7 empty] | Обращение Заявителя
97 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-010, п.Хотынец |  | 0 | 0.015499 | [6 empty] | 0 | 0.015499 | 0.015499 | 0.015499 | [7 empty] | Обращение Заявителя
98 | КЛ-0,4 кВ от ТП-353 |  | 0 | 0.074935 | [6 empty] | 0 | 0.074935 | 0.074935 | 0.074935 | [7 empty] | Обращение Заявителя
99 | КЛ-0,4 кВ от ТП-033 |  | 0 | 0.30925 | [6 empty] | 0 | 0.30925 | 0.30925 | 0.30925 | [7 empty] | Обращение Заявителя
100 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-673 |  | 0 | 0.013162 | [6 empty] | 0 | 0.013162 | 0.013162 | 0.013162 | [7 empty] | Обращение Заявителя
101 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 |  | 0 | 0.13455 | [6 empty] | 0 | 0.13455 | 0.13455 | 0.13455 | [7 empty] | Обращение Заявителя
102 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-457 |  | 0 | 0.28051 | [6 empty] | 0 | 0.28051 | 0.28051 | 0.28051 | [7 empty] | Обращение Заявителя
103 | КЛ-0,4 кВ от ТП-144 г.Ливны |  | 0 | 0.28072 | [6 empty] | 0 | 0.28072 | 0.28072 | 0.28072 | [7 empty] | Обращение Заявителя
104 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-001, п.Долгое |  | 0 | 0.036491 | [6 empty] | 0 | 0.036491 | 0.036491 | 0.036491 | [7 empty] | Обращение Заявителя
105 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-138, г.Ливны |  | 0 | 0.19233 | [6 empty] | 0 | 0.19233 | 0.19233 | 0.19233 | [7 empty] | Обращение Заявителя
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
Главный инженер В.А. Тимохин

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________201 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС за 2013 года
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Орёлоблэнерго"
А.В. Перьков
_______________________
(подпись)
«_______»_______________ 20____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, в том числе: | 69.2212 | 4.7342 | 13.6928 | 45.2242 | 4.0757 | 147.7386 | 3.5986 | 28.8476 | 109.3222 | 4.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7386 | 3.5986 | 28.8476 | 109.3222 | 4.6445
| по передаче электроэнергии | 69.2212 | 4.7342 | 13.6928 | 45.2242 | 4.0757 | 69.2858 | 3.3564 | 9.0019 | 50.9574 | 4.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2858 | 3.3564 | 9.0019 | 50.9574 | 4.6445
| по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4528 | 0.24217 | 19.8458 | 58.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4528 | 0.24217 | 19.8458 | 58.3648 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные
1.1.1. | г.Орел
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 03 на Яч.15 г. Орел | 0.203 |  | 0.073 | 0.13 |  | 0.14311 |  | 0.0041334 | 0.13898 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14311 |  | 0.0041334 | 0.13898 | [14 empty] | 4
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 07 на Яч.11, Яч.8, Яч.9 г. Орел | 0.609 |  | 0.219 | 0.39 |  | 0.4717 |  | 0.051335 | 0.42036 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4717 |  | 0.051335 | 0.42036 | [14 empty] | 3
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 на Яч.10, Яч.4, Яч.12, Яч.9, Яч.2 г. Орел | 0.78 |  | 0.26 | 0.52 |  | 0.80322 |  | 0.090372 | 0.71285 |  | 0 |  |  |  |  | 0.80322 |  | 0.090372 | 0.71285 | [14 empty] | 2,3,4
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 10 в Яч.10, Яч.18 г. Орел | 0.398 |  | 0.138 | 0.26 |  | 0.31426 |  | 0.031869 | 0.28239 |  | 0 |  |  |  |  | 0.31426 |  | 0.031869 | 0.28239 | [14 empty] | 4
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 034 г. Орел | [5 empty] | 0.60871 |  | 0.050895 | 0.55782 |  | 0 |  |  |  |  | 0.60871 |  | 0.050895 | 0.55782 | [14 empty] | 2
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 06 на Яч.09 г. Орел | [5 empty] | 0.14311 |  | 0.0041334 | 0.13898 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14311 |  | 0.0041334 | 0.13898 | [14 empty] | 4
1.1.1. | ИТОГО г. Орел | 1.99 |  | 0.69 | 1.3 |  | 2.4841 |  | 0.23274 | 2.2514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4841 |  | 0.23274 | 2.2514
1.1.1. | Ливенский МФ
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 156 Ф-23 г. Ливны | 0.2 |  | 0.07 | 0.13 | [29 empty] | 4
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 47 ПЛ 28 г. Ливны | 0.2 |  | 0.07 | 0.13 | [29 empty] | 4
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 ПЛ1 ПС 110/6 кВ ЛААЗ г. Ливны | [5 empty] | 0.14928 |  | 0.0090724 | 0.14021 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14928 |  | 0.0090724 | 0.14021 | [14 empty] | 4
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 055 ПЛ28 ПС 110/6 кВ Пластмасс г. Ливны | [5 empty] | 0.14887 |  | 0.0089954 | 0.13987 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14887 |  | 0.0089954 | 0.13987 | [14 empty] | 4
| ИТОГО Ливенский МФ | 0.4 |  | 0.14 | 0.26 |  | 0.29815 |  | 0.018068 | 0.28008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29815 |  | 0.018068 | 0.28008
1.1.1. | Кромской МФ
1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП Ф-2 п. Кромы | 0.2 |  | 0.07 | 0.13 | [29 empty] | 4
| ИГОГО Кромской МФ | 0.2 |  | 0.07 | 0.13
1.1.1. | ИТОГО МФ | 0.6 |  | 0.21 | 0.39 |  | 0.29815 |  | 0.018068 | 0.28008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29815 |  | 0.018068 | 0.28008
1.1.1. | ВСЕГО: | 2.59 |  | 0.9 | 1.69 |  | 2.7823 |  | 0.25081 | 2.5315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7823 |  | 0.25081 | 2.5315
1.1.2. | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ
1.1.2. | г.Орел
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 100кВа на трансформаторы мощностью 100кВА г. Орел | 0.2147 |  | 0.0237 | 0.191 |  | 0.22446 |  | 0.006719 | 0.21774 |  | 0 |  |  |  |  | 0.22446 |  | 0.006719 | 0.21774 | [5 empty] | 2013 |  | 2 | 0.2 | [5 empty] | 2.3
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 200кВа на трансформаторы мощностью 250кВА г. Орел | 0.15186 |  | 0.01186 | 0.14 |  | 0.17003 |  | 0.003515 | 0.16651 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17003 |  | 0.003515 | 0.16651 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.25 | [5 empty] | 3
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВа на трансформаторы мощностью 250кВА г. Орел | 0.152 |  | 0.012 | 0.14 |  | 0.17024 |  | 0.0033261 | 0.16691 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17024 |  | 0.0033261 | 0.16691 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.25 | [5 empty] | 4
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400кВА г. Орел | 0.384 |  | 0.024 | 0.36 |  | 0.45385 |  | 0.0071855 | 0.44666 |  | 0 |  |  |  |  | 0.45385 |  | 0.0071855 | 0.44666 | [5 empty] | 2013 |  | 2 | 0.8 | [5 empty] | 3
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА г. Орел | 0.19186 |  | 0.01186 | 0.18 |  | 0.22123 |  | 0.0034371 | 0.21779 |  | 0 |  |  |  |  | 0.22123 |  | 0.0034371 | 0.21779 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.4 | [5 empty] | 3
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА в ТП 003 г. Орел | 1.212 |  | 0.012 | 1.2 |  | 0.63367 |  | 0.008259 | 0.62541 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63367 |  | 0.008259 | 0.62541 | [5 empty] | 2013 | 20 | 2 | 1.26 | [5 empty] | 1
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 129 г. Орел | 0.3037 |  | 0.0237 | 0.28 | [29 empty] | 3
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 028 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.3204 |  | 0.006636 | 0.31377 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3204 |  | 0.006636 | 0.31377 | [5 empty] | 2013 |  | 2 | 0.5 | [5 empty] | 2
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА в ТП 444 г. Орел | 0.3837 |  | 0.0237 | 0.36 |  | 0.4133 |  | 0.0062099 | 0.40709 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4133 |  | 0.0062099 | 0.40709 | [5 empty] | 2013 |  | 2 | 0.8 | [5 empty] | 3
1.1.2. | ИТОГО г. Орел | 2.9938 |  | 0.14282 | 2.851 |  | 2.6072 |  | 0.045288 | 2.5619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6072 |  | 0.045288 | 2.5619
1.1.2.
1.1.2. | Знаменский участок
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВА в ТП 001 с. Знаменское | 0.15186 |  | 0.01186 | 0.14 |  | 0.16895 |  | 0.0020405 | 0.16691 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16895 |  | 0.0020405 | 0.16691 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.25 | [5 empty] | 3
1.1.2. | Ливенский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 160кВА в ТП 045 г. Ливны | 0.13 |  | 0.012 | 0.118 |  | 0.11898 |  | 0.002148 | 0.11683 |  | 0 |  |  |  |  | 0.11898 |  | 0.002148 | 0.11683 | [5 empty] | 2013 | 20 | 1 | 0.16 | [5 empty] | 1
1.1.2. | Верховский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 250кВА в ТП 004 п. Верховье | 0.152 |  | 0.012 | 0.14 |  | 0.16675 |  | 0.001399 | 0.16535 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16675 |  | 0.001399 | 0.16535 | [5 empty] | 2013 | 20 | 1 | 0.25 | [5 empty] | 1
1.1.2. | Змиевский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630кВА в ТП 002 п. Змиевка | 0.612 |  | 0.012 | 0.6 | [29 empty] | 3
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 630кВА в ТП 003 п. Змиевка | [5 empty] | 0.32666 |  | 0.002529 | 0.32413 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32666 |  | 0.002529 | 0.32413 | [14 empty] | 2
1.1.2. | Нарышкинский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 180кВА в ТП 006 п.Нарышкино | 0.134 |  | 0.012 | 0.122 |  | 0.11813 |  | 0.0021896 | 0.11594 |  | 0 |  |  |  |  | 0.11813 |  | 0.0021896 | 0.11594 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.16 | [5 empty] | 3
1.1.2. | Залегощенский МФ
1.1.2. | Замена трансформаторов мощностью 400кВА в ТП 001 в с.Моховое | 0.192 |  | 0.012 | 0.18 |  | 0.20492 |  | 0.001369 | 0.20355 |  | 0 |  |  |  |  | 0.20492 |  | 0.001369 | 0.20355 | [5 empty] | 2013 | 20 | 1 | 0.4 | [5 empty] | 1
1.1.2. | Болховский участок
| Замена трансформаторов мощностью 400 кВА в ТП 027 г. Болхов | [5 empty] | 0.22003 |  | 0.0020911 | 0.21794 |  | 0 |  |  |  |  | 0.22003 |  | 0.0020911 | 0.21794 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.4 | [5 empty] | 4
| ИТОГО МФ | 1.3719 |  | 0.07186 | 1.3 |  | 1.3244 |  | 0.013766 | 1.3107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 |  | 0.013766 | 1.3107
1.1.2. | ВСЕГО: | 4.3657 |  | 0.21468 | 4.151 |  | 3.9316 |  | 0.059054 | 3.8725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9316 |  | 0.059054 | 3.8725
1.1.3. | Техническое перевооружение ТП, РП.
1.1.3. | г.Орел
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 704 г. Орел | 0.06678 |  | 0.0067797 | 0.06 |  | 0.084681 |  | 0.003956 | 0.080725 |  | 0 |  |  |  |  | 0.084681 |  | 0.003956 | 0.080725 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 704 г. Орел | 0.05618 |  | 0.0094 | 0.04678 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 4
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 503 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.04423 |  | 0.0039274 | 0.040303 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04423 |  | 0.0039274 | 0.040303 | [14 empty] | 2.3
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 705 г. Орел | 0.067 |  | 0.007 | 0.06 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 4
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 705 г. Орел | 0.088297 |  | 0.017797 | 0.0705 |  | 0.041056 |  | 0.004591 | 0.036465 |  | 0 |  |  |  |  | 0.041056 |  | 0.004591 | 0.036465 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 636 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.01999 |  | 0.001964 | 0.018026 |  | 0 |  |  |  |  | 0.01999 |  | 0.001964 | 0.018026 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 054 г. Орел | 0.24 |  | 0.04 | 0.2 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 4
1.1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 468 г. Орел | 0.21695 |  | 0.016949 | 0.2 |  | 0.040231 |  | 0.0036611 | 0.03657 |  | 0 |  |  |  |  | 0.040231 |  | 0.0036611 | 0.03657 | [14 empty] | 3
1.1.3. | Полная замена распределительных щитов управления в ТП 461, ТП 465 г. Орел | 0.17625 |  | 0.0254 | 0.15085 |  | 0.16851 |  | 0.0030614 | 0.16545 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16851 |  | 0.0030614 | 0.16545 | [14 empty] | 3
1.1.3. | Установка камер КСО-393 в ТП 871, 201, 640 г. Орел | 0.48 |  | 0.08 | 0.4 |  | 0.28151 |  | 0.019313 | 0.2622 |  | 0 |  |  |  |  | 0.28151 |  | 0.019313 | 0.2622 | [14 empty] | 1,2,3
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 650 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.006475 |  | 0.003518 | 0.002957 |  | 0 |  |  |  |  | 0.006475 |  | 0.003518 | 0.002957 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Установка камер КСО с В/В в РП 21,29 г. Орел | 1.48 |  | 0.28 | 1.2 |  | 0.72731 |  | 0.028708 | 0.6986 |  | 0 |  |  |  |  | 0.72731 |  | 0.028708 | 0.6986 | [14 empty] | 1.4
1.1.3. | Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 371, 003, 444, 129 г. Орел | 0.222 |  | 0.042 | 0.18 |  | 0.058749 |  | 0.002258 | 0.056491 |  | 0 |  |  |  |  | 0.058749 |  | 0.002258 | 0.056491 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Установить линейный и шинный разъединители в РУ-6 кВ РП 29 г. Орел | 0.03 |  | 0.005 | 0.025 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 3
1.1.3. | Установка камер КСО-393 в ТП 399 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.087019 |  | 0.0066587 | 0.080361 |  | 0 |  |  |  |  | 0.087019 |  | 0.0066587 | 0.080361 | [14 empty] | 3
| Установка камер КСО-393 в ТП 018 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.030102 |  | 0.0046971 | 0.025404 |  | 0 |  |  |  |  | 0.030102 |  | 0.0046971 | 0.025404 | [14 empty] | 4
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 077 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.12315 |  | 0.0057786 | 0.11737 |  | 0 |  |  |  |  | 0.12315 |  | 0.0057786 | 0.11737 | [14 empty] | 4
| ИТОГО г. Орел | 3.1235 |  | 0.48798 | 2.2423 |  | 1.713 |  | 0.085369 | 1.4189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 |  | 0.085369 | 1.4189
1.1.3. | Болховский участок | [10 empty] | 0
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 027 г. Болхов | 0.08847 |  | 0.00847 | 0.08 |  | 0.15148 |  | 0.0064743 | 0.14501 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15148 |  | 0.0064743 | 0.14501 | [14 empty] | 3.4
1.1.3. | Ливенский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 005 г. Ливны | 0.21695 |  | 0.016949 | 0.2 |  | 0.14345 |  | 0.003362 | 0.14009 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14345 |  | 0.003362 | 0.14009 | [14 empty] | 1
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п. Колпна | 0.10847 |  | 0.00847 | 0.1 |  | 0.068971 |  | 0.002369 | 0.066602 |  | 0 |  |  |  |  | 0.068971 |  | 0.002369 | 0.066602 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 005 п. Колпна | 0.074 |  | 0.014 | 0.06 |  | 0.06839 |  | 0.003881 | 0.064509 |  | 0 |  |  |  |  | 0.06839 |  | 0.003881 | 0.064509 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Верховский МФ
1.1.3. | Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 005 п. Хомутово | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.029936 |  | 0.003268 | 0.026668 |  | 0 |  |  |  |  | 0.029936 |  | 0.003268 | 0.026668 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 п. Хомутово | 0 |  |  |  |  | 0.038568 |  | 0.0017566 | 0.036812 |  | 0 |  |  |  |  | 0.038568 |  | 0.0017566 | 0.036812 | [14 empty] | 4
Змиевский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Змиевка | 0.054237 |  | 0.004237 | 0.05 |  | 0.054389 |  | 0.000621 | 0.053768 |  | 0 |  |  |  |  | 0.054389 |  | 0.000621 | 0.053768 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 п. Глазуновка | 0.034 |  | 0.004 | 0.03 |  | 0.04715 |  | 0.002878 | 0.044272 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04715 |  | 0.002878 | 0.044272 | [14 empty] | 3
1.1.3. | Нарышкинский МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 008 п. Нарышкино | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.034427 |  | 0.004054 | 0.030373 |  | 0 |  |  |  |  | 0.034427 |  | 0.004054 | 0.030373 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 п. Хотынец | 0 |  |  |  |  | 0.030601 |  | 0.0019678 | 0.028633 |  | 0 |  |  |  |  | 0.030601 |  | 0.0019678 | 0.028633 | [14 empty] | 3
Кромской МФ
1.1.3. | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Дмитровск | 0.02932 |  | 0.00593 | 0.02339 |  | 0.019273 |  | 0.002013 | 0.01726 |  | 0 |  |  |  |  | 0.019273 |  | 0.002013 | 0.01726 | [14 empty] | 2
1.1.3. | Замена оборудования в ТП 006 с. Тросна | 0 |  |  |  |  | 0.090318 |  | 0.0042187 | 0.0861 |  | 0 |  |  |  |  | 0.090318 |  | 0.0042187 | 0.0861 | [14 empty] | 3
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 017 п. Кромы | 0 |  |  |  |  | 0.025714 |  | 0.0020223 | 0.023692 |  | 0 |  |  |  |  | 0.025714 |  | 0.0020223 | 0.023692 | [14 empty] | 4
Залегощенский МФ
| Установка Панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП 011 п. Залегощь | 0 |  |  |  |  | 0.067431 |  | 0.0042823 | 0.063149 |  | 0 |  |  |  |  | 0.067431 |  | 0.0042823 | 0.063149 | [14 empty] | 3
| ИТОГО МФ | 0.60545 |  | 0.062056 | 0.54339 |  | 0.8701 |  | 0.043168 | 0.82693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8701 |  | 0.043168 | 0.82693
1.1.3. | ВСЕГО: | 3.7289 |  | 0.55003 | 2.7857 |  | 2.5831 |  | 0.12854 | 2.2458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 |  | 0.12854 | 2.2458
1.1.4 | Реконструкция кабельных линий
1.1.4 | г.Орел
1.1.4 | замена КЛ-10кВ от п/ст "Восточная" - ТП 801 г. Орел | 0.425 | 0.037 | 0.075 | 0.313 |  | 0.2274 | 0.018906 | 0.055343 | 0.15315 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2274 | 0.018906 | 0.055343 | 0.15315 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-10 3х120 | 0.24 | 3
1.1.4 | замена КЛ-10кВ от п/ст "Восточная" - ТП 805 г. Орел | 0.956 | 0.093 | 0.191 | 0.672 |  | 0.69839 | 0.061082 | 0.15724 | 0.48006 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69839 | 0.061082 | 0.15724 | 0.48006 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-10 3х150 | 0.7 | 3
1.1.4 | замена КЛ-6кВ от ТП-305 - ТП-306 г. Орел | 0.552 | 0.05 | 0.103 | 0.399 |  | 0.27746 | 0.024142 | 0.0714 | 0.18192 |  | 0 |  |  |  |  | 0.27746 | 0.024142 | 0.0714 | 0.18192 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-10 3х95 | 0.27 | 3
1.1.4 | замена КЛ-6кВ от ТП-343 - ТП-347 г. Орел | 0.781 | 0.074 | 0.153 | 0.554 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 3
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ ул.Приборостроительная,17 г. Орел | 0.4 | 0.049 | 0.106 | 0.245 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 4
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.132-128 г. Орел | 0.024 | 0.004 | 0.006 | 0.014 |  | 0.053495 | 0.0048477 | 0.018647 | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0.053495 | 0.0048477 | 0.018647 | 0.03 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-1 4х95 | 0.05 | 4
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.122-124 г. Орел | 0.046 | 0.006 | 0.012 | 0.028 |  | 0.094854 | 0.0048477 | 0.029581 | 0.060424 |  | 0 |  |  |  |  | 0.094854 | 0.0048477 | 0.029581 | 0.060424 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-1 4х95 | 0.05 | 4
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.124-132 г. Орел | 0.093 | 0.013 | 0.024 | 0.056 |  | 0.10712 | 0.0093077 | 0.037986 | 0.059829 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10712 | 0.0093077 | 0.037986 | 0.059829 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-1 4х95 | 0.115 | 4
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.128 г. Орел | 0.086 | 0.012 | 0.022 | 0.052 |  | 0.087978 | 0.0079503 | 0.025286 | 0.054742 |  | 0 |  |  |  |  | 0.087978 | 0.0079503 | 0.025286 | 0.054742 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-1 4х95 | 0.105 | 4
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-334 до ВРУ ул.Комсомольская д.120 г. Орел | 0.024 | 0.004 | 0.006 | 0.014 |  | 0.038059 | 0.0040721 | 0.010343 | 0.023644 |  | 0 |  |  |  |  | 0.038059 | 0.0040721 | 0.010343 | 0.023644 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-1 4х95 | 0.042 | 4
1.1.4 | монтаж КЛ 0,4 кВ ТП 461 опора ВЛ г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.043222 |  | 0.015108 | 0.028114 |  | 0 |  |  |  |  | 0.043222 |  | 0.015108 | 0.028114 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-1 4х50 | 0.08 | 4
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-382 до ТП-371 г.Орел | 0 |  |  |  |  | 0.33703 |  | 0.16025 | 0.17678 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33703 |  | 0.16025 | 0.17678 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-10 -120 | 0.3 | 2.4
1.1.4 | монтаж КЛ-6кВ от ТП-372.01 до ТП-374.02 г.Орел | 0 |  |  |  |  | 0.0060271 |  | 0.0032773 | 0.0027498 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0060271 |  | 0.0032773 | 0.0027498 | [14 empty] | 4
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-628.04 до ТП-719.05 г.Орел | 0 |  |  |  |  | 0.15446 |  | 0.06205 | 0.092406 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15446 |  | 0.06205 | 0.092406 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-10 3х150 | 0.13 | 4
| монтаж КЛ-6кВ от ТП-628.03 до ТП-609.05 г.Орел | 0 |  |  |  |  | 0.15484 |  | 0.062437 | 0.092406 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15484 |  | 0.062437 | 0.092406 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-10 3х150 | 0.13 | 4
| ИТОГО г. Орел | 3.387 | 0.317 | 0.652 | 2.239 |  | 2.2803 | 0.1179 | 0.64568 | 1.3217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2803 | 0.1179 | 0.64568 | 1.3217 | [13 empty] | 2.212
1.1.4 | Ливенский МФ
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 053 до ВРУ ж/д №119 по ул. Др.Народов в г.Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.074897 | 0.0087259 | 0.028254 | 0.037917 |  | 0 |  |  |  |  | 0.074897 | 0.0087259 | 0.028254 | 0.037917 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ 4х95 | 0.095 | 3
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 053 до ВРУ ж/д №121 по ул. Др.Народов в г.Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.073331 | 0.0096955 | 0.027554 | 0.036082 |  | 0 |  |  |  |  | 0.073331 | 0.0096955 | 0.027554 | 0.036082 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ 4х95 | 0.085 | 3
1.1.4 | монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 044 до ВРУ ж/д №195 по ул. Мира в г.Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.16883 | 0.02007 | 0.03443 | 0.11433 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16883 | 0.02007 | 0.03443 | 0.11433 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ 4х95 | 0.207 | 3.4
| монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 057 до ВРУ ж/д №11 по ул. Октябрьской в г.Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.25374 | 0.023948 | 0.11952 | 0.11027 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25374 | 0.023948 | 0.11952 | 0.11027 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ 4х95 | 0.267 | 3
| ИТОГО г. Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.57079 | 0.062439 | 0.20975 | 0.2986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57079 | 0.062439 | 0.20975 | 0.2986 | [13 empty] | 0.654
1.1.4 | Верховский МФ
1.1.4 | Замена КЛ 0,4 кВ Ф-9от ТП-3 ул.Гагарина в п. Верховье | 0.329 | 0.047 | 0.084 | 0.198 | [29 empty] | 4
1.1.4 | Замена КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-011 ул.Ленина в п. Верховье | 0 |  |  |  |  | 0.33951 | 0.054295 | 0.082157 | 0.20305 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33951 | 0.054295 | 0.082157 | 0.20305 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ 4х95 | 0.56 | 3
1.1.4 | ИТОГО Верховский МФ | 0.329 | 0.047 | 0.084 | 0.198 |  | 0.33951 | 0.054295 | 0.082157 | 0.20305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33951 | 0.054295 | 0.082157 | 0.20305 | [13 empty] | 0.56
1.1.4 | Болховский МФ
1.1.4 | Замена КЛ-10кВ от ТП-38 до ТП-48 в г.Болхове | 0.884 | 0.094 | 0.193 | 0.597 |  | 0.73927 | 0.049932 | 0.36593 | 0.3234 |  | 0 |  |  |  |  | 0.73927 | 0.049932 | 0.36593 | 0.3234 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ 4х95; АСБл 3х95 | 0.665 | 3.4
1.1.4 | ИТОГО МФ | 1.213 | 0.141 | 0.277 | 0.795 |  | 1.6496 | 0.16667 | 0.65784 | 0.82506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6496 | 0.16667 | 0.65784 | 0.82506 | [13 empty] | 1.879
1.1.4 | ВСЕГО: | 4.6 | 0.458 | 0.929 | 3.034 |  | 3.9299 | 0.28456 | 1.3035 | 2.1467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9299 | 0.28456 | 1.3035 | 2.1467 | [13 empty] | 4.091
1.1.5. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий
1.1.5. | г.Орел
ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-677 по ул.Московская, ул.Елецкая, пер.Элеваторный, Старо-Московское ш. г. Орел | 0.53 | 0.076 | 0.134 | 0.32 |  | 0.81573 | 0.09934 | 0.17784 | 0.53855 |  | 0 |  |  |  |  | 0.81573 | 0.09934 | 0.17784 | 0.53855 | [9 empty] | 2013 | 15 | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х35+1х54,6+1х16; СИП 2 3х50+1х54,6+1х25;СИП 2 3х70+1х70+1х25; | 1.42 | 1.2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от КТП-685, пер.Южный г. Орел | 0.147 | 0.021 | 0.037 | 0.089 | [29 empty] | 4
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-307, ул.Земнухова, ул.Чайкиной г. Орел | 0.432 | 0.062 | 0.109 | 0.261 |  | 0.50393 | 0.074681 | 0.11027 | 0.31898 |  | 0 |  |  |  |  | 0.50393 | 0.074681 | 0.11027 | 0.31898 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 1 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-696, пер.Стишский, пер.Орбитный, ул.Славянская, ул.Черниговская г. Орел | 0.667 | 0.096 | 0.169 | 0.402 | [29 empty] | 4
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от КТП-739, ул.Челябинская, ул.Уральская, пер.Уральский г. Орел | 0.565 | 0.082 | 0.143 | 0.34 |  | 0.96284 | 0.090024 | 0.18245 | 0.69036 |  | 0 |  |  |  |  | 0.96284 | 0.090024 | 0.18245 | 0.69036 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 СИП 2 3х70+1х70+1х25 | 1.29 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-745, пер.Керамический, ул.Запрудная, пер.Гончарный г. Орел | 0.239 | 0.035 | 0.061 | 0.143 |  | 1.2067 | 0.092764 | 0.20365 | 0.91026 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2067 | 0.092764 | 0.20365 | 0.91026 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 СИП 2 3х70+1х70+1х25 | 1.45 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-733, ул. Непрецкая, Журавинская, Свердлова, Тютчева г. Орел | 1.545 | 0.224 | 0.391 | 0.93 |  | 1.1536 | 0.12611 | 0.22327 | 0.80426 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1536 | 0.12611 | 0.22327 | 0.80426 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25; СИП 2 3х70+1х70+1х25 | 1.864 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-738, Рабочий городок, ул.Фестивальная г. Орел | 1.1 | 0.159 | 0.279 | 0.662 |  | 1.4827 | 0.12643 | 0.3632 | 0.9931 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4827 | 0.12643 | 0.3632 | 0.9931 | [9 empty] | 2013 | 15 | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х35+1х54,6+1х16; СИП 2 3х50+1х54,6+1х25;СИП 2 3х70+1х70+1х25; | 2.52 | 1.2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-403, пер.Городской, ул.Линейная г. Орел | 0.565 | 0.082 | 0.143 | 0.34 | [29 empty] | 4
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-78, ул.Веселая, ул.Восход г. Орел | 0.225 | 0.033 | 0.057 | 0.135 | [29 empty] | 4
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-607, ул.Абрамова-Соколова г. Орел | 0.308 | 0.045 | 0.078 | 0.185 |  | 0.68336 | 0.052606 | 0.11903 | 0.51172 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68336 | 0.052606 | 0.11903 | 0.51172 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.72 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-607, пер.Элеваторный г. Орел | 0.162 | 0.025 | 0.044 | 0.093 | [29 empty] | 4
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-733 по ул.Половецкая (правая сторона) г. Орел | 0.147 | 0.021 | 0.037 | 0.089 |  | 0.54083 | 0.044621 | 0.10183 | 0.39438 |  | 0 |  |  |  |  | 0.54083 | 0.044621 | 0.10183 | 0.39438 | [14 empty] | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП 341 ВЛ 0,4 кВ пер.Карачевский г. Орел | 0.154 | 0.022 | 0.039 | 0.093 | [29 empty] | 4
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-363, ул.Красина г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.030851 |  | 0.006917 | 0.023934 |  | 0 |  |  |  |  | 0.030851 |  | 0.006917 | 0.023934 | [9 empty] | 2013 |  |  | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.11 | 2
1.1.5. | ИТОГО г. Орел | 6.786 | 0.983 | 1.721 | 4.082 |  | 7.3806 | 0.70657 | 1.4885 | 5.1855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3806 | 0.70657 | 1.4885 | 5.1855 | [13 empty] | 10.374
1.1.5. | Болховский участок
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-37 по ул. Б. и М. Ржевская в г. Болхове | 0.84 | 0.121 | 0.213 | 0.506 |  | 0.76582 | 0.074916 | 0.2143 | 0.4766 |  | 0 |  |  |  |  | 0.76582 | 0.074916 | 0.2143 | 0.4766 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 1.2 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-28 по ул.Г. Белова, ул. Подгорной в г. Болхове | 0.701 | 0.101 | 0.177 | 0.423 |  | 0.83358 | 0.10357 | 0.19781 | 0.5322 |  | 0 |  |  |  |  | 0.83358 | 0.10357 | 0.19781 | 0.5322 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х35+1х54,6+1х16; СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 1.33 | 2
1.1.5. | ИТОГО Болховский участок | 1.541 | 0.222 | 0.39 | 0.929 |  | 1.5994 | 0.17848 | 0.41211 | 1.0088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 0.17848 | 0.41211 | 1.0088 | [13 empty] | 2.53
1.1.5. | Знаменский участок
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А по ул. Ленина, Горького, пер. Аптечный от ТП-1 Ф-3 с. Знаменское | 1.019 | 0.172 | 0.216 | 0.631 |  | 0.86478 | 0.11351 | 0.24456 | 0.50671 |  | 0 |  |  |  |  | 0.86478 | 0.11351 | 0.24456 | 0.50671 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95 | СИП 2 3х35+1х54,6+1х16 | 1.717 | 2.3
1.1.5. | Ливенский МФ | [10 empty] | 0
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-6 по ул. Насосной в г. Ливны | 0.498 | 0.072 | 0.126 | 0.3 |  | 0.56817 | 0.056363 | 0.10144 | 0.41037 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56817 | 0.056363 | 0.10144 | 0.41037 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.714 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-122 по ул. 2-ой Стрелецкой в г. Ливны | 0.1917 | 0.028 | 0.0457 | 0.118 |  | 0.20509 | 0.019884 | 0.037057 | 0.14814 |  | 0 |  |  |  |  | 0.20509 | 0.019884 | 0.037057 | 0.14814 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.254 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-8 по пер. 2-ой Привокзальный в п. Колпна | 0.126 | 0.018 | 0.032 | 0.076 |  | 0.28836 | 0.026616 | 0.050259 | 0.21149 |  | 0 |  |  |  |  | 0.28836 | 0.026616 | 0.050259 | 0.21149 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.344 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-11 по пер 5-й Комсомольский в г. Колпна | 0.146 | 0.021 | 0.037 | 0.088 |  | 0.34924 | 0.030608 | 0.055973 | 0.26266 |  | 0 |  |  |  |  | 0.34924 | 0.030608 | 0.055973 | 0.26266 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.391 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Дзержинского в п. Долгое | 0.505 | 0.073 | 0.128 | 0.304 |  | 0.56435 | 0.056911 | 0.10204 | 0.4054 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56435 | 0.056911 | 0.10204 | 0.4054 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.726 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-34 по ул. Комарова в г. Ливны | 0.28 | 0.04 | 0.071 | 0.169 |  | 0.24418 | 0.021058 | 0.04408 | 0.17904 |  | 0 |  |  |  |  | 0.24418 | 0.021058 | 0.04408 | 0.17904 | [11 empty] | ж/б СВ-95 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.269 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-38 по ул. Садовая в г. Ливны | 0.728 | 0.105 | 0.184 | 0.439 |  | 0.66883 | 0.061843 | 0.11614 | 0.49085 |  | 0 |  |  |  |  | 0.66883 | 0.061843 | 0.11614 | 0.49085 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.79 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-147 по ул. Песочной в г. Ливны | 0.666 | 0.096 | 0.169 | 0.401 |  | 0.56199 | 0.059025 | 0.096298 | 0.40667 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56199 | 0.059025 | 0.096298 | 0.40667 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95; СВ-110 | СИП 2 3х50+54,6+1х25 | 0.754 | 4
1.1.5. | Монтаж СИП 3А от ТП -14 до ТП-9 в п. Колпна | 0.67 | 0.08 | 0.093 | 0.497 |  | 0.40314 | 0.056989 | 0.036006 | 0.31015 |  | 0 |  |  |  |  | 0.40314 | 0.056989 | 0.036006 | 0.31015 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-110 | СИП 3А 1х50 | 0.455 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по пер 3-й Комсомольский в п. Колпна | 0 |  |  |  |  | 0.15788 | 0.0173 | 0.030178 | 0.1104 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15788 | 0.0173 | 0.030178 | 0.1104 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-110, СВ-95 | СИП 2 3х35+1х54,6+1х25 | 0.221 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-120 по ул. Ленина, ул Дзержинского в г. Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.24957 | 0.021449 | 0.039682 | 0.18844 |  | 0 |  |  |  |  | 0.24957 | 0.021449 | 0.039682 | 0.18844 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95; СВ-110 | СИП 2 3х50+1х54,6; СИП 2 3х70+1х70 | 0.274 | 4
| ИТОГО Ливенский МФ | 3.8107 | 0.533 | 0.8857 | 2.392 | 0 | 4.2608 | 0.42805 | 0.70915 | 3.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2608 | 0.42805 | 0.70915 | 3.1236 | 0 | [12 empty] | 5.192
1.1.5. | Верховский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-3 по ул. Советской в с. Русский Брод | 0.722 | 0.104 | 0.183 | 0.435 |  | 0.58106 | 0.070767 | 0.12682 | 0.38347 |  | 0 |  |  |  |  | 0.58106 | 0.070767 | 0.12682 | 0.38347 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.904 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-28 по ул. Самарева,Победы, Б.Хмельницкого в п. Верховье | 0.631 | 0.091 | 0.16 | 0.38 | [29 empty] | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул.Советской в п. Хомутово | 0.42 | 0.061 | 0.106 | 0.253 |  | 0.40993 | 0.054797 | 0.093797 | 0.26133 |  | 0 |  |  |  |  | 0.40993 | 0.054797 | 0.093797 | 0.26133 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0.8 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул. Кирова, ул. Пионерской в п. Красная Заря | 0.7 | 0.101 | 0.177 | 0.422 |  | 0.63522 | 0.078674 | 0.1622 | 0.39434 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63522 | 0.078674 | 0.1622 | 0.39434 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 1.009 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 3А от Ф5 ТП7 в п. Верховье | 0.816 | 0.098 | 0.114 | 0.604 |  | 0.67246 | 0.081726 | 0.11698 | 0.47376 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67246 | 0.081726 | 0.11698 | 0.47376 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ 110-3,5 | СИП 3А 1х50 | 1.035 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-020 по ул. Курчатова, Кладовщикова, Ленина, Дзержинского в п. Верховье | 0 |  |  |  |  | 1.0162 | 0.1222 | 0.19947 | 0.69453 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0162 | 0.1222 | 0.19947 | 0.69453 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-110, СВ-95 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 1.561 | 3
| ИТОГО Верховский МФ | 3.289 | 0.455 | 0.74 | 2.094 |  | 3.3149 | 0.40816 | 0.69927 | 2.2074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3149 | 0.40816 | 0.69927 | 2.2074 | [13 empty] | 4.509
1.1.5. | Змиевский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ | [10 empty] | 0
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Привокзальой в п. Змиевка | 0.84 | 0.121 | 0.213 | 0.506 |  | 0.84199 | 0.077499 | 0.15818 | 0.60632 |  | 0 |  |  |  |  | 0.84199 | 0.077499 | 0.15818 | 0.60632 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х35+1х54,6+1х16; СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 1.2 | 2.3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ГКТП-9 по ул.Мира, Тургенева в п. Глазуновка | 0.77 | 0.111 | 0.195 | 0.464 |  | 0.77981 | 0.078204 | 0.13832 | 0.56328 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77981 | 0.078204 | 0.13832 | 0.56328 | [9 empty] | 2013 | 15 | ж/б СВ-95 | СИП 2А3х35+1х54,6+1х16 | 1.1 | 1.2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. К.Маркса в г. Малоархангельске | 0.84 | 0.121 | 0.213 | 0.506 |  | 0.9522 | 0.089242 | 0.15326 | 0.7097 |  | 0 |  |  |  |  | 0.9522 | 0.089242 | 0.15326 | 0.7097 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2 3х70+1х54,6+1х16; 3х35+1х54,6+1х16 | 1.2 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-10 по ул.Ленина в п. Покровское | 0.49 | 0.071 | 0.124 | 0.295 |  | 0.70669 | 0.074368 | 0.114 | 0.51832 |  | 0 |  |  |  |  | 0.70669 | 0.074368 | 0.114 | 0.51832 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 1.1 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП Сизова по ул.Кирова, Новая в п. Глазуновка | 0 |  |  |  |  | 0.32903 | 0.043525 | 0.064361 | 0.22114 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32903 | 0.043525 | 0.064361 | 0.22114 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95 | СИП 2 3х35+54,6+1х16; СИП 2 3х50+54,6+1х16 | 0.556 | 4
| ИТОГО Змиевский МФ | 2.94 | 0.313 | 0.55 | 1.307 | 0 | 3.6097 | 0.28463 | 0.4898 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6097 | 0.28463 | 0.4898 | 2.0555 | 0 | [12 empty] | 5.156
1.1.5. | Нарышкинский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Первомайской, пер.Базарному в п. Шаблыкино | 0.858 | 0.124 | 0.217 | 0.517 |  | 0.69122 | 0.065287 | 0.16736 | 0.45857 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69122 | 0.065287 | 0.16736 | 0.45857 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.98 | 2.3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-2 по ул. Ленина в п. Хотынец | 0.84 | 0.121 | 0.213 | 0.506 |  | 0.65145 | 0.086423 | 0.12545 | 0.43958 |  | 0 |  |  |  |  | 0.65145 | 0.086423 | 0.12545 | 0.43958 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 СИП 2 3х70+1х70+1х16 | 1.1 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-4 по ул. Верхней Северной в с. Сосково | 0.651 | 0.094 | 0.165 | 0.392 |  | 0.61315 | 0.061843 | 0.1312 | 0.42011 |  | 0 |  |  |  |  | 0.61315 | 0.061843 | 0.1312 | 0.42011 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95; СВ-110 | СИП 2 3х50+54,6+1х16 | 0.8 | 4
1.1.5. | Монтаж СИП 3А фидер №5 от опоры №25 до ТП «МРО» в пос.Нарышкино | 0.337 | 0.041 | 0.047 | 0.249 |  | 0.37325 | 0.024581 | 0.092065 | 0.25661 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37325 | 0.024581 | 0.092065 | 0.25661 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-110 | СИП 3 1Х50 | 0.35 | 3.4
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-009 по ул. Школьной в п. Хотынец | 0 |  |  |  |  | 0.18835 | 0.015265 | 0.04594 | 0.12715 |  | 0 |  |  |  |  | 0.18835 | 0.015265 | 0.04594 | 0.12715 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-110, СВ-95 | СИП 2 3х35+1х54,6+1х16; 3х70+1х70+1х16 | 0.21 | 3
| Монтаж СИП 2А № 3 ТП-013 по ул.Ленина в п. Нарышкино | 0 |  |  |  |  | 0.37339 | 0.055345 | 0.07308 | 0.24496 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37339 | 0.055345 | 0.07308 | 0.24496 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95 | СИП 2 3х50+54,6+1х16 | 0.815 | 4
| ИТОГО Нарышкинский МФ | 2.686 | 0.38 | 0.642 | 1.664 |  | 2.8908 | 0.30874 | 0.63509 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8908 | 0.30874 | 0.63509 | 1.947 | 0 | [12 empty] | 4.255
1.1.5. | Залегощенский МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4/6/10 кВ | [10 empty] | 0
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул.Пионерской и Садовой в с. Моховое | 0.372 | 0.063 | 0.11 | 0.199 |  | 0.79489 | 0.089476 | 0.20441 | 0.50101 |  | 0 |  |  |  |  | 0.79489 | 0.089476 | 0.20441 | 0.50101 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16; 3х35+1х54,6+1х16 | 1.183 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-21 по ул.Гагарина в п. Залегощь | 1.618 | 0.273 | 0.3425 | 1.0025 |  | 0.59539 | 0.06153 | 0.14336 | 0.39051 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59539 | 0.06153 | 0.14336 | 0.39051 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16; 3х35+1х54,6+1х16 | 0.781 | 2.3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. К.Маркса в г. Новосиль | 0.527 | 0.089 | 0.1115 | 0.3265 |  | 0.59047 | 0.042742 | 0.11024 | 0.4375 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59047 | 0.042742 | 0.11024 | 0.4375 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х35+1х54,6+1х16; СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 СИП 2 3х70+1х70+1х16 | 0.546 | 2
1.1.5. | ИТОГО Залегощенский МФ | 2.517 | 0.425 | 0.564 | 1.528 |  | 1.9808 | 0.19375 | 0.458 | 1.329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9808 | 0.19375 | 0.458 | 1.329 | [13 empty] | 2.51
1.1.5. | Кромской МФ
1.1.5. | ВЛ — 0,4 кВ
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-16 по ул.Свободы в п. Кромы | 0.42 | 0.061 | 0.106 | 0.253 |  | 0.50328 | 0.050727 | 0.13643 | 0.31612 |  | 0 |  |  |  |  | 0.50328 | 0.050727 | 0.13643 | 0.31612 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ 110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.69 | 2
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-8 по ул.Советской, пер. Сидельникова в п. Кромы | 0.391 | 0.056 | 0.099 | 0.236 |  | 0.44069 | 0.052214 | 0.085262 | 0.30321 |  | 0 |  |  |  |  | 0.44069 | 0.052214 | 0.085262 | 0.30321 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.66 | 3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-5 по ул. Пионерской в с. Тросна | 0.462 | 0.067 | 0.117 | 0.278 |  | 0.50427 | 0.063017 | 0.13136 | 0.30989 |  | 0 |  |  |  |  | 0.50427 | 0.063017 | 0.13136 | 0.30989 | [9 empty] | 2013 |  | ж/б СВ-95 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.805 | 2.3
1.1.5. | Монтаж СИП 2А от ТП-1 по ул. Коммунистической в г. Дмитровске | 0.525 | 0.076 | 0.133 | 0.316 |  | 0.39996 | 0.044621 | 0.12879 | 0.22655 |  | 0 |  |  |  |  | 0.39996 | 0.044621 | 0.12879 | 0.22655 | [9 empty] | 2013 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | СИП 2А3х50+1х54,6+1х16 | 0.62 | 1.2
1.1.5. | Монтаж голого провода отпайка на ТП-6 по ул. Советской в с.Тросна | 0 |  |  |  |  | 0.016449 |  | 0.00648 | 0.009969 |  | 0 |  |  |  |  | 0.016449 |  | 0.00648 | 0.009969 | [9 empty] | 2013 | 15 | ж/б СВ-95, СВ-110 | Провод А-35 | 0.02 | 1
1.1.5. | ИТОГО Кромской МФ | 1.798 | 0.26 | 0.455 | 1.083 |  | 1.8646 | 0.21058 | 0.48832 | 1.1657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0.21058 | 0.48832 | 1.1657 | [13 empty] | 2.795
1.1.5. | ИТОГО МФ | 19.6007 | 2.76 | 4.4427 | 11.628 |  | 20.3858 | 2.1259 | 4.1363 | 13.3438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3858 | 2.1259 | 4.1363 | 13.3438 | [13 empty] | 28.664
1.1.5. | ВСЕГО: | 26.3867 | 3.743 | 6.1637 | 15.71 |  | 27.7664 | 2.8325 | 5.6248 | 18.5293 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7664 | 2.8325 | 5.6248 | 18.5293 | [13 empty] | 39.038
1.1.6. | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами.
1.1.6.1 | Приобретение приборов и аппаратуры | 0.49961 |  |  | 0.49961 | [29 empty] | 4
1.1.6.2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники | 6.2 |  |  | 2.1643 | 4.0357 | 7.5327 |  |  | 2.8912 | 4.6415 | 0 |  |  |  |  | 7.5327 |  |  | 2.8912 | 4.6415 | [13 empty] | 1,2,3,4
1.1.6. | ВСЕГО: | 6.6996 |  |  | 2.6639 | 4.0357 | 7.5327 |  |  | 2.8912 | 4.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5327 |  |  | 2.8912 | 4.6415
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП.
1.2.1 | г.Орел
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-3; С-2-3 г. Орел | 0.0652 |  | 0.065145 | 5.5085e-05 |  | 0.0566 |  | 0.017717 | 0.038883 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0566 |  | 0.017717 | 0.038883 | [14 empty] | 4
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-4; ОЛ-42, 47 г. Орел | 0.1354 |  | 0.13329 | 0.0021102 |  | 0.1112 |  | 0.036 | 0.0752 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1112 |  | 0.036 | 0.0752 | [14 empty] | 1
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-5 на ОЛ-53, 54, 55, г. Орел | 0.2051 |  | 0.20093 | 0.0041653 |  | 0.16593 |  | 0.05135 | 0.11458 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16593 |  | 0.05135 | 0.11458 | [14 empty] | 2
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-6; ОЛ-60, 61, 64 г. Орел | 0.2051 |  | 0.20093 | 0.0041653 |  | 0.22297 |  | 0.07021 | 0.15276 |  | 0 |  |  |  |  | 0.22297 |  | 0.07021 | 0.15276 | [14 empty] | 2.4
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-7; ОЛ-75, 76, СР г. Орел | 0.2051 |  | 0.20093 | 0.0041653 |  | 0.15816 |  | 0.049261 | 0.1089 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15816 |  | 0.049261 | 0.1089 | [14 empty] | 3
1.2.1 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП-9; ОЛ 638, 613, 99 г. Орел | 0.2091 |  | 0.20293 | 0.0061653 |  | 0.16981 |  | 0.052739 | 0.11707 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16981 |  | 0.052739 | 0.11707 | [14 empty] | 3.4
1.2.1 | ВСЕГО: | 1.025 |  | 1.0042 | 0.020826 |  | 0.88467 |  | 0.27728 | 0.60739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88467 |  | 0.27728 | 0.60739
1.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров.
1.2.2 | г.Орел
1.2.2 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ от ТП-700 в сторону ТП-730 г. Орел | 0.85 |  | 0.1737 | 0.6763 |  | 0.8355 |  | 0.14048 | 0.69503 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8355 |  | 0.14048 | 0.69503 | [14 empty] | 4
1.2.2 | Ливенский МФ
1.2.2 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер№14, п/ст «Черкасская», опора №31 г. Ливны | 0.85 |  | 0.1737 | 0.6763 |  | 0.60929 |  | 0.033874 | 0.57542 |  | 0 |  |  |  |  | 0.60929 |  | 0.033874 | 0.57542 | [14 empty] | 2
1.2.2 | ВСЕГО: | 1.7 |  | 0.3474 | 1.3526 |  | 1.4448 |  | 0.17435 | 1.2704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4448 |  | 0.17435 | 1.2704
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ
1.3.1 | г. Орел
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в ТП 129 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.04286 |  | 0.003782 | 0.039078 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04286 |  | 0.003782 | 0.039078 | [14 empty] | 1
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в РП 24 ПЛ 2, 25 г. Орел с возможностью управления НО | 0 |  |  |  |  | 0.032896 |  | 0.0039189 | 0.028977 |  | 0 |  |  |  |  | 0.032896 |  | 0.0039189 | 0.028977 | [14 empty] | 2.3
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ в ТП 034 г. Орел с возможностью управления НО г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.12414 |  | 0.020379 | 0.10376 |  | 0 |  |  |  |  | 0.12414 |  | 0.020379 | 0.10376 | [14 empty] | 2.3
1.3.1 | ИТОГО г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.1999 |  | 0.02808 | 0.17182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1999 |  | 0.02808 | 0.17182
Болховский участок
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Болхов Фидер 9 г. Болхов | 0.40876 |  | 0.27452 | 0.13424 | [29 empty] | 4
1.3.1 | Ливенский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Пушкарская Фидер 01 г. Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.32986 |  | 0.02474 | 0.30512 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32986 |  | 0.02474 | 0.30512 | [14 empty] | 2
1.3.1 | Верховский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Красная заря Фидер 23 | 0.37876 |  | 0.27452 | 0.10424 |  | 0.39635 |  | 0.038937 | 0.35741 |  | 0 |  |  |  |  | 0.39635 |  | 0.038937 | 0.35741 | [14 empty] | 2
1.3.1 | Залегощенский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Новосиль Фидер 21 | 0.40876 |  | 0.27452 | 0.13424 |  | 0.35427 |  | 0.042262 | 0.31201 |  | 0 |  |  |  |  | 0.35427 |  | 0.042262 | 0.31201 | [14 empty] | 2
1.3.1 | Змиевский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Глазуновка Фидер 4 | 0.42376 |  | 0.27452 | 0.14924 | [29 empty] | 3
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №13 в п. Покровское | 0 |  |  |  |  | 0.37774 |  | 0.050548 | 0.32719 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37774 |  | 0.050548 | 0.32719 | [14 empty] | 3
| ИТОГО Змиевский МФ | 0.42376 |  | 0.27452 | 0.14924 |  | 0.37774 |  | 0.050548 | 0.32719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37774 |  | 0.050548 | 0.32719
1.3.1 | Нарышкинский МФ
1.3.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям от ПС Хотынец Фидер 10 | 0.42376 |  | 0.27452 | 0.14924 | [29 empty] | 4
| ИТОГО МФ | 2.0438 |  | 1.3726 | 0.67119 |  | 1.4582 |  | 0.15649 | 1.3017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4582 |  | 0.15649 | 1.3017
1.3.1 | ВСЕГО: | 2.0438 |  | 1.3726 | 0.67119 |  | 1.6581 |  | 0.18457 | 1.4735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6581 |  | 0.18457 | 1.4735
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения
1.3.2 | Орел
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-385 ул. Левый берег Оки (27, 29, 43); ул. 1 Посадская (41, 50) г. Орел | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0.14489 |  | 0.016196 | 0.1287 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14489 |  | 0.016196 | 0.1287 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-386 пер. Воскресенский, 38; ул. Левый берег Оки, 51 г. Орел | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-821 ул. Металлургов 1,3,5; ул. Силякова 5,8 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.15471 |  | 0.01923 | 0.13548 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15471 |  | 0.01923 | 0.13548 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-805 ул. Московское шоссе, 139 (2 шит), Бурова, 2 г. Орел | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0.13009 |  | 0.01729 | 0.1128 |  | 0 |  |  |  |  | 0.13009 |  | 0.01729 | 0.1128 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-837 ул. Рощинская 13а; Московскоее шоссе 171 (2 щит) г. Орел | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0.1289 |  | 0.017218 | 0.11169 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1289 |  | 0.017218 | 0.11169 | [14 empty] | 3
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-389 пер. Воскресенский (11, 13А, 30); ул. Гагарина (11, 13); пер. Рыночный, 3 г. Орел | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 3
1.3.2 | Учет эл.эн в ж/домах г.Орел, ТП-653,520,435,550,606,677,616,675,671,673,745,854,619,652,607,012,035,006,703,726,345,766,РП 19 (26 шт) | 0 |  |  |  |  | 0.071617 |  | 0.00556 | 0.066057 |  | 0 |  |  |  |  | 0.071617 |  | 0.00556 | 0.066057 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета эн.г. Орел, ТП-658, 491, 517,613,151, 53,63,67, 100,145,150,848,876,825,871,РП 11,15,10,8,16 (20 шт) | 0 |  |  |  |  | 0.055277 |  | 0.004277 | 0.051 |  | 0 |  |  |  |  | 0.055277 |  | 0.004277 | 0.051 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Оборудование ТП-659,696,738,805,831,412,649,860,733,705,208,206,43,41,37,31,2,46,54,61, 66,185,302,303н,307,313,РП 04, 21 (29 шт.) г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.0862 |  | 0.0064 | 0.0798 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0862 |  | 0.0064 | 0.0798 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Установка узлов учета г.Орел,ТП-679,640,625,670,650,682,713,720,633 (9шт) | 0 |  |  |  |  | 0.024924 |  | 0.001924 | 0.023 |  | 0 |  |  |  |  | 0.024924 |  | 0.001924 | 0.023 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Комплекс телемеханики ТП-704,429,663,91,113,116,135,141,РП 27,29,34 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.030292 |  | 0.002352 | 0.02794 |  | 0 |  |  |  |  | 0.030292 |  | 0.002352 | 0.02794 | [14 empty] | 1
1.3.2 | АСКУЭ в ТП-813, 853,677,861,838,83 на вводах в ТП и на вводах г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.016523 |  | 0.001283 | 0.01524 |  | 0 |  |  |  |  | 0.016523 |  | 0.001283 | 0.01524 | [14 empty] | 1
1.3.2 | ТП 641 ул. Медведева , 57 а (БКТП) г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.00274 |  | 0.0002 | 0.00254 |  | 0 |  |  |  |  | 0.00274 |  | 0.0002 | 0.00254 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета эн.г. Орел, распред.сети 0,4 кВ на вводах в ТП-111 ж/д, КТП-815 ж/д, ТП-433, ТП-431 | 0 |  |  |  |  | 0.008265 |  | 0.000642 | 0.007623 |  | 0 |  |  |  |  | 0.008265 |  | 0.000642 | 0.007623 | [14 empty] | 2
1.3.2 | АСКУЭ в сетях 0,4 кВ в ТП-570 ул. Алроса, 2г г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 |  | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Оборудование: ТП-518, 514, 500, 480, 465, 394, 378, 355, 341, 322, РП 31,г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.030305 |  | 0.002354 | 0.027951 |  | 0 |  |  |  |  | 0.030305 |  | 0.002354 | 0.027951 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета энергии г. Орел, ТП-508 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.001505 |  | 8.2e-05 | 0.001423 |  | 0 |  |  |  |  | 0.001505 |  | 8.2e-05 | 0.001423 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Учет эл.энергии от ТП-493, Тп-503 РУ-0,4 г. Орел, ж/д ул.Л.Стрелков,43, пер. Карачевский,23, ул. Комсомольская, 165, 169 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 |  | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 | [14 empty] | 2
1.3.2 | АСКУЭ "Метроника" в сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-475 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 |  | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Комплекс телемеханики ТП-452, 334, 449, 353, 362, РП 1,г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.01102 |  | 0.000856 | 0.010164 |  | 0 |  |  |  |  | 0.01102 |  | 0.000856 | 0.010164 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Автоматизированная система контроля и учета энергии г. Орел, ТП-424 ул. Освещение | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 |  | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Учет эл.энергии на вводах трансф-ров г. Орел Тп-403,307,305,733,739,409 | 0 |  |  |  |  | 0.005509 |  | 0.000428 | 0.005081 |  | 0 |  |  |  |  | 0.005509 |  | 0.000428 | 0.005081 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Учет эл.энергии ТП-384, 389, 418, 427 г. Орел, ж/д ул.Черкасская,45, пер. Воскресенский,13а, ул. Мопра 12,ул. Кромская | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 |  | 0 |  |  |  |  | 0.002755 |  | 0.000214 | 0.002541 | [14 empty] | 2
| Автоматизированная система контроля и учета эл. энергии г. Орел, распред.сети 0,4 кВ на вводах в ТП-517, 376, 027 | 0 |  |  |  |  | 0.00551 |  | 0.000428 | 0.005082 |  | 0 |  |  |  |  | 0.00551 |  | 0.000428 | 0.005082 | [14 empty] | 2
| Учет эл.энергии от ТП-27, РП-12, ТП-30, 141, 142, 143, 341,322,323,491,492 г. Орел | 0 |  |  |  |  | 0.008264 |  | 0.000642 | 0.007622 |  | 0 |  |  |  |  | 0.008264 |  | 0.000642 | 0.007622 | [14 empty] | 2
| ИТОГО г.Орёл | 0.76082 |  | 0.27668 | 0.48414 |  | 0.93032 |  | 0.098432 | 0.83189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93032 |  | 0.098432 | 0.83189
1.3.2 | Ливенский МФ
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-57 для жилых домов: Гайдара 1,3; Октябрьская, 13, 15, 19, 21 г. Ливны | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 1
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-119 для жилых домов: Орловская, 110 в,д,ж,з,и,п,р г. Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.14843 |  | 0.015787 | 0.13264 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14843 |  | 0.015787 | 0.13264 | [14 empty] | 1
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-81 для жилых домов: М. Горького 4, 5, 6, 7 г. Ливны | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0.14201 |  | 0.016103 | 0.12591 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14201 |  | 0.016103 | 0.12591 | [14 empty] | 2.3
1.3.2 | Оборудование ТП-160, 166, 136, 129, 112, 121, 122, 139, 142 ,153, 156, 031, 033, 037, 047, 101, 104, 014, 017, 105, 018, 019, 020, 021, 024, 006, 007, 011, 013, 041, ЦРП, 045, 001, 002, 003, 004, (36 шт.) г. Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.096534 |  | 0.005968 | 0.090566 |  | 0 |  |  |  |  | 0.096534 |  | 0.005968 | 0.090566 | [14 empty] | 2
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-164 для жилых домов: Мира, 221, 225, 227 г. Ливны | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0.13382 |  | 0.014705 | 0.11912 |  | 0 |  |  |  |  | 0.13382 |  | 0.014705 | 0.11912 | [14 empty] | 4
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-54 для жилых домов: Мира 203, 205, 207, 209, Денисова 34 г. Ливны | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 3
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-30 для жилых домов: Дружбы народов 163, М.Горького 50, Пушкина 7, Поликарпова 6а г. Ливны | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 4
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-41 для жилых домов: К.Филипова 47а,60, 62,М.Горького 8, 20 г. Ливны | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0.15117 |  | 0.015294 | 0.13588 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15117 |  | 0.015294 | 0.13588 | [14 empty] | 4
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-097 и ВРУ ж/д по ул. Мира,209 а.б. 211. 211а. 213а г. Ливны | 0 |  |  |  |  | 0.14133 |  | 0.015113 | 0.12621 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14133 |  | 0.015113 | 0.12621 | [14 empty] | 3
| ИТОГО Ливенский МФ | 0.91299 |  | 0.27668 | 0.48414 |  | 0.8133 |  | 0.066867 | 0.60442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8133 |  | 0.066867 | 0.60442
Верховский МФ
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЗТП-19 для жилых домов: Бондаренко 3; Советская 66 п. Верховье | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 | [29 empty] | 3
1.3.2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-31 для жилых домов: Чернышова 1,2,3,4,5,5а,6; Советская 1,3,5,7,11; Заводская 2,2а,4,4а,6,8а п. Верховье | 0 |  |  |  |  | 0.23681 |  | 0.017786 | 0.21902 |  | 0 |  |  |  |  | 0.23681 |  | 0.017786 | 0.21902 | [14 empty] | 2
| ИТОГО Верховский МФ | 0.15216 |  | 0.055336 | 0.096828 |  | 0.23681 |  | 0.017786 | 0.21902 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23681 |  | 0.017786 | 0.21902
1.3.2 | ИТОГО МФ | 1.0652 |  | 0.33202 | 0.58097 |  | 1.0501 |  | 0.084653 | 0.82344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 |  | 0.084653 | 0.82344
1.3.2 | ВСЕГО АСКУЭ 0.4 кВ | 1.826 |  | 0.6087 | 1.0651 |  | 1.9804 |  | 0.18309 | 1.6553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9804 |  | 0.18309 | 1.6553
1.3.3 | Реконструкция АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения | 3.7 |  | 0.050087 | 3.6499 |  | 5.7977 |  | 0.095885 | 5.7019 |  | 0 |  |  |  |  | 5.7977 |  | 0.095885 | 5.7019 | [14 empty] | 2.3
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии
2.1.1. | Орел
| Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 10 кВ в МР-6 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | 5.2704 | 0.23 | 0.79 | 4.2304 | 0.02
2.1.1. | БКТП | 3.7704 | 0.03 | 0.4 | 3.3204 | 0.02 | [28 empty] | 4
2.1.1. | КЛ 10 кВ | 1.5 | 0.2 | 0.39 | 0.91 | [29 empty] | 4
2.1.1. | Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 10 кВ по пер. Ипподромный для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | 4.5211 | 0.2232 | 0.5384 | 3.7395 | 0.02 | 5.4748 | 0.15319 | 0.45188 | 4.8668 | 0.002996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4748 | 0.15319 | 0.45188 | 4.8668 | 0.002996
2.1.1. | БКТП | 3.821 | 0.1532 | 0.3384 | 3.3094 | 0.02 | 4.2068 | 0.15319 | 0.051078 | 3.9995 | 0.002996 | 0 |  |  |  |  | 4.2068 | 0.15319 | 0.051078 | 3.9995 | 0.002996 |  |  |  |  | 2013 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 1,2,3
2.1.1. | КЛ 10 кВ | 0.7001 | 0.07 | 0.2 | 0.4301 |  | 1.2681 |  | 0.4008 | 0.86727 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2681 |  | 0.4008 | 0.86727 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-10 3х150 | 1.25 | 4
2.1.1. | Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция оборудования ТП по ул. Металлургов-Московское шоссе для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | 0.6831 | 0.07 | 0.203 | 0.4101 |  | 0.873 |  | 0.19567 | 0.67733 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 |  | 0.19567 | 0.67733
2.1.1. | Установка панели ЩО-70 в ТП-824 | 0.083 |  | 0.003 | 0.08 |  | 0.057782 |  | 0.002258 | 0.055524 |  | 0 |  |  |  |  | 0.057782 |  | 0.002258 | 0.055524 | [14 empty] | 2
2.1.1. | КЛ 0,4 кВ | 0.6001 | 0.07 | 0.2 | 0.3301 |  | 0.81522 |  | 0.19341 | 0.6218 |  | 0 |  |  |  |  | 0.81522 |  | 0.19341 | 0.6218 | [9 empty] | 2013 |  |  | АСБ-1 4х185 | 0.9 | 4
2.1.1. | Строительство КЛ 0,4 кВ по ул. Грузовой для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии | 0.081 | 0.01 | 0.021 | 0.05
2.1.1. | КЛ 0,4 кВ | 0.081 | 0.01 | 0.021 | 0.05 | [29 empty] | 4
2.1.1. | Нарышкинский МФ
| Строительство КТП 017 для перераспределения существующих нагрузок в п. Хотынец по ул. Бадаева | 0 |  |  |  |  | 0.16174 |  | 0.015981 | 0.14576 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16174 |  | 0.015981 | 0.14576 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.16 | [5 empty] | 4
| Строительство БКТП 002 взамен демонтированной ГКТП 002 п. Нарышкино | 0 |  |  |  |  | 1.1452 | 0.028727 | 0.041301 | 1.0752 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1452 | 0.028727 | 0.041301 | 1.0752 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.4 | [5 empty] | 4
| ИТОГО Нарышкинский МФ | 0 |  |  |  |  | 1.307 | 0.028727 | 0.057283 | 1.221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0.028727 | 0.057283 | 1.221 | [8 empty] | 0.56
Верховский МФ
| Строительство БКТП 016 взамен ТП 016 п. Верховье ул. Первомайская, 2а | 0 |  |  |  |  | 0.99943 | 0.028727 | 0.012323 | 0.95838 |  | 0 |  |  |  |  | 0.99943 | 0.028727 | 0.012323 | 0.95838 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.16 | [5 empty] | 4
Змиевский МФ
| Строительство ГКТП для перераспределения существующих нагрузок по ул. Вишневой, Гайдара, Полевая в п. Глазуновка | 0 |  |  |  |  | 0.33997 | 0.028727 | 0.0028627 | 0.30838 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33997 | 0.028727 | 0.0028627 | 0.30838 | [5 empty] | 2013 |  | 1 | 0.16 | [5 empty] | 4
2.1.1. | ИТОГО строительство ТП: | 7.5914 | 0.1832 | 0.7384 | 6.6298 | 0.04 | 6.8531 | 0.23937 | 0.12355 | 6.4872 | 0.002996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8531 | 0.23937 | 0.12355 | 6.4872 | 0.002996 | [7 empty] | 3.44
2.1.1. | ИТОГО строительство КЛ: | 2.8812 | 0.35 | 0.811 | 1.7202 |  | 2.0833 |  | 0.59422 | 1.4891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 |  | 0.59422 | 1.4891 | [13 empty] | 2.15
2.1.1. | ИТОГО реконструкция оборудования: | 0.083 |  | 0.003 | 0.08 |  | 0.057782 |  | 0.002258 | 0.055524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057782 |  | 0.002258 | 0.055524
2.1.1.
2.1.1. | ВСЕГО: | 10.5556 | 0.5332 | 1.5524 | 8.43 | 0.04 | 8.9942 | 0.23937 | 0.72002 | 8.0318 | 0.002996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9942 | 0.23937 | 0.72002 | 8.0318 | 0.002996 | [12 empty] | 2.15
2.1.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для осуществления технологических присоединений (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4528 | 0.24217 | 19.8458 | 58.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4528 | 0.24217 | 19.8458 | 58.3648 | 0 | [7 empty] | 15.18 |  |  |  |  | 50.278
2.1.2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Итого) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4562 | 0 | 0.22321 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4562 | 0 | 0.22321 | 2.233 | 0
1 | Монтаж АСКУЭ в РП--05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.021875 | 0.10013 | 0 | [5 empty] | 0.12201 | 0 | 0.021875 | 0.10013 | 0
2 | Монтаж ПКУ на ВЛ-6 кВ фидер №313 пс "Узловая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20121 | 0 | 0.037609 | 0.1636 | 0 | [5 empty] | 0.20121 | 0 | 0.037609 | 0.1636 | 0
3 | Монтаж ВА, кабел.перемычки в ТП-831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16778 | 0 | 0.02513 | 0.14265 | 0 | [5 empty] | 0.16778 | 0 | 0.02513 | 0.14265 | 0
4 | Монтаж ЩО-70 в ТП-505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076432 | 0 | 0.013748 | 0.062684 | 0 | [5 empty] | 0.076432 | 0 | 0.013748 | 0.062684 | 0
5 | Монтаж АСКУЭ в ТП-362 (школа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15798 | 0 | 0.028476 | 0.1295 | 0 | [5 empty] | 0.15798 | 0 | 0.028476 | 0.1295 | 0
6 | Монтаж ЩО-70 и трансформаторов в ТП-813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80233 | 0 | 0.037591 | 0.76474 | 0 | [5 empty] | 0.80233 | 0 | 0.037591 | 0.76474 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 1.26
7 | Монтаж ЩО-70 в РП-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065396 | 0 | 0.007652 | 0.057744 | 0 | [5 empty] | 0.065396 | 0 | 0.007652 | 0.057744 | 0
8 | Монтаж ЩО-70 в ТП-006, п.Кромы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02947 | 0 | 0.004298 | 0.025172 | 0 | [5 empty] | 0.02947 | 0 | 0.004298 | 0.025172 | 0
9 | Монтаж АСКУЭ в ТП-006 п.Кромы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.025165 | 0.11784 | 0 | [5 empty] | 0.143 | 0 | 0.025165 | 0.11784 | 0
10 | Монтаж оборудование в ТП-811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69064 | 0 | 0.02167 | 0.66897 | 0 | [5 empty] | 0.69064 | 0 | 0.02167 | 0.66897 | 0
2.1.2.2 | Прочее новое строительство по технологическому присоединению (Итого) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9965 | 0.24217 | 19.6225 | 56.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9965 | 0.24217 | 19.6225 | 56.1318 | 0
1 | Жилой дом, ул.Раздольная (ООО Стиль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051937 | 0 | 0.001037 | 0.0509 | 0 | [5 empty] | 0.051937 | 0 | 0.001037 | 0.0509 | 0
2 | Жилой дом пер.Речной-наб.Дубровинского,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4868 | 0.002225 | 0.89403 | 5.5906 | 0 | [5 empty] | 6.4868 | 0.002225 | 0.89403 | 5.5906 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-1000 2 шт. | 2 | 2013 | 30 |  | АСБ-10 | 1.83
3 | Жилой дом бул.Молодежи, 1 поз.6, Карачевское шос., 98 поз.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.408 | 0 | 2.6138 | 4.7942 | 0 | [5 empty] | 7.408 | 0 | 2.6138 | 4.7942 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 1.26 | 2013 | 30 |  | АПвЭП АСБ-1 | 1,200 1,260
4 | Жилой дом, ул.Раздольная, 76, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79893 | 0 | 0.086236 | 0.71269 | 0 | [5 empty] | 0.79893 | 0 | 0.086236 | 0.71269 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.75
5 | Жилой дом, ул.Осипенко, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 0.002225 | 0.46577 | 3.975 | 0 | [5 empty] | 4.443 | 0.002225 | 0.46577 | 3.975 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-1000 2 шт. | 2 | 2013 | 30 |  | АСБ-10 | 0.25
6 | Торгово-офисные центры, ул.Полесская, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4121 | 0 | 0.41332 | 3.9988 | 0 | [5 empty] | 4.4121 | 0 | 0.41332 | 3.9988 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 1.26 | 2013 | 30 |  | АСБ-10 | 1.4
7 | Жилой дом, ул.Планерная, 71, 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9113 | 0.002443 | 1.2829 | 3.626 | 0 | [5 empty] | 4.9113 | 0.002443 | 1.2829 | 3.626 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-400 2 шт. | 0.8 | 2013 | 30 |  | АСБ-10 АСБ-1 | 0,628 1,060
8 | Жилой дом, ул.Октябрьская, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53551 | 0.004657 | 0.080298 | 0.45056 | 0 | [5 empty] | 0.53551 | 0.004657 | 0.080298 | 0.45056 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.76
9 | Микрорайон жилых домов, дер. Жилино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6795 | 0.00446 | 4.0368 | 5.6382 | 0 | [5 empty] | 9.6795 | 0.00446 | 4.0368 | 5.6382 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АПвЭП | 7.48
10 | Жилой дои, пер.Кинопрокатный, 1 - ул.Колпакчи, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15275 | 0.01102 | 0.084453 | 0.057275 | 0 | [5 empty] | 0.15275 | 0.01102 | 0.084453 | 0.057275 | 0
11 | Жилой дом, ул.Емлютина, 10 поз.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85547 | 0.00462 | 0.38731 | 0.46353 | 0 | [5 empty] | 0.85547 | 0.00462 | 0.38731 | 0.46353 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.97
12 | Жилой дом, ул.Емлютина, 2 поз.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9611 | 0.002443 | 0.84753 | 4.1111 | 0 | [5 empty] | 4.9611 | 0.002443 | 0.84753 | 4.1111 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-400 2 шт. | 0.8 | 2013 | 30 |  | АСБ-1 АПвЭП | 0,660 1,300
13 | Торговый центр, Карачевское шос., 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1486 | 0.003033 | 1.4828 | 4.6628 | 0 | [5 empty] | 6.1486 | 0.003033 | 1.4828 | 4.6628 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-1000 2 шт. | 2 | 2013 | 30 |  | АПвЭП | 1.8
14 | Жилой дом, ул.Раздольная - ул.Бурова поз.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6451 | 0 | 0.83936 | 1.8057 | 0 | [5 empty] | 2.6451 | 0 | 0.83936 | 1.8057 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 1.26 | 2013 | 30 |  | АСБ-10 АСБ-1 | 0,380 0,140
15 | Жилой дом, пер.Кинопрокатный, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0.97255 | 0.52719 | 0 | [5 empty] | 1.4997 | 0 | 0.97255 | 0.52719 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 1.32
16 | Жилой дом, ул.Раздольная, МКР-6, поз.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0801 | 0.002443 | 0.42471 | 3.653 | 0 | [5 empty] | 4.0801 | 0.002443 | 0.42471 | 3.653 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-630 2 шт. | 1.26 | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.69
17 | Жилой дом, бул.Молодежи, 11. 17 поз.31,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5828 | 0.00244 | 0.96061 | 3.6197 | 0 | [5 empty] | 4.5828 | 0.00244 | 0.96061 | 3.6197 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-400 2 шт. | 0.8 | 2013 | 30 |  | АСБ-10 АСБ-1 | 0,410 1,180
18 | Жилой дом, ул.Горького, 47 корп.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64199 | 0 | 0.27011 | 0.37188 | 0 | [5 empty] | 0.64199 | 0 | 0.27011 | 0.37188 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.76
19 | Хореографическая школа, ул. 60лет Октября, 11а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36611 | 0 | 0.19002 | 0.17609 | 0 | [5 empty] | 0.36611 | 0 | 0.19002 | 0.17609 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.32
20 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-411, ПСД по строит-ву надземного перехода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19502 | 0.051942 | 0.032588 | 0.11049 | 0 | [5 empty] | 0.19502 | 0.051942 | 0.032588 | 0.11049 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,410 0,03
21 | Монтаж ВЛИ-0,4 кв от ТП-011, п.Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.020347 | 0.062969 | 0 | [5 empty] | 0.083316 | 0 | 0.020347 | 0.062969 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,230 0,075
22 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Сигнал, п.Глазуновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083211 | 0 | 0.020291 | 0.06292 | 0 | [5 empty] | 0.083211 | 0 | 0.020291 | 0.06292 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,270 0,025
23 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опры №31 ПС "Покровская", п.Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2557 | 0 | 0.045319 | 0.21038 | 0 | [5 empty] | 0.2557 | 0 | 0.045319 | 0.21038 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ-110 | СИП 3 | 1.02
24 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-050, п.Змиевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050256 | 0 | 0.011025 | 0.039231 | 0 | [5 empty] | 0.050256 | 0 | 0.011025 | 0.039231 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ-95 | СИП 2 СИП 4 | 0.13
25 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от Т-011, п.Змиевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050743 | 0 | 0.012166 | 0.038577 | 0 | [5 empty] | 0.050743 | 0 | 0.012166 | 0.038577 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 | 0.123
26 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16541 | 0 | 0.039982 | 0.12542 | 0 | [5 empty] | 0.16541 | 0 | 0.039982 | 0.12542 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,820 0,100
27 | Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от ТП-831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0.002805 | 0.040288 | 0.064537 | 0 | [5 empty] | 0.10763 | 0.002805 | 0.040288 | 0.064537 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.2
28 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-021, п.Залегощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022345 | 0 | 0.006601 | 0.015744 | 0 | [5 empty] | 0.022345 | 0 | 0.006601 | 0.015744 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 | 0.055
29 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от РП-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11245 | 0 | 0.018377 | 0.094077 | 0 | [5 empty] | 0.11245 | 0 | 0.018377 | 0.094077 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,270 0,025
30 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11979 | 0 | 0.025078 | 0.094713 | 0 | [5 empty] | 0.11979 | 0 | 0.025078 | 0.094713 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,440 0,035
31 | КЛ-0,4 кВ от ТП-436, АЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | 0.003787 | 0.037601 | 0.097041 | 0 | [5 empty] | 0.13843 | 0.003787 | 0.037601 | 0.097041 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.25
32 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-009, п.Змиевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080852 | 0 | 0.019767 | 0.061085 | 0 | [5 empty] | 0.080852 | 0 | 0.019767 | 0.061085 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,290 0,025
33 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-135, г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033646 | 0 | 0.01057 | 0.023076 | 0 | [5 empty] | 0.033646 | 0 | 0.01057 | 0.023076 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 4 | 0.142
34 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-118, п.Ямской Выгон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024184 | 0 | 0.010592 | 0.013592 | 0 | [5 empty] | 0.024184 | 0 | 0.010592 | 0.013592 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 4 | 0.243
35 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-011, п.Хотынец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022754 | 0 | 0.0069663 | 0.015788 | 0 | [5 empty] | 0.022754 | 0 | 0.0069663 | 0.015788 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 4 | 0.06
36 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-027, п.Залегощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080804 | 0 | 0.016394 | 0.06441 | 0 | [5 empty] | 0.080804 | 0 | 0.016394 | 0.06441 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 | 0.25
37 | КЛ-0,4 кВ от ТП-743, АЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37904 | 0 | 0.26277 | 0.11627 | 0 | [5 empty] | 0.37904 | 0 | 0.26277 | 0.11627 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.28
38 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-743, АЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0.039935 | 0.13146 | 0 | [5 empty] | 0.17139 | 0 | 0.039935 | 0.13146 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 110 | СИП 2 | 0.605
39 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11697 | 0 | 0.030445 | 0.086522 | 0 | [5 empty] | 0.11697 | 0 | 0.030445 | 0.086522 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,500 0,048
40 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05749 | 0 | 0.014857 | 0.042633 | 0 | [5 empty] | 0.05749 | 0 | 0.014857 | 0.042633 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,090 0,025
41 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Заводская", п.Нарышкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032602 | 0 | 0.009803 | 0.022799 | 0 | [5 empty] | 0.032602 | 0 | 0.009803 | 0.022799 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 4 | 0.14
42 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-015, п.Нарышкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018855 | 0 | 0.005988 | 0.012867 | 0 | [5 empty] | 0.018855 | 0 | 0.005988 | 0.012867 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 4 | 0.025
43 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-008, п.Шаблыкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017119 | 0 | 0.004058 | 0.013061 | 0 | [5 empty] | 0.017119 | 0 | 0.004058 | 0.013061 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 4 | 0.095
44 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-018, п.Верховье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07317 | 0 | 0.014259 | 0.058911 | 0 | [5 empty] | 0.07317 | 0 | 0.014259 | 0.058911 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 4 | 0.3
45 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22714 | 0 | 0.051765 | 0.17537 | 0 | [5 empty] | 0.22714 | 0 | 0.051765 | 0.17537 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 | 0.55
46 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0 | 0.10297 | 0.1428 | 0 | [5 empty] | 0.24576 | 0 | 0.10297 | 0.1428 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,360 0,035
47 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-014, п.Кромы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086476 | 0 | 0.01925 | 0.067226 | 0 | [5 empty] | 0.086476 | 0 | 0.01925 | 0.067226 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,190 0,020
48 | КЛ-0,4 кВ от ТП-411 до опоры ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.017139 | 0.032361 | 0 | [5 empty] | 0.0495 | 0 | 0.017139 | 0.032361 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.22
49 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-0,14 г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 | 0 | 0.023123 | 0.028777 | 0 | [5 empty] | 0.0519 | 0 | 0.023123 | 0.028777 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 4 | 0.513
50 | КЛ-0,4 кВ от ТП-505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23146 | 0 | 0.17627 | 0.055185 | 0 | [5 empty] | 0.23146 | 0 | 0.17627 | 0.055185 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.23
51 | КЛ-0,4 кВ от ТП-068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14211 | 0 | 0.10169 | 0.040416 | 0 | [5 empty] | 0.14211 | 0 | 0.10169 | 0.040416 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.15
52 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-024 п.Кромы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12506 | 0 | 0.025598 | 0.09946 | 0 | [5 empty] | 0.12506 | 0 | 0.025598 | 0.09946 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,240 0,030
53 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-172 г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072778 | 0 | 0.019056 | 0.053722 | 0 | [5 empty] | 0.072778 | 0 | 0.019056 | 0.053722 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,198 0,025
54 | КЛ-0,4 кВ от ТП-150 г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14534 | 0 | 0.050362 | 0.09498 | 0 | [5 empty] | 0.14534 | 0 | 0.050362 | 0.09498 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АВБбШв | 0.33
55 | Монтаж ГКТП-019 п.Глазуновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31139 | 0 | 0.020425 | 0.29097 | 0 | [5 empty] | 0.31139 | 0 | 0.020425 | 0.29097 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-160 1 шт. | 0.16
56 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опоры №101 ПС Ловчиково п.Глазуновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38144 | 0.035461 | 0.064708 | 0.28127 | 0 | [5 empty] | 0.38144 | 0.035461 | 0.064708 | 0.28127 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 110 | СИП 3 | 0.586
57 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-019 п.Глазуновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19588 | 0.035461 | 0.039417 | 0.121 | 0 | [5 empty] | 0.19588 | 0.035461 | 0.039417 | 0.121 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,410 0,054
58 | Монтаж КТПН-052 п.Змиевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35728 | 0 | 0.020425 | 0.33685 | 0 | [5 empty] | 0.35728 | 0 | 0.020425 | 0.33685 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-160 1 шт. | 0.16
59 | Монтаж ВЛЗ-10 кВ от опоры №9/11 п.Змиевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35827 | 0.063722 | 0.073557 | 0.22099 | 0 | [5 empty] | 0.35827 | 0.063722 | 0.073557 | 0.22099 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 110 | СИП 3 | 1.05
60 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-052 п.Змиевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15113 | 0 | 0.036587 | 0.11454 | 0 | [5 empty] | 0.15113 | 0 | 0.036587 | 0.11454 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,340 0,018
61 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033838 | 0 | 0.007803 | 0.026035 | 0 | [5 empty] | 0.033838 | 0 | 0.007803 | 0.026035 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,120 0,025
62 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088729 | 0 | 0.017481 | 0.071248 | 0 | [5 empty] | 0.088729 | 0 | 0.017481 | 0.071248 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,240 0,152
63 | КЛ-0,4 кВ от ТП-362 (школа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60087 | 0 | 0.25763 | 0.34324 | 0 | [5 empty] | 0.60087 | 0 | 0.25763 | 0.34324 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.32
64 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП-823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018242 | 0 | 0.01066 | 0.007582 | 0 | [5 empty] | 0.018242 | 0 | 0.01066 | 0.007582 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АВБбШв | 0.024
65 | КЛ-0,4 кВ от ТП-069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17696 | 0.005042 | 0.125 | 0.04692 | 0 | [5 empty] | 0.17696 | 0.005042 | 0.125 | 0.04692 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.14
66 | КЛ-0,4 кВ от ТП-570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035322 | 0.001939 | 0.011453 | 0.02193 | 0 | [5 empty] | 0.035322 | 0.001939 | 0.011453 | 0.02193 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.04
67 | Монтаж КТП-180 г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3094 | 0 | 0.020882 | 0.28852 | 0 | [5 empty] | 0.3094 | 0 | 0.020882 | 0.28852 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-160 1 шт. | 0.16
68 | Отпаечная ВЛ-6 кВ от ПС "Пушкарская", г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03312 | 0 | 0.00922 | 0.0239 | 0 | [5 empty] | 0.03312 | 0 | 0.00922 | 0.0239 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ-110 | АС-35 | 0.015
69 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от КТП-180, г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018177 | 0 | 0.004916 | 0.013261 | 0 | [5 empty] | 0.018177 | 0 | 0.004916 | 0.013261 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,080 0,018
70 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17786 | 0 | 0.064713 | 0.11315 | 0 | [5 empty] | 0.17786 | 0 | 0.064713 | 0.11315 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,226 0,045
71 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023484 | 0 | 0.007444 | 0.01604 | 0 | [5 empty] | 0.023484 | 0 | 0.007444 | 0.01604 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ-110 | СИП 4 | 0.127
72 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009233 | 0 | 0.002126 | 0.007107 | 0 | [5 empty] | 0.009233 | 0 | 0.002126 | 0.007107 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ-95 | СИП 2 | 0.065
73 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-003, г.Болхов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030542 | 0 | 0.006084 | 0.024458 | 0 | [5 empty] | 0.030542 | 0 | 0.006084 | 0.024458 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,051 0,025
74 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018322 | 0 | 0.005347 | 0.012975 | 0 | [5 empty] | 0.018322 | 0 | 0.005347 | 0.012975 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,080 0,025
75 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12495 | 0 | 0.049145 | 0.075807 | 0 | [5 empty] | 0.12495 | 0 | 0.049145 | 0.075807 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,092 0,017
76 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089782 | 0 | 0.02913 | 0.060652 | 0 | [5 empty] | 0.089782 | 0 | 0.02913 | 0.060652 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,085 0,006
77 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094179 | 0 | 0.032669 | 0.06151 | 0 | [5 empty] | 0.094179 | 0 | 0.032669 | 0.06151 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,082 0,025
78 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-025 г.Болхов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069877 | 0 | 0.016413 | 0.053464 | 0 | [5 empty] | 0.069877 | 0 | 0.016413 | 0.053464 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,300 0,02
79 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41718 | 0 | 0.2229 | 0.19428 | 0 | [5 empty] | 0.41718 | 0 | 0.2229 | 0.19428 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,975 0,032
80 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032083 | 0 | 0.010785 | 0.021298 | 0 | [5 empty] | 0.032083 | 0 | 0.010785 | 0.021298 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 4 | 0.23
81 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025612 | 0 | 0.008124 | 0.017488 | 0 | [5 empty] | 0.025612 | 0 | 0.008124 | 0.017488 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 4 | 0.12
82 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.010574 | 0.034513 | 0 | [5 empty] | 0.045087 | 0 | 0.010574 | 0.034513 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 СИП 4 | 0,165 0,110
83 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077861 | 0 | 0.017235 | 0.060626 | 0 | [5 empty] | 0.077861 | 0 | 0.017235 | 0.060626 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,250 0,125
84 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-011 п.Змиевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | 0.024113 | 0.098996 | 0 | [5 empty] | 0.12311 | 0 | 0.024113 | 0.098996 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,280 0,025
85 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-009 п.Змиевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11573 | 0 | 0.022705 | 0.09302 | 0 | [5 empty] | 0.11573 | 0 | 0.022705 | 0.09302 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,242 0,025
86 | КЛ-0,4 кВ от ТП-006 п.Кромы (тамогроф) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17977 | 0 | 0.042747 | 0.13702 | 0 | [5 empty] | 0.17977 | 0 | 0.042747 | 0.13702 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.31
87 | КЛ-0,4 кВ от ТП-006 п.Кромы (вентиляция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21384 | 0 | 0.036403 | 0.17743 | 0 | [5 empty] | 0.21384 | 0 | 0.036403 | 0.17743 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.18
88 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10112 | 0 | 0.035846 | 0.065278 | 0 | [5 empty] | 0.10112 | 0 | 0.035846 | 0.065278 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 | 0.12
89 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068884 | 0 | 0.018425 | 0.050459 | 0 | [5 empty] | 0.068884 | 0 | 0.018425 | 0.050459 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 | 0.26
90 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099077 | 0 | 0.033429 | 0.065648 | 0 | [5 empty] | 0.099077 | 0 | 0.033429 | 0.065648 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 | 0.09
91 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044203 | 0 | 0.015364 | 0.028839 | 0 | [5 empty] | 0.044203 | 0 | 0.015364 | 0.028839 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 | 0.045
92 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-005 п.Кромы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085914 | 0 | 0.01127 | 0.074644 | 0 | [5 empty] | 0.085914 | 0 | 0.01127 | 0.074644 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,300 0,050
93 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-008, г.Дмитровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027454 | 0 | 0.007285 | 0.020169 | 0 | [5 empty] | 0.027454 | 0 | 0.007285 | 0.020169 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 2 | 0.075
94 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-017, п.Глазуновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.054043 | 0.20196 | 0 | [5 empty] | 0.256 | 0 | 0.054043 | 0.20196 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,600 0,025
95 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-018, г.Малоархангельск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42444 | 0 | 0.087264 | 0.33718 | 0 | [5 empty] | 0.42444 | 0 | 0.087264 | 0.33718 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 СВ 110 | СИП 2 СИП 4 | 0,870 0,015
96 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-003, п.Нарышкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081863 | 0 | 0.015591 | 0.066272 | 0 | [5 empty] | 0.081863 | 0 | 0.015591 | 0.066272 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 110 | СИП 2 | 0.27
97 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-010, п.Хотынец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015499 | 0 | 0.003624 | 0.011875 | 0 | [5 empty] | 0.015499 | 0 | 0.003624 | 0.011875 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 | 0.05
98 | КЛ-0,4 кВ от ТП-353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074935 | 0 | 0 | 0.074935 | 0 | [5 empty] | 0.074935 | 0 | 0 | 0.074935 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.156
99 | КЛ-0,4 кВ от ТП-033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30925 | 0 | 0.085054 | 0.22419 | 0 | [5 empty] | 0.30925 | 0 | 0.085054 | 0.22419 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.415
100 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013162 | 0 | 0.005714 | 0.007448 | 0 | [5 empty] | 0.013162 | 0 | 0.005714 | 0.007448 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | СИП 4 | 0.108
101 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13455 | 0 | 0.042907 | 0.091647 | 0 | [5 empty] | 0.13455 | 0 | 0.042907 | 0.091647 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 | 0.11
102 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28051 | 0 | 0.060479 | 0.22003 | 0 | [5 empty] | 0.28051 | 0 | 0.060479 | 0.22003 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,400 0,041
103 | КЛ-0,4 кВ от ТП-144 г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28072 | 0 | 0.089948 | 0.19077 | 0 | [5 empty] | 0.28072 | 0 | 0.089948 | 0.19077 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 |  | АСБ-1 | 0.4
104 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-001, п.Долгое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036491 | 0 | 0.009005 | 0.027486 | 0 | [5 empty] | 0.036491 | 0 | 0.009005 | 0.027486 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,140 0,021
105 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-138, г.Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19233 | 0 | 0.041431 | 0.1509 | 0 | [5 empty] | 0.19233 | 0 | 0.041431 | 0.1509 | 0 | [8 empty] | 2013 | 30 | СВ 95 | СИП 2 СИП 4 | 0,376 0,05
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
Главный инженер В.А. Тимохин

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
А.В. Перьков
_________________ (подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 69.215 | 147.74 | 6.495 | 15.8 | 28.88 | 64.84 | 14.92 | 43.71 | 18.92 | 23.39
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 28.34 | 106.856 | 0 | 9.776 | 14.46 | 50.42 | 0.46 | 29.25 | 13.42 | 17.41
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 28.34 | 28.41 |  |  | 14.46 | 16.04 | 0.46 | 3.83 | 13.42 | 8.54
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 78.446 | 0 | 9.776 | 0 | 34.38 | 0 | 25.42 | 0 | 8.87
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 78.446 |  | 9.776 |  | 34.38 |  | 25.42 |  | 8.87
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 40.875 | 40.884 | 6.495 | 6.024 | 14.42 | 14.42 | 14.46 | 14.46 | 5.5 | 5.98
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.875 | 40.884 | 6.495 | 6.024 | 14.42 | 14.42 | 14.46 | 14.46 | 5.5 | 5.98
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 69.215 | 147.74 | 6.495 | 15.8 | 28.88 | 64.84 | 14.92 | 43.71 | 18.92 | 23.39
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Заместитель генерального директора
| по финансово-экономичкским вопросам | [7 empty] | Э.Н. Екимова

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов за 2013 года
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Орёлоблэнерго"
А.В. Перьков
_________________ (подпись)
«_______»_______________ 2014 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2013 г. | 2 кв. 2013 г. | 3 кв. 2013 г. | 4 кв. 2013 г. | 2013 г. | 1 кв. 2013 г. | 2 кв. 2013 г. | 3 кв. 2013 г. | 4 кв. 2013 г. | 2013 г. | 1 кв. 2013 г. | 2 кв. 2013 г. | 3 кв. 2013 г. | 4 кв. 2013 г. | 2013 г. | 1 кв. 2013 г. | 2 кв. 2013 г. | 3 кв. 2013 г. | 4 кв. 2013 г. | 2013 г.
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1. | Реконструкция кабельных линий электроснабжения в сетях 0,4/6/10кВ | 0 | 0 | 1.88 | 0.335 | 2.215 | 0 | 0.3 | 2.424 | 1.272 | 3.996 | 0 | 0 | 1.878 | 0.335 | 2.213 | 0 | 0.3 | 2.542 | 1.172 | 4.014
| г.Орел |  |  | 1.88 | 0.335 | 2.215 |  | 0.3 | 1.21 | 0.702 | 2.212 |  |  | 1.878 | 0.335 | 2.213 |  | 0.3 | 1.328 | 0.602 | 2.23
| г.Болхов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.57 | 0.57
| Верховский МФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.56 |  | 0.56
| Ливенский МФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.654 |  | 0.654 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.654 |  | 0.654
1.1.2. | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | 4.18 | 17.865 | 10.82 | 2.23 | 35.095 | 5.08 | 17.402 | 14.618 | 3.549 | 40.649 | 4.18 | 17.865 | 10.82 | 2.23 | 35.095 | 5.06 | 15.923 | 14.541 | 3.549 | 39.073
| г.Орел | 2.33 | 1.765 | 2.855 |  | 6.95 | 3.94 | 3.85 | 3.395 |  | 11.185 | 2.33 | 1.765 | 2.855 |  | 6.95 | 3.94 | 2.955 | 3.277 |  | 10.172
| г.Болхов |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 2.53 |  |  | 2.53 |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 2.49 |  |  | 2.49
| Знаменский участок |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  | 0.705 | 1.012 |  | 1.717 |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  | 0.705 | 1.012 |  | 1.717
| Ливенский МФ |  | 1.78 | 2.46 | 0.95 | 5.19 |  | 1.972 | 2.192 | 1.028 | 5.192 |  | 1.78 | 2.46 | 0.95 | 5.19 |  | 1.972 | 1.965 | 1.028 | 4.965
| Верховский МФ |  | 2.48 | 1.9 |  | 4.38 |  | 2.739 | 2.57 |  | 5.309 |  | 2.48 | 1.9 |  | 4.38 |  | 2.68 | 2.561 |  | 5.241
| Змиевский МФ | 1.1 | 1.9 | 1.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 0.556 | 5.156 | 1.1 | 1.9 | 1.2 |  | 4.2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.556 | 4.756
| НарышкинскийМФ |  | 1.2 | 1.225 | 1.28 | 3.705 |  | 1.1 | 1.19 | 1.965 | 4.255 |  | 1.2 | 1.225 | 1.28 | 3.705 |  | 1.1 | 1.19 | 1.965 | 4.255
| Залегощенский МФ |  | 3.58 | 0.62 |  | 4.2 |  | 0.711 | 1.799 |  | 2.51 |  | 3.58 | 0.62 |  | 4.2 |  | 0.711 | 2.076 |  | 2.787
| Кромской МФ | 0.75 | 1.26 | 0.56 |  | 2.57 | 0.64 | 1.495 | 0.66 |  | 2.795 | 0.75 | 1.26 | 0.56 |  | 2.57 | 0.62 | 1.41 | 0.66 |  | 2.69
1.1.3. | Техническое перевооруже-ние ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | 2.07 | 0.73 | 3.19 | 0.25 | 6.24 | 2.07 | 1.23 | 2.76 | 0.65 | 6.71 | 1.45 | 0.73 | 2.76 | 0.25 | 5.19 | 1.45 | 1.09 | 2.4 | 0.65 | 5.59
| г.Орел | 1.26 | 0.1 | 2.69 | 0.25 | 4.3 | 1.26 | 0.6 | 2.35 | 0.25 | 4.46 | 0.64 | 0.1 | 2.33 | 0.25 | 3.32 | 0.64 | 0.46 | 1.97 | 0.25 | 3.32
| г.Болхов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4
| Знаменский кчасток |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25
| Ливенский МФ | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.16
| Верховский МФ | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
| Змиевский МФ |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63
| НарышкинскийМФ |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0.18
| Залегощенский МФ | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
| Кромской МФ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Новое строительство
2.1.1. | Реконструкция сетей внеш-него электроснабжения для перераспределения сущест-вующих нагрузок, оптимиза-ции потерь и улучщения качества электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 0 | 2 | 0 | 3.03 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56
| БКТП |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  | 2 |  | 0.88 | 2.88 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.56 | 0.56
| КЛ 10 кВ |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛ 0,4 кВ |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для осуществления технологических присоединений (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 6.86 | 7.06 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный инженер В.А. Тимохин

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [2013 год]
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Орелоблэнерго"
А.В. Перьков
_________________ (подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2013 года / За 2013 год
1 | 2 | 3
Выручка | 172.01 | 608.6
Чистая прибыль | 11.21 | 83.4
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
формирование резервного фонда
инвистиции в создание основных средств
фонд материального поощрения
EBITDA | 108.5 | 124.28
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 5.69 | 66.2
покупатели и заказчики | 3.57 | 60.6
авансы выданные | 0.76 | 1.7
Собственный капитал | 6.46 | 631.87
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 0.74 | 9.6
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее | 0.74 | 9.6
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 7.43 | 174.9
кредиты и займы* | 30/5 | 30/6
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 14.13 | 170.9
по строительству | 14.13 | 170.9
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 0.17 | 0.36
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 23.39 | 147.74
Профинансировано на отчетную дату | 23.39 | 147.74
Обеспеченность источниками финансирования | 23.39 | 147.74
Дефицит финансирования | 0 | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Заместитель генерального директора
по финансово-экономичкским вопросам |  | Э.Н. Екимова